INORME DE GESTIÓN 2019

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Tabla de Contenido

I.	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	2

A.	Inversión Directa	2

II.	AVANCE METAS E INDICADORES PLAN DE DESARROLLO	3

III.	AVANCE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	7

A.	Formulación, Seguimiento y Evaluación de los Instrumentos de Planeación	………………………..……………………………………………………………………………..7

1.	Seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital	7

2.	Informes de seguimiento a la ejecución del Plan Distrital de Desarrollo.	8

3.	Preparación de la Estrategia de Implementación y Territorialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS en el Distrito Capital	9

4.	Aportes en la formulación del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial.	9

5.	Calidad y oportunidad de la información sobre avances de los Planes de Desarrollo Local.	10

6.	Secretaría Técnica del Consejo de Política Económica y Fiscal del Distrito	11

7.	Implementación del Consejo de Política Económica y Social del Distrito Capital (CONPES D.C.) el cual permite la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas en el Distrito Capital.	11

8.	Nueva herramienta de seguimiento al Plan Desarrollo.	13

9.	Atender las solicitudes de conceptos de iniciativas de asociación público privada APP, para pasar de la fase de prefactibilidad a factibilidad.	14

10.	Elaborar los reportes de seguimiento de los instrumentos de planeación, conceptos de modificaciones presupuestales e informes de inversión social.	14

11.	Conceptos de modificaciones presupuestales.	15

12.	Informes de la inversión social en Bogotá.	15

B.	Estrategia de Participación de Ciudadanía en la SDP	16

1.	Logros	17

2.	Beneficios	19

3.	Agendas de participación ciudadana	19

C.	Nuevo Modelo de Ordenamiento Territorial Sostenible del Distrito Capital	20

1.	Plan de Ordenamiento Territorial-POT	20

2.	Viabilización de Hectáreas Netas Urbanizables	22

3.	Reglamentación de Hectáreas	30

4.	Modelo de Desarrollo Rural Sostenible	31

D.	Coordinación del Ciclo de Política Pública	33

1.	Política Pública LGTBI	33

2.	Apoyo en la Formulación e Implementación de Políticas Públicas del Distrito	36

3.	Estudios y/o modelaciones económicas sobre la dinámica urbana y regional	38

4.	Implementación de un sistema para realizar la consulta y seguimiento a las licencias de la ciudad	40

5.	Integración Regional - Articulación Metropolitana, Regional y Subregional	40

6.	Estrategia de Intervención Multidimensional Del Rio Fucha	44

7.	Operación Estratégica Anillo de Innovación	45

8.	Operación Fontibón – Aeropuerto El dorado – Engativá	46

9.	Operación Estratégica - Corabastos	46

E.	Sistema General de Regalías (SGR) – Gestión SDP 2019	47

F.	Estudios de Ciudad y Región	51

1.	Estudios e investigaciones para soportar la toma de decisiones	51

2.	Plan Estadístico Distrital (PED)	53

G.	Información para la Toma de Decisiones y Orientar el Gasto Público	55

1.	Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios (Sisbén)	55

2.	Estratificación	56

H.	Gestión Administrativa y Fortalecimiento Institucional	59

1.	Atención del Sistema Distrital de Quejas y Reclamos	59

2.	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	67

3.	Acciones de lucha contra la corrupción	69

4.	Gestión Documental	70

5.	Soporte Tecnológico	72

6.	Gestión Contractual	74

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Durante la vigencia 2019, la Secretaría Distrital de Planeación adelantó las gestiones administrativas con el fin de obtener los productos y alcanzar las metas planteadas. De esta forma logró la ejecución del 96.21% del total de presupuesto tal y como se detalla a continuación:

Tabla No. 1 – Resumen de la Ejecución del Presupuesto

| Componente | Presupuesto Asignado | Total Comprometido | % | Giros | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funcionamiento | $ 74.256.856.000 | $ 70.502.793.143 | 94.94% | $ 68.438.320.749 | 92.16% |
| Inversión | $ 45.394.514.000 | $ 43.492.960.065 | 98.33% | $ 36.091.003.410 | 81.60% |
| Total | $ 119.651.370.000 | $ 113.995.753.208 | 96.21% | $ 104.529.324.159 | 88.22% |

Fuente: Informe de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones – Predis a 31/12/2019

Tabla No. 2 – Resumen de las Reservas Presupuestales Constituidas

|  | Reservas definitivas | Giros | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionamiento | $ 1.864.076.686 | $ 1.864.076.686 | 100% |
| Inversión | $ 2.910.092.219 | $ 2.910.092.219 | 100% |
| Total | $ 4.774.168.905 | $ 4.774.168.905 | 100% |

Fuente: Informe de ejecución Reservas presupuestales – Predis a 31/12/2019

## Inversión Directa

Del total de inversión directa de la vigencia 2019, en el marco del plan de Desarrollo «Bogotá Mejor para Todos», se comprometieron $43.492.960.065 y se giraron, $ 36.091.003.410, que corresponde al 81.6% del total asignado; asimismo, se giró el 100% de las reservas que fueron constituidas para la vigencia 2019, lo cual implica que, no se generarán pasivos exigibles.

Como parte de la programación presupuestal para la vigencia 2020, se anunció un proceso de contratación en curso, por un valor $ 516.379.000, el cual hacía parte del presupuesto de inversión 2019, el detalle se muestra a continuación:

Tabla No. 3 – Proceso de Contratación en Cursos 2019

| Proceso | Objeto | Proyecto | Valor | CDP | Concepto del gasto | Modalidad de contratación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 270 | Aplicar la ficha de clasificación socioeconómica con base en la metodología Sisbén en la modalidad a la demanda, incluidos los casos que resulten por acción de tutela. por tratarse de un proceso de contratación en curso | 984 | $516.379.000 | 703 | 04-03-0021 | Licitación pública |

Fuente: Reporte Predis diciembre 31 de 2019

# AVANCE METAS E INDICADORES PLAN DE DESARROLLO

La Secretaría Distrital de Planeación (SDP) contribuye mediante la ejecución de 20 Metas Producto al logro de los propósitos y estrategias de 9 programas del Plan de Desarrollo «Bogotá Mejor para Todos». De estos, corresponde a la SDP, la gerencia de 5 programas, así como del eje No. 04 «Nuevo Ordenamiento Territorial», cuya gerencia le corresponde al Subsecretario de Planeación Territorial.

Gráfico No 1 - Ejecución física de las metas PDD – Avance acumulado 2016 – 2019

Metas de producto a cargo de la SDP

Fuente:	Elaboración Dirección de Planeación con base en la información del Plan de Acción - Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo (Segplán). Corte diciembre 31 de 2019.

De conformidad con la programación 2016 - 2020, se observa que, para las 20 metas «Producto» del Plan de Desarrollo Distrital (PDD) a cargo de la SDP, al cierre de la vigencia 2019, se tenía previsto un acumulado en el avance físico del 87%, del cual se alcanzó lo previsto para la vigencia.

En la siguiente tabla se pueden observar a detalle, los avances físicos alcanzados en cada meta durante la vigencia 2019 y el total acumulado 2016 – 2019.

Tabla No 4 - Metas Plan de Desarrollo BMPT – 2019

| Ítem | Código Meta | Descripción Meta | Tipo Anualización | 2019 |  |  | Total acumulado PDD 2016-2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Magnitud Programada | Magnitud Ejecutada | % | Magnitud Programada | Magnitud Ejecutada | % |
| Pilar 1 - Igualdad en calidad de vida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 178 | 60% sectores distritales que incorporan acciones para la ejecución de la PPLGBTI | Suma | 15.4 | 15.4 | 100% | 60 | 53.9 | 89.83% |
| 2 | 179 | Implementar una (1) Campaña de cambio cultural para la trasformación de representaciones sociales discriminatorias hacia las personas de los sectores LGBTI | Suma | 0,20 | 0,20 | 100% | 1 | 0,9 | 90% |
| Eje 4 – Nuevo ordenamiento territorial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 489 | 100% del censo de predios residenciales estratificados | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 80 | 80% |
| 4 | 490 | Implementar el 100% del sistema de plusvalía | Suma | 55 | 30 | 54.55% | 100 | 75 | 75% |
| 5 | 491 | Implementar el 100% del Plan Estadístico Distrital | Suma | 40 | 40 | 100% | 100 | 80 | 80% |
| 6 | 492 | Implementar el 100% sistema de consulta y seguimiento a licencias en Bogotá | Suma | 74 | 74 | 18% | 100 | 100 | 100% |
| 7 | 504 | Actualizar 1 base de datos Sisbén mediante la aplicación de encuestas en las modalidades de barrido y demanda | Constante | 1 | 0,84 | 84% | 1 | 0,76 | 76% |
| 8 | 493 | Ejecutar 3 fases de elaboración del POT (Formulación concertación y adopción) | Suma | 0.50 | 0.50 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 9 | 494 | Reglamentar 5.000 hectáreas brutas de suelo mediante condiciones normativas de carácter general | Suma | 864.67 | 864.87 | 102% | 6.550 | 6.490.04 | 99,08% |
| 10 | 530 | Viabilizar 850 hectáreas netas urbanizables de suelo para espacio público, equipamientos, vías, vivienda y otros usos | Suma | 803.93 | 803.93 | 100,00% | 2.100 | 2.030.87 | 96.71% |
| Eje 5 – Desarrollo económico basado en el conocimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 495 | Formular y realizar el seguimiento de 1 Operación Estratégica para la innovación | Creciente | 0,95 | 0,95 | 100% | 1 | 0,95 | 95% |
| Eje 6 – Sostenibilidad ambiental basado en la eficiencia energética |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 81 | Implementar 4 fases del modelo de desarrollo rural | Creciente | 3,6 | 3,6 | 100% | 4 | 3,6 | 90% |
| Eje 7 – Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 172 | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG | Constante | 100 | 95.2 | 95.2% | 100 | 47.6 | 47.6% |
| 15 | 496 | Implementar el 100% del Sistema de seguimiento y evaluación de las políticas públicas distritales | Creciente | 95 | 95 | 100% | 100 | 95 | 95% |
| 16 | 497 | Realizar 100% de la caracterización de las personas en condición de discapacidad, sus familias cuidadores y cuidadoras que habitan en Bogotá | Suma | 70 | 70 | 100% | 100 | 100 | 100% |
| 17 | 498 | Implementar dos componentes del sistema de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo basado en resultados e impactos | Suma | 0,15 | 0,11 | 73.33% | 2 | 1,41 | 70.50% |
| 18 | 499 | Diseñar un documento de estrategia de intervención integral sobre las cuencas hídricas | Suma | 0,45 | 0,45 | 100% | 1 | 0,95 | 95% |
| 19 | 500 | Formular los lineamientos de 3 operaciones estratégicas con impacto regional del POT | Suma | 1 | 1 | 100% | 3 | 2,5 | 83.33% |
| 20 | 501 | Implementar cuatro (4) iniciativas de asistencia técnica | Suma | 1 | 1 | 100% | 4 | 3 | 70% |

Fuente: 	Segplán – Reporte Plan de Acción 2016 – 2020 componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019

De igual forma, a continuación, se presenta el porcentaje de ejecución física de los proyectos a partir de las metas de inversión, durante la vigencia 2019.

Gráfica No. 2 - Ejecución física de Proyectos de Inversión

Fuente: 	Elaboración Dirección de Planeación - Reporte Plan de Acción 2016 – 2020 componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019

En el gráfico se puede observar el promedio consolidado de avance en las metas por proyecto de inversión, así como el promedio del avance de la totalidad de los proyectos ejecutados por la SDP, el cual asciende a un 97%.

El proyecto con la menor ejecución física (91.2%) es el proyecto 984 - Producción y análisis de información para la creación de política pública, focalización del gasto público y seguimiento del desarrollo urbano, específicamente en la meta «Implementar el 100 % del Esquema de seguimiento a los instrumentos de Financiación», la cual muestra un 55% de ejecución física frente a  lo programado para la vigencia 2019, por cuanto se presentaron retrasos en el desarrollo del sistema y su implementación, puntualmente en la validación técnica y funcional, lo que conllevó a reprogramar lo que falta de la meta para la vigencia 2020.

# AVANCE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

## Formulación, Seguimiento y Evaluación de los Instrumentos de Planeación

### Seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital

Adoptado el plan de desarrollo Distrital «Bogotá Mejor para Todos» mediante el Acuerdo 645 de 2016, el cual fue estructurado a través de los pilares de igualdad de calidad de vida, democracia urbana y construcción de comunidad y de sus ejes transversales: nuevo ordenamiento territorial, sostenibilidad ambiental, desarrollo económico basado en el conocimiento y gobierno legítimo con eficiencia administrativa para los ciudadanos, se dio inicio a su ejecución mediante 537 metas de producto.

Estructura Plan de Desarrollo «Bogotá Mejor para Todos»

En el cumplimiento de la función relacionada con la coordinación el seguimiento y la evaluación del Plan de Desarrollo Distrital, de los planes de acción y de los proyectos de inversión, en sus dimensiones físicas y presupuestales, la entidad ha venido mostrando avances importantes.

A noviembre de 2019, el Plan de Desarrollo presenta un cumplimiento consolidado de sus metas de producto del 90,8 % con respecto a los compromisos asumidos a diciembre de 2019.

Es decir que, del total del conjunto de metas a lograr a diciembre de 2019, a noviembre ya se ha conseguido el 91%. Por su parte con respecto a las metas a alcanzar a junio de 2020, es decir hasta finalizar la vigencia oficial del plan de desarrollo, el cumplimiento consolidado es del 77%.

Avance en la ejecución del Plan de Desarrollo «Bogotá Mejor para Todos»

Los avances por pilares y ejes presentan avances generales igualmente satisfactorios. Los niveles de avance más altos se presentan en el segundo eje transversal de Desarrollo económico basado en el conocimiento, el primer pilar de Igualdad de calidad de vida, y el tercer pilar de Construcción de comunidad y cultura ciudadana. Por su parte, en términos del avance general de los programas del Plan, 44 programas, el 96% del total, presentan avances agregados mayores al 70% del logro de sus metas, y un (1) programa presenta un desempeño de metas por debajo del 40%.

Avance en la ejecución del plan de desarrollo «Bogotá mejor para todos», por programa

Finalmente, en términos de las metas de producto, de las 546 metas de producto del Plan, 409 de ellas tienen avances superiores al 90%, otras 75 metas presentan avances entre el 70% y el 90%, 29 metas están en un nivel de desempeño de entre el 40% y 70%, y un grupo de 33 metas presenta un nivel de avance menos satisfactorio inferior al 40%.

Avance en la ejecución del Plan de Desarrollo «Bogotá Mejor para Todos», por metas de producto

### Informes de seguimiento a la ejecución del Plan Distrital de Desarrollo.

La Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local dando cumplimento a lo establecido en las Circulares 002 de junio de 2019 y 003 de octubre de 2019 del Alcalde Mayor coordinó las actividades, compilación y publicación del documento “Informe de Cumplimiento del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016-2019” que recoge en nueve partes todos los logros de la administración en forma acumulada, exponiendo su balance y resultados para:

- Las grandes apuestas de la administración distrital, felicidad, generación de empleo, reducción de pobreza, mejora de las condiciones ambientales.

- Los pilares, ejes y programas del plan de desarrollo distrital.

- La gestión de los planes de desarrollo local.

- El seguimiento al programa de ejecución de obras del Plan de Ordenamiento Territorial.

- La estrategia financiera del plan de desarrollo.

- El informe de rendición de cuentas de la gestión contractual de las entidades distritales.

- El sistema de atención a las víctimas en Bogotá.

- El marco de lucha contra la pobreza extrema en Bogotá.

- La atención a la niñez en el Distrito Capital. Finalmente;

- El balance de la gestión y los proyectos del sistema general de regalías en Bogotá.

Este documento se encuentra disponible en la página web de la SDP, sección Balance de gestión: http://www.sdp.gov.co/micrositios/pdd/documentos.

### Preparación de la Estrategia de Implementación y Territorialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS en el Distrito Capital

La Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local, preparó la Estrategia de Implementación y Territorialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS en el Distrito Capital cuyo objetivo es Adoptar un CONPES de Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS para Bogotá D.C., Se realizó en primer lugar el «Conversatorio Estrategia de Implementación y Territorialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Bogotá».

Este evento que tuvo lugar el 8 de octubre, facilitó un primer diálogo sobre las prioridades de la ciudad de cara al cumplimiento de los ODS, los medios para su implementación y el papel de la administración distrital y diferentes actores como la academia, los gremios, los sectores productivos y la sociedad civil organizada, en contribuir a la implementación y territorialización de los de ODS, a partir del abordaje de: 1. Marco de objetivos, metas y de priorización para Bogotá y 2. Plataformas de diálogo continuo para la implementación y seguimiento a los ODS en Bogotá,  temas de los cuales se recogió y sistematizó la información.

Posteriormente, en el mes de noviembre se culminó la matriz de metas trazadoras y sus indicadores asociados.

Finalmente, se elaboró el Diagnóstico e identificación de factores estratégicos para emisión de concepto del CONPES D.C.,  cuyo documento se elaboró a partir del ajuste a la propuesta de Estructuración de la Política Pública Distrital: Estrategia para la Implementación y Territorialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Bogotá,  y la inclusión efectuada en el mes de noviembre de la propuesta de metas trazadoras a 2030, con lo que se culminó el documento «Diagnóstico e Identificación de Factores Estratégicos». Este se entregó a la secretaria técnica de CONPES D.C. mediante radicado 3-2019-27838 del 28 de noviembre de 2018, atendiendo la metodología CONPES D.C.

Esto incluyó los insumos de participación, recogidos en el «Conversatorio Estrategia de Implementación y Territorialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Bogotá», del 8 de octubre de 2019 en la Universidad de los Andes.

### Aportes en la formulación del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial.

La Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local, lleva a cabo el seguimiento al programa de ejecución de obras del POT. Adicionalmente trabajó en la elaboración de los siguientes capítulos en el marco del proceso de revisión general del POT:

- Proyectos y programas, Capítulo 2 del proyecto de acuerdo, Anexo 7 y Título 2 del DTS 3.

- Lineamientos para el Programa de Ejecución, Capítulo 3 del proyecto de acuerdo, Anexo 17 y Título 2 del DTS 3.

- Institucionalidad para la gestión del POT, Capítulo 5 del proyecto de Acuerdo y título 2 del DTS  3.

### Calidad y oportunidad de la información sobre avances de los Planes de Desarrollo Local.

La Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local, realizó el seguimiento a los PDL, lo cual involucró la gestión de cuatro procesos:

- Rutinas de seguimiento trimestral: al finalizar cada trimestre del año, el equipo de la Dirección adelanta rutinas de seguimiento en las oficinas de las alcaldías locales donde se verifica los avances físicos y financieros de los PDL. El seguimiento se hace con base en actas y medios de verificación previamente acordados con las entidades distritales.

- Elaboración de informes consolidados de avance de los PDL: Culminado el seguimiento trimestral a cada fondo de desarrollo local la Dirección elabora un informe consolidado con las siguientes unidades de análisis: avance consolidado de los PDL de los 20 FDL; avance particular del PDL de cada FDL; avance por indicadores sectoriales; avance por proyectos de inversión; avances asociados a ODS. Los informes consolidados del avance de los PDL se pueden consultar en el siguiente enlace:

http://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/planes-de-desarrollo-y-fortalecimiento-local/fortalecimiento-a-localidades

- Territorialización de la inversión de los FDL: durante las rutinas trimestrales de seguimiento se obtiene información geo-referenciada sobre los bienes y servicios que se entregan. Esta información es localizada en el mapa de cada localidad para producir un visor de la territorialización de la inversión de los FDL. El visor presenta los avances en la contratación y en la entrega de bienes y servicios. Los informes de la inversión territorializada se puede consultar en el siguiente enlace:

http://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/planes-de-desarrollo-y-fortalecimiento-local/fortalecimiento-a-localidades

- Informes de rendición de cuentas de los FDL: La Dirección produce lineamientos para la elaboración de documentos de balance de los PDL, incluyendo contenidos, cronograma de actividades y responsables. Así mismo, prepara los borradores de informes de rendición de cuentas de los FDL que las alcaldías locales terminan de elaborar. Estos documentos son preparatorios de las audiencias de rendición de cuentas de los alcaldes locales. Para ello se usa la misma información y las rutinas trimestrales de seguimiento a los FDL. Los informes de rendición de cuentas de os FDL pueden ser consultados en el siguiente enlace:

http://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/planes-de-desarrollo-y-fortalecimiento-local/fortalecimiento-a-localidades

### Secretaría Técnica del Consejo de Política Económica y Fiscal del Distrito

Asegurar los recursos de vigencias futuras para:

- Proyecto de Asociación Público Privada construcción del Nuevo CAD.

- Proyecto de Asociación Público Privada para la construcción del Hospital de Bosa.

- Contrato de concesión del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1.

- Proyecto de extensión de la Troncal Caracas desde Molinos hasta el Portal de Usme.

- Reposición y dotación de la UHMES Santa Clara y CAPS San Juan de Dios.

- Construcción y dotación del nuevo Hospital de Usme.

- Construcción de las troncales de Transmilenio Avenida carrera 68 y Avenida Ciudad de Cali.

Adicionalmente se adelantaron los siguientes trámites:

- Otorgamiento de viabilidad fiscal para la modificación de las condiciones financieras de los contratos de concesión suscritos por Transmilenio S.A. de la Fase III del SITP.

- Autorización para la realización de cuatro operaciones de crédito público, dentro de las que se encuentra la emisión de títulos de deuda pública interna hasta por 2 billones de pesos y la emisión de Títulos de pago por ejecución TPES como remuneración al concesionario del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

Aprobación de los planes financieros para el Presupuesto Anual, presupuesto de las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito y Subredes Integradas de Salud. Aprobación del presupuesto para la vigencia 2020 para las empresas Industriales y Comerciales del Distrito y Subredes Integradas de Salud y concepto previo para el Presupuesto Anual del Distrito Capital y presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local para la vigencia 2020.

### Implementación del Consejo de Política Económica y Social del Distrito Capital (CONPES D.C.) el cual permite la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas en el Distrito Capital.

Se elaboró e implementó desde la Dirección de Confis el procedimiento M-PD-178 para la elaboración y aprobación de documentos CONPES D.C., el cual, sumado a las Guías para la formulación y seguimiento y evaluación de políticas públicas elaboradas por la Subsecretaría de Planeación Socioeconómica, permitió brindar directrices técnicas a los sectores con el fin de que cumplan con su objetivo primordial de liderar la formulación y adopción de políticas públicas.

El CONPES D.C. llevó a cabo su primera sesión el 4 de diciembre de 2018, en la cual fue aprobado el reglamento de la instancia como autoridad de planeación y el primer documento de política pública de «Transparencia, Integridad y no Tolerancia con la Corrupción», siendo este el Documento 01 del CONPES D.C.

Actualmente, la Secretaría Técnica del CONPES D.C. continúa con su labor de articulación de los sectores en la formulación de políticas públicas y sus planes de acción.

Fueron radicadas ante la Secretaría Técnica del CONPES D.C. 26 propuestas de política pública, las cuales se encuentran en el siguiente estado:

Gráfica No. 3 - Balance de las políticas públicas distritales a diciembre 18 de 2019

Fuente: Elaboración : Dirección Confis

13 políticas públicas aprobadas por el CONPES DC a la fecha:

- «Transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción», Secretaría General, Secretaría Distrital de Gobierno y Veeduría Distrital, aprobada en diciembre de 2018.

- «Economía cultural y creativa», Secretaría Distrital de Cultura, aprobada en septiembre de 2019.

- Plan de Acción de la política pública de «Servicio a la ciudadanía», Secretaría General, aprobada en septiembre de 2019.

- «Ciencia, tecnología e innovación», Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, aprobada en noviembre de 2019.

- «Derechos Humanos», Secretaría Distrital de Gobierno, aprobada en noviembre de 2019.

- «Espacio público», Secretaría Distrital de Gobierno, aprobada en diciembre de 2019.

- «Gestión del Talento Humano», Secretaría General, aprobada en diciembre de 2019.

- «Juventud», Secretaría Distrital de Integración Social, aprobada en diciembre de 2019.

- «Seguridad alimentaria y nutricional», Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, aprobada en diciembre de 2019.

- «Cultura ciudadana», Secretaría Distrital de Cultura, aprobada en diciembre de 2019.

- «Actividades sexuales pagadas para Bogotá», Secretaría Distrital de la Mujer, aprobada en diciembre 2019.

- «Libertades fundamentales de religión, culto y conciencia», Secretaría Distrital de Gobierno, aprobada en diciembre 2019.

- «Educación ambiental», Secretaría Distrital de Ambiente, aprobada en diciembre 2019.

3 Política pública en formulación:

- «Gestión integral del Hábitat», Secretaría Distrital del Hábitat.

- «Mujeres y equidad de género», Secretaría Distrital de la Mujer.

- «Bienestar animal», Secretaría Distrital de Ambiente.

6 Políticas Públicas en fase de diagnóstico:

- Turismo, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

- Bicicleta, Secretaría Distrital de Movilidad.

- Ruralidad, Secretaría Distrital de Planeación.

- Producción y consumo sostenible, Secretaría Distrital de Ambiente.

- Estrategia de implementación de Objetivos de Desarrollo Sostenible, Secretaría Distrital de Planeación.

- Discapacidad, Secretaría Distrital de Educación.

2 Políticas públicas con viabilidad:

- «Organizaciones Comunales y Propiedad horizontal», Secretaría Distrital de Gobierno.

- «Lucha contra la trata de personas», Secretaría Distrital de Gobierno.

2 Políticas públicas presentadas en etapa de propuesta:

- «Eco Conducción», Secretaría Distrital de Movilidad.

- «Movilidad eléctrica», Secretaría Distrital de Movilidad.

### Nueva herramienta de seguimiento al Plan Desarrollo.

La SPI adelanta las acciones necesarias para contar con una nueva herramienta para el seguimiento a los planes de desarrollo distrital y locales. Mediante Resolución No.1869 del 26 de diciembre de 2018 la SDP dio apertura al proceso de selección en la modalidad de Licitación Pública (SDP LP 011 – 2018) para «Implementar y entregar operando de manera integral a la SDP la solución de Software para el seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital». El 18 de febrero 2019, fue declarada desierta porque los proponentes no cumplían con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

En la vigencia 2019 se adelantó el proceso de selección abreviada y se adjudicó el contrato No. 332 para “Implementar y entregar operando de manera integral a la SDP la herramienta la solución de Software para el seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital” a la unión temporal O4IT -SOFTMANAGEMENT. Así mismo se adjudicó a la empresa INDUDATA el contrato No. 338 para adelantar la interventoría.

La ejecución del contrato inició a finales de julio de 2019 y tendrá una duración de 12 meses. El inicio de las actividades presentó dificultades puesto que el equipo de trabajo aprobado no fue dispuesto en su totalidad por la unión temporal contratada. Una vez completo el equipo de trabajo y aprobados el plan de trabajo de la unión temporal por parte de la interventoría se iniciaron las etapas de reuniones con los equipos de usuarios funcionales y técnicos de la SDP y unión temporal para el levantamiento de información para requerimientos técnicos de los módulos del sistema y documentos generales del proyecto.

A diciembre quedaron aprobados los documentos de arquitectura y diseño gráfico, Están en revisión para su posterior aprobación los documentos de: gestión del cambio, análisis y requerimientos de los módulos de administración funcional del sistema -AFS e Instrumentos de planeación -IP; se adelanta la revisión de los prototipos y casos de uso del módulo Banco de Proyectos -BP y finalizaron las reuniones para levantamiento de requerimientos del módulo de Plan de acción, la unión temporal enviará al equipo funcional y técnico el diseño de los prototipos y casos de uso de este módulo para su revisión. Este proyecto cuenta con su respectiva interventoría a través del contrato 338 de 2019.

### Atender las solicitudes de conceptos de iniciativas de asociación público privada APP, para pasar de la fase de prefactibilidad a factibilidad.

Corresponde a la Secretaría Distrital de Planeación, verificar con base en lo establecido en el anexo 1 de la resolución 1464 de 2016 del Departamento Nacional de Planeación- DNP, si los proyectos de APP de la Administración Distrital se ajustan a las políticas sectoriales y a la priorización de proyectos a ser desarrollados.

Durante la vigencia 2019 se emitieron ocho conceptos de APP de los sectores de gobierno, cultura, movilidad y salud. El beneficio que aporta este mecanismo de cofinanciación, es que se intensificará la gestión conjunta con el sector privado, en la financiación de programas y proyectos del plan de desarrollo y el sector privado será un apoyo estratégico a la Administración Distrital en la construcción de la infraestructura requerida, con lo cual se aprovecharán las eficiencias y ventajas competitivas y operativas derivadas de su conocimiento y experiencia.

Adicionalmente se emitieron observaciones a la información reportada como soporte para la emisión del concepto de adecuación a la política de riesgo contractual para los proyectos de Asociación Público Privada (APP) «Nuevo Parque Salitre Mágico», «Construcción del Hospital de Bosa», «HUB Movilidad Calle 136», «HUB Movilidad Calle 100», «Nuevo CAD», y a los proyectos «Licitaciones públicas 06 y 07 2019  – Adquisición de parque automotor y operación y mantenimiento-Transmilenio: (Apertura de licitaciones)», y «Primera línea de Metro de Bogotá- Empresa Metro (Apertura de licitación)».

### Elaborar los reportes de seguimiento de los instrumentos de planeación, conceptos de modificaciones presupuestales e informes de inversión social.

Se elaboraron los reportes de seguimiento de los instrumentos de planeación relacionados a continuación:

- Un reporte de reprogramación del plan de acción del plan de desarrollo 2019.

- Cuatro reportes trimestrales de seguimiento al Plan de Acción del plan de desarrollo.

- Informe ejecutivo con corte a 30 de noviembre seguimiento Plan de Desarrollo para el proceso de empalme y rendición de cuentas.

- Cuatro informes de seguimiento al Plan de Acción por sectores.

- Un reporte de cargue de información en el Departamento Nacional de Planeación, del resultado acumulado para la vigencia 2018 de las metas producto del plan de desarrollo.

- Un Informe de la formulación del Plan Operativo Anual de Inversiones POAI 2020.

Con estos informes se logra conocer del avance en la ejecución de metas y recursos del Plan de Desarrollo Distrital por parte de las entidades distritales en términos de avance del plan de desarrollo, avance transcurrido y avance de la vigencia, que sirve de insumo para la toma de decisiones de la Administración Distrital. Para lo cual se hace un resumen ejecutivo que se reporta en la página de la SDP para conocimiento de la ciudanía en general.

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/segtopdd_nov30-2019.pdf

### Conceptos de modificaciones presupuestales.

Se emitieron 173 conceptos de modificaciones presupuestales: solicitadas por los sectores de ambiente, cultura, desarrollo económico, educación, entes de control, gestión pública, gobierno, hábitat, hacienda, integración social, jurídico, movilidad, mujer, planeación, salud y seguridad. Con el análisis que se realiza para emitir los conceptos, se logra establecer el efecto de las modificaciones al presupuesto de inversión de las entidades, (traslado, adición o reducción de recursos) en el cumplimiento de los compromisos del plan de desarrollo.

### Informes de la inversión social en Bogotá.

Se remitieron al Concejo de Bogotá dos informes de la inversión social en Bogotá, correspondientes a la información del segundo semestre de 2018 y primer semestre de 2019, que permiten dar cuenta del estado de avance de la inversión en el Distrito identificando la inversión social tanto a nivel central como descentralizado.

## Estrategia de Participación de Ciudadanía en la SDP

La Secretaría Distrital de Planeación consciente de la importancia de la divulgación y acceso a la información diseñó e implementó diversas estrategias de participación en el marco de un conjunto de acciones previstas en una agenda de trabajo anual, para desarrollar ejercicios de participación ciudadana que garanticen y promuevan un diálogo horizontal y transparente entre la ciudadanía y los instrumentos, políticas y procesos de planeación a cargo de la entidad.

La Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación es el área de la Secretaría Distrital de Planeación que tiene a cargo el diseño, implementación y evaluación de estrategias de participación ciudadana para la formulación de instrumentos de planeación y procesos de política pública que desarrolla la entidad. El Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo Distrital, los Planes Parciales, las Operaciones Estratégicas, la legalización de barrios, entre otros, son algunos ejemplos de instrumentos de planeación que, junto con las políticas públicas, requieren adelantar ejercicios de participación para su formulación, divulgación y/o seguimiento.

Las estrategias de participación se desarrollan de manera articulada entre la Dirección de Participación, la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones y las áreas a cargo del instrumento de planeación, en el marco de un proceso estratégico de Participación y Comunicación. Así mismo, las estrategias se diseñan atendiendo las intervenciones que emprendan las áreas responsables de los instrumentos de planeación, para lo cual se coordina con cada una de éstas los mecanismos, recursos y alcances que constituyen los ejercicios participativos. Este procedimiento, involucra la conformación de un equipo y un plan de trabajo a través del cual se definen los aspectos metodológicos y operativos a que haya lugar.

La apuesta por la materialización del Estado Social de Derecho en la Secretaría Distrital de Planeación  ha implicado  profundizar el principio democrático según el cual la participación ciudadana es el centro de una gestión pública fortalecida, transparente y efectiva, lo que significa liderar, en ámbitos distintos a la democracia representativa, procesos participativos que promuevan la organización, la deliberación y la toma de decisiones amplia e informada de la ciudadanía en la gestión de la ciudad, fortaleciendo la democracia mediante el respaldo y la confianza ciudadana.

En el detalle de los procesos adelantados, han potenciado los alcances de la participación ciudadana para la planeación en procura de superar las miradas de corto plazo, avanzar en un enfoque de previsión, definir roles e integrar múltiples actores en el proceso de diseño de estrategias y acciones de mediano y largo plazo para el desarrollo social, económico, cultural, ambiental y social en Bogotá.

En este sentido, la propuesta de una agenda participativa para la Secretaría Distrital de Planeación planteó el desarrollo de dos líneas de trabajo: Por un lado, contribuir mediante diseños metodológicos y mecanismos de interlocución prácticos, didácticos y directos, en la democratización de los ámbitos y escenarios de participación, y por otro, mejorar las herramientas de captura y uso de las propuestas para incorporar la demanda y expectativa ciudadana en los procesos participativos de los diferentes instrumentos, procesos y políticas a cargo de la entidad.

Lo anterior ha exigido repensar y redimensionar el abordaje territorial, los ámbitos temáticos para el debate, la precisión y claridad de los alcances de la participación, las estrategias de convocatoria y movilización ciudadana, la gestión previa y el alistamiento, etc., mediante el uso de un conjunto de atributos que permitiera evidenciar escenarios propicios para planeación participativa.

Así mismo, se propuso reconocer y dialogar con el diseño institucional existente en materia de participación, conformado por instancias, espacios y mecanismos de participación, en donde a nivel territorial se da la verdadera deliberación pública en la que se discuten políticas públicas, planes y demás procesos de planeación pero que muchas veces sus mandatos no encuentran un receptor dentro de la Administración. Todos estos escenarios para la participación tuvieron un espacio dentro las estrategias de participación adelantados por la entidad.

En síntesis, se evidencian buenas prácticas en procesos de planeación participativa basados en un enfoque de Gobernanza, bien sea para la definición de acciones articuladas para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, la identificación participativa de problemáticas y propuestas en materia de bienestar social, o la cualificación y acceso a la información por parte de las personas.

### Logros

Durante los meses de enero a diciembre del presente año se ha avanzado en la implementación de las estrategias de la agenda de participación de la siguiente manera:

- POT: durante el período comprendido del 2019 se realizaron 260 espacios de participación, en los cuales participaron alrededor de 13.069 personas, con un avance del 97% asociado a las fases de Formulación y Consulta y Discusión y Aprobación.

- Legalización de Barrios: Se realizaron 39 talleres de legalización en 39 barrios ubicados en 10 localidades con la participación de 1.725 personas.

- Planes Parciales de Renovación Urbana: De los 15 planes reportados en la agenda se desarrollaron socializaciones de 12 planes. Durante el mismo año se sumaron 7 planes que no se habían contemplado en la agenda. Para un total de 19 Planes Parciales de Renovación Urbana socializados.

- Componente de participación en Políticas Públicas: A la fecha se han emitido conceptos para 23 políticas, se han acompañado a los equipos formuladores de las 11 políticas y realización de 14 talleres con las entidades del distrito para socializar la guía de seguimiento y evaluación. A estos talleres asistieron 516 personas.

- Planes Parciales de Desarrollo: Se contempló la socialización de 18 planes parciales de desarrollo en la agenda de DPCP para el 2019 de los cuales se han socializado 7.

- Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas: La SDP por medio de la Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación brinda acompañamiento a la Red Institucional Distrital a las Veedurías Ciudadanas. El propósito principal de esta instancia es coordinar de manera interinstitucional, acciones conjuntas con el fin de apoyar a las veedurías ciudadanas en el ejercicio de control social en la gestión pública.

- Equidad y Políticas Poblacionales: En el marco del acompañamiento a esta dirección se propusieron 12 actividades de participación ciudadana de las cuales se han brindado el apoyo en 10.

- Operaciones Estratégicas: Se acompañaron dos procesos: Macro cuenca Urbana Río Tunjuelo – MURT y Aeropuerto.

- Diversidad Sexual: En el marco del acompañamiento a esta dirección se propusieron 7 actividades de participación ciudadana de las cuales se han brindado el apoyo a 6.

- Otras actividades de apoyo en procesos de participación: a) Integración Regional: En la agenda 2019 se solicitaron apoyo en 3 eventos, de los cuales se ha realizado 1; b) SISBEN: Se coordinó y acompañó la reunión de líderes comunales de la Localidad de Kennedy con la Dirección de SISBEN para dar a conocer la encuesta del SISBEN.

El 25 de noviembre se apoyó la realización de la agenda gay en el CAIDS de Teusaquillo, en donde asistieron líderes, dueños de bares, sociedad civil, activista gay, líderes de organizaciones sociales y fundaciones.

El 26 de noviembre se apoyó la reunión con lideresas trans, organizaciones sociales trans, instituciones adscritas al distrito, la Dirección de Diversidad Sexual y la diputada española Karla Antonelli.

Se asistió de manera técnica a la realización de dos consejos consultivos, uno el 6 de noviembre y el otro el 12 de diciembre; para abordar los temas de educación y evaluación del Consejo Consultivo, respectivamente.

Se participó y apoyó la realización de la XV versión de la semana raizal.

Se participó en la mesa local de víctimas del conflicto armado de la localidad de Mártires apoyando su realización con la socialización sobre el proceso de participación (Encuentros Ciudadanos) en el marco de la construcción de planes de desarrollo local.

Se participó en el Concejo Consultivo y de Concertación para los pueblos indígenas de Bogotá, realizando la socialización del proceso para la reformulación de la política pública de este grupo poblacional.

En mes de diciembre se diseñó e implementó la estrategia de participación para la presentación de la política distrital de ruralidad en la localidad de Usme que contó con la participación de 45 personas, quienes dejaron varios aportes relacionados con las problemáticas de la ruralidad.

Durante el cuarto trimestre del 2019, la SDP organizó y lideró el taller «Herramientas para el control social, conociendo los instrumentos de planeación: Planes de Desarrollo», cuyo objetivo se centró en proporcionar herramientas a las veedurías ciudadanas para el conocimiento general del Plan de Desarrollo Distrital, su evaluación y seguimiento en el marco del control social.

Se apoyó la programación de tres encuentros ciudadanos previos a la rendición de cuentas en el Distrito de los cuales se realizó uno (Zona Norte) y los dos restantes fueros sustituidos por un encuentro ciudadano virtual transmitido vía internet desde la Veeduría Distrital a espacios de participación habilitados en las 20 localidades donde se logró la participación de 260 ciudadanos quienes aportaron.

### Beneficios

Se ha logrado una implementación del 100% de las estrategias propuestas en la agenda de participación del año 2019, con lo cual se ha garantizado la participación de los diferentes actores en las fases o procesos de los instrumentos de planeación y políticas a cargo de la entidad, además de proporcionar herramientas a las veedurías ciudadanas para el conocimiento general del Plan de Desarrollo Distrital, su evaluación y seguimiento en el marco del control social.

Se informó a la ciudadanía a través del diálogo ciudadano en un encuentro presencial y uno virtual sobre los logros de la presente Administración y se recogieron inquietudes, sugerencias y propuestas de insumo para la Administración entrante.

### Agendas de participación ciudadana

- Utilización de la plataforma virtual Bogotá Abierta la cual permitió llevar a cabo ejercicios de ideación y colaboración ciudadana en la formulación del Plan Distrital de Desarrollo.

- Agenda de trabajo de participación, que se acuerda anualmente con las diferentes direcciones de la SDP que necesitan del acompañamiento de la Dirección de Participación. Esta permite un trabajo coordinado y armonizado y nos presenta en los ejercicios de participación con la ciudadanía, como una entidad organizada y con claridad en sus obligaciones.

- 474 eventos liderados y apoyados por la DPCP, en donde se formularon estrategias de participación, se brindó apoyo logístico, asignación de recursos y se dio soporte con los profesionales de la DPCP.

- Se lideró e implementó un amplio debate ciudadano en diferentes espacios de participación, garantizando así el derecho a la participación en la revisión general del POT, con la sistematización y georreferenciación de cerca de 20.000 aportes de participación ciudadana.

- Elaboración e implementación de la estrategia de participación para el ejercicio de rendición de cuentas de la SDP y el documento estratégico de rendición de cuentas, implementado por primera vez en la entidad.

## Nuevo Modelo de Ordenamiento Territorial Sostenible del Distrito Capital

### Plan de Ordenamiento Territorial-POT

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT), es el instrumento básico definido en la Ley 388 de 1997para que los municipios y distritos del país planifiquen el ordenamiento del territorio. El POT contiene un conjunto de objetivos, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas que orientan el desarrollo físico del territorio y la utilización o usos del suelo.

Dados los términos normativos contemplados en la precitada ley, en lo que se refiere a la vigencia y revisión de los planes de ordenamiento, donde se establece que el contenido estructural del POT tiene un plazo de tres periodos constitucionales de la administración distrital y teniendo en cuenta que, para Bogotá el POT vigente está regido por el Decreto Distrital 190 de 2004, el Acuerdo 645 de 2016 definió el Eje Transversal «Nuevo Ordenamiento Territorial», el cual buscaba dotar a la ciudad con normas para regular  el ordenamiento e incorporar el principio de Democracia Urbana en su desarrollo. Como parte de las estrategias de este Eje, se planteó la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá D.C.

Por lo anterior, desde 2016 la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) inició la etapa de planeación relacionada con la construcción de una visión colectiva de la ciudad para el año 2038, el seguimiento y evaluación del Decreto 190 de 2004 (POT vigente para Bogotá) y la elaboración del diagnóstico de ciudad, dando paso así, a la definición del cronograma y plan de trabajo para la formulación e inicio de concertación del proceso de revisión general del plan de ordenamiento territorial. En consecuencia, se adelantó la compilación, armonización y retroalimentación de los documentos de: Seguimiento y evaluación, Diagnóstico, Expediente urbano y Documento Técnico de Soporte (DTS) de la formulación del nuevo POT, así como en la compilación de indicadores, objetivos y estrategias para cada uno de los componentes temáticos asociados con la formulación del componente general y del proyecto de Acuerdo con los anexos, planos y demás documentación requerida.

Producto de los diferentes escenarios de participación permanente, de nueva información especializada de fuentes internas, consultorías orientadas hacia el soporte de las decisiones territoriales o de fuentes externas que resultan pertinentes para justificar los contenidos del plan, se armonizó y consolidó el documento técnico en las estructuras ambiental y de espacio público; funcional y de servicios; social, económica y ambiental, con la correspondiente cartografía, al igual que el planteamiento de los proyectos asociados a la estrategia de ordenamiento territorial, junto con la estructuración y desarrollo de la norma urbanística y del proyecto de Acuerdo.

El 19 de noviembre de 2018 fueron radicados ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) los documentos que hacen parte de la formulación de la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial, con el objeto de iniciar el proceso de concertación de los asuntos ambientales. Dentro de esta fase, se llevó a cabo el proceso de consulta ciudadana en la que fueron expuestos a la ciudadanía los documentos de la propuesta con el fin de solicitar y recoger opiniones, recomendaciones y observaciones.

La concertación ambiental finalizó con la expedición de los siguientes actos administrativos: Resolución No. 1628 del 6 de junio de 2019 «Por la cual se acoge el acta de concertación de los asuntos ambientales concernientes al proyecto de revisión general y ajustes del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá» expedida por la CAR; y la Resolución No. 01307 del 7 de junio de 2019 «Por la cual se declaran concertados los asuntos ambientales de la revisión general del plan de ordenamiento territorial de Bogotá D.C.» expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA).

Así las cosas y teniendo en cuenta que el proyecto de formulación de la revisión general del POT fue revisado por las respectivas autoridades ambientales en los asuntos de su competencia, se sometió el 14 de junio de 2019 a consideración del Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD), en cumplimiento al artículo 24 Ley 388; pronunciamiento que se surtió a través de comunicación radicada en la Secretaria Distrital de Planeación bajo el número 1-2019-51636 de fecha 30 de julio de 2019. Una vez cumplido este término y atendidas las observaciones del CTPD, el día 26 de julio de 2019 se socializó ante el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial, quienes solicitaron dar continuidad con el procedimiento y trámite de ley.

Dado lo anterior, se procedió a radicar por parte de la Administración Distrital el proyecto de revisión del POT (Acuerdo No. 338 de 2019) ante el Concejo de Bogotá bajo comunicación No. 2019ER19258 de fecha 5 de agosto de 2019. Como parte del trámite, el Concejo Distrital convocó el Cabildo Abierto que se desarrolló en dos jornadas, las cuales contaron con la participación del Alcalde Mayor, la SDP en su calidad de entidad coordinadora, así como de las demás entidades con competencias relacionadas. Dichas jornadas se llevaron a cabo el 30 de agosto, fecha en la cual intervino la ciudadanía inscrita al cabildo y el 6 de septiembre cuando la administración dio respuesta a las inquietudes manifestadas en la sesión anterior.

Así mismo, la administración distrital atendió las diferentes convocatorias del Concejo de Bogotá, en el marco de los trámites de adopción de la propuesta de revisión general del POT. En este sentido, se asistieron a los diferentes momentos relacionados con el primer debate de deliberación del proyecto de Acuerdo arriba referenciado, entre otras, las relacionadas con la intervención distrital, el foro organizado por el Concejo, las sesiones de intervención de la comunidad, participación e intervención de los concejales voceros de las bancadas y demás concejales que participaron en el debate, proceso que culminó con el cierre de deliberaciones en la comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Concejo Distrital.

En sesión del 2 de noviembre de 2019 la Comisión Primera Permanente del Plan De Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Concejo Distrital, aprobó la ponencia negativa del proyecto de Acuerdo No. 338 de 2019, por medio del cual se adoptaba la revisión general del plan de ordenamiento territorial de Bogotá, D.C, por lo tanto, se entiende negado y en consecuencia archivado.

Simultáneo a las actividades del proceso de revisión del POT, se implementó la estrategia de participación para la discusión de la propuesta del plan, cuyo resultado es el desarrollo de 540 espacios, en los cuales participaron 31.131 ciudadanos.

### Viabilización de Hectáreas Netas Urbanizables

La Secretaría Distrital de Planeación cumple con el rol de dar el primer paso en el marco del desarrollo urbano, para que a partir de la norma y las condiciones de uso y ocupación del suelo que se establecen al interior de la entidad, se permita que, otras entidades distritales, promotores urbanos y demás interesados en el desarrollo de la ciudad, continúen el proceso hasta concluir con la habilitación y concreción física de estos usos y de los soportes urbanos estructuralesen el territorio.

Con este propósito, durante la vigencia 2019 se logró losa instrumentos que se relacionan a continuación, mediante los cuales se generan las condiciones normativas de viabilización de 803,93 hectáreas para la dotación de soportes, vivienda y otros usos, lo que permitirá aumentar las calidades de habitabilidad y reducir los déficits cualitativos y cuantitativos que presentan éstos, proporcionando a la ciudadanía una mejor calidad de vida urbana:

Planes Parciales de Desarrollo

Los planes parciales son instrumentos que buscan garantizar las condiciones adecuadas para el desarrollo urbano de una zona específica de la ciudad, es decir, que haya espacios públicos, vías y redes de servicios necesarios para una buena calidad de vida. Con los planes parciales de desarrollo adoptados, se genera un potencial de unidades de vivienda (VIS, VIP y otras) que se estima en 19.898, beneficiando de manera directa a 63.674 personas aproximadamente

Tabla No. 5 - Planes Parciales de Desarrollo adoptados

| Acto Administrativo | Fecha | Expediente | Localidad | Hectáreas netas viabilizadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decreto 653 | 30/10/2019 | El Bosque No. 26 - Lagos de Torca | Suba | 58,32 |
| Decreto 855 | 31/12/2019 | El Otoño No. 7 - Lagos de Torca | Suba | 28,98 |

Fuente: Dirección de Planes Parciales - SDP

Planes Parciales de Renovación Urbana

Los planes parciales de renovación urbana son instrumentos que buscan la transformación de zonas desarrolladas de la ciudad que tienen condiciones de subutilización de las estructuras físicas existentes, para aprovechar al máximo su potencial de desarrollo. En desarrollo de este propósito, se gestionó la aprobación de la formulación de los siguientes planes, cuyo potencial de unidades de vivienda (VIP, VIS y otros) se estima en 14.416, beneficiando así a 38.658 personas aproximadamente.

Tabla No. 6 - Planes Parciales de Renovación Urbana adoptados

| Acto Administrativo | Fecha | Expediente | Localidad | Hectáreas netas viabilizadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decreto 201 | 11/04/2019 | Voto Nacional - La Estanzuela | Los Mártires | 14,44 |
| Decreto 508 | 27/08/2019 | San Bernardo Tercer Milenio | Santa Fe | 8,23 |
| Decreto 651 | 30/10/2019 | Dispapeles | Puente Aranda | 0,58 |
| Decreto 800 | 20/12/2019 | Ferrocarril Calle 13 | Puente Aranda | 2,28 |
| Decreto 821 | 26/12/2019 | Bodegas del Rhin | Puente Aranda | 0,27 |
| Decreto 833 | 27/12/2019 | Montevideo | Fontibón | 6,12 |
| Decreto 834 | 27/12/2019 | Cafam Floresta | Barrios Unidos | 8,72 |

Fuente: Dirección de Planes de Renovación Urbana - SDP

Legalización de Barrios

Con la legalización, se incorpora a la planimetría del Distrito Capital los predios que hacen parte de los barrios legalizados, permitiendo a sus habitantes empezar a recibir todos los beneficios de la ciudad formal al acceder al «Programa de Mejoramiento Integral», que garantiza la dotación de redes de servicios públicos domiciliarios y la implementación de infraestructura para la prestación de los diversos servicios sociales, al igual que vías y transporte.

Tabla No. 7 – Barrios Legalizados

| Acto Administrativo | Fecha | Expediente | Localidad | Hectáreas netas viabilizadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resolución 0835 | 27/05/2019 | Villa Sonia II Sector | Bosa | 0,10 |
| Resolución 1155 | 20/06/2019 | Villa Andrea | Fontibón | 2,46 |
| Resolución 1267 | 27/06/2019 | La Paz Plan V | Bosa | 0,35 |
| Resolución 1702 | 30/08/2019 | Unir II | Engativá | 16,25 |
| Resolución 1705 | 30/08/2019 | Príncipe de Bochica II | Rafael Uribe Uribe | 0,44 |
| Resolución 1706 | 30/08/2019 | La Veguita III | Bosa | 0,25 |
| Resolución 1703 | 30/08/2019 | Nueva Lituania | Engativá | 2,53 |
| Resolución 1704 | 30/08/2019 | Hortelanos del Danubio I | Bosa | 0,48 |
| Resolución 2174 | 22/10/2019 | El Anhelo I | Bosa | 0,26 |
| Resolución 2206 | 25/10/2019 | Bogotá Castillo Grande | Ciudad Bolívar | 0,79 |
| Resolución 2246 | 30/10/2019 | Primavera II | Ciudad Bolívar | 0,40 |
| Resolución 2247 | 30/10/2019 | Granjas el Dorado | Engativá | 0,08 |
| Resolución 2266 | 1/11/2019 | El Rubí San Bernardino I | Bosa | 0,61 |
| Resolución 2471 | 19/11/2019 | Argelia Renacer II | Bosa | 0,16 |
| Resolución 2478 | 19/11/2019 | Arboleda (antes Arboleda Sur II) | Rafael Uribe Uribe | 0,20 |
| Resolución 2479 | 19/11/2019 | Las Mercedes II | Usme | 0,62 |
| Resolución 3031 | 27/12/2019 | La Estación | Bosa | 0,12 |
| Resolución 3032 | 27/12/2019 | Príncipe de Bochica Alto | Rafael Uribe Uribe | 0,06 |
| Resolución 3033 | 27/12/2019 | Salitre Suba 2-B | Suba | 0,12 |
| Resolución 3034 | 27/12/2019 | San Benito Bello | Bosa | 0,65 |
| Resolución 3035 | 27/12/2019 | La Florida I Sector | Engativá | 0,59 |
| Resolución 3036 | 27/12/2019 | Reserva de Cantalejo | Suba | 0,39 |
| Resolución 3037 | 27/12/2019 | San Cayetano Sector Paris | Usme | 0,98 |
| Resolución 3070 | 31/12/2019 | Tuna Baja La Fortuna | Suba | 0,49 |
| Resolución 3071 | 31/12/2019 | Rincón de Bulevar | Usme | 0,10 |
| Resolución 3072 | 31/12/2019 | Monteblanco Parte B | Usme | 0,14 |
| Resolución 3073 | 31/12/2019 | Ciudad Jardín Norte C | Suba | 0,17 |
| Resolución 3074 | 31/12/2019 | Tuna Baja II Sector | Suba | 0,10 |
| Resolución 3075 | 31/12/2019 | Villa Gladys IV Sector | Engativá | 0,40 |
| Resolución 3076 | 31/12/2019 | Villa Angélica - Canadá Güira | San Cristóbal | 0,58 |

Fuente: Dirección de Legalización y Mejoramiento Integral de Barrios - SDP

Planes Directores de Parques

Los Planes Directores de Parque son el instrumento de planeamiento mediante el cual se establece el ordenamiento de los parques regionales, metropolitanos y zonales en términos de descripción, elementos, correspondencia con la estructura ecológica principal y los sistemas generales, usos principales y complementarios, circulaciones, porcentajes de zonas impermeables, semipermeables y permeables, índices de ocupación y construcción, edificaciones, cerramientos, accesibilidad vehicular y peatonal y lineamientos ambientales y paisajísticos.  Así las cosas, definen las condiciones de ocupación uso y manejo del suelo destinado a parques, requisito para la construcción y habilitación de estos espacios.

Tabla No. 8 – Planes Directores de Parques

| Acto Administrativo | Fecha | Expediente | Localidad | Hectáreas netas viabilizadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resolución 0189 | 14/02/2019 | Modifica el Parque Metropolitano Tercer Milenio PM-15 | Santafé | 16,85 |
| Resolución 0203 | 18/02/2019 | Plan Director del Parque Zonal No. 14 del Plan Parcial La Felicidad | Fontibón | 1,08 |
| Resolución 0245 | 26/02/2019 | Modifica el Decreto 064 de 2014 (Actualización de la reglamentación del Plan Director del Parque Zonal la Esperanza) | Bosa | 1,13 |
| Resolución 0354 | 19/03/2019 | Modifica la reglamentación del Plan Director del Parque Zonal Tibanica PZ-86 | Bosa | 3,98 |
| Resolución 0461 | 1/04/2019 | Modifica parcialmente la reglamentación del Plan Director del Parque Zonal Illinami PZ-85 | Ciudad Bolívar | 4,25 |
| Resolución 1480 | 24/07/2019 | Plan Director del Parque Metropolitano Nacional Enrique Olaya Herrera - Sector Histórico PM-2A | Chapinero | 13,92 |
| Resolución 2330 | 7/11/2019 | Modifica la reglamentación de los sectores Área de los Niños El Salitre - Sector Salitre Mágico, Sector Central y Sector de la Unidad Deportiva El Salitre del Parque Metropolitano Simón Bolívar PM-1 | Teusaquillo | 127,35 |
| Resolución 2500 | 25/11/2019 | Plan Director del Parque Zonal ZV-1 Ciudadela San Juan Bosco | Usaquén | 1,32 |
| Resolución 2508 | 26/11/2019 | Modifica el Plan Director del Parque Zonal Estadio Olaya Herrera PZ-6 | Rafael Uribe Uribe | 6,59 |
| Resolución 3028 | 27/12/2019 | Por la cual se adopta el Plan Director del Parque Metropolitano Santa Lucia PM-20 | Rafael Uribe Uribe | 8,66 |
| Resolución 3067 | 31/12/2019 | Por la cual se adopta el Plan Director del Parque Zonal Sierra Morena PZ-73 | Ciudad Bolívar | 2,18 |

Fuente: Dirección del Taller del Espacio Público - SDP

Reservas Viales

Otro de los instrumentos que contribuyen en el ordenamiento son las reservas viales, la cuales son franjas de terreno necesarias para la construcción o ampliación de las vías públicas, deben ser tenidas en cuenta para definir futuras afectaciones sobre predios para los cuales se soliciten licencias de urbanización, construcción, adecuación, modificación, ampliación, subdivisión o parcelación.

Tabla No. 9 – Reservas viales

| Acto Administrativo | Fecha | Expediente | Localidad | Hectáreas netas viabilizadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resolución 1373 | 10/07/2019 | Modifica la Zona de Reserva Vial para la Avenida Centenario entre la Troncal Américas con Carrera 50 hasta el Límite Occidente del Distrito definida en la Resolución 1888 de 2018 | Fontibón | 44,27 |
| Resolución 1564 | 8/08/2019 | Define la Zona de Reserva Vial para la Troncal carrera 68 (Conformada por las Avenidas Congreso Eucarístico, España y Carlos Lleras Restrepo, entre las Avenidas Ciudad de Quito y Alberto Lleras Camargo | Teusaquillo | 176,72 |
| Resolución 1565 | 8/08/2019 | Define la Zona de Reserva Vial para la Avenida Ciudad de Cali entre la Avenida Circunvalar del Sur y la Avenida San Bernardino, y entre la Avenida Bosa y la Avenida Manuel Cepeda Vargas | Teusaquillo | 56,20 |
| Resolución 1566 | 8/08/2019 | Modifica parcialmente la Resolución 0692 de 2014 por la cual se define la zona de reserva vial para la Avenida Ciudad de Cali desde la Avenida Bosa hasta la Avenida San Bernardino | Teusaquillo | 0,06 |
| Resolución 1777 | 15/07/2019 | Zona de Reserva Vial para la Intersección de la Avenida Bosa y la Avenida del Sur, se modifica parcialmente el trazado de la Zona de Reserva Vial de la Avenida Bosa entre la Avenida Jorge Gaitán Cortes y Avenida del Sur definida en la Resolución 1024 de 2005 y se modifica parcialmente el trazado de la Zona de Reserva Vial de la Avenida del Sur entre la Avenida Villavicencio hasta el Límite del Distrito con Soacha definida en la Resolución 335 de 2003 | Ciudad Bolívar | 12,25 |
| Resolución 1799 | 21/08/2019 | Zona de Reserva Vial para la Avenida Contador (AC 134) entre las Avenidas Paseo de Los Libertadores y Alberto Lleras Camargo | Usaquén | 15,70 |
| Resolución 1798 | 4/09/2019 | Zona de Reserva Vial para la Intersección entre las Avenidas Paseo de Los Libertadores y de la Sirena | Usaquén | 7,74 |
| Resolución 2213 | 28-10-19 | Zona de Reserva Vial para la Avenida Santa Bárbara (AK 19) entre la Avenida Callejas (AC 127) y la Avenida Contador (AC 134) | Usaquén | 6,86 |
| Resolución 2281 | 06-11-19 | Define y modifica la Zona de Reserva Vial para la Avenida de Las Américas comprendida entre la Intersección de las Avenidas de Las Américas, Centenario, Colón, Batallón Caldas y Comuneros hasta la Intersección de las Avenidas de Las Américas, Ciudad de Quito y Teusaquillo y la Conexión Operacional de las Avenidas de Las Américas, Ciudad de Quito y Jorge Eliécer Gaitán | Kennedy - Teusaquillo | 35,79 |

Fuente: Dirección de Vías, Transportes y Servicios Públicos -SDP

Planes de Implantación y Regularización y Manejo

Con éstos se generan las condiciones técnicas necesarias para lograr el óptimo funcionamiento de los dotacionales, mitigar los impactos urbanísticos negativos originados por su desarrollo y contribuir al equilibrio del sector en materia de conservación patrimonial, ambiental, de movilidad y de espacio público.

Tabla No. 10 – Planes de Implantación, Regularización y Manejo

| Acto Administrativo | Fecha | Expediente | Localidad | Hectáreas netas viabilizadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resolución 132 | 1/02/2019 | Plan de Implantación (PI) Universidad Externado, Casa Externadista | Chapinero | 0,15 |
| Resolución 139 | 4/02/2019 | Plan de Regularización y Manejo (PRM) Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA), sede Calle 72 | Chapinero | 0,12 |
| Resolución 311 | 12/03/2019 | Modificación parcial PRM Universidad de los Andes | La Candelaria | 9,06 |
| Resolución 444 | 28/03/2019 | Modificación parcial Res 175-2018 adopción PI Hospital de Bosa, hoy Unidad de Servicios de Salud Bosa | Bosa | 1,95 |
| Resolución 542 | 17/04/2019 | PRM Universidad La Gran Colombia sede la Candelaria | La Candelaria | 1,89 |
| Resolución 731 | 13/05/2019 | PI Sede Administrativa de la Secretaria Distrital de Integración Social | Puente Aranda | 0,54 |
| Resolución 918 | 7/06/2019 | PI Hospital de Usme | Usme | 5,07 |
| Resolución 1142 | 20/06/2019 | PRM equipamiento Educativo y de Culto "Claustro San Fasón" | Los Mártires | 5,02 |
| Resolución 1479 | 24/07/2019 | PI Corporación Universitaria Minuto de Dios "Uniminuto Sede Bogotá Sur". | Ciudad Bolívar | 1,48 |
| Resolución 1603 | 14/08/2019 | PRM Alcaldía Local de San Cristóbal | San Cristóbal | 0,87 |
| Resolución 1653 | 22/08/2019 | PRM Alcaldía Local de Kennedy | Kennedy | 0,55 |
| Resolución 1701 | 30/08/2019 | PRM Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba | La Candelaria | 42,41 |
| Resolución 1962 | 1/10/2019 | PRM Universidad ECCI | Teusaquillo | 0,87 |
| Resolución 2248 | 30/10/2019 | PI para Centro de Protección de Adulto Mayor San Pedro Fontibón. | Fontibón | 1,21 |
| Resolución 2712 | 6/12/2019 | PI Centro Integral de Justicia CIJ - Centro de atención especializada CAE (Plan Parcial Campo Verde) | Bosa | 2,25 |
| Resolución 2823 | 13/12/2019 | Modificación parcial del PRM de la Iglesia Centro Mundial de Avivamiento | Puente Aranda | 0,15 |
| Resolución 2824 | 13/12/2019 | Modificación parcial del PI Centro Comercial Alsacia | Fontibón | 8,15 |
| Resolución 2968 | 24/12/2019 | Modificación del PRM Corferias | Teusaquillo | 13,91 |
| Resolución 3006 | 26/12/2019 | Modificación parcial del PRM del Colegio Claretiano de Bosa | Bosa | 5,34 |

Fuente: Dirección de Planes Maestros y Complementarios - SDP

Licencias de Intervención y Ocupación del Espacio Público (LIOEP)

Consisten en la autorización previa para ocupar o para intervenir bienes de uso público incluidos en el espacio público, de conformidad con las normas urbanísticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, en los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás normatividad vigente, por tanto, la expedición de este instrumento permite viabilizar la intervención en espacio público de los proyectos que así lo requieran

Tabla No. 11 – Licencias de Intervención y Ocupación del Espacio Público

| Acto Administrativo | Fecha | Expediente | Localidad | Hectáreas netas viabilizadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Licencia 001 | 9/01/2019 | Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público (LIOEP) andén localizado frente al predio con nomenclatura urbana avenida carrera 68 No. 180-50 | Suba | 0,0280 |
| Licencia 002 | 10/01/2019 | LIOEP para la construcción de los andenes frente al proyecto de vivienda multifamiliar denominado PROA Carrera 19 A No. 85-80/76 (actual) lote No. 19 y 20 de la manzana I de la Urbanización Antiguo Country | Chapinero | 0,0071 |
| Licencia 003 | 8/02/2019 | LIOEP para la construcción de los andenes frente al proyecto de vivienda multifamiliar denominado INHAUS en los predios con nomenclatura urbana diagonal 59 No. 22A-47, calle 58 No. 21-10/14/26/34, carrera 21 No. 58-21, transversal 23 No. 58-08/16. Lotes. Nos. 1,2,3,4,5,6 y 7 de la manzana 1 urbanización "San Luis - Sector Occidental" | Teusaquillo | 0,0418 |
| Licencia 004 | 20/02/2019 | LIOEP para la rehabilitación del andén que conforma el frente del predio ubicado en el barrio Santa Bibiana de la urbanización Chico Norte - II Sector - 3 etapa de la localidad de Usaquén | Usaquén | 0,0053 |
| Licencia 005 | 26/02/2019 | LIOEP intervención para la rehabilitación del andén de la calle 57 del predio con nomenclatura carrera 6 no. 57-14 de la Urbanización Calderón Tejada | Chapinero | 0,0087 |
| Licencia 006 | 27/02/2019 | LIOEP correspondiente a cuatro bolardos tipo M-63 en el andén ubicado frente al predio con nomenclatura urbana avenida carrera 19 No. 104-52 de la localidad de Usaquén | Usaquén | 0,0021 |
| Licencia 007 | 15/03/2019 | LIOEP para la construcción del andén por el frente a la Calle 56 bis con Carrera 9, con la construcción de una rampa de acceso y salida vehicular y rehabilitación del andén, frente al predio identificado con nomenclatura urbana calle 56 bis No. 9-64/76/46, localidad de Chapinero | Chapinero | 0,0060 |
| Licencia 008 | 1/04/2019 | Construcción de andenes en la urbanización la Castellana de la localidad de Barrios Unidos | Barrios Unidos | 0,0260 |
| Licencia 010 | 24/04/2019 | Construcción de rampas de acceso vehicular y de parte contigua de andén ubicado frente a la carrera 13 No. 66-09 | Chapinero | 0,0034 |
| Licencia 011 | 30/04/2019 | Intervención para la adecuación de las esquinas suroccidentales de las intersecciones de la calle 97 con carrera 57 y de la calle 94C por la carrera 57 | Barrios Unidos | 0,0123 |
| Licencia 012 | 6/05/2019 | Construcción y rehabilitación de los andenes existentes sobre el costado sur de la calle 130B, el costado norte de la calle 130 y el costado oriental de la carrera 7B bis, donde se desarrolla el proyecto ORBBA 130 | Usaquén | 0,0850 |
| Licencia 016 | 31/05/2019 | Intervención del andén localizado frente al predio con nomenclatura urbana calle 95 No. 7A-09 | Chapinero | 0,0170 |
| Licencia 017 | 21/06/2019 | Intervención del andén localizado frente al predio con nomenclatura urbana carrera 10 No. 27A 44 S | San Cristóbal | 0,0006 |
| Licencia 018 | 8/07/2019 | LIOEP para la Intervención de los andenes colindantes al predio y construir rampa vehicular, frente al predio con nomenclatura urbana avenida carrera 20 No, 32 A 17 (direcciones actuales), lotes No. 13,14 y 15 de la manzana 8, urbanización las mercedes | Teusaquillo | 0,0300 |
| Licencia 019 | 10/07/2019 | LIOEP para la construcción del segmento de andén asociado frente al predio con nomenclatura urbana calle 112 No 18-37 (direcciones actuales), urbanización San Patricio 1° | Usaquén | 0,0040 |
| Licencia 020 | 18/07/2019 | LIOEP para intervenir/ rehabilitar el andén colindante al predio y construir rampa vehicular, frente al predio con nomenclatura urbana calle 101 No 16-47(direcciones actuales), urbanización Chico Norte II Sector 3a Etapa | Usaquén | 0,0100 |
| Licencia 021 | 24/07/2019 | LIOEP para rehabilitación de los andenes que forman parte del proyecto sobre la calle 68B y carrera 72A - andenes perimetrales del proyecto y la construcción de 5 rampas vehiculares y tres vados peatonales en andén, en el predio con nomenclatura carrera 72 No. 67 a 15 de la Urbanización reserva 67 | Engativá | 0,0600 |
| Licencia 022 | 24/07/2019 | LIOEP para la rehabilitación de las áreas de andén localizadas frente al predio identificado con nomenclatura urbana calle 93 No. 12-54 (52/56/58/62) PH | Chapinero | 0,0060 |
| Licencia 023 | 30/07/2019 | Intervención del andén de calle 145 del predio con nomenclatura urbana calle 145 No. 9-55 | Usaquén | 0,0300 |
| Licencia 024 | 2/08/2019 | LIOEP carrera 20 No. 49-24 | Teusaquillo | 0,0030 |
| Licencia 025 | 2/08/2019 | LIOEP carrera 14 No. 91-91 | Chapinero | 0,0110 |
| Licencia 026 | 2/08/2019 | LIOEP Avenida carrera 30 No. 63D - 20 | Barrios Unidos | 0,0700 |
| Licencia 028 | 14/08/2019 | LIOEP carrera 31A No. 25-25, carrera 31A No. 25-15, calle 25 No. 31A-24, calle 25 No. 31A-10, calle 25 bis No. 31A-13 y calle 25 bis No. 31A - 07 | Teusaquillo | 0,0390 |
| Licencia 029 | 21/08/2019 | LIOEP avenida carrera 24 No. 41-70 | Teusaquillo | 0,0070 |
| Licencia 031 | 28/08/2019 | LIOEP avenida calle 79 B No. 4- 26 | Chapinero | 0,0440 |
| Resolución 1651 | 22/08/2019 | Delimita la zona de reserva para espacio público necesaria para la implantación del ciclo puente canal molinos, ubicado en la autopista norte por la calle 111 - costado occidental | Usaquén | 0,1290 |
| Licencia 032 | 1/10/2019 | LIOEP andén frente a la calle 96 con carrera 9A y carrera 9a calle 96 con la construcción de 3 rampas de acceso y salida vehicular, 2 vados peatonales y rehabilitación del andén del proyecto "VISTA 96" del predio con nomenclatura calle 96 No. 9 - 96/carrera 9a No. 96-22/36/48 | Chapinero | 0,0250 |
| Licencia 034 | 3/10/2019 | LIOEP para la intervención / rehabilitación de los andenes al predio por la carrera 8a y la calle 59 y construir rampa vehicular, frente al predio con nomenclatura carrera 8 No. 59-11. | Chapinero | 0,0217 |
| Licencia 035 | 9/10/2019 | LIOEP para la intervención / rehabilitación de los andenes al predio por la carrera 8a y la calle 59 y construir rampa vehicular, frente al predio con nomenclatura carrera 8 No. 59-11 | Usaquén | 0,0240 |
| Resolución 2445 | 15/11/2019 | Por el cual se determina y delimita la zona de reserva de espacio público para la implantación de un puente peatonal sobre la Avenida Laureano Gómez (AK9) con calle 112 | Usaquén | 0,1460 |
| Licencia 036 | 1/11/2019 | LIOEP para la rehabilitación del separador central y andenes oriental, noroccidental y suroccidental de la intersección carrera 13 con calle 28 acorde a lo aprobado en el estudio de demanda y atención al usuario, según acta de compromiso de la Secretaria Distrital de Movilidad SDM-DSVCT-137142-15 Y concepto SDM-SI-208708 | Santa Fe | 0,0130 |
| Licencia 037 | 1/11/2019 | LIOEP para la rehabilitación del separador central y andenes oriental, noroccidental y suroccidental de la intersección carrera 13 con calle 26 acorde a lo aprobado en el estudio de demanda y atención al usuario, según acta de compromiso de la Secretaria Distrital de Movilidad SDM-DSVCT-137142-15 | Santa Fe | 0,0040 |
| Licencia 038 | 20/11/2019 | LIOEP la para la rehabilitación de los separadores central, norte sur, oriente y occidente y andenes noroccidental y suroccidental de la intersección avenida caracas carrera 14 con calle 28 acorde a lo aprobado en el estudio de demanda y atención de usuarios, según acta de compromiso de la Secretaria Distrital de Movilidad SDM-DSVCT - 137142-15 y concepto SDM-SI-208708-19 | Santa Fe | 0,0630 |
| Licencia 039 | 20/11/2019 | LIOEP para la rehabilitación del andén suroriental y separador central de la intersección avenida caracas carrera 14 con calle 26 acorde a lo aprobado en el estudio de demanda y usuarios según acta de compromiso de la secretaria distrital de movilidad SDM-DSVCT-137142-15 y concepto SDM-SI-208708-19 | Santa Fe | 0,0100 |
| Licencia 040 | 20/11/2019 | LIOEP para la intervención y adecuación de los accesos vehiculares sobre la carrera 70B calle 8 Sur, carrera 71D y calle 3 sur; conformación de un tramo de andén en la carrera 8 sur del predio con nomenclatura carrera 71D No. 6-94 sur | Kennedy | 0,0770 |
| Licencia 041 | 22/11/2019 | LIOEP para la construcción del andén y rampa vehicular del costado sur de la avenida calle 116 frente al predio con dirección avenida calle 116 No. 15-71, proyecto AK 116 | Usaquén | 0,0080 |
| Licencia 042 | 5/12/2019 | LIOEP avenida carrera 15 # 127 A 26 | Usaquén | 0,0290 |
| Licencia 043 | 5/12/2019 | LIOEP carrera 16 No. 60-55 | Teusaquillo | 0,0290 |
| Licencia 044 | 18/12/2019 | LIOEP calle 57B No. 50-37 Bloque A5 de la urbanización Pablo VI Primera Etapa | Teusaquillo | 0,0013 |
| Licencia 045 | 24/12/2019 | LIOEP calle 129 No. 56C-07, calle 129 No. 54-97 calle 129 No. 53C-34, calle 129 No. 52-05, calle 129 No. 51-29, carrera 49 No. 128C-59 sobre la calle 129, Av. carrera 45 No. 128C-73 sobre la calle 129, Av. carrera 45 No. 128B-41, calle 127D No. 45-20 sobre Av. carrera 45 | Suba | 0,0144 |
| Licencia 046 | 24/12/2019 | LIOEP carrera 19A No. 104-16 | Usaquén | 0,0083 |
| Licencia 047 | 26/12/2019 | LIOEP avenida carrera 183 No. 8A-10 | Usaquén | 0,0277 |
| Licencia 048 | 27/12/2019 | LIOEP calle 49 No. 3C-20 | Chapinero | 0,0079 |
| Licencia 049 | 27/12/2019 | LIOEP calle 96 No. 69B-75 Proyecto Alborada de Mazzinni | Suba | 0,0130 |
| Licencia 050 | 27/12/2019 | LIOEP calle 106 No. 7-78.80 y carrera 7 Bis No. 106-02 Proyecto Entorno 106 de uso residencial, urbanización Fundación Paulina y Ernesto Valenzuela (Santa Ana Occidente) | Usaquén | 0,0145 |

Fuente: Dirección del Taller del Espacio Público - SDP

### Reglamentación de Hectáreas

Con este proceso se busca desarrollar la reglamentación urbanística requerida para la concreción de proyectos estratégicos de ciudad, mediante la adopción de actos administrativos de carácter general que generen una eficiente gestión del suelo, a través de una intervención territorial articulada y armonizada con el desarrollo normativo del POT.

En el marco de este propósito, se elaboró y gestionó la adopción de las siguientes normas de carácter general que reglamentan el uso, ocupación y aprovechamiento del suelo permitiendo de esta manera la reglamentación en el 2019 de 864.87 hectáreas, así:

Tabla No. 12 - Hectáreas brutas de suelo reglamentación

| Acto Administrativo | Fecha | Expediente | Localidad | Hectáreas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decreto 360 | 19/06/2019 | Corrige y ajusta el denominado "Plano de Localización de Sectores Normativos" consignado en la Plancha No. 1 de 4 "Estructura Básica - Sectores Normativos" y las Planchas Nos. 2 de 4 "Usos Permitidos", 3 de 4 "Edificabilidad Permitida" y 4 de 4 "Usos y Edificabilidad para el Sector de Interés Cultural y Usos para Inmuebles de Interés Cultural" de la UPZ No. 90 Pardo Rubio | Chapinero | 3,28 |
| Decreto 361 | 19/06/2019 | Corrige las Planchas 1 de 3 "Estructura Básica - Sectores Normativos", 2 de 3 "Usos Permitidos" y 3 de 3 "Edificabilidad" de la UPZ No. 40 Ciudad Montes | Tunjuelito | 4,73 |
| Resolución 1327 | 5/07/2019 | Modifica la reglamentación de los sectores Áreas de Los Niños El Salitre- Sector Salitre Mágico, Sector Escuela de Salvamento Acuático, Sector del Museo de los Niños, Sector Centro de los Artesanos y Sector los Novios II del Parque Metropolitano Simón Bolívar | Barrios Unidos | 58,39 |
| Decreto 647 | 29/10/2019 | Se establecen las directrices para la implantación de los proyectos de infraestructura de transporte de la primera línea del Metro de Bogotá en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, D.C. | Chapinero, Santa Fe, Kennedy, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires y Puente Aranda | 12,69 |
| Resolución 2866 | 17/12/2019 | Modifica parcialmente la Resolución 0992 de junio 23 de 1995, la cual adoptó el pareamiento de asilamientos y el adosamiento de las edificaciones, para el desarrollo de la totalidad de los predios con construcciones no permanentes con frente menor e 18.00 mts, de las Manzanas Nos. B, D, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, V, X, Y y Z. de la Nueva Urbanización Santa Bárbara, II Sector, I Etapa | Usaquén | 0,02 |
| Decreto 823 | 26/12/2019 | Se incorporan áreas al Tratamiento Urbanístico de Renovación Urbana sobre el corredor de la Primera Línea de Metro de Bogotá, se adoptan las fichas normativas para su desarrollo | Bogotá | 481,62 |
| Decreto 843 | 27/12/2019 | Se incorporan áreas al Tratamiento Urbanístico de Renovación Urbana sobre el eje de la Malla Vial Arterial con Sistema de Transporte Público Masivo Transmilenio Avenida Suba, se adoptan las fichas normativas para su desarrollo | Suba | 304,14 |

### Modelo de Desarrollo Rural Sostenible

Desde la gerencia rural, instancia de coordinación, cuyo alcance es visibilizar, orientar, y articular interinstitucionalmente la intervención de las acciones en el territorio rural, se han desarrollado diferentes gestiones (2016-2019) tendientes a la formulación y consolidación del nuevo Modelo de Desarrollo Rural Sostenible (MDRS), por fases, así:

Fase I (Diagnostico)

Se elaboró el diagnóstico técnico soporte de los componentes físico, biótico y social del territorio rural, el cual contó con participación de todas las entidades del Distrito, a fin de lograr el sustento técnico para definir el planteamiento del nuevo Modelo de Desarrollo Rural Sostenible.

En esta fase se actualizó la cartografía de la ruralidad, pasando de escala 1:100.000 a escala 1: 10.000 con detalle de los centros poblados rurales a escala 1:5.000 y para POT se presentó a escala 1:25.000; se elaboró el mapa de coberturas vegetales a escala 1:10.000 Corine Land Cover como base para la actualización de la estructura ecológica principal y para la evaluación del estado de los ecosistemas naturales capitalinos y de su conectividad ecológica (56% coberturas naturales, 24% mixtas y 20% antrópicas) y los documentos de bordes norte y sur urbano rurales (Ciudad Bolívar, Usme y Suba), el potencial de relacionamiento para la oferta y demanda de la ruralidad capitalina con respecto a la ciudad y la región urbana y de relacionamiento Institucional. Recopilación, Análisis, y clasificación de la información existente sobre la ruralidad que sirvió de base para el DTS del componente rural del POT, la Reformulación de la Política Pública de Ruralidad PPDR y de manera específica para el MDRS.

Fase II (Desarrollo e implementación) y Fase III (Seguimiento)

Se adelantó la articulación institucional y coordinación por sectores a nivel distrital, frente a la nueva forma de ver el territorio rural con base en el MDRS en los ámbitos Regional, Nacional y Comunitario, junto con el análisis por estructura y componente establecidas en el modelo y en relación con el POT de Bogotá, formulando objetivos, lineamientos y apuestas del cómo se debería intervenir en el territorio.

Así mismo, se obtuvo recursos de financiación del orden nacional para apoyar el desarrollo del «Sistema de Información para la Planeación y Seguimiento al Desarrollo Rural Sostenible (Sipsder)» que estandariza, centraliza y organiza la información de la ruralidad de Bogotá, convirtiéndose en fuente oficial de almacenamiento de datos, consulta y análisis para los tomadores de decisiones y la comunidad en general.

Fase IV (Validación)

Fase en desarrollo, en la cual se cuenta con un documento de Validación del Modelo por cada uno de los componentes del territorio rural, junto con su cartografía rural.

## Coordinación del Ciclo de Política Pública

### Política Pública LGTBI

La Secretaría Distrital de Planeación, en relación con la Política Pública para la Garantía Plena de los Derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas –PPGDLGBT-  tiene bajo su responsabilidad la coordinación, formulación, seguimiento y evaluación de esta política pública y es responsable de las metas plan de desarrollo “60% sectores distritales que incorporan acciones para la ejecución de la PPLGBTI.” e “Implementar una (1) Campaña de cambio cultural para la trasformación de representaciones sociales discriminatorias hacia las personas de los sectores LGBTI”, la asesoría a los sectores distritales y alcaldías locales para la ejecución de las acciones y proyectos de la política, la realización de investigaciones y el intercambio de saberes con servidores y servidoras.  Además, a partir de Decreto 062 la Dirección de Diversidad Sexual coordina la estrategia de cambio cultural “En Bogotá Se Puede Ser”, a través de la cual desarrolla la Semana por la Igualdad. Adicionalmente la Dirección de Diversidad Sexual ejerce la secretaría técnica de dos instancias de participación que son: el Consejo Consultivo LGBTI y la Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual.

Los principales logros están relacionados con la estrategia de comunicaciones para el cambio cultural, estudios realizados, el trabajo de asistencia técnica dirigido a los sectores responsables de la implementación de la política pública y la internacionalización de la política pública LGBTI que se describen a continuación.

Estudios y encuentros de saberes

La Dirección de Diversidad Sexual en el marco del proceso estratégico Producción de Conocimientos y Saberes de la política pública LGBTI, realiza investigaciones o estudios para indagar sobre la situación de derechos de personas LGBTI y la actualización técnica a través de los encuentros de saberes así:

Estudio para la elaboración de un lineamiento técnico para el desarrollo de un centro de atención para personas mayores de los sectores sociales LGBTI, el cual contiene un archivo multimedia para el abordaje pedagógico de la perspectiva de envejecimiento y vejez con sectores sociales LGBTI, que recoge testimonios de las entrevistas desarrolladas con personas mayores de los sectores sociales LGBTI y el lineamiento técnico para la atención integral y diferencial de personas mayores de los sectores LGBTI al interior de un centro para la atención de estas personas.

Estudio para la elaboración de los lineamientos técnicos y conceptuales de una estrategia para la recuperación de la memoria histórica de personas de los sectores LGBTI, que contiene los lineamientos técnicos en cuanto a las etapas y aspectos a considerar en el diseño del museo según las recomendaciones de la UNESCO y contiene las estrategias de recuperación de la memoria del movimiento social LGBT.

De otra parte, se inició la evaluación de resultados de la política pública LGBTI en la cual se han entregado dos productos de seis programados, correspondientes al plan de trabajo y el Diseño conceptual y metodológico de la evaluación de resultados de la política pública para la garantía plena de los derechos de las personas de los sectores LGBTI, su finalización se encuentra programada para el año 2020.

Se presentó la evaluación institucional de la Política Pública LGBTI que cuenta con resultados cualitativos sobre las estrategias de dicha política realizada por la Veeduría Distrital en coordinación con la Dirección de Diversidad Sexual.

De otra parte, se realizó el documento de línea de base de la PPLGBTI que está integrado por los siguientes capítulos: Informe de las representaciones sociales que ciudadanas y ciudadanos de Bogotá y servidoras y servidores de la administración distrital tienen sobre las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales; Informe de situación de derechos de las personas de los sectores LGBTI en Bogotá; Indicadores de Discriminación y Situación de Derechos de la PPLGBTI; Informe de representaciones sociales y discriminación de servidoras y servidores públicos en las instituciones del Distrito y recomendaciones.

Por otro lado, en relación a los encuentros de saberes para la actualización de la política pública se realizaron los siguientes:

- Congreso Internacional: Buenas prácticas, avances y retos para la garantía de derechos de sectores LGBTI en Latinoamérica.

- Conversatorios con Benjamín Alire Sáenz sobre diversidad sexual y género a través de la literatura.

- Lanzamiento de la investigación: caracterización de personas de los sectores LGBTI víctimas de conflicto armado y en riesgo de trata de personas en la ciudad de Bogotá.

- Lanzamiento de la revista Arcadia 10 Años de la Política Pública LGBTI en la FILBO en el marco del Convenio entre la SDP, Arcadia e Idartes.

- Transformando la escuela.

- Presentación de resultados situación de derechos de hombres transgénero en el derecho a la salud.

Estrategia de Internacionalización de la PPGDLGBTI

Bogotá es ciudad fundadora de la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris –RLCA- y en la actualidad ejerce la secretaría Técnica de esta Red, se ha hecho presencia en Argentina, México y Brasil para llevar a cabo las asambleas ordinarias de la RLCA. Así mismo, esta ciudad hace parte con Buenos Aires de la secretaría técnica del grupo de trabajo LGBTI UCCI “Ciudades Aliadas al Orgullo”, para el desarrollo de esta plataforma de gobiernos locales esta dirección ha hecho presencia en las ciudades de Buenos Aires y Madrid en los slide events en temas LGBTI.

Estrategia de Socialización de la PPGDLGBTI

Se continuó con la implementación de la cuarta fase de la estrategia de cambio cultural, en el desarrollo de la campaña "En Bogotá Se Puede Ser", que permita a la ciudadanía reconocer las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género como parte de la construcción de una cultura ciudadana incluyente, diversa y promotora de derechos.  En el marco de esta campaña se desarrollaron las siguientes actividades:

Se realizaron y difundieron piezas de comunicación con el fin de transformar imaginarios negativos de la ciudadanía bogotana hacia personas LGBTI; Fechas Emblemáticas del Día Internacional de la Visibilidad Lésbica, Día del Trabajo, Día de la Madre, Día de la Familia, Día Internacional contra la Homofobia, Día del Padre, Día Internacional del Orgullo LGBTI, Día Contra la Trata de Personas, Día Nacional contra la Homofobia y Día internacional Visibilidad Bisexual. Se diseñaron imágenes oficiales, contenidos de piezas y estrategias de difusión en redes sociales para los eventos: II Asamblea de Ciudades Aliadas en el Orgullo, Feria del Libro y Festival por la Igualdad.

Frente al Festival es importante informar se realizaron 12 actividades en las que participaron 200.000 habitantes de la ciudad. Se actualizaron contenidos en la página web de la SDP, Aplicación Móvil y se realizó difusión permanente de información de la política en redes sociales, impactando a 1.306.000 usuarios de twteer, 47.1750 de Facebook y 69.047 de Instagram. Para las fechas emblemáticas: día contra la homofobia y día del orgullo se coordinó con 24 entidades distritales y locales la elaboración y difusión de piezas con mensajes en contra de la Homofobia y el Orgullo LGBTI.

Se elaboraron y difundieron 7 boletines de prensa (Asamblea Ciudades Aliadas - Política LGBTI en FILBO 2019 - Lanzamiento Festival por la Igualdad - Marcha LGBT - Día No Homofobia - Lanzamiento Aplicación Móvil - Investigación de Salud Hombres Transgénero) y material POP de la política y programas radiales con la Universidad Distrital y el IDPAC, y de televisión con CanalCapital.

Se definieron los contenidos para la cátedra sobre salud de personas trans a realizarse en el cuarto trimestre del año 2019 en la Universidad del Rosario. Se avanzó en el desarrollo de la Cátedra “Derechos Humanos, igualdad y Diversidad Sexual” en la Universidad Distrital, a la fecha se han realizado 7 conferencias con una asistencia aproximada de 600 estudiantes de las diferentes sedes de dicha Universidad y una entrevista a experto internacional en crímenes de odio publicado en la revista PAZando del IPAZUD.

Se realizó la segunda asamblea de ciudades aliadas al Orgullo en el marco del Congreso Internacional de la PPLGBTI, en esta participaron representantes de 6 países de la región. Por otro lado, se participó en la segunda asamblea general de la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris en la ciudad de Sao Paulo.

Se realizó asistencia técnica a las 15 secretarías y 10 institutos para el desarrollo de una actividad en relación con los resultados del informe de la encuesta enmarcado en la fecha emblemática (Orgullo 28 de junio). Se realizó la producción de un video sobre experiencias exitosas de inclusión de personas LGBTI en ambientes laborales distritales.

Se acompañó al espacio Mesa LGBT de Bogotá en la planeación, gestión y realización de la Marcha de la ciudadanía LGBT y el evento Galardones León Zuleta, igualmente se acompañan las organizaciones sociales LGBTI en iniciativas académicas y culturales.

Las acciones desarrolladas en el marco de la campaña de cambio cultural buscan transformar los imaginarios y representaciones sociales negativas que la ciudadanía tiene hacia las personas de los sectores LGBTI.

Inclusión de la PPGDLGBT en proyectos locales y sectores

Se realizó asistencia técnica para la elaboración de los planes de actividades 2019 con el desarrollo de las estrategias de ambientes laborales inclusivos y cambio cultural “En Bogotá Se Puede Ser”, así como la formulación de proyectos para la incorporación de los enfoques y perspectiva de la política pública para la garantía de derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en cada uno de ellos.

Igualmente se realizó asistencia para la presentación de los informes bianuales de ejecución de la Política Pública LGBTI de los 15 sectores en el marco de su plan de acción y en 19 proyectos de inversión de 11 localidades. Se realizaron 2 jornadas de actualización de la Política Pública LGBTI, para brindar a los servidores públicos de las alcaldías locales y entidades de la administración distrital herramientas conceptuales y metodológicas para la transversalización del enfoque diferencial por orientación sexual e identidad de género, con la participación de 127 servidores públicos de las 15 secretarías y 19 localidades.

Se acompañaron las mesas y comités locales en las que se recibieron observaciones de la ciudadanía para las formulaciones de proyectos y se articularon acciones de estos espacios ciudadanos con los proyectos locales, al igual que se acompañaron diferentes eventos realizados por las alcaldías locales en favor de las personas de los sectores LGBTI.

### Apoyo en la Formulación e Implementación de Políticas Públicas del Distrito

Asesoría Técnica

Luego de expedida la Guía de Formulación e Implementación de Política Públicas y de implementación del CONPES, se brindó asistencia técnica a entidades de los 15 sectores administrativos distritales, cumpliendo el objetivo de fortalecer las capacidades de las entidades del Distrito Capital en la estructuración de políticas públicas como instrumentos de planeación de largo plazo, y el abordaje de los enfoques de derechos humanos, género, poblacional, diferencial, territorial, y ambiental, para responder de manera integral a las necesidades y potencialidades de Bogotá.

Se realizó la socialización de la guía de formulación e implementación de las políticas públicas a través del Seminario Internacional de Políticas Públicas con participación de cerca de 500 personas y 19 jornadas con los sectores administrativos y órganos de control con la participación de 411 personas.

También se elaboró la Guía de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas del Distrito Capital, la cual se socializó mediante 15 sesiones a 487 personas.

Culminación exitosa del desarrollo del sistema de seguimiento y evaluación de las políticas públicas del Distrito y la transferencia del conocimiento sobre su manejo a 149 personas de la administración distrital.

Elaboración e implementación del procedimiento de coordinación y asistencia técnica en la formulación e implementación de las políticas públicas distritales, con la cual se logró brindar asesoría técnica y metodológica para:

- Políticas Públicas aprobadas en CONPES D.C.

- Políticas públicas en fase de CONPES D.C.

- Políticas públicas en fase de formulación

- Políticas Públicas en fase de agenda pública

Todos estos logros se revisten de una importancia estratégica para la ciudad, ya que permite establecer la articulación entre los diferentes instrumentos de planeación (corto, mediano y largo plazo) y hace énfasis en superar ese ejercicio de planeación de corto plazo únicamente, para darle una mayor relevancia al largo plazo, así mismo, proporciona lo elementos para vincular a la ciudadanía en el proceso de planeación lo cual acerca al gobierno al ciudadano y se logran sinergias importantes para el desarrollo del territorio bogotano. Todo lo anterior teniendo en cuenta que estos aspectos permiten posicionar a Bogotá como una ciudad que trabaja por su sostenibilidad social, económica y ambiental.

Observatorio Poblacional Diferencial y de Familias

Dando cumplimiento al Decreto 548 de 2016:

- Se diseñó y se creó, el Observatorio que fusiona los observatorios de Discapacidad, Habitabilidad en Calle, Familias y el de Personas de los sectores LGBTI.

- Se realizó el evento de lanzamiento del Observatorio

- Se expidió la Circular 014 de 2019 que creó el Comité Técnico Interinstitucional del Observatorio.

- Se publicaron 9 Boletines sobre diferentes temas y una investigación cualitativa y sobre los derechos de las personas trans Habitantes de calle; en la página Web del portal de la SDP.

El Observatorio aporta a la toma de decisiones de las políticas públicas que analiza. La información que genera permite a los coordinadores de políticas públicas analizar los avances obtenidos en cada una de las políticas y reorientar sus intervenciones cuando así se considere necesario.

Para la población capitalina, sobre quienes recaen las acciones de las políticas públicas distritales, el Observatorio permite que se hagan análisis transversales de las personas y familias. Este es uno de los mayores aportes que tiene el Observatorio para la ciudadanía en general. Los boletines y las investigaciones deben continuar haciéndose bajo este principio.

Con la ayuda del Comité Técnico del Observatorio se facilita la priorización de las investigaciones acorde a las necesidades inmediatas en materia de información de las políticas públicas. Además, permite conocer los esfuerzos que se hacen desde las demás entidades que participan en los Comités respectivos de las políticas a nivel distrital y promover la eficiencia en el gasto público distrital en torno al logro de los objetivos propuestos en las políticas públicas.

### Estudios y/o modelaciones económicas sobre la dinámica urbana y regional

Institucionalización Observatorio de las Dinámicas Urbano Regionales (ODUR)

El Proyecto “Diseño de un sistema de análisis y administración de información socioeconómica y espacial de Bogotá y la Región”, financiado por el sistema general de regalías (Proyecto 20120050043), fue ejecutado por el Distrito Capital entre 2014 y 2019.

Con el nivel de información consolidado y la capacidad de análisis desarrollada a través del proyecto 20120050043, y considerando la importancia de fortalecer los análisis regionales tanto para Bogotá como para la futura integración de una estructura de gobernanza regional, la Secretaria Distrital de Planeación mediante Resolución 1865 de 2019, determinó formalizar la creación del ODUR como soporte técnico de la Dirección de Integración Regional, Nacional e Internacional (DIRNI). Este acto administrativo le otorga las siguientes responsabilidades:

- Elaborar documentos de análisis sobre los hechos regionales o situaciones particulares del desarrollo en la región.

- Generar y mantener actualizada la base de indicadores que explican los hechos regionales.

- Hacer seguimiento a la dinámica de expansión urbana o la ocupación territorial, a partir del estudio y conocimiento de las dinámicas económicas y sociales de la Región.

- Trabajar con el sector privado y coparticipar con la Nación y el Departamento de Cundinamarca en acciones de desarrollo regional.

- Asesorar a la Secretaría Distrital de Planeación y a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. en los proyectos de impacto regional que se pretendan adelantar, y evaluar sus repercusiones en materia económica, social, ambiental e institucional tanto para el Distrito Capital como para la Región.

- Dar soporte técnico al Distrito Capital en caso de la creación de esquemas institucionales de gobernanza regional.

- Participar en la consolidación de la Infraestructura de Datos Espaciales Regional – IDER al interior de la Gobernación de Cundinamarca.

Se determinó también crear un Comité de Coordinación conformado de manera permanente por las Direcciones de Estudios Macro; DICE, DEU, e Integración Regional, Nacional e Internacional y de manera temporal por otras dependencias al interior de la Secretaría que serán convocadas según el marco de análisis que corresponda, definir la orientación estratégica del ODUR.  Igualmente, la DIRNI, conformará una red de aliados, con participación de academia, instituciones públicas y privadas que tengan capacidad de desarrollar conocimiento e intercambiar información con el Observatorio.

Es de resaltar que El ODUR ha contribuido a fortalecer el conocimiento de la región, aportando información y soporte conceptual al Comité de Integración Territorial (CIT), ProBogotá Región y Asocapitales, entre otros aliados, y ha generado documentos de análisis por cada Hecho Regional, sustentados en indicadores consolidados que los explican.

Fortalecimiento de la Infraestructura de Datos Regional (ODUR)

Para el fortalecimiento de la infraestructura de datos, se evaluaron diferentes opciones de continuidad, identificando que la Gobernación de Cundinamarca aprobó la Ordenanza No. 082 de 2018 “por medio de la cual se crea la Infraestructura de Datos Espaciales y Estadísticos para el Departamento de Cundinamarca IDEE Cundinamarca” generando una posibilidad muy atractiva de trabajo con los municipios, por lo que se firmó el convenio No. 363 de 2019 entre la SDP y la Secretaria de Planeación de Cundinamarca, donde se espera que la IDER cuente con mayor institucionalidad.

Estudios de la dinámica urbana y regional

La Dirección de Economía Urbana en la vigencia 2019 elaboró 3 estudios sobre la dinámica urbana y regional donde se abordaron temáticas relevantes para la toma de decisiones de política pública en Bogotá y la Región.

Para cumplir dicho objetivo, se utilizaron fuentes de información georreferenciada, tales como, el consumo de servicios públicos domiciliario, la base de establecimientos y sociedades de la Cámara de Comercio de Bogotá, datos históricos del mercado inmobiliario de Galería Inmobiliaria y la Encuesta de Establecimientos Económicos (EEE). A continuación, se presenta la descripción los tres estudios finalizados y los principales resultados:

Análisis de las dinámicas de relocalización empresarial y relevancia relativa de las aglomeraciones económicas de Bogotá y la región: revisa la evolución de los patrones de localización de las unidades económicas de la ciudad y municipios aledaños en relación con el tejido económico aglomerado a partir del análisis de la información reportada en la Cámara de Comercio de Bogotá y EEE. En el estudio se logró identificar a nivel de sector catastral y UPZ aquellas zonas que generan mayor atractividad, destacándose por ejemplo zonas como Chico - Lago para el desarrollo de actividades profesionales y científicas, Bosa Central en cuanto a actividad comercial o Las Ferias para manufactura. El estudio es pionero en cuanto a cuantificar o dimensionar los movimientos espaciales de las unidades económicas, así como identificar la racionalidad económica detrás de las decisiones de localización mediante la revisión de medidas de productividad.

Revisión de casos en donde el desarrollo de infraestructura tuviera como fuente de financiamiento la captura de rentas del suelo: análisis de estudios de caso a nivel mundial de instrumentos de financiación urbana con base en suelo y sus instrumentos de gestión asociados. Los instrumentos se clasifican en impuestos, contribuciones, aportaciones y contrapartidas, al igual que se encuentra dividido por el tipo de proyecto de desarrollo urbano a financiar. Por ejemplo, se evaluó para contribución de mejoras el caso de Xalapa-México, para derechos de construcción y CEPACs el caso de Brasil y TIF para Medellín. Finalmente se realiza un análisis sobre la factibilidad y potencialidad de la aplicación de dichos instrumentos en la ciudad de Bogotá.

Convergencia y clubs de convergencia en precios de vivienda nueva en Bogotá y Cundinamarca: el documento realiza un análisis de convergencia de los precios por metro cuadrado de las viviendas en Bogotá a nivel de UPZ y región por sub-zonas, a partir de la información de Galería Inmobiliaria, mediante la aplicación de un algoritmo a un panel de datos. De igual manera, identifica “clubs de convergencia” agrupando tendencias en el comportamiento de los precios a nivel de grupos. Como resultado se encuentra que no hay convergencia en los precios al tomar juntas todas las unidades espaciales (UPZ y municipios). Esto obedece a que el desarrollo del mercado genera una gran dispersión en los precios debido a la heterogeneidad espacial del área urbana. No obstante, sí se confirma la existencia de clubs de convergencia que consisten en grupos de territorios que comparten una senda de crecimiento común, aunque no necesariamente un precio por metro cuadrado igual.

### Implementación de un sistema para realizar la consulta y seguimiento a las licencias de la ciudad

Se desarrolló una herramienta (web) para la actualización de la información de las Licencias de Construcción y Urbanismo transmitidas vía Webservice a la Secretaría Distrital de Planeación por parte de las Curadurías Urbanas, lo que permitió la actualización de 18.030 expedientes correspondientes al periodo 2008-2011.

La herramienta web facilita, entre otros, consultar un expediente (Datos generales, actos administrativos, direcciones, tipo de trámite, datos de usos y áreas, actores y/o solicitantes), actualizar datos del Expediente (en los atributos señalados) y registrar los cambios de Información (Auditoria). Así mismo, se cuenta con un instructivo que describe los tres módulos, (Actualización, Consulta, y Seguimiento), que conforman la herramienta de monitoreo e investigación aplicada, para toma de decisiones de política pública, especialmente de ordenamiento territorial.

### Integración Regional - Articulación Metropolitana, Regional y Subregional

La Dirección de Integración Regional Nacional e Internacional es la encargada de implementar la Estrategia de Integración Regional del Distrito Capital a través de dos grandes componentes: las figuras asociativas de integración regional y los escenarios alternativos de coordinación, todo esto basado en una aproximación multi-escalar de las relaciones funcionales de interdependencia con los territorios vecinos. De esta forma, la DIRNI trabaja según su radio de influencia en las escalas de borde, subregional, regional y nacional.

La escala de borde contempla los municipios que colindan con Bogotá, dividiendo estos así mismo en los de carácter urbano y rural y desarrolla a través del Comité de Integración Territorial (CIT), las acciones encaminadas a la conformación de un área metropolitana y mediante los convenios marco con los municipios; en la escala subregional se trabaja con la Gobernación de Cundinamarca en acciones conjuntas que desarrollan los acuerdos plasmados por las administraciones distrital y departamental en convenio marco; en la escala regional se abordan las relaciones con la Región Administrativa de Planificación Especial – RAP-E- Región Central, la cual incorpora los departamentos de Meta, Tolima, Cundinamarca y Boyacá.

Finalmente, en la escala nacional se relaciona el Distrito Capital en conjunto con las demás ciudades capitales del país sobre la agenda legislativa y política del Gobierno nacional a través de ASOCAPITALES. A continuación, se profundiza sobre los logros alcanzados en cada uno estos temas durante la vigencia 2019.

Escala de borde: Actividades con el Comité de Integración Territorial - CIT

Comité de Integración Territorial Bogotá

Fuente: Elaboración propia - SDP

“El CIT se posiciona en la región y obtiene reconocimiento ciudadano”.

Miembros:

23 Municipios

Bogotá D.C.

Cundinamarca

CAR

Corporinoquía

Ministerio del Interior

Ministerio de Vivienda

El Comité de Integración Territorial - CIT, es un mecanismo creado por la Ley 614 de 2000 para coordinar la implementación de los planes de ordenamiento territorial en aquellos municipios o distritos que tengan un área de influencia superior a los quinientos mil (500.000) habitantes, en la que se presenten fenómenos de conurbación, relaciones estrechas en el uso del suelo o relaciones estrechas en la prestación de servicios públicos. En el caso del Distrito, el CIT está integrado por Bogotá y 23 municipios aledaños.

Para la vigencia 2019 se consolidó el posicionamiento de la marca «Gran Sabana – Región Capital» en la región, logrando recordación y reconocimiento del CIT; también se logró el fortalecimiento de las mesas técnicas de Seguridad vial, Sistema Aeroportuario y Residuos Sólidos, con

Marca La Gran Sabana

Fuente: DIRNI

la participación activa de la Nación representada por varios de sus ministerios así como el Departamento Nacional de Planeación – DNP, la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, la Aerocivil y la Policía Nacional; en igual forma se llevó a cabo la realización del “3er Foro Internacional de Movilidad – Urbanismo y Movilidad Regional”, con expertos internacionales y más de 600 asistentes de la región y se logró la consolidación de proyectos regionales, producto de la agenda programática construida en el CIT, apostando a la implementación de la Visión Estratégica Regional 2030.

Escala de borde: Convenios Marco municipios de borde

«Brindamos apoyo a los municipios en el fortalecimiento técnico de temas de interés mutuo». Con el fin de habilitar un instrumento jurídico que permitiera el desarrollo de proyectos e inversiones complementarias con sus contrapartes territoriales, la Administración distrital, suscribió siete convenios marco de integración regional con los municipios de Cota, Soacha, La Calera, Chía, Choachí, Funza y Cajicá, partiendo de la identificación de ejes de consenso presentes en sus respectivos planes de desarrollo e instrumentos de ordenamiento territorial, así como del fortalecimiento en la gestión pública a través de la cooperación técnica.

Para el año 2019 se llevó a cabo la gestión con entidades del Distrito para el intercambio de conocimiento en temas de interés para los municipios (Secretarías de Hacienda, Planeación, Ambiente, Desarrollo Económico, Salud y Gobierno, UAESP, UAECD, IDPYBA, EAAB, IDT, Bomberos, Canal Capital, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, IDU).

Estos convenios marco generan una relación bilateral con cada ente territorial circunvecino de manera diferenciada, permitiendo la construcción de confianza suficiente para la futura constitución del mecanismo de articulación o gobernanza regional de alcance metropolitano requerido. La vigencia de los mismos es hasta junio de 2020, lo que permitirá la articulación de planes de desarrollo con dichos municipios en paralelo a la ampliación de su periodo de vigencia.

Escala de borde: Asistencia técnica

«Consolidamos una región que construye un solo lenguaje a través del conocimiento». Las asistencias técnicas se han constituido como un escenario de intercambio de conocimiento entre los equipos técnicos de las administraciones distrital y municipales y también se han dirigido a la capacitación de la comunidad. Su objetivo es crear un mismo lenguaje técnico entre los territorios para el abordaje de temas comunes y fortalecer la institucionalidad y los procesos de gestión de proyectos y/o iniciativas en pro de la comunidad y de la región.

Durante el 2019 se logró una mejora de las capacidades técnicas de más de 200 funcionarios de la región en temas estratégicos (Re-dignificación de recuperadores ambientales, bienestar animal, vendedores ambulantes, desarrollo agropecuario y rural, regulación de publicidad exterior, construcción de espacio público, urbanismo, seguridad y medio ambiente); y la realización del primer seminario – Taller sobre la instrumentalización del Código de Policía.

Escala de borde: Gobernanza regional metropolitana para Bogotá y sus municipios vecinos.

«Defendimos con argumentos técnicos y jurídicos la creación de un Área Metropolitana entre Bogotá y sus municipios vecinos». Bogotá y sus municipios vecinos conforman la principal aglomeración de Colombia en materia poblacional, económica y administrativa. Este territorio aporta el 30,4% del Valor Agregado del país y congrega el 20% de la población colombiana (9.454.119 habitantes), siendo fundamental para el impulso de la economía y el desarrollo regional.

No obstante, este territorio carece de un mecanismo de gobernanza metropolitano que garantice el desarrollo de Bogotá y la región desde la planeación y gestión conjunta. Dificultad que se traduce en problemáticas de movilidad, ambiente, prestación de servicios públicos domiciliarios, seguridad y segregación socio-espacial, entre otras.

Es así como durante el año 2019 se siguió trabajando en la visibilización de la necesidad de un Área Metropolitana en la Agenda Pública y en la participación técnica en los escenarios legislativos donde se discutió el tema. Cabe resaltar la publicación del documento de soporte técnico y jurídico para el Área Metropolitana Especial de Bogotá

Por otra parte, en el Congreso de la República está en trámite el Proyecto de Acto Legislativo 182-2019C el cual busca modificar el artículo 325 de la Constitución Política de Colombia y facultar la creación de una región metropolitana entre Bogotá, los municipios y el Departamento de Cundinamarca, sobre la cual se trabajó en la representación de los intereses de la Capital por medio de proposiciones.

Escala subregional: Convenio Gobernación de Cundinamarca

«Consolidamos información estratégica prioritaria para la toma de decisiones en la región (IDER)». Buscando contar con un escenario de diálogo directo y exclusivo con el Departamento de Cundinamarca se suscribió el Convenio marco 127 de 2016, cuyo objeto es aunar esfuerzos entre el Distrito Capital y el departamento para la cooperación en iniciativas que permitan enfrentar los retos del desarrollo territorial en Bogotá y Cundinamarca, dicho convenio fue suscrito entre los dos entes territoriales el 7 de julio de 2016 con una vigencia de 4 años (hasta el 2020).

Los principales logros durante la vigencia 2019 fueron: la socialización de estudios regionales (Huella urbana – IDER) como insumo para la revisión de los POT de la región y la consolidación de la Infraestructura de Datos Espaciales Regional -IDER- en la Gobernación de Cundinamarca para su sostenibilidad futura.

Escala regional: Soporte técnico a la participación del Distrito en la Región Central – RAP-E

Entes territoriales que conforman la RAP-E.

Fuente: DIRNI SDP -RAP-E

«Trabajamos por la articulación regional con el seguimiento a proyectos estratégicos con los departamentos de la Región Central». La RAP-E es una entidad supra departamental de naturaleza asociativa del orden territorial regional, con personería jurídica de derecho público, autonomía administrativa y patrimonio propio. Dicha entidad tiene como propósito impulsar y articular los planes regionales de desarrollo social, económico y ambiental de sus asociados a una escala regional, a partir de relaciones voluntarias, de autonomía, interdependencia y complementariedad.

Durante el 2019 se logró una participación activa en las decisiones técnicas en el marco de las estrategias de la Región Central – RAP-E y se realizó seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión con alcance regional y se llevó a cabo la estructuración de proyectos a financiar con recursos del SGR.

Escala nacional: ASOCAPITALES

«Asocapitales ha cumplido con las expectativas de la ciudad en cuanto a representación de sus intereses». Asocapitales es una organización sin ánimo de lucro integrada por las ciudades capitales del país, cuyo objeto es trabajar en la confección, consolidación y gestión de una agenda común, construida desde los territorios y constituida por temas de alcance Nacional, y en especial de interés regional y local, a través de un diálogo político permanente y continuo entre los mandatarios municipales y nacionales.

Para el año 2019 se alcanzaron logros como la articulación de propuestas de Bogotá en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022; así mismo se tuvo incidencia en la agenda legislativa del Congreso a través de conceptos sobre proyectos de ley en los temas de interés de la ciudad y se logró participar en Expo Capitales como buena práctica para la rendición de cuentas y la transición entre administraciones.

### Estrategia de Intervención Multidimensional Del Rio Fucha

El enfoque general de la Estrategia a formular se basa en la Gobernanza Territorial: Estructuración institucional para armonizar la relación ciudad (sociedad) – río, cuyo alcance es recuperar el sistema hídrico, dar soporte para la productividad y la competitividad y, visibilizar el río Fucha conformando la articulación Centro - Sur.

Priorización de proyectos de corto plazo de la Estrategia de Intervención Integral del río Fucha (EIIRF), en el marco de la revisión del POT

Fuente: Dirección de Operaciones Estratégicas

Con el fin de alcanzar este objetivo, durante el 2019 se elaboró el Documento Técnico de Soporte – DTS y proyecto de decreto para la adopción de la Operación Estratégica Rio Fucha. Este documento permite establecer una propuesta de programas y proyectos, con el fin de avanzar en la implementación de una intervención integral para el área de influencia, que tenga en cuenta de manera articulada, aspectos económicos, sociales, ambientales, urbanísticos y de norma urbana, para el beneficio de los habitantes de dicho ámbito y de la Ciudad.

### Operación Estratégica Anillo de Innovación

La Operación Estratégica Anillo de Innovación, en proceso de formulación, busca consolidar la estrategia general de ordenamiento del territorio definido en el POT de Bogotá D.C., Decreto 190 de 2004, a través de las directrices relacionadas con la consolidación de un espacio óptimo para la localización de actividades empresariales, financieras, dotacionales, productivas y ligadas a la innovación y la tecnología, la promoción del desarrollo del Corredor Férreo de Occidente y la solución de problemas de accesibilidad y movilidad en su ámbito, articulando el territorio del Anillo de Innovación con el Plan Zonal del Centro de Bogotá y con la Operación Estratégica Fontibón – Aeropuerto Eldorado – Engativá, ésta última también en proceso de formulación.

En este marco durante la vigencia 2019 se aactualizó el Documento Técnico de Soporte -DTS de Diagnóstico, elaboración del Documento Técnico de Soporte - DTS de formulación y proyecto de decreto para la adopción de la Operación Estratégica Anillo de Innovación, desde los componentes económico, social, ambiental, urbanístico, norma urbana y jurídico. Este  documento busca, mediante la propuesta de programas y proyectos, consolidar la operación  como una centralidad de escala urbana, de integración regional, nacional e internacional, conformada por una plataforma de actividades de alto valor agregado y bajo impacto ambiental, asociada a la dinámica aeroportuaria y a los sectores productivos estratégicos de la región, soportada en infraestructuras y dotaciones urbanas que brindan el balance urbanístico requerido para potenciar el desarrollo productivo y el bienestar social, y una adecuada mezcla de usos que propician la permanencia de los pobladores en un entorno cualificado y con vitalidad urbana.

### Operación Fontibón – Aeropuerto El dorado – Engativá

Durante la vigencia 2019 se adelantó la elaboración del Documento Técnico de Soporte – DTS y proyecto de decreto para la adopción de la Operación Estratégica Fontibón - Aeropuerto El Dorado - Engativá. Este documento permite establecer una propuesta de programas y proyectos, con el fin de avanzar en la implementación de una intervención integral para el área de influencia, que tenga en cuenta de manera articulada, aspectos económicos, sociales, ambientales, urbanísticos y de norma urbana, para el beneficio de los habitantes de dicho ámbito y de la Ciudad.

### Operación Estratégica - Corabastos

Se actualizó el Documento Técnico de Soporte (DTS) de la operación Centralidad Corabastos. Este documento contiene los lineamientos las bases para la formulación de la Operación Estratégica con 61 lineamientos por componente, y la definición de las líneas estratégicas y objetivos de intervención.

Plano 1. Ubicación Operación Estratégica Centralidad Corabastos (OECC)

Fuente: Dirección de Operaciones Estratégicas

## Sistema General de Regalías (SGR) – Gestión SDP 2019

Durante el año 2019, el Distrito Capital a través de la Secretaría Distrital de Planeación (Subsecretaría de Planeación Socioeconómica), gestionó por primera vez la formalización del OCAD Distrital (municipal), en virtud de los recursos recibidos por asignaciones directas según la Ley 1942 de 2018, lo que llevó en mayo del 2019 a la creación del OCAD Distrital Bogotá, con el fin de realizar la viabilización, priorización y aprobación de las asignaciones directas.

Por otro lado, y continuando con su compromiso en el seguimiento y formulación de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, la Subsecretaría de Planeación Socioeconómica durante el año 2019, adelantó el seguimiento a 36 proyectos de los cuales, veintitrés (23) fueron aprobados a través del Fondo de Desarrollo Regional por valor de $398.902.992.116,72 y trece (13) a través del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación por valor de $180.243.385.603,65, así:

Fondo de Desarrollo Regional:

- Sistema de análisis y administración de información socioeconómica y espacial de Bogotá y la Región.

- Conservación, restauración y uso sostenible de servicios eco sistémicos entre los Páramos de Guerrero, Chingaza, Sumapaz, los Cerros Orientales de Bogotá y su área de influencia.

- Construcción y dotación del Centro de Recepción de Fauna y Flora Silvestre.

- Implementación de acciones de conservación y restauración de los complejos de páramo, bosque alto-andino y servicios eco sistémicos de la región.

- Estudios de la Avenida Longitudinal de Occidente, ramal Av. Villavicencio hasta la Av. Cali y Ramal Av. Américas hasta la Av. Cali, Bogotá D.C.

- Estudios y diseños para la Autonorte desde héroes hasta la calle. 193 Bogotá D.C.

- Estudios y diseños para la avenida Boyacá desde la calle 183 a conectarse con la troncal del peaje y conexión Auto Norte por avenida Guaymaral, Bogotá D.C.-Cundinamarca.

- Estudios y diseños de la Av. San José (calle 170) desde la Av. Alberto lleras Camargo (carrera 7) hasta la carrera 92, continuando a lo largo del corredor de la vía suba-cota hasta el límite con el distrito (río Bogotá), Bogotá D.C.

- Estudios y Diseños de la Conexión Regional Canal Salitre y Río Negro desde el Río Bogotá Hasta La NQS y la Carrera 7, Bogotá D.C.

- Estudios y diseños del troncal centenario desde el límite occidente del distrito hasta la troncal américas con carrera 50, Bogotá D.C.

- Elaboración de La Encuesta Multipropósito 2017 Bogotá-C/marca.

- Implementación de acciones de conservación y restauración de los complejos de páramo, bosque Alto-Andino.

- Implementación del Sistema de Información para la planeación y el Desarrollo Rural, Bogotá.

- Estudios y diseños para la estrategia de intervención integral del área de influencia del aeropuerto Eldorado.

- Estudios y diseños para la implementación de la estrategia de intervención integral y multisectorial para el río Tunjuelo y su área de entorno urbano.

- Estudios y diseños para Parqueaderos y Centro de Bienvenida Monserrate, Bogotá.

- Estudios y diseños para el desarrollo del parque lineal - tramo calle 80 de ciudad río y obras complementarias, Bogotá.

- Consolidación y normalización de la información territorial Bogotá – Cundinamarca.

- Construcción del proyecto Ecoturístico FASYNGA- GUATAVITA- SIÉ en los municipios de Bogotá, Guatavita, Sesquilé.

- Estudios y diseños para la implementación del corredor ambiental y turístico para el rio Teusacá y su área de entorno, Bogotá, La Calera

- Fortalecimiento de capacidades productivas mediante ejercicios de transformación digital de MiPyMes en Bogotá.

- Estudios y diseños para la conexión de la Alameda El Porvenir con Av. Terreros - bicipuente sobre la Quebrada Tibanica, Bogotá, Soacha.

- Fortalecimiento del producto turístico ruta leyenda de el dorado que integra atractivos turísticos de Bogotá, Boyacá, Cundinamarca.

Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación:

- Diseño e Implementación del Banco Distrital de Células Madre de Cordón Umbilical.

- Implementación de la plataforma científica y tecnológica para la obtención de Fitomedicamentos.

- Investigación, desarrollo y transferencia tecnológica en el sector agropecuario y agroindustrial.

- Nodos de biodiversidad: Investigación y apropiación social de la biodiversidad en la región capital.

- Implementación del programa de becas Rodolfo Llinás para la promoción de la formación avanzada y el espíritu científico en Bogotá.

- Desarrollo de competencias tecnológicas en Bogotá para su transferencia a los sectores de medicamentos, cosméticos y afines.

- Estudios técnicos para el establecimiento y organización de un Registro Nacional de Donantes de células progenitoras hematopoyéticas en Colombia.

- Fortalecimiento del Centro Interactivo Maloka.

- Desarrollo de un simulador para modelar la ocupación de la ciudad región Bogotá D.C.

- Investigación orientada a la implementación de buenas prácticas para la aplicación clínica de terapias celulares.

- Estudio de impacto en enfermedades crónicas en Bogotá.

- Diseño e implementación de modelos de analítica predictiva de fenómenos de seguridad y convivencia para la toma de decisiones.

- Implementación de un sistema de gestión de innovación para la industria de la región central Bogotá: innovación más país.

Igualmente, se brindó el apoyo técnico requerido en el proceso de estructuración y formulación de proyectos, con el fin de priorizarlos, viabilizarlos y presentarlos ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD para su respectiva aprobación.

En el marco del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, en iniciativas de inversión que brinden soluciones para resolver problemas de ciudad y en el marco del Fondo de Desarrollo Regional en iniciativas que generen un impacto regional en función de los sectores priorizados, a saber; Transporte, Vivienda, Ciudad y Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agricultura y Desarrollo Rural y Comercio, Industria y Turismo. Para tal efecto se han venido adelantando mesas de trabajo con los equipos formuladores y mesas técnicas sectoriales con los Ministerios líderes de sector para la subsanación de observaciones.

Así las cosas, se apoyó en la formulación de doce (12) proyectos, de los cuales seis (7) son del Fondo de Desarrollo Regional por valor total de $407.927.199.682,00 dos (2) del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación por valor total de $6.565.647.720,55 y tres (3) de las Asignaciones directas por valor total de $29.331.316.212,00

Tabla No. 13 – Fondo de Desarrollo Regional

| N° | Proyecto | Fase | Valor Total proyecto | Valor SGR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fortalecimiento del producto turístico ruta leyenda de el dorado que integra atractivos turísticos de Bogotá, Boyacá, Cundinamarca | III | $3.666.888.052,00 | $3.666.888.052,00 |
| 2 | Actualización y complementación de estudios y diseños para los tramos faltantes de la Alameda el porvenir y su prolongación por la Av terreros Bogotá, Soacha | II | $1.904.290.794,00 | $1.904.290.794,00 |
| 3 | Fortalecimiento de capacidades productivas mediante ejercicios de transformación digital de MiPyMes en Bogotá | III | $3.850.777.595,00 | $3.585.277.595,00 |
| 4 | Mejoramiento de vías terciarias en la zona Rural de Bogotá | III | $76.864.101.256,00 | $76.864.101.256,00 |
| 5 | Infraestructura de educación superior (Distrital) | III | $60.000.000.000,00 | $60.000.000.000,00 |
| 6 | Construcción Puente Tibanica Soacha - Bogotá | III | $30.000.000.000,00 | $30.000.000.000,00 |
| 7 | Construcción de la intersección víal por la NQS-Bosa, Bogotá – Soacha | III | $231.641.141.985,00 | $231.641.141.985,00 |
| Totales |  |  | $407.927.199.682,00 | $407.661.699.682,00 |

Fuente: Subsecretaría de Planeación Socioeconómica - SDP

Tabla No. 14 – Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación

| N° | Proyecto | Fase | Valor Total proyecto | Valor SGR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Diseño e implementación de modelos de analítica predictiva de fenómenos de seguridad y convivencia para la toma de decisiones | II | $3.783.075.000,00 | $3.000.000.000,00 |
| 9 | Implementación de un sistema de gestión de innovación para la industria de la región central Bogotá: innovación más país. | III | $2.782.572.720,55 | $2.619.947.901,69 |
| Totales |  |  | $6.565.647.720,55 | $5.619.947.901,69 |

Fuente: Subsecretaría de Planeación Socioeconómica - SDP

Tabla No. 15 – Asignaciones Directas

| N° | Proyecto | Fase | Valor Total proyecto | Valor SGR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Construcción parque Caracolí | III | $22.402.498.888,00 | $16.263.525.260,00 |
| 11 | Estudios y diseños para la creación y construcción del Centro de Investigación en Tecnologías Emergentes de Bogotá | II | $2.371.267.280,00 | $2.371.267.280,00 |
| 12 | Fortalecimiento del turismo de bicicleta en la región central en: Bogotá y Cundinamarca | III | $4.074.907.296,00 | $4.074.907.296,00 |
| Totales |  |  | $28.848.673.464,00 | $22.709.699.836,00 |

Fuente: Subsecretaría de Planeación Socioeconómica - SDP

De los anteriores proyectos enviados a verificación de requisitos con conceptos positivos del DNP y de los sectores correspondientes, se logró la priorización, viabilización y aprobación por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión -  OCAD respectivo, de 7 proyectos por un valor total de $96.926.612.713,55, así:

Tabla No. 16 – Proyectos priorizados, viabilizados y aprobados por el OCAD

| N° | Fondo | Proyecto | Fase | Valor Total proyecto | Valor SGR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FDR | Fortalecimiento del producto turístico ruta leyenda de el dorado que integra atractivos turísticos de Bogotá, Boyacá, Cundinamarca | III | $3.666.888.052,00 | $3.666.888.052,00 |
| 2 | FDR | Fortalecimiento de capacidades productivas mediante ejercicios de transformación digital de MiPyMes en Bogotá | III | $3.850.777.595,00 | $3.585.277.595,00 |
| 3 | FDR | Estudios y diseños para la conexión de la Alameda El Porvenir con Av. Terreros - bicipuente sobre la Quebrada Tibanica, Bogotá, Soacha | II | $1.904.290.794,00 | $1.904.290.794,00 |
| 4 | FDR | Mejoramiento de vías terciarias en la zona Rural de Bogotá | III | $76.864.101.256,00 | $76.864.101.256,00 |
| 5 | FCTeI | Diseño e implementación de modelos de analítica predictiva de fenómenos de seguridad y convivencia para la toma de decisiones | II | $3.783.075.000,00 | $3.000.000.000,00 |
| 6 | FCTeI | Implementación de un sistema de gestión de innovación para la industria de la región central Bogotá: innovación más país. | III | $2.782.572.720,55 | $2.619.947.901,69 |
| 7 | Asignaciones Directas | Fortalecimiento del turismo de bicicleta en la región central en: Bogotá y Cundinamarca | III | $4.074.907.296,00 | $4.074.907.296,00 |
| Totales |  |  |  | $96.926.612.713,55 | $95.715.412.894,69 |

Fuente: Subsecretaría de Planeación Socioeconómica - SDP

## Estudios de Ciudad y Región

### Estudios e investigaciones para soportar la toma de decisiones

La SDP, lidera los procesos de diseño, implementación y elaboración de estudios, investigaciones y análisis de información territorial, demográfica, social, económica, cultural y ambiental, para apoyar el proceso de toma de decisiones y de seguimiento a la Política Pública Distrital. Durante la vigencia 2019 se adelantaron los siguientes estudios, los cuales pueden ser consultados en la página web de la SDP, en:

http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/estudios-macro/boletines-y-estudiosy http://www.sdp.gov.co/micrositios/pot/presentacion-concejo-distrital

- Estudio sobre la oferta y demanda de la vivienda de Bogotá, a partir de la información catastral y la capacidad de pago de los hogares, se incluye el análisis de los cambios de área construida y predios por tratamiento, localidad y Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ).

- Estudio sobre consumo de agua y energía en Bogotá - Evaluación de impacto Resolución 549 de 2015, ofreciéndose una metodología en la que se construyen grupos de comparación de tal manera que se reduzca algún sesgo por los hábitos de consumo de las personas a través de las características de las edificaciones seleccionadas, especialmente su ubicación, avalúo, tamaño y aspectos sociales de la población de la zona; igualmente, se finalizó la implementación de una plataforma para visualización de los resultados.

- Estudio hechos estilizados de la actividad económica en Bogotá –región a partir del censo de establecimientos económicos - 2017, el cual busca presentar los principales hallazgos empíricos de la actividad económica en Bogotá y 37 municipios de Cundinamarca a partir del análisis estadístico y espacial de la información obtenida en el censo de establecimientos económicos 2017.

- Estudio sobre el índice de gobernabilidad local, en el cual se evidencia que la localidad que mejor desempeño tiene en el índice de Gobernabilidad Local es Sumapaz, la única localidad que es completamente rural en el Distrito Capital, lo cual se explica principalmente por la dimensión de recursos pues obtiene casi la totalidad de los puntos posibles, comportamiento que se da por la baja densidad poblacional en un territorio extenso, por lo que se llega a la conclusión más importante que las localidades con poca población y territorios pequeños tienen buena gobernabilidad.

- Estudio sobre la incidencia de pobreza en el Distrito, evidenciándose que la pobreza multidimensional en Bogotá, se reduce al nivel histórico más bajo (4.3%), desde que comenzó la medición en 2008, gracias al comportamiento de las privaciones en las variables de la dimensión de educación, analfabetismo y bajo logró educativo, que también registran mínimos históricos (1.6% y 19% respectivamente). Para la superación de las privaciones asociadas con la pobreza multidimensional, el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 «Bogotá Mejor Para Todos», incorpora 230 Metas Producto, con recursos programados en total de $ 49,5 billones para la vigencia 2016-2020; las privaciones que registran mayores recursos programados son empleo formal ($19,6 billones) y bajo logro educativo ($14.2 billones), que representan el 68% de los recursos programados para contribuir con la superación de la pobreza en Bogotá.

- Efecto de normas expedidas con el título «Efecto de la operación de la fase III de Transmilenio en la construcción de vivienda» en el cual se evidenció que hay una relación entre la construcción de infraestructura de transporte y patrones de construcción de vivienda para algunos sectores de la ciudad de Bogotá, lo cual se observó a través de contrastar cambios en los usos del suelo en la zona de influencia de la Fase III de Transmilenio.

- Efecto de choques de inversión en infraestructura sobre la economía Bogotana, evidenciándose que al utilizar la Matriz Insumo Producto (MIP) de la Secretaría Distrital de Hacienda para el año 2012, se pudo establecer que entre 2006 y 2018 la inversión en infraestructura ejecutada por la Administración Distrital, contribuyó en promedio con 0,03 puntos porcentuales por año a la variación real del Producto Interno Bruto de Bogotá.

- Proyecciones de población para Bogotá 2018-2020, a partir de la información del Censo 2018 realizado por el DANE revisándose los documentos metodológicos para construir proyecciones para los componentes demográficos de migración (Modelo Rogers Castro) y el componente de mortalidad (Modelo Lee Carter). Las conclusiones principales de este estudio se encuentran en el documento «DT03 - Anexo 01 Análisis de ordenamiento y gestión del suelo de la demanda de vivienda esperada» que se hace parte del paquete radicado ante el Concejo de la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial.

- Diagnóstico Complementario sobre el estado actual de la prestación del servicio de baños de acceso público en Bogotá D.C., resultado de la recolección de información primaria a través de dos encuestas: oferta de baños de acceso público y demanda de los mismos.

- Definición y revisión de los indicadores, que hacen parte del seguimiento y la evaluación del POT. Las conclusiones principales de este estudio se encuentran en el documento «Anexo18 Indicadores para el Seguimiento y Evaluación del POT» que se hace parte del paquete radicado ante el Concejo de la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial.

- Perspectiva y estado actual de los observatorios del Distrito Capital, el cual es un diagnóstico del estado de los 22 observatorios existentes en el Distrito Capital en los diferentes sectores.

- Análisis sobre la importancia de la inversión extranjera directa y el comercio exterior en Bogotá, documento cuyo objeto es mostrar la importancia que tiene en la economía bogotana dos variables que si bien son de gran relevancia han sido poco estudiadas: la Inversión Extranjera Directa y el comercio exterior.

Con la información de la Encuesta Multipropósito 2017, se realizó los análisis de información que se consolidaron en los siguientes estudios:

- Estudio Calidad de Vida Urbana, se realiza un ajuste metodológico en el cual se agruparon todas las dimensiones definidas en el marco conceptual en cuatro núcleos básicos para la calidad de vida: Necesidades básicas, Bienestar y oportunidades, Cohesión Social y Dotación urbana y medio ambiente.

- Estudio índice de Segregación Residencial, en el cual se evidencia como se divide la ciudad en cuanto a las condiciones socioeconómicas de los hogares, presentándose homogeneidad a nivel de localidad en las condiciones de los hogares que se encuentran en el sur de la ciudad.

- Estudio índice de Capacidad de Pago 2017 - Bogotá y su área metropolitana, evidenciándose que en Bogotá se observó que la mayoría de los hogares sin capacidad de pago se encuentran en el sur de la ciudad, siendo las localidades de Usme y Ciudad Bolívar las que cuentan con más hogares sin capacidad de pago. Igualmente, se encontró que los municipios que son vecinos con Bogotá tienen un buen comportamiento en el ICP, pues la mayoría de los hogares tienen capacidad de pago. El único municipio que no sigue dicha tendencia es Soacha, pues es uno de los municipios con peor desempeño en este índice, siendo además el que más hogares sin capacidad de pago tiene.

- Compendio de indicadores Encuesta Multipropósito(EM2017), aporta un documento técnico que permita replicar los cálculos de los principales resultados calculados a partir de la información de la EM2017, desarrollada en convenio con la Gobernación de Cundinamarca y el Departamento Nacional de Estadística (DANE). En el documento se presenta una descripción breve del indicador que incluye: definición del indicador, objetivo, glosario, área temática, observaciones a tener en cuenta en el momento de la réplica del cálculo, un link al script (do-file) que se encuentra programado en STATA, y un link al mapa relacionado con el indicador que se encuentra publicado en el micrositio de la EM2017 en el visor geográfico de los resultados de la encuesta.

- Estudio caracterización de vivienda y población de la zona rural de Bogotá D.C., se plantea como un análisis descriptivo, desagregado por localidad y clase, de las condiciones sociales, económicas y de entorno de los hogares que habitan en la zona rural de Bogotá D.C. y las características de sus viviendas de acuerdo con la información recolectada en el marco de la aplicación de la Encuesta Multipropósito 2017. En el capítulo 3 denominado «Personas» se incluye análisis diferenciados por sexo en algunas variables donde fue posible.

- Condición de discapacidad/Caracterización de las personas con limitación permanente que habitan en Bogotá D.C. es un insumo fundamental para que los sectores y entidades en el marco del enfoque de derechos concreten acciones de política para las poblaciones con limitación permanente. Se incluye análisis diferenciados por sexo en algunas variables donde fue posible.

### Plan Estadístico Distrital (PED)

El Plan Estadístico Distrital (PED) es un instrumento de política de información estadística para el Distrito, que tiene como propósito garantizar que la ciudad disponga de estadísticas oficiales para conocer su realidad económica, sociodemográfica y ambiental; base para el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Con éste, se define la oferta y demanda de información estadística que tiene y requiere la ciudad en un horizonte temporal de 5 años y los objetivos relacionados con el fortalecimiento de la producción y difusión de estadísticas en el Sistema Estadístico Distrital

Para el cumplimiento de este propósito, desde el 2016 se lideró el proceso de identificación de actores, de oferta de operaciones estadísticas y demanda de necesidades de información, así como la formulación del PED y la estrategia de difusión para su implementación. Esto fue posible gracias al trabajo articulado entre los 15 sectores administrativos, 56 entidades distritales y un organismo de control (Veeduría Distrital). El proceso permitió caracterizar 1.098 conjuntos de datos como oferta de producción de información estadística y 1.700 necesidades de información.

Durante la vigencia 2019, se culminó la elaboración de 16 diagnósticos de la producción y uso de información estadística (uno distrital y 15 sectoriales), y con ello la Formulación del PED, que contiene las 7 estrategias y las 36 acciones a seguir por parte de la Administración Distrital para el fortalecimiento de la capacidad estadística del territorio

Así mismo, se cuenta con los planes de acción para los 15 sectores de la administración distrital y con el de la Veeduría. El PED y sus planes de acción derivados marcarán el camino a seguir en los próximos 5 años con el propósito de materializar las acciones encaminadas a la implementación de los estándares en los procesos de producción de información estadística y consolidación del Sistema Estadístico Distrital, que permitirá al  Distrito contar con información estadística de calidad para la toma de decisiones, formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas y satisfacer las necesidades de la ciudadanía en relación a la información estadística que ofrecen las entidades distritales

A la par con este ejercicio que marca el compromiso de todas las entidades distritales, se cuenta con el primer piloto de una herramienta de difusión de datos, que, siguiendo parámetros nacionales e internacionales, permitirá disponer la información en ambiente amigable para la consulta de la ciudadanía

Resultado de todo el proceso de preparación, formulación e implementación del PED, se puede consultar y descargar en el link http://www.sdp.gov.co/micrositios/plan-estadistico-distrital/como-se-hace

## Información para la Toma de Decisiones y Orientar el Gasto Público

### Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios (Sisbén)

EL Sisbén es un instrumento de focalización individual establecido por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el cual corresponde a un diseño técnico que recoge los criterios definidos por el CONPES para evaluar, en una determinada forma, las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de los hogares.

La Secretaría de Planeación es responsable en el D.C. de la conformación y actualización de la base de encuestados del Sisbén, es por ello que, prepara y dirige los operativos de aplicación de la encuesta en sus distintas modalidades, realiza el registro de novedades, consolida y envía los datos al DNP para que éste conforme y depure la base (nacional), certifique y publique (exclusivamente) los resultados (puntajes) que los distintos programas de orden nacional y distrital utilizan para orientar recursos a la población más vulnerable

Durante la vigencia 2019, se actualizó la base con la incorporación de 1.004.672 encuestas, lo cual junto con la atención de novedades para la corrección y/o actualización de datos y la inclusión o desvinculación de personas registradas en el Sistema, ha permitido mantener actualizada la base con el registro de las condiciones de vida de los hogares y sus respectivos puntajes

En atención al CONPES 3877 de 2016, se llevó a cabo el operativo por la «Modalidad de barrido»  para la aplicación de encuestas con la nueva metodología «Sisbén IV», para cuya financiación fueron aprobadas Vigencias Futuras, lo que permitió acopiar datos actualizados acerca de las condiciones de vida de más de un millón de hogares en el D.C., ubicados en sectores principalmente de estratos 1 y 2, lo que se constituye en una base fundamental para el diseño de programas y la implementación de estrategias de focalización del gasto social, en procura de atender las necesidades de la población más pobre y vulnerable. (De las 1.004.672 encuestas citadas, 990.177 son con metodología «Sisbén IV»)

En observancia del cronograma establecido en la Resolución 3663 de 2018, se remitieron durante la vigencia 2019, un total de 12 entregas de la Base Distrital Actualizada del Sisbén al DNP para su correspondiente procesamiento, análisis, certificación y publicación oficial de los resultados; cabe indicar que, dentro del proceso de implementación del operativo de barrido, se le realizaron procesos de trasmisión diaria de encuestas aplicadas mediante la metodología Sisbén IV. Producto del proceso de certificación y validación realizado por parte del DNP, con corte al mes de noviembre de 2019, la base certificada para el D.C., cuenta con un total de 4.225.068 personas con información validada correspondiente a puntajes Sisbén III.  La base de datos de Sisbén IV queda pendiente del reporte de consolidación final que realice el DNP. La publicación de puntajes de Sisbén IV se prevé para el segundo semestre del año 2020.

Documentos de análisis sobre temas relacionados con la encuesta Sisbén

Se elaboró el documento Caracterización socioeconómica Sisbén III Año 2019. Dicho documento, se une a los siete anteriores, que desde el 2012 se presentan cada año con los datos de los encuestados Sisbén. Por hacer parte de esta serie se guarda similitud en cuanto al contenido para que los usuarios puedan hacer comparaciones, particularmente entre los tres bloques de información que se analizan: personas, hogares y viviendas.

El documento muestra los resultados consolidados del Sisbén que es un instrumento estadístico que caracteriza los hogares encuestados en el Distrito Capital y permite su identificación como potenciales beneficiarios de programas sociales. Se presentan datos consolidados de la valoración de las condiciones de vida y se logra definir quiénes son los más pobres y vulnerables ya que el documento muestra comparativamente los diferentes aspectos.

Un aspecto importante a resaltar es que la información se presenta gráficamente para facilidad de la ciudadanía usuaria, pues de esta manera se logra demostrar por localidades las diferentes condiciones de vida en relación con las 90 preguntas realizadas en la actual metodología Sisbén III.

Quienes accedan a este documento, podrán tener una mirada de más de la mitad de la población que habita la ciudad y conocer detalles relacionados con aspectos sociodemográficos, condiciones de habitabilidad y sanidad de los hogares, y otra información de cobertura de servicios públicos. Lo anterior permite que se convierta en un insumo primordial para la definición de las políticas públicas en el Distrito Capital, ya que se recoge información de los sectores urbano y rural.

El documento puedes ser consultado en la plataforma www.sdp.gov.co, en el siguiente enlace http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/sisben/informacion-interes

### Estratificación

La SDP, a través de la Dirección de Estratificación, se encarga de realizar, mantener actualizada y difundir la estratificación del Distrito Capital, con base en la aplicación de las metodologías determinadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística(DANE). También genera estudios de impacto social y financiero de la estratificación, que permiten evaluar la pertinencia de la estratificación como instrumento encargado de asignar los subsidios y contribuciones en servicios públicos domiciliarios. En desarrollo de estos propósitos, a continuación, se detallan las principales acciones adelantadas durante la vigencia 2019:

Estudios del impacto social y financiero de la estratificación

Durante el 2019 se hicieron las siguientes dos investigaciones:

- Análisis de la metodología urbana de Bogotá, D.C. A partir de un diagnóstico y del alistamiento de la información disponible, relacionada con los predios residenciales y las condiciones socioeconómicas de los hogares urbanos de la ciudad, se avanzó en la implementación de un análisis econométrico, a través de componentes principales. Así, se estimó la asociación entre la información predial catastral y de equipamientos comunales, en predios de propiedad horizontal, con variables de condiciones socioeconómicas y de capacidad de pago, como insumo de la búsqueda de la mejor discriminación de la nueva propuesta de estratificación (apoyada por el valor unitario integral).

- Análisis de la metodología rural, con la cual se estratifican las fincas y viviendas dispersas y los Centros Poblados de Bogotá, D.C. En la investigación se avanzó en el análisis normativo de la actual metodología, así como en la caracterización socioeconómica y predial de los hogares de la zona rural del Distrito Capital, a través de la Encuesta Multipropósito 2017. Con esta información se avanzó en un análisis de la estructura de gasto de los hogares, su capacidad de pago, la caracterización de las condiciones habitacionales de los predios residenciales, así como de la progresividad de la estratificación, como herramienta de focalización en la zona rural.

Actualización de la estratificación socioeconómica de la ciudad.

Se construyó un proyecto de decreto de actualización de la estratificación urbana de Bogotá, como resultado del trabajo adelantado dentro del Convenio Interadministrativo 293 de 2019 para «Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para definir y reglamentar la nueva metodología de estratificación en el Distrito Capital», firmado con el DANE. Así se trabajó en la definición y reglamentación de la nueva metodología de estratificación urbana para el D.C., con base en cuatro insumos:

- Análisis, procesamiento y resultados de la actualización del Valor Unitario Integral (VUI) y su clasificación en 6 estratos,

- Propuesta de incorporación de la información del Censo de Equipamientos Comunales de Propiedad Horizontal (CECPH) al modelo de clasificación del VUI para la estratificación urbana en el D.C.,

- Estimación de los efectos de la nueva metodología en la estructura de consumo de los hogares bogotanos y,

- Revisión general de los predios residenciales urbanos en D.C.

Ciudadanía: primera y segunda instancia

De manera permanentemente la Dirección de Estratificación atiende las solicitudes de certificación, asignación y revisión del estrato en el Distrito Capital. A diciembre 31 de 2019 mediante los canales de atención, en siete (7) SuperCADEs y SINUPOT, se expidieron 19.028 certificaciones inmediatas de estrato de manera presencial y 82.536 a través del medio virtual (a través de SINUPOT).

De igual forma, la Dirección opera como primera instancia, junto con el Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica de Bogotá, D.C. (CPESB) que hace la segunda instancia, atienden las reclamaciones de modificación del estrato. Durante el año 2019 el CPESB realizó 7 sesiones en sala y 10 sesiones en campo. A continuación, se presenta el número de solicitudes atendidas durante la vigencia:

Tabla No. 17 - Atención al ciudadano Dirección de Estratificación a diciembre 2019

| Medio de atención | Cantidad |
| --- | --- |
| Certificación virtual (SINUPOT) | 82.536 |
| Certificación SuperCADE | 19.028 |
| Primera instancia | 75 |
| Segunda instancia | 14 |

Fuente: Dirección de Estratificación, SDP.

Además, se hizo el levantamiento de los 600 formularios de estratificación de las manzanas programadas para ser actualizadas.

Atención a las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios

Se entregó a las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios la información actualizada de la estratificación, a partir de la actualización de 2.305.701 registros de la base de datos predial catastral que sustenta el sistema de emisión de certificaciones de estrato. Así se garantizó la adecuada aplicación de la estratificación en las bases de facturación de los hogares.

Atención a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

El Distrito Capital, a través de la SDP, realizó el cargue de la estratificación socioeconómica de la ciudad al Sistema Único de Información –SUI, en la plataforma web dispuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) con la información de usuarios suministrada por las empresas de acueducto, alcantarillado y aseo que operan en la ciudad. Lo anterior, con el objetivo que la SSPD realice la vigilancia en cuanto a la correcta aplicación de la metodología de estratificación y el cálculo de la cobertura para la asignación de los recursos del Sistema General de Participaciones.

Socialización de la estratificación en el Distrito Capital

Como parte de la difusión de los estudios de estratificación, se realizó el 22 de noviembre del 2019 el seminario «Focalización, movilidad social y política pública» y se hizo la entrega de la publicación «La propiedad horizontal residencial en Bogotá vista desde sus equipamientos comunales», inicialmente en una memoria (durante el evento, ISBN digital 978-958-8964-48-5) y luego mediante 1.000 ejemplares impresos (ISBN 978-958-8964-47-8). En el seminario participaron: la academia, entidades del orden nacional y Gilles Duranton (invitado internacional de la Universidad de Pensilvania, experto en economía urbana y regional).

## Gestión Administrativa y Fortalecimiento Institucional

### Atención del Sistema Distrital de Quejas y Reclamos

La dirección de Servicio al Ciudadano en el marco de sus funciones, y la planeación estratégica, formuló, implementó e hizo seguimiento  a las acciones propuestas en el marco de la Estrategia de servicio al ciudadano, fundamentada en los lineamientos de la Política Distrital de Servicio al Ciudadano (Decreto 197 de 2014), del Plan Estratégico de la Entidad y las necesidades propias del Sector Planeación, el objetivo definido para la Estrategia es: «Fortalecer la cultura del servicio a la ciudadanía y partes interesadas  con la implementación de los círculos del servicio (visión de 360 grados) en los trámites y servicios para lograr aumentar el nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a los productos y servicios que presta la entidad a través de los diferentes canales de atención».

Para la implementación de la estrategia se definieron 6 líneas de trabajo: Círculos del Servicio – Visión de 360º; La SDP comunica claramente, Mejora continua del servicio, Fortalecimiento de la cultura organizacional para el servicio a la ciudadanía, Retroalimentación del Ciudadano y usuarios 360 grados, Innovación en la prestación de trámites y servicios. Los principales logros de la Secretaría Distrital de Planeación con el desarrollo de las líneas son:

Círculos del Servicio – Visión de 360º

En esta línea se desarrollaron dos grandes acciones:

Grupos Focales: Se utilizó la metodología de grupos focales con el fin de identificar con los usuarios de los servicios:  el círculo del servicio, momentos de verdad, oportunidades de mejora y expectativas de los usuarios.  Los servicios que fueron objeto de análisis son: Uso del Suelo, Solicitud de concepto de Riesgo para compra de vivienda, Solicitud Encuesta Sisbén, Solicitud de novedades y actualización de datos Sisbén, Servicios documentales (Archivo Central de Predios, Planoteca), Concepto Ambiental y Rural, trámites especiales como: Licencias de Intervención de Espacio Público y Aprobación de Estaciones Radioeléctricas.

Socialización y definición de acciones de mejora: Las áreas responsables de los servicios asisten a las sesiones y conocen los resultados con el fin de que son la base para la definición de acciones de mejora en los momentos de verdad que son de mayor importancia para el usuario y que afectan la percepción del servicio.

La SDP comunica claramente

Desde el Nivel Nacional con la implementación del Programa Nacional de Planeación y el Departamento Nacional de Planeación líder de este programa sustenta esta línea de trabajo en  la aplicación del CONPES 3785 de 2013 define Lenguaje Claro como una de las prioridades de la Administración, ya que reduce el uso de intermediarios, aumenta la eficiencia en la gestión de las solicitudes de los ciudadanos, promueve la transparencia y el acceso a la información, facilita el control y la participación ciudadana y fomenta la inclusión social para grupos con discapacidad.  Mediante alianzas con el Departamento Nacional de Planeación y la Veeduría Distrital.   Se llevaron a cabo dos líneas de trabajo: a) Talleres de lenguaje claro.  Se realizaron 8 jornadas de cualificación que incluía la socialización de los principios de la Guía de Lenguaje Claro y aspectos técnicos de la comunicación que facilitan la interacción con el usuario.  B) Traducción de documentos:  Teniendo como base la Guía de Lenguaje Claro, las acciones se ajustaron a 8 documentos utilizados en la entidad que incluyen: formatos de respuesta, formatos de registro de las solicitudes, Manual de Servicio a la Ciudadanía, con un contenido más claro y preciso para el ciudadano, ahorro en la cantidad de papel utilizado, por la disminución de hojas utilizada por respuesta y menor consumo de tóner.

Mejora continua del servicio

Durante este período se han implementado diferentes acciones en procura de mejorar la prestación de los servicios a través de los diferentes canales:

- Fortalecer la capacidad tecnológica de los puntos de atención de norma urbana y estratificación, con computadores y licencias de ARcGis que facilita que los profesionales accedan a la Base de Datos Geográfica Corporativa de la entidad, fuente de información de los diferentes instrumentos de planeación territorial que facilita la información a los ciudadanos y disminuye la demanda del punto de atención Supercade CAD que tiene la mayor concentración de atención.

- Para garantizar estándares de atención en los puntos de atención de los servicios y trámites de la entidad con especial énfasis en Sisbén, se gestionó recursos para aumentar el número de informadores de los puntos de atención durante la vigencia se pasó de 35 informadores 45 informadores, este recurso humano ha permitido a la entidad garantizar calidad de información y estándares requeridos por la Política Distrital de Servicio al Ciudadano.  En puntos de atención como Supercade de las Américas, Supercade Suba y Cade Yomasa se incrementó el número de informadores de punto y en algunos se cuenta con un informador que hace filtro para confirmar que el requerimiento del ciudadano sea de competencia de la entidad.

- Apertura de nuevos puntos de atención, durante el período se abrieron nuevos puntos de atención para servicio Sisbén en Supercade Engativá y Cade Toberín, para Estratificación/Norma Supercade Engativá.  El proyecto para el primer trimestre de 2020 es tener puntos de atención del Servicio Sisbén en el Supercade Manitas en la Localidad de Ciudad Bolívar que está en construcción, se previó ya el recurso humano para atender este nuevo punto.

- Las Direcciones de Recursos Físicos y Trámites y Administrativos coordinaron la Implementación del punto único de atención de Notificaciones, con el fin de unificar el procedimiento de Notificaciones de la entidad, se revisaron los procedimientos y en las instalaciones del segundo piso del Supercade CAD y se instaló el punto único de notificación de la entidad.

- Expedición de lineamientos para la atención al público:  El Secretario Distrital de Planeación dio lineamientos de atención para el público mediante la circular 035 de agosto 20 de 2019, con la que se dan lineamientos sobre horarios, cumplimiento de instructivos institucionales, los parámetros para la atención de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones que recibe la entidad por el SDQS – Bogotá te Escucha.

- En el canal telefónico y mediante alianza con la línea 195, se dispuso el direccionamiento de la central PBX 3358000 para que sea atendida a través de los agentes de servicio de la línea 195, ello permite la atención de todas las llamadas que ingresan a la entidad las 24 horas del día, 7 días a la semana.

- Implementación de un nuevo modelo de atención en el Archivo Central de Predios, la dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental líder del proceso de Gestión Documental y responsable de los Servicios de Gestión Documental, diseñó en coordinación con la Dirección de Servicio al Ciudadano la implementación de un nuevo modelo de atención que implicó la participación de más profesionales arquitectos para la atención y orientación de consulta documental, mejorando la calidad de información y el manejo de los documentos que son custodiados por la entidad.

- Al interior de la entidad de aplicó la metodología AEI de la Innovación con la asesoría de la Veeduría Distrital proceso que deja una Estrategia con acciones de corto, mediano y largo plazo para “comunicar a la ciudadanía el uso del suelo y mejorar los procesos de planeación de la ciudad”.

Fortalecimiento de la cultura organizacional para el servicio a la ciudadanía.

Esta línea de trabajo contó con varios componentes: cualificación, comunicación y certificación de competencias.  a) Cualificación es una de las premisas de la Política Distrital de Servicio al Ciudadano encaminada a fortalecer las competencias blandas de los servidores, se realizaron varias actividades entre otras: talleres coordinados con la Dirección Distrital de Calidad del Servicio, en los que se vieron temas como: conceptos básicos del Distrito y del servicio, protocolos de servicio, comunicación, resolución de conflictos. Participación en los seminarios de Servicio al Ciudadano organizados por la Secretaría General que brindan herramientas para la mejora del servicio.  b) En coordinación con la Oficina de Prensa y comunicaciones se diseñaron piezas comunicativas sobre trámites y servicios, información del cambio de modelo de atención, infografías que explican el uso de nuestros aplicativos, prevención de la corrupción especialmente en lo relacionado con la gratuidad de los trámites y servicios, para la divulgación se utilizaron las redes sociales, pantallas institucionales, intranet, portal web.  c) En coordinación con la Secretaría General se llevó por primera vez para la entidad un proceso de certificación de competencias para el servicio por parte del SENA, 57 servidores participaron y obtuvieron diferentes niveles en la norma 210601020 - Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa.

Retroalimentación del Ciudadano y usuarios 360 grados.

La medición de la percepción del servicio es un eje fundamental en la mirada de la gestión de la entidad, los lineamientos institucionales y distritales van encaminados a que las entidades estén monitoreando la percepción y expectativas de los usuarios.  Para el caso de la entidad se viene utilizando varias herramientas y metodologías. El punto de partida para la entidad fue la meta en el Plan Estratégico de la SDP 2016 – 2020 aumentar en 5 puntos la línea base del indicador de satisfacción, que para el inicio del período era de 54,9%. Las metodologías utilizadas son: a) Estudio de Consultoría para la medición de todos los canales, para la vigencia se han realizado dos estudios, cada uno realiza dos mediciones cuantitativas, y cada medición con un promedio de 1.300 encuestas distribuidas para todos los canales.  Los resultados de la medición son la base para las acciones de mejora que se implementan y asociado a los objetivos del plan estratégico, en el año 2019 está pendiente de la consolidación de las mediciones de satisfacción realizadas por estudio de Consultoría Contrato 340 de 2019.  Otras mediciones de satisfacción que se llevan a cabo son, la medición de satisfacción de la atención personalizada de los puntos propios.  Para los puntos de atención de la Red Cade y propios se adquirieron 62 calificadores que nos permitirán una medición de satisfacción en tiempo real de los puntos Red Cade y puntos propios como Archivo Central de Predios, Notificaciones, Atención especializada segundo Piso Supercade CAD.

Con la información obtenida de las mediciones la entidad ha definido acciones de mejora para los trámites de servicio y ha buscado recursos para cumplimiento al plan de acción de la Política Distrital de Servicio al ciudadano y la política de Gestión y Desarrollo Institucional de Servicio al Ciudadano interna en el marco de la implementación del Modelo de Planeación y Gestión – MIPG.

Innovación en la prestación de trámites y servicios.

Para el cuatrienio se llevaron diferentes acciones encaminadas a mejorar la experiencia de servicio de los usuarios, dentro de las acciones implementadas que involucran a toda la entidad son:

Implementación del nuevo modelo de atención para trámites especializados

A partir del 4 de junio de 2019, la Entidad implementó la atención de trámites especializados que se venía ofreciendo el primer día hábil de cada semana en los pisos 5 y 13 a todos los días en el segundo piso del SuperCADE CAD – Mezanine con citas en la Línea 195.

Los trámites especializados en la entidad se atendían un solo día a la semana,  “el primer día hábil” a partir del mes  de junio de 2019 se implementó un nuevo modelo de “atención con cita durante todos los días de la semana” en un punto único de atención  para trámites especializados, en el cual las Dirección de Servicio al Ciudadano, SISBEN y Estratificación que antes atendían en el piso 13 ahora lo realizan exclusivamente en los puntos de atención de la Red CADE por demanda en los horarios establecidos en estos puntos de atención.

- Cronograma para la Implementación y Puesta en Marcha del Modelo de Atención por Citas para Trámites Especializados.

- Resultados Primer Semestre de implementación del punto único de atención.

Tabla No. 18	- Participación en la cantidad de usuarios atendidos por dependencia - Atención especializada por agendamiento Junio - diciembre de 2019

| Subsecretaría | Dependencia | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Participación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planeación Territorial | Dirección de norma urbana | 86 | 156 | 164 | 144 | 164 | 66 | 53 | 833 | 24,9% |
| Planeación Territorial | Dirección de vías, transporte y servicios públicos | 43 | 157 | 80 | 114 | 124 | 82 | 83 | 683 | 20,4% |
| Planeación Territorial | Dirección de planes parciales | 50 | 69 | 52 | 32 | 65 | 21 | 30 | 319 | 9,5% |
| Información y Estudios Estratégicos | Dirección de información, cartografía y estadística | 117 | 43 | 38 | 32 | 31 | 23 | 34 | 318 | 9,5% |
| Planeación Territorial | Dirección de legalización y mejoramiento integral de barrios | 15 | 46 | 59 | 55 | 55 | 39 | 31 | 300 | 9,0% |
| Planeación Territorial | Dirección del Taller del Espacio Público | 23 | 38 | 54 | 50 | 52 | 39 | 30 | 286 | 8,5% |
| Planeación Territorial | Dirección de patrimonio y renovación urbana | 30 | 30 | 34 | 37 | 28 | 21 | 18 | 198 | 5,9% |
| Planeación Territorial | Dirección de ambiente y ruralidad | 21 | 43 | 27 | 39 | 34 | 14 | 12 | 190 | 5,7% |
| Planeación Territorial | Dirección de planes maestros y complementarios | 22 | 30 | 22 | 18 | 25 | 25 | 24 | 166 | 5,0% |
| Planeación Socioeconómica | Dirección de economía urbana | 20 | 10 | 10 | 7 | 7 | 1 | 2 | 57 | 1,7% |
| TOTALES |  | 427 | 622 | 540 | 528 | 585 | 331 | 317 | 3350 |  |

Fuente: Registros administrativos - Dirección de Servicio al Ciudadano - Punto Único de Atención Segundo Piso Supercade CAD

Gráfica No. 4 -Evolución atención especializada por agendamiento. Punto Único de Atención.  Junio – diciembre 2019

Fuente: Registros administrativos - Dirección de Servicio al Ciudadano - Punto Único de Atención Segundo Piso Supercade CAD

Gráfica No. 5 - Variación porcentual según caracterización

Fuente: Registros administrativos - Dirección de Servicio al Ciudadano - Punto Único de Atención Segundo Piso Supercade CAD

Aplicativo de Georreferenciación de expedientes

En la Dirección de Servicio al Ciudadano se da respuesta aproximadamente al 40% de las solicitudes de información de uso del suelo, norma urbanística, riesgo, vías (reserva vial y retroceso local); con el fin de mitigar el riesgo de dar respuesta a comunicaciones recurrentes e incurrir en contradicciones, se diseñó un proyecto de georrefenciación de expedientes desde el año 2017, la primera fase llevada a cabo con el uso del software Arc Gis y la información básica del predio y radicado de la solicitud. Para lo cual Se desarrolló un aplicativo «in house» el cual permite acceder a un repositorio cartográfico que aloja la cobertura que es alimentada y consultada por los profesionales, con permisos.

En la última actualización se amplió la capacidad del aplicativo para la ubicación de predios por direcciones complejas, interiores, locales, torres, adicionalmente también se localizan por códigos de sector extenso hasta con 18 dígitos. Igualmente, la localización de lotes puede actualmente llevarse a cabo mediante pares coordenados que se localicen al interior del lote.

Se puede georreferenciar un radicado que contenga muchas solicitudes, visualizable desde la cobertura que genera dicho aplicativo. Igualmente, se da aumentó el control sobre los registros entrantes, eliminando la capacidad de dejar campos vacíos a la actualidad hay registro de 94.772 expedientes georreferenciados. La URL para el registro de la georreferenciación es:

http://geoexpedientes.sdp.gov.co:83/geoExpedientes/Login.xhtml

Visor Estadístico

Se está construyendo con la Dirección de Sistemas un visor estadístico que permita mostrar en tiempo real la georreferenciación de los expedientes tramitados por la entidad en sus diferentes temáticas, y que sea equivalente al informe que mensualmente se entrega. La versión preliminar puede ser consultada en la URL

http://sinupotde.sdp.gov.co/sinupot/index.jsf#

Aplicativo de expedición de respuestas tipo

Se construyó en el SINU POT de pruebas un aplicativo de expedición de respuestas tipo, el cual está en etapa de ajuste, para lo cual se está desarrollando un prototipo in house que permita coexistir paralelamente al versionamiento principal con el fin de detectar falencias que contenga el desarrollo original y que al mismo tiempo lo haga susceptible de ampliar y mejorar.

Los avances del prototipo que se han realizado se pueden visibilizar en la plataforma ARC GIS proyecto “Modelo de Respuesta tipo”, utilizando la Base de Datos Geográfica Corporativa.  Se revisaron los niveles geográficos que conforman los bloques de decisión (jerarquía de instrumentos de planeación territorial), Estos bloques se clasifican en tres tipos:

- Restringidos, situaciones urbanísticas que no permiten dar uso a actividades económicas, estas coberturas son: Estructura Ecológica Principal, Afectaciones- vías, controles ambientales, Servidumbre por Líneas de Alta Tensión, Suelo de protección por riesgo no mitigable.

- Condicionada, Corresponde a los niveles de barrios legalizados o regularizados y Predios de Excepción que, aunque pueden permitir actividades económicas no se parametrizan en la BDG.

- Permitidos, corresponden a las zonas que no tienen ningún tipo de afectación especificada en los puntos anteriores estas zonas estarán normadas por la correspondiente UPZ y es allí donde se puede generar un reporte de uso del suelo.

Todas estas coberturas gráficamente se ven con una “simbología” que permite una clara diferenciación y quedan sectores o polígonos en blanco (requieren mayor aclaración de la normativa) que corresponden a sectores de la ciudad en los que aplica la norma de UPZ o Acuerdo 6 u otras normas específicas.

Algunas de las actividades importantes a las que se debe dar continuidad son:

- Revisión y verificación de la información que contiene la BDGC correspondiente a las UPZ y sus niveles de Sectores normativo, subsectores de uso y edificabilidad inicialmente.

- Incorporar la información faltante a través de tablas y coberturas, esto implica implementar un plan de trabajo con todas las dependencias y con profesionales que tengan conocimiento de algunos temas específicos para actualizar la información.  (Aplicar procedimiento M-PD-154 administración y mantenimiento de la información en la base de datos geográfica corporativa -BDGC procedimiento que lidera la Dirección de Información, Cartografía y Estadística)

- Simultáneamente se puede avanzar en el desarrollo de la funcionalidad previa a la generación del reporte de uso del suelo.

Prototipo de un sistema de agendamiento de citas

Con el fin de poner en funcionamiento el punto único de atención especializada de la SDP a través de citas en la Línea 195 el 4 junio de 2019 y teniendo en cuenta la complejidad de los temas técnicos que se manejan en la entidad se creó un prototipo que guiaría a un usuario no técnico (agente Línea 195) para agendar una cita de forma eficiente.

Para convertirse en un sistema inteligente que con una sola palabra este aplicativo identifique e interprete la dependencia a la cual debe agendarse la cita acorde a la necesidad del ciudadano. Se realizó la entrega de este prototipo para que el operador de la línea 195 lo desarrollara e implementara.

A partir del 4 de junio de 2019 fecha de entrada en funcionamiento del nuevo modelo de atención en la SDP al de agendamiento de cita para trámites especializados y hasta el día de hoy se han venido realizando solicitudes de ajuste al aplicativo para ir mejorando y disminuyendo los reprocesos y errores al agendar una cita de trámites especializados. Con este aplicativo se han asignado 4741 citas a los ciudadanos en el periodo de junio a diciembre de 2019.

Convenio Interadministrativo con la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD.

La Dirección de Servicio al Ciudadano lideró la consecución de un Convenio Interadministrativo con Catastro para acceder a la base de datos de catastro «Sistema Integrado de Información Catastral – SIIC», con el fin de poder ubicar predios.

Digitalización de la Planoteca

La Dirección de Servicio al Ciudadano lidera el proyecto de “Digitalización de la Planoteca”, en este proyecto participan las Direcciones de Cartografía y Estadística, Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, la Dirección de Sistemas, así como también otras Direcciones que aportaron para la construcción de un documento que diera cuenta de la definición del proyecto.

Como victoria temprana en el desarrollo de este proyecto se gestionó la visualización por parte de los ciudadanos los planos urbanísticos de las UPZ a través de una pantalla de 75’ en la Planoteca de planeación ubicada en el SuperCADE CAD, los planos urbanísticos en formato digital, para que de manera que se disminuyera la manipulación de los ejemplares físicos y se detuviese el deterioro constante de los mismos.

Para la siguiente administración se espera que se verifique la totalidad de los planos urbanísticos para que el contacto con los ejemplares físicos originales sea mínimo por parte de los ciudadanos y se evite su deterioro. En la actualidad los planos deben pasar por un escáner de gran formato para ofrecer las copias físicas de los mismos. Se plantea la posibilidad de que una vez estén escaneados todos los planos se puedan imprimir los urbanísticos a partir de una imagen digital y no de los ejemplares físicos.

La Dirección de Información, Cartografía y Estadística está vectorizando los planos urbanísticos. En una siguiente etapa se propone que dichos planos digitales tengan la misma validez que tienen los planos análogos y que dichos planos análogos se conserven únicamente como soporte de la información vectorizada. La disposición de la información en esta etapa sería similar a la que manejan las manzanas catastrales actualmente, para lo cual se requiere que no solo esté la información de lote, nombre de desarrollos áreas verdes y tipos de vías, entre otros.

Las cifras de atención del cuatrienio se presentan a continuación:

Tabla No. 19 - Cifras por Canal de Atención Secretaría Distrital de Planeación. Vigencia 2019

| Tipo de Canal | Servicio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRESENCIAL | Supercades (Norma y Estratificación) | 82.617 | 68.746 | 84.508 | 83.294 |
|  | Sisbén (Cades y Supercades) | 427.299 | 393.827 | 425.004 | 374.857 |
|  | Biblioteca | 107 | 382 | 262 | 257 |
|  | Archivo | 3.829 | 4.641 | 15.022 | 15.389 |
|  | Archivo Especializado | 21.771 | 21.778 | 18.475 | 27.190 |
|  | Ferias de servicio al ciudadano | 2.79 | 2.276 | 3.128 | 1.833 |
|  | Planoteca | 29.54 | 37.069 | 46.449 | 42.709 |
|  | Atención especializada (Inicio el 4 de Junio de 2019) | N/A | N/A | N/A | 3.350 |
|  | Atención Primer Día Hábil - Sede Cad (Piso 5. 13) | 17.197 | 14.734 | 7.608 | 4.570 |
| NO PRESENCIAL | Atención telefónica Sisbén | 18.251 | 59.16 | 10.061 | 43.137 |
|  | Quejas. Reclamos. Sugerencias y Felicitaciones (Buzones y radicaciones en SDP)quejas y reclamos | 1.603 | 2.425 | 2.658 | 3.802 |
|  | Correspondencia | 63.1 | 71.26 | 78.142 | 84.279 |
|  | Servicio Contáctenos Portal web | 1.037 |  | 91.917 | 2.324 |
|  | Virtuales (Portal Web www.sdp.gov.co - Certificación Estrato y Consulta Trámites Sisbén) | 49.406 | 153.084 | 1.539 | 98.825 |
| Totales |  | 718.547 | 829.382 | 784.773 | 785.816 |

Fuente: 	Registros Administrativos. Consolida Dirección de Servicio al Ciudadano - suministro de información dependencias de la SDP.

### Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Curso virtual SIG

La Dirección de Planeación desarrolló un espacio virtual a través del cual se dieron a conocer lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Planeación y Gestión - MIPG en la Secretaría Distrital de Planeación – SDP, el cual incluyó 8 lecciones, que corresponden a una introductoria y a las siete dimensiones del MIPG. La plataforma virtual estuvo disponible durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, para la participación de todos los servidores de la entidad.

El curso pretende mostrar el desarrollo de la implementación del MIPG, en la Secretaría Distrital de Planeación. Para ello fue necesario delimitar los contenidos de la siguiente manera evaluando la dimensión de los mismos:

- Se define como documento base el Manual Operativo del MIPG publicado en agosto del 2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública de manera que se pueda abordar la definición del MIPG.

- Como segundo documento de punto de partida se recoge el resumen elaborado por los profesionales del equipo de calidad de la dirección de planeación de la SDP para la estructuración del curso.

- Para mediar la integración del modelo en los procedimientos de la SDP se debe contar con la participación de los profesionales del equipo de calidad en la definición de los contenidos del curso, donde cada uno a criterio individual decide incluir información con otras fuentes de información que considera relevantes.

- Analizando el contexto de la población que participará del ejercicio se debe diseñar un curso que tenga cortas actividades, actividades puntuales que evidencien el manejo de los contenidos y que en su desarrollo no se abarque una amplia cantidad de tiempo.

Al final del curso se realiza una encuesta de evaluación, la cual se aplicó a 416 participantes con los resultados obtenidos de la percepción de los participantes en los diferentes componentes del proceso, la encuesta tuvo un criterio de evaluación enfocado en:

- Calidad, pertinencia y extensión de los contenidos

- Diseño de la plataforma y los productos realizados para generar el ambiente de aprendizaje.

- Calidad en el servicio brindado por los tutores y el administrador de la plataforma

- Autoevaluación y evaluación de lo aprendido.

Avance en la implementación del modelo integrado de planeación y gestión

En cuanto a la institucionalización del modelo, al interior de la entidad, se reglamentó el SIG en el marco de MIPG y se creó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, mediante la expedición de la Resolución No. 0137 del 01 de febrero de 2019 «Por la cual se ajusta el Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de Planeación e implementa el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como su marco de referencia y se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Secretaría Distrital de Planeación y se dictan otras disposiciones».

Gestión de riesgos

Se finalizó la construcción del módulo para la gestión del riesgo en el Sistema de Información para la Planeación y Gestión SIPG y se realizó una jornada de capacitación a los enlaces y se indicó que su operación será a partir del mes de enero de 2020, con la correspondiente actualización de riesgos.

Se puso en marcha la campaña de comunicaciones orientada a la identificación, revisión y seguimiento de riesgos incluidos los de corrupción. Igualmente, se hizo divulgación de la Política de Administración del Riesgo y de su respectivo instructivo.

Transparencia y acceso a la información

Se realizó la revisión en la página web en cumplimiento de la ley de transparencia, así como el diligenciamiento de la información de la SDP en el Sistema de Información para el Registro, Seguimiento, Monitoreo y Generación del Índice de Cumplimiento (ITA) de los Sujetos Obligados en la Ley 1712 de 2014, de la Procuraduría General de la Nación.

Se publicó la información de la gestión de la entidad en la sección de transparencia y acceso a la información. Con el fin de divulgar y orientar la gestión de Trámites y OPA’s de la SDP, así como las actividades del PAAC 2019 asociadas a éstos. Se entregó el informe de logros vigencia 2018, el cual fue presentado en el marco del Diálogo Sectorial, con la presencia de ciudadanía y la Veeduría Distrital, espacio que se constituye en un ejercicio de control social y garantía del derecho al acceso a la información.

Matriz de productos y servicios

En el segundo trimestre de 2019, Se elaboró, revisó y consolidó la información en la Matriz de Productos y Servicios que contiene la caracterización de usuarios y partes interesadas de la SDP. Se publicó en el SIPA como documento de línea estratégica como E-LE-066.

### Acciones de lucha contra la corrupción

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es uno de los instrumentos que contribuyen a la política de desarrollo administrativo de transparencia, participación y servicio al ciudadano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que se aplica a las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional. La Secretaría Distrital de Planeación, en cumplimiento de lo estipulado y en concordancia con la Ley 1474 de 2011, presenta el «Plan Anticorrupción 2019» en el cual se relacionan acciones dirigidas a evitar la corrupción y a apoyar el desarrollo de una gestión pública eficiente y transparente.

Adicionalmente, la SDP comprometida con el proceso de transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción ha adoptado el código del buen gobierno en la cual se estructuran y consolidan los compromisos y políticas voluntarias de autorregulación, incluidas políticas de operación de la SDP, que permite garantizar la gestión eficiente, íntegra y transparente del desarrollo de sus actividades y el cual se integra al Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía.

Se realizaron los seguimientos de acuerdo a los estipulado en la Ley 1474 de 2011 y se publicaron en la web de la entidad en el banner Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, dispuesto en el siguiente enlace:

http://portal.sdp.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales

De acuerdo con las actividades realizadas en el Plan de Gestión de Integridad que hace parte del componente VI de iniciativas adicionales del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, se elaboró y oficializó en el Sistema Integrado de Gestión el formato A-FO-341 «Declaración de conflicto de intereses» y se realizó la publicación de la versión 3 del A-LE-006 «Código de Buen Gobierno», el cual fue adoptado mediante la Resolución 0402 del 26 de marzo de 2019.

El código de buen gobierno contiene diez (10) políticas frente a los grupos de interés, de la dirección de la entidad, de desarrollo local, de información y comunicación, de gestión de integridad, de gestión humana, de rendición de cuentas, de contratación pública, anticorrupción y anti-soborno y con el conflicto de intereses y reafirma su compromiso con cinco (5) políticas existentes en la entidad como son: i) de Servicio a la Ciudadanía; ii) del Sistema Integrado de Gestión en el marco del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión; iii) de administración del riesgo, con el control interno y con las relaciones con Órganos de Control Externo.

Se aplicó una encuesta para medir el nivel de apropiación de los valores del Código de Integridad en la entidad, el valor del respeto tuvo obtuvo un 88%, la honestidad un 85%, la confianza un 85%, el compromiso un 83%, la diligencia un 80% y la justicia un 79%.

Se publicaron piezas comunicacionales para fomentar la apropiación del código de integridad y del Código de Buen Gobierno. Finalmente, se aplicó el autodiagnóstico de la política de integridad obteniendo un 91,8%.

### Gestión Documental

Implementación de las Tablas de Valoración Documental

Se terminó la actualización de las Tablas de Retención documental, las cuales se presentaron al Concejo Distrital de Archivos, con radicado 2-2019-66122, el día 30 de septiembre de 2019. En esta versión por primera vez en el en el Distrito Capital se realiza la inclusión de series, subseries y tipologías de documentos electrónicos de archivo. Igualmente, esta versión es pionera en cuanto a la identificación de agrupaciones documentales que contengan información de posibles vulneraciones a los Derechos Humanos, las cuales se ven reflejadas en estos instrumentos. Con lo anterior la entidad contribuye a los procesos colectivos de Fortalecimiento de Archivos y la conformación del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos, como lo establece el Centro de Memoria Histórica.

Se establecen 42 dependencias, que configuran los 42 archivos de gestión, regulados por las Tablas de Retención Documental correspondientes, debidamente convalidadas por el Consejo Distrital de Archivos. El día 01 de octubre de 2019, se radicó la actualización de estos instrumentos a la Dirección Archivo de Bogotá.

Tabla No. 20 – Tamaño de los Archivos de Gestión de la SDP – 2019

| Dependencias | Metros lineales |
| --- | --- |
| 42 | 2.715 |

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental - SDP

Archivo de Manzanas y Urbanismos

Es el área operativa del SIGA, en donde se custodian los expedientes de manzanas y urbanismos, los cuales se conforman con la documentación relativa a la legalización de un barrio y con los documentos que genera un predio, por las respuestas y pronunciamientos que la Secretaría Distrital de Planeación emite ante las solicitudes y consultas de los interesados en dichos predios que conforman una manzana.

Actualmente se cuenta con 2.400 metros lineales entre archivos de manzanas y de urbanismos; de los cuales 1.050 de ellos ya fueron intervenidos archivísticamente (urbanismos) entre las vigencias 2017,2018 y 2019, quedando pendiente 1350 ml aproximadamente (manzanas), así:

Tabla No. 21 - Tamaño del Archivo de Manzanas y Urbanismos

| Localidad | Urbanismos Metros lineales | Urbanismos cajas | Manzanas metros lineales | Manzanas cajas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Antonio Nariño | 10,5 | 42 | 31,5 | 126 |
| Barrios Unidos | 30,5 | 122 | 66,25 | 265 |
| Bosa | 44,5 | 178 | 48 | 192 |
| Candelaria | 4,75 | 19 | 26,25 | 105 |
| Chapinero | 38,75 | 155 | 244 | 975 |
| Ciudad Bolívar | 72 | 288 | 68,25 | 273 |
| Engativá | 105,75 | 423 | 66 | 264 |
| Fontibón | 95 | 380 | 54 | 216 |
| Kennedy | 78,25 | 313 | 78,5 | 314 |
| Martiries | 9 | 36 | 59,25 | 237 |
| Puente Aranda | 41,25 | 165 | 70 | 280 |
| Rafael Uribe | 22,75 | 91 | 33,75 | 135 |
| San Cristóbal | 31,25 | 125 | 33 | 132 |
| Santa Fe | 23,75 | 95 | 72,5 | 290 |
| Suba | 252,5 | 1010 | 114,25 | 457 |
| Sumapaz | 0,5 | 2 | N/A | N/A |
| Teusaquillo | 33,75 | 135 | 93,5 | 374 |
| Tunjuelito | 13,25 | 53 | N/A | N/A |
| Usaquén | 99,5 | 398 | 116 | 464 |
| Usme | 35,75 | 143 | 75,5 | 302 |
| UPZ Localidades | 6 | 24 |  |  |
| Soacha | 0,5 | 2 |  |  |
| TOTALES | 1050 | 4199 | 1350 | 5401 |

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental - SDP

Consulta de documentación en sala de consulta: En la sede del Archivo de Manzanas y Urbanismos de la SDP se atienden aproximadamente 16.033 usuarios al año, que corresponden en promedio a 1.336 mensual.

Consulta de documentación por mesa de ayuda: En el año 2019, se atendieron aproximadamente 400 solicitudes de documentación proveniente de los diferentes clientes internos.

Archivo Central

El Archivo central es la Unidad administrativa donde se agrupan documentos transferidos o trasladados por los distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, una vez finalizado su trámite, que siguen siendo vigentes y objeto de consulta por las propias oficinas y los particulares en general.

De igual forma se reciben de manera periódica las transferencias de los documentos generados por los Curadores Urbanos, que, al sumarlo con la serie licencias urbanísticas, representa un 85% del total de la documentación almacenada en el archivo central.  Además, entregan aproximadamente 1.600 cajas por año, es decir 400 metros lineales (en condiciones normales). Como resultado de la medición realizada en el mes de diciembre de 2019, se determinó el siguiente volumen de documentación:

Tabla No. 22 - Tamaño del Archivo Central

| Ubicación | Clasificacion | Cajas | Ml | Etapa faltante de intervención |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PISO 1 Y 2 | Licencias | 58.970 | 14.743 | Unificación Actualización del Inventario |
| PISO 3 | Todas las dependencias | 8.270 | 2068 | Verificación física de inventario Disposición final |
| TRABAJO | Tandem | 1.094 | 274 | Disposición final |
| TRABAJO | FDA | 1.040 | 260 | Disposición final |
|  | TOTAL | 69.374 | 17.344 |  |

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental - SDP

Nivel de crecimiento del archivo central proyectado de manera anual: Teniendo en consideración los procesos de intervención documental, las transferencias, tanto de los Curadores como de los archivos de gestión, y garantizando una correcta aplicación de los instrumentos archivísticos correspondientes, se ha proyectado un nivel de crecimiento así:

Tabla No. 23 - Crecimiento proyectado del Archivo Central

| Ítem/Año | Cantidad de Cajas X-200 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Transferencias curadores | 856 | 100 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Áreas SDP | 654 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Total transferencias | 1510 | 650 | 2150 | 2150 | 2150 |
| Total disposiciones finales | 799 | 3527 | 980 | 980 | 980 |
| Nivel de crecimiento | 711 | -2877 | 1170 | 1170 | 1170 |
| Metros lineales | 177,75 | -719,25 | 292,5 | 292,5 | 292,5 |

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental - SDP

Consulta de documentación en sala de consulta: En la sede del Archivo Central de la SDP se atienden aproximadamente 27.838 usuarios al año, que corresponden en promedio a 2.282 mensuales.

Consulta de documentación por mesa de ayuda: En el año 2019, se atendieron 4.117 solicitudes de documentación proveniente de los diferentes clientes internos.

Intervención documental

Se realizó la intervención documental de 44.5 metros lineales, dando cumplimiento a las metas establecidas en el plan de intervención del Fondo Documental Acumulado y en los archivos de manzanas y urbanismos.

Fondo documental acumulado

De manera mensual se realiza el correspondiente seguimiento a las metas definidas en el plan de intervención del Fondo Documental Acumulado y en los archivos de manzanas y urbanismos. Se anexa informe de intervención, relación de avances de intervención y los inventarios del archivo de manzanas y los inventarios. Se han intervenido 5.168 expedientes y se han digitalizado 48.382 folios.

### Soporte Tecnológico

Con el fin de disponer a la ciudadanía la información relacionada con el "quehacer" de la Secretaría sobre una plataforma actualizada según los lineamientos de los órganos nacionales y distritales en materia de TIC, se realizó la implementación y liberación de un «Nuevo Portal Web» de la SDP el cual cumple con la Ley 1712-2014 Transparencia y acceso a información pública.

Sobre el sistema SINU POT se implementaron las siguientes funcionalidades: i) Visualización de manera territorial de los resultados de las variables más relevantes de la calidad de vida y la capacidad de pago de los hogares Bogotá (urbano y rural), con base en la información de la encuesta Multipropósito; ii) Publicación de mapas temáticos que permiten a la ciudadanía conocer información relacionadas con Parques, Planes Parciales, Tipos de Amenazas, Trasmilenio, Núcleos y Aglomeraciones, Estratificación y Densidad Poblacional por Unidad de Planeamiento Zonal; iii) Optimización del servicio de publicación de la información de “Licencias Urbanísticas” y reporte relacionado con el tema; iv) Optimización del servicio de publicación de la información de Planes Parciales.

De acuerdo al componente de TIC Gobierno Abierto de la estrategia de Gobierno en Línea, la SDP se ha encargado de facilitar datos abiertos de manera oportuna sobre la plataforma «Datos abiertos Bogotá» y «Datos Abiertos Gobierno Colombiano». Durante el periodo se han identificado y publicado nuevos datos como «Encuesta Multipropósito 2011, 2014 y 2017» e información del orden territorial como Estratificación, centros poblados, UPZ, suelos, localidad, entre otros; permitiendo mostrar la transparencia de la entidad, fomentando la participación y colaboración de la ciudadanía en el marco de las funciones que la SDP ejecuta para la ciudad de Bogotá DC.

En el Marco de Interoperabilidad la SDP elevo solicitud al Equipo de Lenguaje Común de Intercambio de Información del MinTic, para el concepto sobre el cumplimiento de los  Niveles 1, 2 y 3 del dominio semántico para los servicios web de «Matrículas y renovaciones de personas Naturales, Jurídicas y establecimientos de comercio registradas en la Cámara de Comercio de Bogotá»  y «Estratificación», teniendo como respuesta que los servicios web en mención cumplen satisfactoriamente con los niveles 1, 2 y 3.

Con el apoyo de la Alta Consejería de las TIC se implementó y se puso en funcionamiento la aplicación móvil «En Bogotá se Puede Ser» en la cual los ciudadanos pueden conocer la oferta institucional del Distrito y servicios de organizaciones sociales dirigidas a los sectores sociales LGBTI.

Se adelantó la evaluación técnica al sistema «SiCapit@l» módulos de Personal y Nómina PERNO; Inventarios SAE/SAI, Terceros y Contabilidad – Limay a fin de identificar las modificaciones que se debía implementar a fin de ajustar el sistema para que cumpla con los lineamientos de las Normas Internacionales Contables del Sector Público – NICSP; con base en el resultado de la mencionada evaluación se implementaron los ajustes y nuevas funcionalidades en cada uno de los módulos y se liberó la nueva versión ajustada.

Desde el ámbito técnico se apoyaron proyectos de implementación de soluciones de software relacionados con los siguientes temas: Política Pública, Licencias de Urbanismo, Seguimiento a los Planes de Desarrollo Distrital, Seguimiento al Desarrollo Rural de Bogotá, Plan Estadístico Distrital, Publicación de Información del Sistemas General de Regalías (Portal Regalías Bogotá), Instrumentos de Financiación de Ordenamiento Territorial, Plan Estadístico Distrital, entre otros.

En cuanto a estrategia de TI se formuló el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI 2019-2020, el cual se encuentra alineado con los instrumentos de Planeación de la SDP e incluye la proyección de la estrategia TI para 2 años y da cumplimiento a los lineamientos y estructura sugerida por MinTic en su guía técnica publicada en marzo de 2016. Los proyectos desarrollados y por desarrollar en el plan se encuentran orquestados dentro de la entidad a partir de la implementación de proyectos TI propios de la Dirección de Sistemas, apoyo a proyectos con componente TI liderados y/o financiados por otras dependencias, la ejecución mínima del PETI y la prestación de servicios que hacen parte del catálogo de servicios TI de la SDP.

En el marco del desarrollo de Gobierno Digital y la alineación de la Política de Gobierno Digital como una de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG se presentan los siguientes logros en la SDP:

- Se definió el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI 2018-2020 como un instrumento que soporta el habilitador transversal de la Seguridad de la Información de la SDP, dando cumplimiento a la normativa vigente y a la metodología MinTic.

- Se definió y se encuentra en ejecución el Plan de Acción 2019-2020 del MSPI para la SDP, esperando el siguiente avance en términos de madurez por fase a final del 2019:

Fase 1 – Diagnostico, de Repetible a Gestionado

Fase 2 – Planificación, mantenerse en Efectivo

Fase 3 – Implementación, de Inicial a Efectivo

Fase 4 – Evaluación de Desempeño, de Repetible a Gestionado

- Se dio cumplimiento a la actualización anual del autodiagnóstico de Seguridad de la Información según la metodología MinTic y de los activos de información.

### Gestión Contractual

Durante la vigencia 2019, la Secretaría Distrital de Planeación adelantó un total de 434 contratos que ascendieron a un total de $47.507.760.290, con los que dio respuesta a los requerimientos de las áreas para el cumplimiento de los logros y metas presentadas en el actual informe y que tiene la siguiente distribución por modalidad:

Tabla No. 24 - Desagregación de contratación según modalidad

| MODALIDAD | CONTRATOS SUSCRITOS |  |
| --- | --- | --- |
|  | No. | valor |
| Licitación Pública | 6 | $3.265.875.404 |
| Concurso de méritos | 12 | $11.242.600.593 |
| Selección Abreviada - menor cuantía | 14 | $4.669.703.271 |
| Selección Abreviada - subasta inversa | 12 | $1.149.179.384 |
| Selección Abreviada - acuerdo marco | 9 | $1.897.281.090 |
| Mínima Cuantía | 18 | $316.437.240 |
| Contratación Directa | 360 | $26.966.683.308 |
| Totales | 431 | $47.507.760.290 |

Fuente: Elaboración Dirección de Gestión Contractual.

Nota: Durante la vigencia 2019 se adelantaron 6 licitaciones, una de las cuales se declaró desierta y paso a modalidad de selección abreviada menor cuantía.

Por el cual se adopta El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 "Bogotá Mejor Para Todos

“Por medio del cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.”,

Equipamientos, vías, espacio público

Vivienda de interés social

Vivienda de interés prioritario

En el año 2015 se constituyó el Comité de Integración Territorial de Bogotá y los municipios aledaños con la participación de Bogotá, Chía, Cota, Fusagasugá, La Calera, Mosquera, Sibaté, Soacha y Sopó. Entre noviembre de 2016 y noviembre de 2017 han adherido los municipios de Bojacá, Cajicá, Choachí, Facatativá, Funza, Madrid, Sesquilé, Tabio, Tocancipá, Ubaque, Zipacón, Zipaquirá, Granada y Pasca y Tenjo en el 2018

El registro de la marca “Gran Sabana – Región Capital”, fue radicado por la SDP en la Super Intendencia de Industria y Comercio el día 31 de octubre de 2019.

Espacio público y cesiones A, desarrollo de planificación rural, PGIRS y reciclado, publicidad exterior led, bienestar animal, productividad rural, cobro coactivo, saneamiento predial de lotes de uso público y medios digitales.

Territorio conformado por 20 municipios con los que Bogotá D. C. presenta relaciones urbanas Gachancipá, Zipaquirá, Tocancipá, Sopó, Cajicá, Chía, Tabio, Subachoque, Cota, Tenjo, El Rosal, Madrid, Funza, Facatativá, Mosquera, Bojacá, Soacha, Sibaté, Fusagasugá y La Calera

DANE, Estimación y proyección de población nacional, departamental y municipal total por área 1985 - 2020, dato 2017

Declaratoria de importancia estratégica del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios (Sisbén IV).

El barrido es un operativo similar a un censo en el cual se realizan visitas casa por casa cubriendo zonas específicas de la ciudad.

Por la cual se establecen las fechas de entrega para certificación de las bases de datos brutas Municipales y Distritales del Sisbén y de publicación y envío de la base nacional certificada para la vigencia 2019

Durante la vigencia se suscribieron un total de 434 contratos, pero 3 se anularon