## 2021
ESTADO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS AL CIERRE DE 2021
ID SITUACIÓN MEJORA | DESCRIPCIÓN SITUACION DE MEJORA | ID ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | ULTIMO SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO OCI
1986 | Riesgo 2: Indisponibilidad no programada de servicios de TI | 2781 | Realizar las acciones que se establezcan en el plan de trabajo 2021 para mitigar las vulnerabilidades definidas, sobre la infraestructura tecnológica de la SDP (Da continuidad a la acción 2607). | En cumplimiento de la acción se han realizado las siguientes actividades: MARZO: Se definen cinco estrategias, a partir de la necesidad de dar continuidad al proceso de remediación de vulnerabilidades sobre la infraestructura tecnológica de la SDP atendiendo los resultados del Informe de Auditoria a 31/12/2020, las cuales cubrirán las vulnerabilidades para la vigencia 2021 y se desarrollarán en el marco del Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información de la SDP MSPI. Se integraron y consolidaron todas evidencias y fueron cargadas en el SIIP y reportadas en el mes de febrero como parte del cumplimiento del PM 1986, Actividad 2607. Se realizó reunión de seguimiento con retroalimentación para la nueva líder del equipo de infraestructura y los responsables de las 5 estrategias definidas a la fecha, donde se adquirieron compromisos por cada uno de los profesionales, orientados a generar un plan de acción que permita establecer el alcance de las actividades para la mitigación de las vulnerabilidades definidas en las estrategias. ABRIL: Se realizan 3 reuniones de seguimiento con los responsables de las 5 estrategias definidas a la fecha, se revisan y depuran los planes de acción, se presentan y aprueban mediante Acta No. 004 del 27/04/2021 para las siguientes estrategias: *Estrategia 1: Remediación vulnerabilidades servidores SO Windows *Estrategia 2: Remediación vulnerabilidades servidores SO Linux. *Estrategia 3: Remediación vulnerabilidades a nivel de aplicaciones y bases de datos. *Estrategia 4: Remediación vulnerabilidades a nivel de conectividad. En cuanto a la Estrategia 5: Remediación vulnerabilidades equipos de escritorio. Actualización SO. Equipos con SO Windows 10 se presentó el avance en la identificación de las diferentes versiones de SO Windows del inventario de equipos de la SDP, sobre las que se la aplicación de los parches, para lo cual inicialmente se genera plan piloto. Se coordinó y llevó a cabo reunión el 30/04/2021 (Acta No. 005) con acompañamiento de la Oficina de Control Interno, para presentarle entre otros temas, el alcance de las Estrategias de Remediación para la vigencia 2021. A continuación, y en atención a las recomendaciones de la OCI, se presenta el estado de las estrategias con corte al 31 de diciembre de 2021, así: ESTRATEGIA 1: Remediación vulnerabilidades servidores SO Windows En cumplimiento de esta estrategia se han realizado las siguientes acciones: * Se formuló y aprobó el plan de acción para la estrategia. * Se aprobó el control de Cambios 2021_009_IT el 28 de mayo de 2021 con el cual se adicionaron dos unidades organizacionales en el dominio DAPD.GOV.CO quedando configuradas para activar el firewall, configuración con la cual se pueden habilitar y deshabilitar reglas (como la denegación de ping sobre los servidores). Se realizó la actividad sobre los servidores SDPFENIX06 (ambiente de desarrollo) y SDPCLIO09 (ambiente de pruebas), donde se ejecutan los servicios de ARC-GIS de SINU-POT para cada uno de estos ambientes. * Como producto de las pruebas de implementación de las políticas se decide que el aseguramiento del tráfico entre los servidores es más eficiente y fácil de administrar por medio de los rangos de IP de los mismos. Esta configuración se realizó en las políticas de dominio y las reglas de firewall. Se realizó la actividad sobre los servidores SDPFENIX06 (ambiente de desarrollo) y SDPCLIO09 (ambiente de pruebas). El detalle de las actividades realizadas con el control de cambios 2021_009_IT se encuentra consignado en la incidencia 56134. *Mediante control de cambios 2021_026_IT de agosto 24 de 2021 se está realizando el aseguramiento del 100% de los servidores Windows del Ambiente de desarrollo (sdpfenix06 y sdpfenix15) donde corren los servicios de ARC-GIS de SINU-POT y de Subversión para los ambientes de desarrollo y Producción respectivamente. De igual se están realizando las pruebas para de reglas adicionales en el firewall con el objetivo de no presentar afectación en la administración de las herramientas por medio de páginas web. *Se realizaron las pruebas de activación y se activó el firewall en el servidor SDPCLIO09 A diciembre de 2021, se culminaron las siguientes actividades: *Revisar y modificar la Política actual de Dominio sobre Manejo de Firewall interno habilitándolo en los Servidores en Ambiente de Producción. *Adicionar las Reglas de Firewall a cada Servidor parte de cada Ambiente elegido en Ambiente de Producción, atendiendo las tareas realizadas en el Plan de Mejoramiento 2020. *Realizar una Ventana de Pruebas de correcta operación de cada Servidor parte de cada Ambiente elegido en Ambiente de Producción tras la activación del Firewall interno. *Activar definitivamente el Firewall Interno para cada Servidor parte de cada Ambiente elegido en Ambiente de Producción y registrar los puertos y reglas que fueron configurados en su Firewall. Estas actividades se realizaron de manera simultánea con el aseguramiento de ingreso de ping y configuración de aviso de ingreso a Windows sobre los servidores: SDPAPOLO30; SDPARES08; SDPARES12; SDPARES13; SDPZEUS23; SDPAPOLO27; SDPAPOLO31. Esta actividad se realizó con el control de cambio 2021_039_IT- Incidencia 59290. ESTRATEGIA 2: Remediación vulnerabilidades servidores SO Linux. En cumplimiento de esta estrategia se han realizado las siguientes actividades: * Se generó y aprobó el plan para su ejecución. * Se realizó la revisión de las vulnerabilidades correspondientes a la Estrategia 2 de forma conjunta con los Ingenieros Rosmery Cotes, Yolanda Pinzón y Ángel Pérez tomando el archivo entregado como producto del Contrato 390 de 2019 para establecer cuales vulnerabilidades fueron mitigadas en el año 2020, cuales se mitigarán en 2021 y cuales no es posible mitigar en esta vigencia por razones técnicas o de infraestructura. * Se culminó la validación de los servidores a intervenir en la estrategia y el tipo de intervención a realizar en cada uno, y se generó el control de cambios 2021_006_IT. * Con el control de cambios 2021_006_IT se actualizó el sistema operativo de los cinco servidores: SDPFENIX30, SDPFENIX31, SDPFENIX32, SDPFENIX33 de ambiente de desarrollo y SDPAPOLO21 ambiente de producción, actividades que están descritas en la incidencia 55504. Con el control de Cambios 2021_IT_007 se actualizó el servidor Sdpfenix28 (servicio del Portal de Regalías ambientes de desarrollo y pruebas). Se dejan documentadas todas las acciones realizadas en incidencia 55596 * De igual manera se realizó el proceso de aseguramiento para los cuatro servidores de desarrollo mencionados anteriormente. * Con el control de cambios 2021_008_IT (incidencia 56521) se realizó el aseguramiento de los servidores de desarrollo que se relacionan a continuación: SDPORION01, SDPORION02, SDPORION03, SDPORION04, SDPORION07, SDPORION08, SDPORION09, SDPFENIX16, SDPFENIX17, SDPFENIX20, SDPFENIX21, SDPFENIX22, SDPFENIX25, SDPFENIX26, SDPTHOR06, SDPTHOR07. Con Control de Cambios 2021_008_IT (Incidencia 56521) Se realizó el aseguramiento completo de los servidores en ambiente de desarrollo y con Control de Cambios 2021_025_IT (Incidencia 57449) se realizó el aseguramiento de los Servidores en ambiente de pruebas y culminaron las pruebas de funcionamiento de los servicios que se encuentran dispuestos en los servidores de manera satisfactoria, actividad realizada por el equipo de software. Se aprobó el Control de Cambios 30 (Incidencia 58205) en el que se propuso el aseguramiento completo de un grupo de servidores en ambiente de Producción. Servidores Intervenidos en Desarrollo: sdpfenix04 sdpfenix05 sdpfenix16 dpfenix17 sdpfenix20 sdpfenix21 sdpfenix22 sdpfenix23 sdpfenix24 sdpfenix25 sdpfenix26 sdpfenix28 sdpfenix29 sdpfenix30 sdpfenix31 sdpfenix32 sdpfenix33 sdporion01 sdporion02 sdporion03 sdporion04 sdporion07 sdporion09 sdpthor06 sdpthor07. Servidores Intervenidos en Pruebas: sdpclio02 sdpclio11 sdpclio12 sdpclio14 sdpclio16 sdpclio23 sdpclio26 sdpclio29 sdpclio30 sdpclio31 sdperos05 sdphelios03 sdphelios04. Servidores intervenidos en Producción: SDPAPOLO019, SDPAPOLO05, SDPAPOLO17, SDPAPOLO38, SDPAPOLO42, SDPAPOLO06, SDPAPOLO08, SDPAPOLO26, SDPAPOLO16, SDPAPOLO21, SDPAPOLO37, SDPAPOLO41, SDPAPOLO44, SDPATLAS06 y SDPATLAS19. Servidores Intervenidos en Producción: SDPAPOLO019, SDPAPOLO05, SDPAPOLO17, SDPAPOLO38, SDPAPOLO42, SDPAPOLO06, SDPAPOLO08, SDPAPOLO26, SDPAPOLO16, SDPAPOLO21, SDPAPOLO37, SDPAPOLO41, SDPAPOLO44, SDPATLAS06 y SDPATLAS19. *Se activó el firewall interno para los servidores de desarrollo. Servidores Intervenidos en Desarrollo: sdpfenix04 sdpfenix05 sdpfenix16 dpfenix17 sdpfenix20 sdpfenix21 sdpfenix22 sdpfenix23 sdpfenix24 sdpfenix25 sdpfenix26 sdpfenix28 sdpfenix29 sdpfenix30 sdpfenix31 sdpfenix32 sdpfenix33 sdporion01 sdporion02 sdporion03 sdporion04 sdporion07 sdporion09 sdpthor06 sdpthor07. Se activó el firewall interno para los servidores de pruebas. Servidores Intervenidos en Pruebas: sdpclio02 sdpclio11 sdpclio12 sdpclio14 sdpclio16 sdpclio23 sdpclio26 sdpclio29 sdpclio30 sdpclio31 sdperos05 sdphelios03 sdphelios04. Se activó el firewall interno para los servidores de Producción. Servidores Intervenidos en Producción: SDPAPOLO019, SDPAPOLO05, SDPAPOLO17, SDPAPOLO38, SDPAPOLO42, SDPAPOLO06, SDPAPOLO08, SDPAPOLO26, SDPAPOLO16, SDPAPOLO21, SDPAPOLO37, SDPAPOLO41, SDPAPOLO44, SDPATLAS06 y SDPATLAS19. Se culminó la validación de los servidores a intervenir en la estrategia y el tipo de intervención a realizar en cada uno para vigencia 2021. Se realizó el chequeo de puertos en uso dejando las evidencias por seguridad en un repositorio definido por el equipo de infraestructura. Se definió finalmente realizar el aseguramiento por rangos de IP para restringir los accesos necesarios a los Especialistas de Infraestructura. A diciembre de 2021 se culminó con las siguientes actividades: *Adicionar las Reglas Faltantes de Firewall a cada Servidor en cada Plataforma definida, para Desarrollo, Pruebas y Producción atendiendo las tareas realizadas en el Plan de Mejoramiento 2020. *Realizar una Ventana de Pruebas de correcta operación de cada Servidor en cada Plataforma definida para Desarrollo, Pruebas y Producción tras la activación del Firewall interno y demás parámetros de seguridad: El equipo de software, una vez realizado el aseguramiento completo de los servidores en ambiente de desarrollo, realizó las pruebas de las aplicaciones y realizó las pruebas en el ambiente de pruebas. *Se activó definitivamente el Firewall Interno para cada Servidor en cada Plataforma definida para Desarrollo, Pruebas y Producción y registrar los puertos y reglas que fueron configurados en su Firewall y demás parámetros de seguridad implementados. Los últimos servidores se realizaron con el control de cambio 2021_039_IT- Incidencia 59290. Servidores Intervenidos en Desarrollo: sdpfenix04 sdpfenix05 sdpfenix16 dpfenix17 sdpfenix20 sdpfenix21 sdpfenix22 sdpfenix23 sdpfenix24 sdpfenix25 sdpfenix26 sdpfenix28 sdpfenix29 sdpfenix30 sdpfenix31 sdpfenix32 sdpfenix33 sdporion01 sdporion02 sdporion03 sdporion04 sdporion07 sdporion09 sdpthor06 sdpthor07 Servidores Intervenidos en Pruebas: sdpclio02 sdpclio11 sdpclio12 sdpclio14 sdpclio16 sdpclio23 sdpclio26 sdpclio29 sdpclio30 sdpclio31 sdperos05 sdphelios03 sdphelios04 Servidores intervenidos en Producción: SDPAPOLO07; SDPAPOLO13; SDPAPOLO14; SDPAPOLO15; SDPAPOLO29; SDPAPOLO019; SDPAPOLO027; SDPAPOLO03; SDPAPOLO04; SDPAPOLO05; SDPAPOLO06; SDPAPOLO08; SDPAPOLO16; SDPAPOLO17; SDPAPOLO21; SDPAPOLO24; SDPAPOLO26; SDPAPOLO37; SDPAPOLO38; SDPAPOLO41; SDPAPOLO42; SDPAPOLO43; SDPAPOLO44; SDPATLAS04; SDPATLAS06; SDPATLAS19; SDPCLIO24; SDPCLIO25. ESTRATEGIA 3: En cumplimiento de lo establecido en esta estrategia a corte 31 de diciembre, se realizaron las siguientes actividades: * Se generó y aprobó el plan para la estrategia. * Las remediaciones del Servicio Documanager se realizan en el mismo control de cambios 2021_006_IT para las Estrategias 2: Sistema Operativo Linux, Estrategia 3: Servidor de Aplicaciones. Estrategia 4: Certificado Seguro. Por medio del control de cambios 2021_010_IT Configuración del Documanager, iniciaron las actividades para implementar la nueva versión del Documanager con sistema operativo 8.3, servidor de aplicaciones NGINX y Certificado Seguro Se realizó la configuración del Documanager en el servidor de aplicaciones NGINX en el ambiente de desarrollo y pruebas Por medio del RQ 312 del 2021 se realizarán las pruebas del usuario funcional * Por medio del control de cambios 2021_010_IT Configuración del Documanager se realizaron las actividades para implementar la nueva versión del Documanager con sistema operativo 8.3, servidor de aplicaciones NGINX y Certificado Seguro en el ambiente de desarrollo y pruebas, y se están realizando pruebas funcionales del sistema. Se realizó la configuración del Documanager en el servidor de aplicaciones NGINX en el ambiente de desarrollo y pruebas Por medio del RQ 312 del 2021 se realizan las pruebas del usuario funcional. * Se envió memorando a la Dirección de SISBEN para solicitar la remediación de vulnerabilidades del servidor sdpzeus23. En reunión realizada entre la SDP y el DNP, se identifica que se puede remediar las vulnerabilidades del servidor de aplicaciones IIS bajando el servicio, en cuanto a la remediación del servicio de base de datos Sqlserver, esta base datos no cuenta con ambiente de desarrollo y/o pruebas, no es posible aplicar parches que puedan afectar el servicio, es necesario un servidor alterno para realizar la migración de las bases de datos en versión actualizada y realizar las pruebas con resultados satisfactorios. Las remediaciones de los servicios del Portal Regalías y la nueva Intranet se realizan en el mismo control de cambios para las Estrategias 2: Sistema Operativo Linux, Estrategia 3: Servidor de Aplicaciones. Estrategia 4: Certificado Seguro. * Por medio del control de cambios 2021_007_IT Configuración del Portal Regalías y la Nueva Intranet, se realizó la instalación del sistema operativo 8.3, la configuración del servidor de aplicaciones NGINX y la restauración de la información de los servicios de Portal Regalías y la Nueva Intranet. El servidor es SDPFENIX28 (desarrollo y pruebas). Se realizó la configuración del sistema regalías y la intranet en los ambientes de desarrollo y pruebas, el Ing. William González realizó pruebas funcionales de los servicios. * Por medio del control de cambios 2021_022_IT, se realizó la configuración del sistema regalías en el ambiente de producción, el servidor es SDPAPOLO42 (producción). * Por medio del control de cambios 2021_IT_27, se realizó la configuración del sistema Formación SDP en el ambiente de desarrollo. El servidor es sdpfenix34 (desarrollo y pruebas). * Se enero el Control_de_cambios_2021_IT_015 para el PortalWEB_Inventario_Bogota ambientes de desarrollo y pruebas para los servidores sdpfenix24 (desarrollo) y sdpclio26 (pruebas) *Se generó el control de cambios 2021_IT_032, cuyo objetivo es: realizar la actualización de la versión de NGINX 1.12 a 1.20, Actualización de la versión PHP 5.6.32 a 7.3 en el servidor que soporta los servicios del portal de web e inventario Bogotá, en los ambientes de desarrollo y pruebas. Servidores sdpfenix24 (desarrollo), sdpclio26 (pruebas). * Se realizó el control de cambios 2021_013_IT para configurar el gestor documental UCM en el ambiente de pruebas, SDPCLIO23 (pruebas) y para el ambiente de producción se realizó la misma tarea con control de cambios 2021_014_IT quedando configurado y operando correctamente servidores SDPAPOLO25 y SDPAPOLO27 (ambiente de producción). Para el sistema de Familias: no es posible realizar la actualización del servidor de aplicaciones: El sistema de familias está configurado con Oracle Glassfish 3.2.2 y Liferay Portal 6.2. La versión de Liferay Portal 6.2 no es compatible con el Oracle Glassfish 4.1.2, por lo tanto, no es viable realizar la actualización del servidor de aplicaciones a una versión superior. Para la tarea migración de los servidores de aplicaciones Oracle Glassfish4 (web services tablero de mando) al servidor de aplicaciones Wildfly en el ambiente de desarrollo, pruebas y producción: Se verifica y el servicio se encuentra público por lo cual se revisará si está siendo consumido. En cumplimiento de esta actividad el director de Seguimiento a la inversión John Parra autoriza por medio de correo inhabilitar el servicio, por medio del requerimiento 332/2021 tarea que fue realizada quedando remediado la vulnerabilidad. Para la migración de los servidores de aplicaciones Oracle Glassfish4 (gestión de usuarios) al servidor de aplicaciones Wildfly en el ambiente de desarrollo, pruebas y producción: Se realizó el análisis, revisión e inicio del despliegue en el ambiente local de desarrollo. La migración del servidor de aplicaciones Oracle Glassfish al servidor de aplicaciones wildfly 23 con certificado seguro, se está realizando por medio del sistema de requerimientos. Migración de los servidores de aplicaciones Oracle Glassfish4 (SIAR - cargue de curadurías) al servidor de aplicaciones Wildfly en el ambiente de desarrollo, pruebas y producción: Se realizó el análisis, revisión e inicio del despliegue en el ambiente local de desarrollo. La migración del servidor de aplicaciones Oracle Glassfish al servidor de aplicaciones wildfly 23 con certificado seguro, se está realizando por medio del sistema de requerimientos. A diciembre de 2021, se finalizaron las siguientes actividades: *Aplicar la remediación en los servidores de aplicaciones Apache y código PHP ( Pagina portal Regalías) en el ambiente de desarrollo, pruebas y producción *Migración de los servidores de aplicaciones Oracle Glassfish4 (web services tablero de mando) al servidor de aplicaciones Wildfly en el ambiente de desarrollo, pruebas y producción. *Aplicar la remediación en los servidores de aplicaciones weblogic en el ambiente de pruebas y producción (UCM). *Cumplimiento del alcance del proceso soporte tecnológico para las siguientes actividades: o Configuración de la última versión documanager WEB en el ambiente de desarrollo, pruebas y producción, para mitigar las vulnerabilidades de los servidores de aplicaciones IIS. o Aplicar la remediación en los servidores de aplicaciones IIS y bases de datos sqlserver ambiente de producción (SISBEN) o Aplicar la remediación en los servidores de aplicaciones Apache y código PHP (metadatos, sisben, formación SDP, MediaWIKI) en el ambiente de desarrollo, pruebas y producción. o Aplicar la remediación en los servidores de aplicaciones NGINX (Pagina WEB, Pagina Inventario Bogotá) en el ambiente de desarrollo, pruebas y producción. o Actualización del servidor de aplicaciones Oracle Glassfish 3.1.2 a 3.2.2 (Sistema de Familias) en el ambiente de desarrollo, pruebas y producción. o Migración de los servidores de aplicaciones Oracle Glassfish4 (web services nomina- SISE) al servidor de aplicaciones Wildfly en el ambiente de desarrollo, pruebas y producción. o Migración de los servidores de aplicaciones Oracle Glassfish4 (Gestión de usuarios) al servidor de aplicaciones Wildfly en el ambiente de desarrollo, pruebas y producción. o Migración de los servidores de aplicaciones Oracle Glassfish4 (SIAR - cargue de curadurías) al servidor de aplicaciones Wildfly en el ambiente de desarrollo, pruebas y producción. ESTRATEGIA 4: Remediación vulnerabilidades a nivel de conectividad En cumplimiento de esta estrategia con corte a 31 de octubre de 2021 se han realizado las siguientes acciones: * Elaboración y aprobación del plan de trabajo. SIPA - CONSULTAS SISBEN: *Se generó certificado Wildcard cargado en el F5 * Se configuró Virtual Server para SIPA ambiente de desarrollo sobre http, redirect https. PORTAL www.sdp.gov.co, BOGOTA SOLIDARIA, Inventario Bogotá: * Se realizó la configuración del certificado seguro en el servidor de aplicaciones NGGINX en los ambientes de desarrollo y pruebas. Servidor SDPFENIX24 (desarrollo) y SDPCLIO26 (pruebas). * Renovación certificado Bogotá Solidaria en F5 y Digicert, certificadora de confianza. * Se realizó el F5 para la configuración del certificado seguro del Portal Web e Inventario Bogotá. *; El Ing. William González apoyo en las pruebas funcionales del portal web e inventario Bogotá para los ambientes de desarrollo y pruebas. * Se realizó la configuración de nombres para el portal web e inventario Bogotá. PORTAL DE REGALIAS: * Se realizó la configuración del certificado seguro en el servidor de aplicaciones NGGINX en el servidor SPDFENIX24 (desarrollo), SDPCLIO26 (pruebas) y SDPAPOLO42 (producción). * Se realizó con figuración de DHCP Snooping para todos los stack de los pisos (2, 5, 8 ,13) y switch Core. La evidencia se encuentra en la ruta en el archivo de word. A diciembre de 2021 se realizaron las siguientes actividades: &#149; Implementación del certificado SSL en el marco de la estrategia 4 de aseguramiento de vulnerabilidades del ambiente de producción del sitio www.sdp.gov.co: Se definió la aplicación y configuración de certificado de seguridad para la página www.sdp.gov.co, con el fin de mitigar vulnerabilidades y brindar una mayor grado de confianza hacia los ciudadanos, al presentar el portal como sitio seguro y valido para la SDP. La descripción técnica de la solución consistió en implementar certificado seguridad en WAF, F5 y en los servidores que resuelve el sitio sdp.gov.co. ESTRATEGIA 5: Remediación vulnerabilidades equipos de escritorio. Actualización SO. En cumplimiento de lo establecido en esta estrategia a corte 30 de noviembre e se han realizado las siguientes actividades: * Se elaboró y aprobó el plan para la estrategia. &#149; Se realiza la actividad de actualización del sistema operativo Windows 10 Pro a la versión 1909, de acuerdo al cronograma de actividades detallado. A la fecha se ha actualizado el 100% del total de equipos programados (417), interviniendo las Direcciones de Sistemas, Planes Parciales, Taller del Espacio Público, Norma Urbana, Patrimonio y Renovación Urbana, Vías, Transporte y Servicios Públicos, Planes maestros y complementarios, Subsecretaría de Planeación Territorial, Confis, Subsecretaría Jurídica, Defensa Judicial, Análisis y Conceptos Jurídicos, Gestión Contractual, Gestión Financiera, Gestión Humana, Programación y Seguimiento a la Inversión, Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local, Subsecretaría de Planeación de la Inversión, Participación y Comunicación para la Planeación, Trámites Administrativos, Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones, Estratificación, Recursos Físicos y Gestión Documental, Servicio al Ciudadano, Legalización y Mejoramiento Integral de Barrios, Información Cartografía y Estadística, Subsecretaria de Gestión Corporativa y la Oficina del Despacho. &#149; Se han presentado algunas dificultades con equipos que no han respondido al momento de la ejecución del proceso, bien sea porque se encuentran apagados o por falta de espacio de almacenamiento en disco, igualmente porque el sistema alerta sobre software que debe ser revisado o por falla en algún sector del disco, lo cual no permite llevar a cabo la labor; sin embargo, este tipo de inconsistencias se han venido solucionando y finalmente se van reprocesando hasta conseguir los resultados. &#149; En la relación de equipos actualizados se registran 7 equipos adicionales, los cuales son producto de la reasignación de equipos para algunas dependencias. ESTRATEGIA 6: Se crea nueva estrategia la cual consiste en: ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD QUE PERMITAN LA MITIGACIÓN DE VULNERABILIDADES. Se presenta y aprueba el plan para la estrategia, se registran los avances en el respectivo plan quedando ejecutado en un 100% a corte 31 de diciembre como se evidencia en la descripción detallada del plan el cual hace parte del presente reporte. Se anexa Informe de Seguimiento PM 1986 presentado en mesa de trabajo con la OCI y la Dirección de Planeación. SIIP: 10209 | ALERTA. Si bien se adelantó un alto porcentaje de la acción, la alerta obedece a que para generar el cierre que se señaló en el acta de reunión de diciembre 07 de 2021 cargada en la evidencia 10212, se requiere que la meta sea reportada cuantitativamente al 100% en atención a lo establecido en el radicado 3-2020-12920 de agosto 03 de 2020. La acción hace parte del POA en la actividad 3 de la meta 5. Se sugiere: a) fortalecer el uso del lenguaje claro en el seguimiento, ya que suele ser muy técnico, b) revisar algunas evidencias que no se pueden descargar del repositorio. c) Ser más resumidos en el seguimiento sin con ello dejar de mostrar los avances.
2006 | Manipulación dolosa de los registros y/o documentos de los procedimientos a cargo de la Dirección de Gestión Humana para favorecer los intereses propios o de terceros | 2730 | APLICAR EL REGLAMENTO DE ARCHIVO CON EL FIN DE DIGITALIZAR Y DISPONER PARA CONSULTA LAS NÓMINAS ANTERIORES AL AÑO 2002 DE SERVIDORES Y EX SERVIDORES DE LA ENTIDAD dando continuidad la acción 2634 | En el mes de diciembre se lograron digitalizar 12 nominas SISE. Sin más avances debido a que no se ha obtenido el permiso para trabajar en el archivo de Bogotá- y no se ha obtenido un segundo escaner para continuar con la actividad. | EN DESARROLLO. Se adelantó en el mes de diciembre de 2021 la digitalización de 12 nominas SISE llevando un total de 114. El avance ha sido mínimo dado que no se ha obtenido el permiso para trabajar en el archivo de Bogotá y no se ha conseguido un segundo escáner para continuar la actividad.
2010 | Debilidades en los mecanismos de control manuales y automatizados para garantizar de manera razonable la oportunidad en la respuesta a las peticiones recibidas en la SDP, observadas en todo el desarrollo del procedimiento desde la radicación, la categorización, la oportunidad en la asignación y generación de las respuesta tanto de aquellas parciales como las definitivas, el manejo del aplicativo y la generación de reportes. Es necesario que las áreas que presentaron vencidos, revisen y establezcan las causas del vencimiento de los radicados. Una vez se determine y si corresponden a temas relacionados con otras áreas de la entidad, deben darse a conocer a los responsables a fin de generar acciones transversales efectivas que permitan aplicar los correctivos necesarios. | 2644 | Realizar un seguimiento mensual a los derechos de petición a cargo de la Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos. | En consideración al Memorando con radicado No. 3-2021-19807, y para dar cumplimiento a la acción de mejora, se realizó seguimiento a los derechos de petición, solicitudes y procesos SIPA pendientes por realizar, con corte a 31 de diciembre de 2021. Es importante mencionar que para lograr la atención de cada solicitud, la Auxiliar Administrativa del área remite correos al personal de la DVTSP con los procesos próximos a vencer semanalmente. Así mismo, dado el cierre de contratos de personal del área, se brindó orientaciones para asignar los procesos SIPA y continuar con su respuesta. ID Evidencia SIIP 10206 y 10208. | VENCIDA: Pese a que en desarrollo de la actividad de mejora, el área responsable reportó avances, no aportó las evidencias, por tal motivo desde el pasado mes de mayo de 2021 se han reportado evidencias de los seguimientos, a la fecha de revisión de la OCI se Observan 9 seguimientos con soportes; no obstante, se reporta vencida en tanto se completan los 12 seguimientos de que trata la acción.
2041 | Al evaluar los resultados de la encuesta de satisfacción de los usuarios para el trámite de "Estaciones radioeléctricas" se identifico insatisfacción ocasionada por los tiempos del proceso y el entendimiento del trámite. | 2865 | MODIFICAR EL DECRETO REGULATORIO PARA LA EXPEDICIÓN DEL PERMISO PARA LA UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN UNA ESTACIÓN RADIOELÉCTRICA CON EL OBJETO DE RACIONALIZAR EL TRAMITE (DAR CONTINUIDAD A LA ID ACCIÓN 2741) | A través de Memorando con radicado 3-2021-29458, se presentó la solicitud de reformulación de la situación de mejora ID 2041, lo que implicó su prórroga. En este contexto, en el mes de diciembre se realizaron las siguientes actividades: (1) Se consultó a la Aeronáutica Civil sobre los requisitos y normas que consideran evaluar para la localización e instalación de estaciones radioeléctricas; (2) Se cuenta con borrador del nuevo Decreto, y el mismo, se envió el 4 de diciembre de 2021 a la Dirección de Taller del Espacio Público para sus observaciones, sugerencias y recomendaciones; (3) Una vez expedido el Decreto POT, se verificó el articulado del Decreto 555 de 2021 en especial los artículos 85, artículo 216-217-218-219 y 444 que inciden en la reglamentación para la modificación del Decreto Regulatorio. ID Evidencia SIIP 10198. | EN DESARROLLO: LA ACCIÓN FUE PRORROGADA HASTA JUNIO DE 2022 (EVIDENCIA 9592) Y DEMUESTRA AVANCES EN SU GESTIÓN.
2041 | Al evaluar los resultados de la encuesta de satisfacción de los usuarios para el trámite de "Estaciones radioeléctricas" se identifico insatisfacción ocasionada por los tiempos del proceso y el entendimiento del trámite. | 2866 | REVISAR Y ACTUALIZAR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACIÓN DEL DECRETO REGLAMENTARIO PARA EL PERMISO DE LAS ESTACIONES RADIOELÉCTRICAS EL PROCEDIMIENTO "M-PD-061 EXPEDICIÓN DEL PERMISO PARA LA UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN UNA ESTACIÓN RADIOELÉCTRICA EN EL DISTRITO CAPITAL" (DAR CONTINUIDAD A LA ID ACCIÓN 2742)
2055 | Directrices sobre la Gestión de Riesgos 2021 en la Secretaría Distrital de Planeación. Radicado 3-2021-01506 | 2864 | DESARROLLAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MAPAS DE RIESGOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, DE ACUERDO CON LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y LOS LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS DE LA GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y EL DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PÚBLICAS, VERSIÓN 5 DE DICIEMBRE DE 2020. | Se viene ejecutando el plan de acción según cronograma de actividades para la gestión del riesgo 2021 y 2022 ID 9124. Se avanzó en la actualización de la política de administración de riesgos E-LE-030 evidencia 9687 con acta 224 del 15 de diciembre 2021, la cual fue publicada en la página web de la entidad en el espacio de Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales y se puede consultar en el siguiente link: https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/politicas-lineamientos-y-manuales | EN DESARROLLO. Mediante radicado 3-2021-20163 de agosto 20 de 2021 se remitió a las áreas la Circular 008 de 2021, en la cual se hizo referencia al cronograma. E-LE-030 se ajustó mediante acta 224 de diciembre 15 de 2021 según consta en SIPA. En materia de riesgos, la evidencia 9124 está relacionada únicamente con el mapa de riesgos del proceso de mejora continua. Se sugiere cargar el plan de acción de todos los mapas de riesgos en SIIP
2078 | En la medición de la satisfacción de los usuarios, tomado de la encuesta a los productos/servicios realizado en el segundo semastre de 2020, el requisito de oportunidad fue valorado en 1, siendo ésta la mínima calificación. | 2806 | Realizar mesas de trabajo con la Subsecretaría Corporativa a partir del documento previamente enviado sobre las necesidades de personal de la DPRU. y en conjunto con la Subsecretaría, generar un plan de trabajo con los compromisos que den solución a la necesidad del área. | Durante el mes de diciembre de 2021 no se celebró mesa de trabajo dado que no hubo Quorum por ausencia de personal técnico y/o jurídico en la temporada de fin de año (por motivo vacaciones o días de descanso). | EN ALERTA: LA ALERTA SE ESTABLECE DEBIDO A QUE TRANSCURRIDOS 4 DE LOS SEIS MESES ESTABLECIDOS PARA SU EJECUCIÓN NO SE HA REALIZADO NINGUNA DE LAS 4 MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS, NO OBSTANTE SE REGISTRAN AVANCES CUALITATIVOS EL INDICADOR SE PRESENTA EN 0, MÁS AÚN CUANDO DEPENDE DE OTRAS ÁREAS TALES COMO LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA. POR LO ANTERIOR, SE RECOMIENDA MANTENER MONITOREO A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO CON LA ACCIÓN.
2078 | En la medición de la satisfacción de los usuarios, tomado de la encuesta a los productos/servicios realizado en el segundo semastre de 2020, el requisito de oportunidad fue valorado en 1, siendo ésta la mínima calificación. | 2807 | Realizar mesas de trabajo en coordinación con la Subsecretaría Jurídica para la elaboración de lineamiento en el desarrollo de estudios de titularidad de derechos reales, para los proyectos de Renovación Urbana | Durante el mes de diciembre de 2021 no se celebró mesa de trabajo dado que no hubo Quorum por ausencia de personal técnico y/o jurídico en la temporada de fin de año (por motivo vacaciones o días de descanso). Se espera retomar en el mes de enero de 2022 contando con el personal que regularmente asiste. | EN ALERTA: EN ATENCIÓN A QUE EL INDICADOR DE LA META PRESENTA UN AVANCE DE 3 DE 6 MESAS DE TRABAJO, FALTANDO UN MES PARA LA FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN SE REGISTRA UN PROGRESO DEL 50%. POR LO ANTERIOR, SE RECOMIENDA TOMAR LOS CORRECTIVOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ACCIÓN.
2081 | Atendiendo las funciones de la Dirección de Análisis y Conceptos Jurídicos, se diseño una encuesta alternativa que combino el formulario 3 de la Guía E-IN-014 con unas preguntas diseñadas para medir la satisfacción general del servicio sin contar con el apoyo y aprobación de la Dirección de Planeación previo a su aplicación. | 2817 | Elaborar una presentación con el fin de informar por cualquier medio disponible en la dependencia la metodología definida en la Guía E_IN_014 para la aplicación de las encuestas a los integrantes del equipo de la DACJ. | EN EL MES DE OCTUBRE SE SOCIALIZÓ AL EQUIPO DE LA DIRECCIÓN LA PRESENTACIÓN SOBRE DE LA GUIA E.IN.014 EN LA CUAL SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS O PARTES INTERESADAS DE LA SDP, CON LA CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A LA ACCIÓN PROGRAMADA EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO . EVIDENCIA 9291, POR LO CUAL SE SOLCIITA EL CIERRE DE LA ACCIÓN. | EN ALERTA: LA ALERTA SE ESTABLECE DEBIDO A QUE, AUNQUE EL ÁREA REPORTA CUMPLIDA LA ACCIÓN CON LA SOCIALIZACIÓN AL EQUIPO DE LA DIRECCIÓN LA PRESENTACIÓN SOBRE DE LA GUIA E.IN.014, NINGUNA EVIDENCIA CARGADA REGISTRA LA PRESENTACIÓN REALIZADA COMO PRODUCTO PRINCIPAL ESTABLECIDO EN EL INDICADOR.
2082 | Condición: El proceso de Soporte Legal, no ha gestionado su conocimiento en cuanto al Sistema de Gestión toda vez que el cambio del enlace generó confusión entre los integrantes. Criterio: Conocimiento de organización; Conciencia; Roles y responsables. Causa: Fallas en transferencia de conocimientos Efecto: Descuido en los asuntos del Sistema de Gestión | 2851 | Socializar a través de dos mecanismos los lineamientos para la gestión del conocimiento del Proceso de Soporte legal en cuanto al Sistema de Gestión. | El 29 de diciembre se crea el proceso de reformulación del plan de mejoramiento 2082 y 2851  se modifica la causa raíz y se reformula la actividad ampliando el plazo de la socialización de los lineamientos de la Gestión del Conocimiento. No. de Proceso 1867638. El 31 de diciembre, se avanza la reformulación del plan de mejoramiento para estudio y aprobación de la Dirección de Planeación. Rad, SIPA 3-2021-33880. ID 10043. | ALERTA: ESTA ACCIÓN FUE REFORMULADA AMPLIANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN A 28 DE FEBRERO DE 2022. SIN EMBARGO, ATENDIENDO A QUE TRANSCURRIDO EL 33% DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN NO SE EVIDENCIA AÚN NINGUNA SOCIALIZACIÓN, SE RECOMIENDA MANTENER MONITOREO CONSTANTE A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO CON LO PROGRAMADO EN ESTA ACCIÓN
2083 | Se encontró desactualización en los siguientes documentos: A-FO-331, A-FO-405 | 2821 | Actualizar el formato A-FO-331 corrigiendo la referencia errada al A-FO-333 en el instructivo de diligenciamiento. | EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE SE REALIZA EL ANUNCIO DE ACTUALIZACIÓN CON NUMERO DE PROCESO 1808422, EL CUAL FUE APROBADO. EL 15 DE OCTUBRE SE GENERÓ EL ACTA DE MEJORAMIENTO N° 155 POR EL CUAL SE APRUEBA LA VERSIÓN 3 DEL FORMATO, ATENDIENDO ASÍ LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA AUDITORIA. EVIDENCIA SIIP 9287 | ALERTA. El documento A-FO-331 fue actualizado mediante acta de mejora 155 de octubre 14 de 2021 y subsanó la situación encontrada en la auditoría, según consta en SIPA y en la evidencia 9287. Aunque procede el cierre de la acción, se produce una alerta toda vez que el área no reportó seguimiento cuantitativo.
2083 | Se encontró desactualización en los siguientes documentos: A-FO-331, A-FO-405 | 2820 | Actualizar el formato A-FO-405, retirando el logo de la administración anterior y anexar instructivo de diligenciamiento. | DURANTE EL MES DE OCTUBRE SE ADELANTO LA REVISIÓN Y AJUSTE DEL FORMATO SEGÚN LAS OBSERVACIONES, EN COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EL RESPONSABLE DEL DOCUMENTO. SE GENERA ACTA DE MEJORAMIENTO N°162 DEL 20 DE OCTUBRE, CON LA VERSIÓN 2. EVIDENCIA SIIP 9286 | ALERTA. El formato A-FO-405, fue actualizado mediante acta 162 de octubre 20 de 2021 según consta en SIPA y en la evidencia 9286, mucho antes de la fecha prevista. Se subsanó la situación detectada en la auditoría. Aunque procede el cierre de la acción, se produce una alerta toda vez que el área no reportó seguimiento cuantitativo en los dos últimos cortes.
2085 | Se encontró desactualización en el siguiente documento: S-PD-010 | 2835 | Elaborar y ejecutar un plan de trabajo para la actualización documental del proceso de Control Interno Disciplinario. | El día 16 de diciembre de 2021, se realizó la mesa de trabajo con los funcionarios de la OCID, donde se revisaron todos los documentos que se encuentran en el Sistema de Gestión de la OCID, evidenciándose que los mismos son correctos y hasta el momento no requieren actualización, respecto al documento S-PD-010, éste fue actualizado con el acta de mejoramiento 204 del 26 de noviembre de 2021 y el documento S-PD-009, fue actualizado con el acta de mejoramiento 2 del 05 de enero de 2022. ID 10157 | EN DESARROLLO: SE LLEVA A CABO LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO, EVIDENCIÁNDOSE LA ACTUALIZACIÓN DEL S-CA-003 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Versión 6 acta de mejoramiento 146 de septiembre 29 de 2021, S-PD-009 CUMPLIMIENTO DE SANCIONES DISCIPLINARIAS Versión 2 acta de mejoramiento 2 de enero 5 de 2022, S-PD-010 PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DISCIPLINABLES Versión 3 acta de mejoramiento 204 de noviembre 26 de 2021. SE RECOMIENDA INDICAR EN LOS SEGUIMIENTOS LOS DOCUMENTOS QUE SE VAN A ACTUALIZAR A JUNIO DE 2022 COMO MECANISMO DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN ESTABLECIDA. LO ANTERIOR, ATENDIENDO A QUE NO SE IDENTIFICA DENTRO DE LAS EVIDENCIAS EL PLAN DE TRABAJO ESTABLECIDO PARA ESTA LABOR.
2086 | Se encontró desactualización en el siguiente documento: M-CO-098 | 2841 | Actualizar el documento de acuerdo con las observaciones de la auditoria interna. | De acuerdo con el plan de priorización de actualización de documentos, se avanzo en la actualización del documento de Lineamientos de Integración Regional del Distrito Capital, tiene como propósito orientar al despacho, las Subsecretarías de Planeación Socioeconómica y Territorial y a las áreas misionales de la entidad acerca de las líneas de actuación que se deben desarrollar para contribuir al fortalecimiento del proceso de integración regional y al desarrollo sostenible de Bogotá y la región. En su estructura incluye la definición del objetivo a conseguir, así como la descripción del contexto regional en términos de las relaciones funcionales de alta intensidad con la región circundante, la dinámica demográfica y migración reciente, la conmutación frecuente por motivo estudio y trabajo, la estructura biofísica y los Servicios Públicos y sociales compartidos. Asimismo, se realiza el análisis del marco normativo vigente aplicable, en función de los niveles jerárquicos establecidos. Es importante mencionar que a luz de la recién aprobada Ley Orgánica de Reglamentación Región Metropolitana, es importante realizar una última validación del documento antes del primer trimestre del año del 2022 para finalmente oficializarlo en el Sistema de Gestión. ID- 9810 Lineamientos de Integración regional | ALERTA. La evidencia 9145 es un documento fechado de septiembre de 2020, en el cual se priorizó la revisión de documentos del Sistema de Gestión. En dicho documento se le asignó una prioridad de 4 al M-CO-098. Se reitera la sugerencia de revisar la fecha del documento, y se recomienda fijar fecha de cierre para cada documento priorizado. De otro lado, la evidencia 9810 corresponde a la versión 2 del documento M-LE-134 que fue aprobado mediante acta de Mejoramiento 227 de 22 de marzo de 2016 y en consecuencia no representa prueba de los avances frente a la acción. Finalmente, el seguimiento cualitativo también hace alusión a M-LE-134. Se sugiere orientar los seguimientos y evidencias en los asuntos de M-CO-098 únicamente.
2086 | Se encontró desactualización en el siguiente documento: M-CO-098 | 2842 | Hacer un seguimiento trimestral para que las direcciones que hacen parte del proceso mantengan actualizados los hipervínculos de las normas de los documentos del Sistema de Gestión publicado en SIPA. | Se solicito a todas las dependencias la priorización de actualización de documentos, e informar el proceso de actualización de los documentos mencionados en el informe de auditoría Evidencias ID - 10196 | EN DESARROLLO: EL ÁREA REPORTA SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LA ACTUALIZACIÓN DE HIPERVÍNCULOS DE NORMAS EN LOS DOCUMENTOS. SE RECOMIENDA QUE PARA LOS PRÓXIMOS AVANCES SE REGISTRE DE MANERA CLARA CUÁLES SON LOS SEGUIMIENTOS QUE DARÁN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN, ASÍ COMO LOS RESULTADOS DE ESTOS SEGUIMIENTOS POR PARTE DE LAS ÁREAS ENCARGADAS.
2087 | Se encontró desactualización en el siguiente documento: M-LE-134 | 2856 | Actualizar el documento M-LE-134 de acuerdo con las observaciones de la Auditoria | Se realizó la actualización del documento de Lineamientos de Integración Regional del Distrito Capital, tiene como propósito orientar al despacho, las Subsecretarías de Planeación Socioeconómica y Territorial y a las áreas misionales de la entidad acerca de las líneas de actuación que se deben desarrollar para contribuir al fortalecimiento del proceso de integración regional y al desarrollo sostenible de Bogotá y la región. En su estructura incluye la definición del objetivo a conseguir, así como la descripción del contexto regional en términos de las relaciones funcionales de alta intensidad con la región circundante, la dinámica demográfica y migración reciente, la conmutación frecuente por motivo estudio y trabajo, la estructura biofísica y los Servicios Públicos y sociales compartidos. Asimismo, se realiza el análisis del marco normativo vigente aplicable, en función de los niveles jerárquicos establecidos. Es importante mencionar que a luz de la recién aprobada Ley Orgánica de Reglamentación Región Metropolitana, es importante realizar una última validación del documento antes del primer trimestre del año del 2022 para finalmente oficializarlo en el Sistema de Gestión. ID- 9810 Lineamientos de Integración regional | ALERTA. La evidencia 9145 es un documento fechado de septiembre de 2020, en el cual se priorizó la revisión de documentos del Sistema de Gestión. En dicho documento se le asignó una prioridad de 1 al M-LE-134. Se sugiere revisar la fecha del documento, y se recomienda fijar fecha de cierre para cada documento priorizado. De otro lado, la evidencia 9810 corresponde a la versión 2 del documento M-LE-134 que fue aprobado mediante acta de Mejoramiento 227 de 22 de marzo de 2016 y en consecuencia no representa prueba de los avances frente a la acción.
2087 | Se encontró desactualización en el siguiente documento: M-LE-134 | 2854 | Ejecutar un plan de trabajo, con la priorización de documentos a los cuales se les realizara la actualización documental | Se realizó la actualización del documento de Lineamientos de Integración Regional del Distrito Capital, tiene como propósito orientar al despacho, las Subsecretarías de Planeación Socioeconómica y Territorial y a las áreas misionales de la entidad acerca de las líneas de actuación que se deben desarrollar para contribuir al fortalecimiento del proceso de integración regional y al desarrollo sostenible de Bogotá y la región. En su estructura incluye la definición del objetivo a conseguir, así como la descripción del contexto regional en términos de las relaciones funcionales de alta intensidad con la región circundante, la dinámica demográfica y migración reciente, la conmutación frecuente por motivo estudio y trabajo, la estructura biofísica y los Servicios Públicos y sociales compartidos. Asimismo, se realiza el análisis del marco normativo vigente aplicable, en función de los niveles jerárquicos establecidos. Es importante mencionar que a luz de la recién aprobada Ley Orgánica de Reglamentación Región Metropolitana, es importante realizar una última validación del documento antes del primer trimestre del año del 2022 para finalmente oficializarlo en el Sistema de Gestión. De otra parte, el 13 de diciembre se realizo reunion de equipo " Análisis y fortalecimiento de las funciones DIRNI" donde se revisaron las funciones de la DIRNI, dado el proceso de reorganizacion de la entidad y la puesta en marcha de la Region metropolitana que asumiria algunos temas de la Dirección y traeria nuevos temas a realizar. Se planteo la relevancia del proceso y sus implicaciones en el Sistema de Gestión, dadas las actualizaciones, retiro o creación de documentos. ID- 9810 Lineamientos de Integración regional ID - 10174 Análisis y fortalecimiento de las funciones DIRNI | EN DESARROLLO: EL ÁREA REGISTRA AVANCES EN LA ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO M-LE-134, SIENDO ESTE DOCUMENTO PRIORIZADO EN EL PLAN DE TRABAJO. SIN EMBARGO, NO SE EVIDENCIAN AVANCES EN LOS DEMÁS DOCUMENTOS A ACTUALIZAR SEGÚN LA EVIDENCIA 9145.
2087 | Se encontró desactualización en el siguiente documento: M-LE-134 | 2855 | Ejecutar una estrategia de gestión del conocimiento en la dirección (Divulgación de directriz de carpetas compartidas, reuniones mensuales para divulgar los temas del Sistema de Gestión y los temas misionales entre otros). | El 13 de diciembre se realizo reunión de equipo " Análisis y fortalecimiento de las funciones DIRNI" donde se revisaron las funciones de la DIRNI, dado el proceso de reorganización de la entidad y la puesta en marcha de la Región metropolitana que asumiría algunos temas de la Dirección y traería nuevos temas a realizar. Se planteo la relevancia del proceso y sus implicaciones en el Sistema de Gestión, dadas las actualizaciones, retiro o creación de documentos. ID - 10174 Análisis y fortalecimiento de las funciones DIRNI | EN DESARROLLO: LA ACCIÓN PRESENTA AVANCES EN SU GESTIÓN INDICANDO QUE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CONSISTE EN AL MENOS UNA VEZ AL MES EN ALGUNA SESIÓN DE EQUIPO, SE DIVULGUE ALGÚN TEMA RELACIONADO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN Y LOS TEMAS MISIONALES ENTRE OTROS, LAS CUALES SE HAN VENIDO REALIZANDO.
2088 | Se encontró desactualización en los siguientes documentos: M-PD-015, M-PD-024 y M-PD-029 | 2830 | Diseñar y ejecutar un plan de trabajo de actualización documental de los documentos priorizados a cargo de la Dirección de Programación y Seguimiento a la Inversión | SE ESTA EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE UN CRONOGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE LOS DOCUMENTOS ASOCIADOS A LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN | VENCIDA: LA ACCIÓN TENÍA FECHA DE VENCIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y NO EVIDENCIA AVANCES EN SU EJECUCIÓN, INDICANDO EN FORMA MENSUAL QUE SE ESTÁ EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE UN CRONOGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE LOS DOCUMENTOS ASOCIADOS A LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN, SIN QUE SE CARGUEN SOPORTES. ES NECESARIO MENCIONAR QUE LA OCI HABÍA ESTABLECIDO ALERTA DE LA ACCIÓN EN EL SEGUIMIENTO REALIZADO EN OCTUBRE DE 2021. POR LO ANTERIOR, SE RECOMIENDA TOMAR ACCIONES INMEDIATAS AL RESPECTO, TODA VEZ QUE SE TRATA DE UNA ACCIÓN DE UNA SITUACIÓN DE MEJORA CALIFICADA COMO REINICIDENTE, SO PENA DE DAR APLICACIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO S-PD-005 GESTIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO QUE EN SUS OBSERVACIONES GENERALES INDICA &#147;6. SI EL RESPONSABLE DE LA(S) ACCIÓN(ES) DEL PLAN DE MEJORAMIENTO NO CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO (ACCIONES VENCIDAS) O EXCEDE LOS SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO O EL PLAZO QUE HAYA SIDO APROBADO POR LA OCI; LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, EVALUARÁ LA SITUACIÓN PRESENTADA Y DE CONSIDERARLO PERTINENTE INFORMARÁ OFICIALMENTE A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DE ESTE INCUMPLIMIENTO.&#148;
2088 | Se encontró desactualización en los siguientes documentos: M-PD-015, M-PD-024 y M-PD-029 | 2824 | Revisión y actualización de los Procedimientos M-PD-015, M-PD-024 y M-PD-029 | ACTUALMENTE SE ADELANTA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, TENIENDO EN CUENTA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. | VENCIDA. Las revisiones se adelantan en SIPA así: a) M-PD-015 ciclo 1806950, no ha tenido avances en SIPA desde octubre 27 de 2021, b) M-PD-024 en ciclo 1807211 el cual registra que el último movimiento se generó en enero 17 de 2022 y c) M-PD-029 en ciclo 1807247, el cual no ha tenido avances en SIPA desde octubre 26 de 2021. Adicionalmente, el área no hizo alusión a las evidencias de los avances.
2089 | Se encontró desactualización en el siguiente documento: M-PD-089 | 2858 | Revisar y actualizar el procedimiento M-PD-089 "Plan Distrital de Desarrollo adoptado" haciendo énfasis en sus componentes normativos y registrar esta novedad en el SIPA - Documentación del Sistema de Gestión, validando la vigencia y correcto funcionamiento de los vínculos normativos en la plataforma "REGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C" | Con anuncio SIPA 1819738 se adelanta el proceso con radicación 3-2021-25989 de ajuste del procedimiento M-PD-089 validando la vigencia y correcto funcionamiento de los vínculos normativos en la plataforma "REGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C". Se continúa dentro de la acción 2859 con este mismo proceso, actualizando el procedimiento con los comentarios extendidos por la Dirección de Planeación como factores adicionales a intervenir dentro del mismo, no considerados dentro de esta corrección. Evidencias 9540 y 9541 | ALERTA La evidencia 8603 corresponde a un cruce de correos que corroboran la revisión. La actualización de M-PD-089 cursa en SIPA en el ciclo 1819738, como se corroboró en dicho aplicativo y en las evidencias 9540 y 9541. La acción se adelanta dentro de los plazos establecidos La alerta obedece a que el seguimiento cuantitativo reportó cumplida la meta, lo cual no es consistente con los avances reportados.
2089 | Se encontró desactualización en el siguiente documento: M-PD-089 | 2859 | Formular, socializar y ejecutar un plan de validación y actualización de ser necesario, de los procedimientos del proceso que son responsabilidad de la DPDFL y que se encuentre alineado con el POA de la vigencia. | Con anuncio SIPA 1819738 se adelanta el proceso con radicación 3-2021-25989 de ajuste del procedimiento M-PD-089. Se continúa actualizando el procedimiento con los comentarios extendidos por la Dirección de Planeación como factores adicionales a intervenir dentro del mismo. Con anuncio SIPA 1833642 se adelanta el proceso con radicación 3-2021-28360 de ajuste del procedimiento M-PD-167. Con anuncio SIPA 1848422 se adelanta el proceso con radicación 3-2021-29939 de ajuste del procedimiento M-PD-169. Con anuncio SIPA 1862003 se adelanta el proceso con radicación 3-2021-32684 de ajuste del procedimiento M-PD-164. Con proceso SIPA 1857261 se solicita ampliación de plazo de la acción de mejora Evidencias 9540, 9543, 9544 y 10035 | EN DESARROLLO: SE ENCUENTRAN PUBLICADOS CON ACTUALIZACIÓN EN ENERO DE 2022 LOS PROCEDIMIENTOS M-PD-164 Y M-PD-169, QUEDANDO PENDIENTES SEGÚN EL PLAN DE TRABAJO (EVIDENCIA 8380) LOS PROCEDIMIENTOS M-PD-167, M-PD-089 Y M-PD-180, DE ESTE ÚLTIMO NO SE REFLEJAN AVANCES EN LOS SEGUIMIENTOS REGISTRADOS POR EL ÁREA.
2090 | Se encontró desactualización en el siguiente documento: M-PD-159 | 2836 | Realizar la actualización del procedimiento M.PD-159 para generar el acta respectiva | Se finalizó la actividad que le compete a la Dirección de Diversidad Sexual relacionada con la actualización del procedimiento M-PD-159 generando la versión No.5 del documento con fecha 24 de noviembre de 2021 acta de mejoramiento 199. Meta 1. Evid.9516. Por lo anterior se solicita el cierre de la acción a cargo de la Dirección. | VENCIDA. Aunque se ajustó el documento mediante acta 199 de noviembre 24 de 2021, la situación detectada en la auditoría no se ha subsanado. Es importante involucrar a las áreas que sean necesarias para resolver la situación, para lo cual se sugiere reformular el plan y reflejarlas en él.
2091 | Se encontró desactualización en el siguiente documento: E-PD-022 | 2823 | Formular y ejecutar un plan de trabajo con la priorización para la actualización documental del proceso o de la dirección. | Se viene ejecutando el plan de acción para la actualización documental del proceso o de la dirección de planeación. ID 9124, Fueron actualizados 24 documentos del Proceso, de los cuales 8 fueron retirados y 16 fueron mejorados. Los documentos mejorados fueron: Lineamientos para la Planeación Institucional de la SDP (E-IN-011); PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC-(E-LE-055); E-LE-034 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA SDP; GUÍA PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE VALOR Y DE LOS GRUPOS DE INTERÉS O PARTES INTERESADAS DE LA SDP E-IN-014) , Guía designación de enlaces (E-IN-035); E-CA-001 Caracterización del Proceso, E-PD-029 Gestión de Proyectos de Inversión, E-PD-013 Gestión del Plan Operativo anual de la SDP, E-LE-068 Plan de Acción2021, E-FO-036, Lista de Chequeo Selección enlaces, E-FO-068 Información de entradas y salidas Revisión por la Dirección, E-LE-031 Plan Estratégico 2020-2021 SDP, E-CO-002 Comité Institucional de Gestión y Desempeño, E-PD-022 Planificación Operativa, E-PD-023 Publicación de trámites y otros procedimientos en SUIT, Guía de Tramites y pagina web, y E-LE-030 Política de Administración de Riesgos y el S-PD-005, Gestión del plan de mejoramiento. Así mismo, fueron retirados: E-IN-076, E-EX-043, E-EX-046; E-LE-044; E-LE-057; E-IN-051; E-CO-007; E-IN-053. Lo anterior se evidencia en el aplicativo SIPA. | EN DESARROLLO: EL ÁREA REPORTA EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REFLEJADO EN LA ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL DEL PROCESO DE 24 DOCUMENTOS DEL PROCESO, DE LOS CUALES 8 FUERON RETIRADOS Y 16 FUERON MEJORADOS.
2092 | Se encontró desactualización en los siguientes documentos: A-FO-387, A-PD-050, A-PD-144, A-PD-172 | 2838 | Revisar y ajustar los procedimientos acorde a las observaciones de la Auditoria Interna a los documentos A-FO-387, A-PD-050, A-PD-172. | A-FO-387 Acta de mejora N°145 de 28/09/2021 V3. A-PD-050 se realizó actualización con acta de mejoramiento N°187 de 11/11/2021. A-PD-172 Reconstrucción de expedientes se realizó actualización con acta de mejoramiento N°237 de 28/12/2021. V7. Evidencia SIIP 10153 | ALERTA. El control de cambios refirió en resumen lo siguiente: a) A-FO-387 cambió logo e incluyó campo "N° de Carpetas", la hoja "Origen" y el instructivo de diligenciamiento en el formato digital, con acta 145 de septiembre 28 de 2021. b) A-PD-050 Ajustó Normograma, Ficha de Valoración Documental y Cuadro de Caracterización Documental, en acta: 187 de noviembre 11 de 2021. c) A-PD-172 se ajustó el normograma, en acta: 237 de diciembre 28 de 2021. Aunque procede el cierre de la acción, se produce una alerta toda vez que el seguimiento cuantitativo no es consistente.
2092 | Se encontró desactualización en los siguientes documentos: A-FO-387, A-PD-050, A-PD-144, A-PD-172 | 2839 | Revisar y ajustar el procedimiento A-PD-144 Actualización de las Tablas de Retención Documental de acuerdo con el Informe de la Auditoria Interna al Sistema de Gestión de Calidad 2021. | Se creó un anuncio para la actualización, proceso 1831689, mediante el cual se mejoró y corrigió el diagrama y otros aspectos. El 29 de noviembre finalizó el proceso de actualización mediante acta 206, el contenido del procedimiento es legible y vigente, persiste el error en la generación del acta de mejoramiento, no fue corregido en la última versión. Se realizó requerimiento a Planeación y Sistemas para hacer seguimiento y se dé solución al tema. EVIDENCIA SIIP 9491 | ALERTA. Mediante acta 206 de noviembre 29 de 2021 se ajustó diagrama, normas y Caracterización Documental. La alerta se genera dado que a) no se subsanó la situación detectada en auditoría, b) el área no presentó evidencia del requerimiento hecho a Planeación y Sistemas, c) el avance cuantitativo se presentó en cero. d) la acción fue erradamente clasificada como "correctiva do en realidad se trata de una corrección. Es necesario involucrar a las áreas que sean necesarias para resolver la situación, para lo cual se sugiere reformular el plan y reflejarlas en él.
2093 | Se encontró desactualización en los siguientes documentos: E-FO-072, E-PD-020, E-IN-056, E-IN-063, M-CO-029 | 2831 | Actualizar los documentos E-PD-020, E-IN-056, E-IN-063, M-CO-029 del SIG. | 1. SE ACTUALIZÓ EL DOCUMENTO E-IN-063 - ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 SDP CUENTAS CLARAS, A LA VIGENCIA 2021, Y SE PUBLICÓ MEDIANTE NO. DE ACTA: 219 Y FECHA ACTA: 10 DE DICIEMBRE DE 2021. ID EVIDENCIA 9583. SE SOLICITÓ AL PROCESO DE PLANEACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN DE SUS INSTRUMENTOS EL RETIRO DEL DOCUMENTO M-CO-029 - CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DISTRITAL - CTPD DEL SISTEMA DE GESTIÓN, EL CUAL SE RETIRA MEDIANTE NO. ACTA: 215 FECHA ACTA: 6 DE DICIEMBRE DE 2021. ID EVIDENCIA 9584. 3. SE DESARROLLÓ LA PRIMERA PARTE DE LA EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN EN LA FORMULACIÓN DEL POT Y SE RECOGIERON INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA METODOLÓGICA DE ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS, DESDE UN ENFOQUE COLABORATIVO, LAS CUALES SE REFLEJARÁN EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO E-PD-020 DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS DE PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PLANEACIÓN. ID EVIDENCIA 9280. SE REALIZÓ UN GRUPO FOCAL CON PARTE DEL EQUIPO DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN PARA RECOGER INSUMOS EN METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS, EN EL MARCO DEL MODELO COLABORATIVO DE PARTICIPACIÓN, COMO APORTE PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO E-PD-020. ID 9586. | ALERTA. Como avances están: a)En E-PD-020, la evidencia 9280 hizo referencia a la evaluación de la estrategia de participación y la 9586 al grupo focal, b) El M-CO-029 se retiró del Sistema de Gestión mediante acta 215 de diciembre 06 de 2021. La alerta se genera dado que a) E-IN-056, el área no hizo alusión a los avances ni a las evidencias que los soportan, b) E-IN-063, se ajustó con acta 219 de diciembre 10 de 2021 según lo corroborado en SIPA y en la evidencia 9583. Dado que es la estrategia de 2021, este expiró a diciembre 31 de 2021, dejando desactualizado nuevamente el documento. Se sugiere que este documento se actualice al inicio de cada vigencia en caso de que se siga trabajando para la anualidad.
2094 | Se encontró desactualización en los siguientes documentos: M-CO-077, M-FO-160, M-PD-022, M-PD-023, M-PD-030, M-PD-035, M-PD-061, M-PD-062, M-PD-133, M-PD-134, M-PD-139, M-PD-148, M-PD- 173 y M-PD-183 | 2847 | Actualizar el documento M-PD-035 Formulación de planes de implantación y/o planes de regularización y manejo, de acuerdo con el hallazgo del informe de la Auditoría de Calidad al proceso. | Durante el mes de diciembre no se efectuaron acciones por parte de la Dirección de Planes Maestros y Complementarios debido a que se encontraba a la espera de la disposición normativa frente a la adopción del Plan de Ordenamiento Territorial, dado que, al ser aprobado cambiaría sustancialmente las actividades planteadas en el procedimiento. Teniendo en cuenta que dicho cambio normativo se efectuó en los últimos días de diciembre, se estima para el mes de enero retomar las mesas de trabajo internas con el fin de analizar las implicaciones del panorama normativo y su incidencia en el procedimiento. | DESARROLLO. El POT fue emitido mediante Decreto Distrital 555 del 29 de diciembre de 2021. Se sugiere revisar si el tiempo estimado para surtir esta acción es suficiente.
2094 | Se encontró desactualización en los siguientes documentos: M-CO-077, M-FO-160, M-PD-022, M-PD-023, M-PD-030, M-PD-035, M-PD-061, M-PD-062, M-PD-133, M-PD-134, M-PD-139, M-PD-148, M-PD- 173 y M-PD-183 | 2848 | Actualizar el documento M-PD-030 Formulación y radicación del proyecto del plan parcial, de acuerdo con el hallazgo del informe de la Auditoría de Calidad al proceso. | EN DICIEMBRE DE 2021, SE SUBIERON LAS ACTIVIDADES, CON LOS CONTROLES Y LA PARTE DOCUMENTAL A LA HERRAMIENTA SIPA. SE CUENTA CON UN PDF PARA LA REVISIÓN POR PARTE DEL ENLACE SG DE LA DPP, EVIDENCIA: 101733 | DESARROLLO. La acción se viene desarrollando dentro de los plazos que fijó el área para su ejecución. De ello dan cuenta las evidencias 8527, 8528, 8529, 8530, 8616, 9273, 9274, 9521, 9522 Y 9523 y 10173
2094 | Se encontró desactualización en los siguientes documentos: M-CO-077, M-FO-160, M-PD-022, M-PD-023, M-PD-030, M-PD-035, M-PD-061, M-PD-062, M-PD-133, M-PD-134, M-PD-139, M-PD-148, M-PD- 173 y M-PD-183 | 2849 | Actualizar los documentos: M-PD-139 Áreas de reserva para infraestructura de servicios públicos domiciliarios y las TICS, M-PD-061 Expedición del permiso para la instalación de estaciones de telecomunicaciones y M-CO-077 Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo de Movilidad de acuerdo con el hallazgo del informe de la Auditoría de Calidad al proceso. | Para el mes de Diciembre se presentan las siguientes actividades: (1) Con anuncio y proceso SIPA 1799916 se llevó a cabo la actualización del documento M-CO-077, subsanando los hallazgos presentados, se resalta que se realizó una mejora integral del documento evidenciada en Acta de Mejoramiento 203; (2) Con anuncio y proceso SIPA 1819242 se adelanta la actualización del documento M-PD-139, por ello, el 15 de diciembre de 2021 en mesa de trabajo con el Equipo de Servicios Públicos de la Dirección, no sólo se observó que hipervínculos faltaban en el normograma, sino que se llevó a cabo la revisión integral de Generalidades y Marco Normativo del procedimiento (eliminación e inclusión de normas), se procede con ajustes en SIPA; y (3) Con anuncio y proceso SIPA 1819189 se adelanta la actualización del documento M-PD-061, una vez revisado el marco normativo, se identifica que el hallazgo y la no conformidad no aplica, toda vez que el Decreto 195 de 2005 derogado es a nivel distrital, y el alusivo en el Normograma debe continuar pues corresponde a nivel Nacional, no obstante, se avanza en la mejora del procedimiento en Generalidades, Registros (se actualiza el M-FO-072 y se crea el M-FO-210), Normograma y Glosario. Se reprograma la acción con radicado No. 3-2022-00014. ID Evidencia SIIP 9615 y 10160. | DESARROLLO. El control de cambios refirió en resumen lo siguiente: a) M-PD-139 ajustó observaciones generales, link a Régimen Legal, insumos, actividades 14 a 17, diagrama, en acta 168 de octubre 27 de 2021, es decir, se hicieron ajustes adicionales a lo encontrado en la auditoría. b) M-PD-061 cursa revisión en el ciclo SIPA 1819189 que dio inicio en octubre 20 de 2021, c) M-CO-077 ajustó normas, objetivo, funciones, integrantes, periodicidad, custodia y consideraciones especiales, en acta 203 de noviembre 25 de 2021, es decir, se hicieron ajustes adicionales a lo encontrado en la auditoría.
2094 | Se encontró desactualización en los siguientes documentos: M-CO-077, M-FO-160, M-PD-022, M-PD-023, M-PD-030, M-PD-035, M-PD-061, M-PD-062, M-PD-133, M-PD-134, M-PD-139, M-PD-148, M-PD- 173 y M-PD-183 | 2857 | Monitorear bimestralmente el plan de trabajo para la actualización de los documentos del proceso de Planeación Territorial y Gestión de sus Instrumentos. | Se han realizado los siguiente monitoreos: Primer monitoreo: Se realizo el 25 de agosto una reunión en donde se estableció que se debía actualizar el plan de trabajo elaborado en el primer semestre del año para la revisión de la documentación del proceso, con el objeto de incorporar los documentos derivados del hallazgo del informe de la auditoría de calidad y hacer en consecuencia la reprogramación que se requiera. La Subsecretaría consolido en el mes de agosto la nueva versión del plan de trabajo para la revisión de la documentación Segundo monitoreo: Se procedió a realizar el monitoreo en el avance a la actualización documental a 31 de octubre, registrándolo en el documento de trabajo "Revisión de la documentación del Sistema de Gestión, al corte se han actualizado los documentos: M-CO-084, M-PD-148, M-CO-049, M-PD-183, M-PD-062, M-PD-134, M-FO-079, M-FO-140, M-FO-160 y M-FO-165. Tercer monitoreo: Se procedió a realizar el monitoreo en el avance a la actualización documental a 31 de diciembre, registrándolo en el documento de trabajo "Revisión de la documentación del Sistema de Gestión. Al corte se han actualizado los documentos: M-CO-084, PD-148, M-CO-049, M-PD-183, M-CO-077, M-FO-072, M-PD-022, M-PD-023, M-PD-062 M-CO, M-PD133, M-PD-134, M-PD-173, M-FO-079, M-FO-140, M-FO-160, M-FO-165 y M-IN-190. Se crearon los documentos: M-CO-101, M-CO-102, M-FO-212 y M-FO-210. Se retiro de la documentación del Sistema de Gestión el documentos M-CO-029. Evidencias: 8561, 8562, 9303, 9305 y 10161. | EN DESARROLLO: Se verificó y evidenció, a través de las evidencias dispuestas en el SIIP, que el área responsable de la acción ha venido realizando el monitoreo bimestral del plan de trabajo para la actualización de los documentos que hace parte del proceso de Planeación Territorial.
2095 | Se encontró desactualización en los siguientes documentos: M-CO-006, M-CO-030, M-CO-100, M-FO-137, M-PD-044, M-PD-045, M-PD-053, M-PD-054, M-PD-057, M-PD-059, M-PD-118, M-PD-124, M-PD-132, M-PD-136, M-PD-146, M-PD-153, M-PD-163 | 2819 | ACTUALIZACIÓN DEL 100% DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN ASOCIADOS AL PROCESO PADI DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO. | SE ENCUENTRA ELABORADO EL CRONOGRAMA DE TRABAJO EVIDENCIA ID 10201 | EN DESARROLLO. La evidencia 10201 consignó una programación de actividades para la revisión documental en el Sistema de Gestión. Se sugiere complementarla indicando cuáles son los documentos priorizados y no priorizados a los que allí se hace referencia
2095 | Se encontró desactualización en los siguientes documentos: M-CO-006, M-CO-030, M-CO-100, M-FO-137, M-PD-044, M-PD-045, M-PD-053, M-PD-054, M-PD-057, M-PD-059, M-PD-118, M-PD-124, M-PD-132, M-PD-136, M-PD-146, M-PD-153, M-PD-163 | 2840 | ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS M-CO-006, M-CO-030, M-CO-100, M-FO-137, M-PD-044, M-PD-045, M-PD-053, M-PD-054, M-PD-057, M-PD-059, M-PD-118, M-PD-124, M-PD-132, M-PD-136, M-PD-146, M-PD-153, M-PD-163; DE ACUERDO CON LA OBSERVACIÓN DE LA AUDITORÍA. | SE ENCUENTRAN ACTUALIZADOS LOS PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO CON LA TAREA PROPUESTA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 | VENCIDA. El control de cambios refirió en resumen los siguientes avances: M-CO-006 ajustó norma mediante acta 225 de diciembre 17 de 2021; M-CO-100 ajustó normas mediante acta 163 de octubre 22 de 2021; M-FO-137 se ajustó nombre del formato mediante acta 113 de agosto 23 de 2021, M-PD-045 se revisó el procedimiento mediante acta 230 de diciembre 20 de 2021; M-PD-059 ajustó normas mediante acta 227 de diciembre 17 de 2021; M-PD-118 ajustó normas mediante acta 99 de julio 29 de 2021; M-PD-124 ajustó objetivo, alcance, observaciones, vínculos del normograma, actividades, flujo, glosario y cuadro de caracterización documental con acta 217 de diciembre 07 de 2021; M-PD-132 ajustó normas mediante acta 216 de diciembre 07 de 2021; M-PD-136 retiró el procedimiento del Sistema de Gestión mediante acta 149 de octubre 07 de 2021; M-PD-153 retiró el procedimiento del Sistema de Gestión mediante acta 148 de octubre 07 de 2021; M-PD-163 ajustó normas, aclaró asuntos de la ventanilla de radicación, hizo referencia a los requisitos mínimos para un reclamo y otras actualizaciones, mediante acta 192 de noviembre 18 de 2021. No obstante, se encontró lo siguiente: M-CO-030 no ha sido ajustado; M-PD-044 no ha sido ajustado; M-PD-053 no ha sido ajustado; M-PD-054 no ha sido ajustado, M-PD-057 no ha sido ajustado; M-PD-146 ajustó normas, caracteres de unas actividades y glosario mediante acta 212 de noviembre 30 de 2021, pero no se subsanó lo relacionado con la serie y la subserie
2096 | Se encontró desactualización en el siguiente documento: A-PD-195 | 2853 | Actualizar el normograma del Procedimiento A-PD-195. | El 31 de diciembre 2021, mediante Acta 251 se finaliza la actualización y publicación en el SIG del Normograma del procedimiento A-PD 195  Elaboración de Actos Administrativos. Evidencia correo de notificación forest. ID 10042. | ALERTA. En A-PD-195 se ajustó normograma con acta 251 de diciembre 31 de 2021. La evidencia 8548, 8650, 8714, 9585 y 10042 corroboran la gestión adelantada. La alerta obedece a que las unidades de medida de la meta y su avance son diferentes.
2096 | Se encontró desactualización en el siguiente documento: A-PD-195 | 2852 | Elaborar y Ejecutar un plan de trabajo para la actualización documental, con el fin de identificar los documentos priorizados a cargo de la Subsecretaría Jurídica. | El 31 de diciembre 2021, mediante Acta 251 Se finaliza la actualización y publicación en el SIG del Normograma del procedimiento A-PD 195  Elaboración de Actos Administrativos. Evidencia correo de notificación forest. ID 10042. | EN DESARROLLO: EL ÁREA REPORTA EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL REFLEJADA EN LOS DOCUMENTOS A-PD-168, A-PD-076, A-PD-100 Y A-PD-195. SIN EMBARGO, DENTRO DE LAS EVIDENCIAS NO SE REFLEJA EL PLAN DE TRABAJO, POR LO QUE SE RECOMIENDA SUBIR EL DOCUMENTO PARA FACILITAR EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO.
2097 | Se encontró desactualización en los siguientes documentos: A-LE-016, A-LE-280, A-PD-192. | 2825 | Formular y ejecutar un plan de acción priorizado según criterios de verificación para aplicar la herramienta de chequeo en la revisión documental del proceso. | A Diciembre de 2021, se realizaron tres mesas de trabajo independientes por cada equipo, donde se contó con la participación de todos los integrantes de Soporte (Acta No. 003), Infraestructura (Acta No. 004) y Software (Acta No. 005) con el objetivo de conciliar las fechas propuestas en el Plan de Acción de revisión documental 2021-2022, como producto de las revisiones adelantadas en las reuniones previas. Se aprobó el Plan de Acción mediante Acta No. 006 y se avanzó en la gestión del proceso de revisión documental del Sistema de Gestión, con documentos en diferentes estados: Documentos Aprobados: A-LE-373 Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, A-LE-280: Guía para la Gestión Documental del SGSI, A-FO-209: Matriz de Inventario, Valoración y Clasificación de Activos de Información de la SDP, A-LE-289 Políticas de Protección de Datos Personales, A-LE-283 Registro de Activos de Información (RAI), A-LE-429 Política de Seguridad de la Información de la SDP. Documentos en Revisión: A-IN-016, A-IN-422, A-FO-010, A-FO-212, A-FO-258, A-FO-296, A-FO-299, A-FO-300, A-FO-329, A-FO-352, A-FO-400, A-PD-069, A-PD-089, A-PD-092, A-PD-104, A-PD-107, A-PD-110, A-PD-187, A-PD-192, A-PD-198, A-PD-203, A-PD-204, A-LE-015, A-LE-016,A-LE-284, A-LE-285, A-LE-297, A-LE-315, A-LE-317, A-LE-320, A-LE-321, A-LE-327, A-LE-359, A-LE-362, A-LE-389, A-LE-414, A-LE-445, A-LE-446, A-LE-453, A-LE-477, A-LE-480 Y A-LE-481 (Se adjuntan Actas de Revisión No. 011, 012, 013, 014 y 015). Documentos revisados que no requieren ajustes: A-FO-295: Bitácora de copias de respaldo sobre equipos de cómputo. (Acta 008), A-FO-298: Inventario políticas copias de respaldo. (Acta 008). A-LE-009, A-LE-375 y A-LE-474 (Acta No. 020-2021) SIIP: 10204 | EN DESARROLLO. La acción también quedó reflejada en la actividad 5 de la meta 4 del POA. La evidencia 10204 contiene la programación de la revisión documental así como el avance respecto a cada documento y actas de las sesiones adelantadas.
2097 | Se encontró desactualización en los siguientes documentos: A-LE-016, A-LE-280, A-PD-192. | 2828 | Revisar y ajustar el documento A-PD-192 MONITOREO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA de conformidad con la indicación según informe de auditoría. | A Diciembre de 2021, con motivo de las actividades que se realizaron para el cierre de vigencia 2021 y formulación de los diferentes planes 2022, la Dirección de Sistemas requirió ampliar el plazo por un mes, según reformulación 3-2021-32620 del 20/12/202 sobre el Procedimiento A-PD-192 y su instrumento A-FO-334 para la ejecución de la acción formulada y dar cumplimiento a la observación de la auditoría. Los documentos fueron revisados y ajustados por todos los revisores de la Dirección de Sistemas; sin embargo, al cierre de la vigencia continuaban siendo gestionados con proceso 1844754 y 1807137 en ciclo de revisión SIPA. SIIP: 10203 | DESARROLLO. El ciclo 1807137 inició en SIPA en septiembre 29 de 2021 y se surte dentro de los plazos establecidos. En las evidencias 9317, 9629 y 10203 hay documentos que muestran avances en la gestión.
2097 | Se encontró desactualización en los siguientes documentos: A-LE-016, A-LE-280, A-PD-192. | 2827 | Revisar y ajustar el documento A-LE-016 PLAN DE CONTINGENCIA INFORMÁTICO de conformidad con la indicación según informe de auditoría. | A Diciembre de 2021, en razón a que la Dirección de Sistemas no solo está revisando y ajustando los aspectos de normatividad según informe de auditoría de calidad 2021; sino que adicionalmente se está alineando a la nueva plataforma estratégica 2020-2024 emitida en octubre de 2021 y con los productos recibidos por parte de la Consultoría de la firma PwC, entregados en el mes de noviembre de 2021, se actualizaran todos los componentes del plan de contingencia a los requerimientos actuales, razón por la cual se requirió ampliar la acción por cuatro meses, según reformulación 3-2021-32620 del 20/12/2021 con fines de revisión, retroalimentación de todos los revisores designados en SIPA; ajustes, aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y publicación en el Sistema de Gestión. SIIP: 10202 | DESARROLLO. La actualización de A-LE-016 en SIPA dió inicio en septiembre 29 de 2021 en el ciclo 1807213. Se adelanta dentro de los plazos establecidos según lo corroborado en SIPA y en las evidencias 9316, 9628 y 10202.
2101 | Condición Criterio Causa Efecto El proceso de Gestión Contractual acató la situación crítica establecida en 2019, respecto de la falta de reporte generado del aplicativo SISCO. Sin embargo, aunque se han observado avances importantes, la OCI evidencia que luego de un tiempo prudente de implementado el SISCO en la entidad, no se ha logrado que éste genere información veraz acorde con la realidad en la ejecución de recursos, situación que se evidencia al realizar la comparación entre la información cargada en SISCO y la ejecución presupuestal registrada en Bogdata, coincidente con lo presentado en el reporte de seguimiento trimestral de Segplan, como se muestra en la tabla 11. Esta situación se ha identificado en todos los informes trimestrales de seguimiento a metas de proyectos de inversión, que la OCI ha realizado en las vigencias 2020 y 2021. (Ver : 3-2021-29481) Artículo 44 del Decreto 016 de 2013, literal h: h) Llevar y mantener actualizado el sistema de información previsto para diligenciar, publicitar, registrar y hacer seguimiento de todos los procesos contractuales que adelante la Secretaría. Debilidades en el aplicativo SISCO. El reporte de contratación debe ser alimentado en algunos campos de forma manual y en algunos casos se observan casillas sin la información requerida. Debilidades en los controles establecidos en el A-PD-120 Plan Anual de Adquisiciones  SDP, que permitan garantizar bajo una seguridad razonable que la información que se genere en el reporte sea coincidente con la realidad en el proceso contractual y la ejecución presupuestal. Inconsistencias en la información presentada a nivel interno, que dificulta realizar actividades de seguimiento y control a nivel de todas las líneas de defensa sobre la información registrada. | 2867 | EFECTUAR LA VERIFICACIÓN Y VALIDACION DE LA INFORMACION CARGADA EN SISCO, RELACIONADA CON EL REPORTE GENERADO EN SISCO VS. LA EJECUCION PRESUPUESTAL DESCARGADA DE BOGDATA. | Actividad programada BIMESTRALMENTE se realizará la primera verificación y validación con corte a 28-feb-2022 | EN DESARROLLO: EL ÁREA INDICA QUE LA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ LA PRIMERA VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN CON CORTE A 28-FEB-2022