**MEMORANDO**

**Para: JULIÁN FABRIZZIO HUÉRFANO ARDILA**

Subsecretario de Gestión Corporativa

**De: ARIEL ELIÉCER CARRERO MONTAÑEZ**

Dirección de Estratificación

**Fecha:** 13 de octubre de 2015

**Radicado****: Respuesta 3-2015-14492**

**Asunto:**Informe de Empalme

En atención a la solicitud realizada por la Subsecretaría de Gestión Corporativa, a continuación remito el informe de avance en la ejecución de los convenios 166 de 2014, 168 de 2014, 197 de 2015 y 123 de 2015, los cuales se encuentra bajo mi supervisión con corte 30 de septiembre del año en curso:

* **Convenio marco de cooperación ONU – Hábitat – Secretaría Distrital de Planeación No. 166 de 2014.**

**Objeto:** “Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para proponer estrategias, mecanismos e instrumentos base para la formulación de políticas públicas de subsidios y contribuciones que aporten al desarrollo de asentamientos humanos bajo los principios de equidad y sostenibilidad fiscal”.

**Compromisos y Responsabilidades – Productos Esperados:**

Los compromisos y responsabilidades del Convenio en mención, conjugan en el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

* Intercambiar información generada por las entidades.
* Suscribir convenios específicos que definirán las actividades que se desarrollaran, las condiciones, términos, cronogramas, etc.
* Crear un Comité de Coordinación Interinstitucional, conformado por dos representantes de ONU Hábitat y dos de la Secretaría de Planeación el cual tendrá entre otras, las siguientes funciones: a) Establecer las directrices y el procedimiento a aplicar para la ejecución y cumplimiento del objeto de este convenio y de los específicos. b) Recibir, revisar, proponer modificaciones si es del caso y ratificar los Planes Operativos de Trabajo. c) Definir en reuniones, las actividades, cronogramas, los productos a realizar así como el orden de prioridades de entrega de dichos productos. d) Evaluar periódicamente el cronograma de actividades de los convenios específicos y efectuar los ajustes que considere indispensables e impartir las instrucciones y recomendaciones correspondientes. e) Elaborar las actas de las reuniones realizadas donde se dejará constancia de lo actuado por cada una de las partes. f) Solicitar las reuniones y gestiones que considere necesarias para que el objeto del convenio se cumpla a cabalidad. g) Manifestar a los representantes legales de la Secretaría Distrital de Planeación y ONU Hábitat cualquier situación que impida la ejecución de este convenio, o que pueda llevar a su paralización, o que constituya incumplimiento grave de algún compromiso para que se adopten las medidas correctivas oportunamente. h) Las demás que sean necesarias para el desarrollo del presente convenio.
* Prestar apoyo técnico en la formulación de los proyectos y convenios específicos que se deriven del presente acuerdo.
* ONU hábitat apoyará técnicamente a los funcionarios de la Secretaría Distrital de Planeación que se involucren para adelantar en objeto en cuestión.

**Avance en la ejecución:**

Posterior a la suscripción del acuerdo en mención se adelantaron diferentes reuniones de coordinación a través del Comité Interinstitucional que desembocaron en la definición del convenio de cooperación técnica 097 de 2015, suscrito el pasado 13 de mayo de 2015. De igual forma, tanto la Secretaría como ONU Hábitat han venido participando en diferentes espacios de discusión en el marco de los compromisos de trasferencia de información y apoyo técnico en la formulación de proyectos.

* **Convenio interinstitucional Universidad Nacional de Colombia – Secretaría Distrital de Planeación No. 168 de 2014.**

**Objeto:**“Aunar esfuerzos para realizar un estudio que permita identificar la incidencia de la estratificación socioeconómica urbana sobre la segregación de los hogares bogotanos”.

**Compromisos y Responsabilidades – Productos Esperados:**

Los compromisos y responsabilidades del Convenio en mención, conjugan en la elaboración y entrega de los productos a continuación relacionados:

* Producto 1: Documento que permita identificar conceptualmente la naturaleza de la relación entre segregación urbana, distribución del ingreso y estratificación socioeconómica a través de una exploración de la literatura alrededor del objeto del presente estudio, donde se presente la discusión asociada con el fenómeno en estudio y sus implicaciones a partir de las condiciones actuales en la ciudad de Bogotá y se presente un análisis de la posible incidencia de la estratificación sobre la segregación, la discriminación, la confianza y la cooperación por estrato, la percepción sobre los individuos y sus expectativas y cómo éstas afectan sus decisiones.
* Producto 2: Documento que contenga la metodología y las especificaciones técnicas detalladas para la implementación del ejercicio de economía experimental que permitan identificar y cuantificar la existencia de los posibles mecanismos de transmisión, asociados con la estratificación y la segregación socioeconómica en la ciudad de Bogotá. Dentro de la metodología se contemplaran los juegos de confianza y del dictador. Para tal fin se espera que el diseño metodológico contemple una población participante de 1.000 personas que hagan parte de 19 localidades urbanas de la ciudad. Este diseño contendrá la descripción detallada de: El proceso de reclutamiento de los participantes, el diseño y plan de trabajo del proceso de capacitación de las personas que reclutarán, el formulario que se empleará y una aplicación piloto que permita identificar la ruta crítica de aplicación en campo y probar la herramienta empírica.
* Producto 3: Documento que recopile los resultados de la aplicación de la prueba piloto. Este documento recogerá los ajustes sugeridos a través de la aplicación de la prueba piloto a la metodología y el plan de trabajo en campo inicialmente propuesta para la aplicación de los juegos de decisión. Este documento debe incluir los soportes físicos y digitales de las actividades relacionadas con el presente producto. De igual, forma se realizará la entrega del registro fotográfico y escrito, los datos recolectados sistematizados, rutinas empleadas para su análisis y demás archivos de soporte.
* Producto 4: Documento que recopile los resultados de la aplicación del trabajo en campo de la metodología experimental, la cual incorpora los aprendizajes de la prueba piloto. Este documento debe incluir los soportes físicos y digitales de las actividades relacionadas con el presente producto. De igual, forma se realizará la entrega del registro fotográfico y escrito, los datos recolectados sistematizados, rutinas empleadas para su análisis y demás archivos de soporte asociados con la ejecución presupuestal de los pagos a los participantes.
* Producto 5: Documento de análisis e interpretación de los datos resultantes de la aplicación de las herramientas metodológicas seleccionadas que como mínimo incluyan análisis estadísticos a través de las siguientes pruebas estadísticas de Wilcoxonsigned Rank test para la distribución de ofertas entre estratos; Likelihood ratio test como robustnesscheck sub 1 y análisis de regresión.
* Producto 6: Documento analítico y descriptivo de cómo los resultados del presente estudio contribuyen en los objetivos, metas y alcances de la Política Distrital y el Plan Distrital de Desarrollo: Bogotá Humana 2012 -2016 y su relación con resultados obtenidos del presente convenio.
* Producto 7: Proceso de formación para diez funcionarios de la Secretaría Distrital de Planeación, la cual se desarrollará en dos sesiones al mes donde se abordarán los siguientes temas: 1) Fundamentación del método experimental: a) Causalidad; b) Experimentos, cuasi-experimentos y experimentos naturales en las ciencias sociales; c) Internalvalidity, statisticalvalidity, constructvalidity, externalvalidity; 2) Racionalidad y racionalidad acotada; a) Axiomas estándares; b) Heurísticos y sesgos; c) Teoría prospectiva y descuento hiperbólico; d) Ambigüedad; 3) Teoría de juegos; a) Teorías de equilibrios; b) Teoría de juegos comportamentales c) Problemas prácticos.

**Avance en la ejecución:**

A la fecha ya se realizó la entrega de los productos uno al cinco, los cuales ya surtieron un proceso de revisión, retroalimentación y posterior aprobación por parte de la Secretaría. De igual manera se surtió el proceso de capacitación y formación de los funcionarios durante cinco sesiones llevadas a cabo en el mes de septiembre del 2015. De igual forma, ya se realizaron tres pagos que corresponden al 90% del aporte monetario de la Secretaría.

**Pendiente por ejecutar:**

La Universidad tiene pendiente por entrega el producto seis que corresponde al análisis de la incidencia en términos de política pública de los resultados del ejercicio de economía experimental. De igual forma, queda pendiente el pago del 10% sujeto a la entrega del producto seis y acta de liquidación. El convenio tiene como fecha de finalización el 19 de octubre del 2015.

* **Convenio de cooperación técnica ONU – Hábitat Secretaría Distrital de Planeación No. 97 de 2015**

**Objeto: “**Realizar un estudio que permita identificar la viabilidad de implementación de un sistema unificado de información de los habitantes de la ciudad de Bogotá como estrategia para identificar a partir de registros administrativos la capacidad de pago de los hogares bogotanos**”.**

**Compromisos y Responsabilidades – Productos Esperados:**

Los compromisos y responsabilidades del Convenio en mención, conjugan en la elaboración y entrega de los productos a continuación relacionados:

* Producto 1.: Construcción de una propuesta técnica de un sistema unificado de identificación de la capacidad de pago así como las condiciones y situaciones de vulnerabilidad de los habitantes del Distrito Capital a partir de la información disponible del orden nacional y distrital.
* Producto 2.: Validación de la propuesta metodológica a partir de una simulación que permita identificar la capacidad de identificación de las condiciones socioeconómicas y de vulnerabilidad de los hogares bogotanos.
* Producto 3.: Análisis de la arquitectura lógica de las bases de datos requeridas para la formulación del nuevo modelo de identificación de las condiciones socioeconómicas y de vulnerabilidad de los hogares bogotanos.
* Producto 4.: Elaboración de un diagnóstico para la ciudad de Bogotá de las condiciones de vulnerabilidad de la población víctima de la violencia, con el fin de delinear las estrategias de incorporación de estas características dentro del planteamiento del indicador de capacidad de pago y situaciones de vulnerabilidad para los habitantes del Distrito Capital.

**Avance en la ejecución:**

Posterior a la fecha de suscripción del acta de inicio del convenio se han realizado siete mesas de trabajo y seguimiento a la ejecución, donde se han abordado las siguientes temáticas:

1. Presentación del equipo de trabajo que participará en el proyecto.

2. Presentación y ajuste al Plan de Acción propuesto por la Coordinación del proyecto.

3. Realización de mesas de trabajo interinstitucionales con entidades estratégicas para el proyecto como el DNP, DANE, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, la DIAN y la Secretaría Distrital de Hacienda, con el fin de iniciar el proceso de análisis de las fuentes de información y su estructura, como potenciales insumos para el sistema de información que soportaría un eventual cambio en el actual esquema de asignación de subsidios y contribuciones en servicios públicos domiciliarios.

**Pendiente por ejecutar:**

En concordancia con las fechas de entrega establecidas en el acta de inicio la entrega del primer producto se encuentra estipulada para el próximo 19 de octubre de 2015. Los tres productos restantes se encuentran programados para los días 19 de diciembre de 2015 (Productos dos y tres) y 19 de noviembre de 2015 (producto cuatro).

* **Convenio interinstitucional Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario – Secretaría Distrital de Planeación No. 123 de 2015.**

**Objeto:**“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y tecnológicos para facilitar el desarrollo conjunto de programas, proyectos y procesos investigativos que sean de mutuo interés para la Secretaría Distrital de Planeación y la Universidad del Rosario”.

**Compromisos y Responsabilidades – Productos Esperados:**

Los compromisos y responsabilidades del Convenio en mención consiste en aunar esfuerzos para impulsar y desarrollar programas, actividades y proyectos de investigación, formación, docencia, extensión e intercambio de información en temas sociales, económicos, territoriales (rural y urbano), ambientales, institucionales, y otros afines, que propendan por una mejor comprensión y diseño de políticas públicas, así como un desarrollo económico y social a nivel nacional y distrital. Para tal efecto, se podrán diseñar, implementar y ejecutar actividades, programas y proyectos de investigación de naturaleza científica, bibliográfica, tecnológica, empírica o cualquiera otra de interés común, definidos de mutuo acuerdo, mediante la suma de esfuerzos, recursos físicos y humanos, capacidades y oportunidades de ambas.

**Avance en la ejecución:**


La Secretaría y la Universidad del Rosario están en proceso de coordinar las diferentes actividades y proyectos a realizar en el marco del Convenio 123 de 2015, lo que incluye la definición de las temáticas a investigar, los mecanismos de operación del Comité Interinstitucional, disponibilidad de información necesaria,

**Pendiente por ejecutar:**

Ejecutar los programas, actividades y proyectos de investigación, formación, docencia, extensión que se definan como prioritarios según lo acordado por la Secretaría y la Universidad.

Sea este el espacio para aclarar que la supervisión del convenio de cooperación 097 de 2015 se encuentra bajo mi supervisión puesto que en la matriz relacionada se encuentra es la Doctora Carolina Chica en este rol, en ese sentido realizo esta observación para que se realicen los ajustes pertinentes.

Cordialmente,



**ARIEL ELIECER CARRERO MONTANEZ**

**Dirección de Estratificación**

Anexos:

Copia: