INFORME BALANCE SOCIAL 2012

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Este informe corresponde al documento electrónico CBN-1103 BALANCE SOCIAL

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACION	6

CAPITULO I	6

1.1	RECONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA SOCIAL	7

1.1.1	Identificación del Problema: Dispersión y desarticulación de la información para la planeación de la Ciudad.	7

1.1.2	Identificación de las causas y efectos del problema	9

1.1.3	Focalización	9

1.1.4	Los actores que intervienen en el problema	10

1.2	INSTRUMENTOS OPERATIVOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROBLEMAS			10

1.2.1	A Nivel de la Administración	11

1.2.2	A Nivel de la Entidad	13

1.2.3	Metas formuladas en los proyectos y/o acciones	17

1.2.4	Presupuesto Asignado	18

1.2.5	Población o unidades de focalización objeto de atención	18

1.3	RESULTADOS EN LA TRANSFORMACIÓN DE LOS PROBLEMAS	19

1.3.1	Niveles de cumplimiento	19

1.3.2	Indicadores	26

1.3.3	Presupuesto Ejecutado	36

1.3.4	Limitaciones y problemas del proyecto	37

1.3.5	Efectos del proyecto y/o acciones sobre el problema	37

1.3.6	Población o unidades de focalización atendidas	38

1.3.7	Población o unidades de focalización sin atender	38

1.3.8	Población o unidades de focalización que requieren al bien o servicio  al final de la vigencia	39

1.3.9	Otras acciones implementadas para la solución de las problemáticas	39

1.3.10	Diagnóstico final del problema	39

CAPITULO II	41

2.1	RECONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA SOCIAL	41

2.1.1	Identificación del Problema: Insuficientes garantías sociales y condiciones para el ejercicio pleno de los derechos de las personas de los sectores LGBT y de las mujeres en el Distrito Capital.	41

2.1.2	Identificación de las causas y efectos del problema	41

2.1.3	Focalización	43

2.1.4	Los actores que intervienen en el problema	43

2.2	INSTRUMENTOS OPERATIVOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROBLEMAS			44

2.2.1	A Nivel de la Administración	44

2.2.2	A Nivel de la Entidad	45

2.2.3	Metas formuladas en los proyectos y/o acciones	51

2.2.4	Presupuesto Asignado	52

2.2.5	Población o unidad de focalización objeto de atención	53

2.3	RESULTADOS EN LA TRANSFORMACIÓN DEL PROBLEMA	54

2.3.1	Niveles de cumplimiento	54

2.3.2	Indicadores	61

2.3.3	Presupuesto Ejecutado	65

2.3.4	Limitaciones y problemas del proyecto	66

2.3.5	Efectos del proyecto y/o acciones sobre el problema	67

2.3.6	Población  o unidades de focalización atendidas	68

2.3.7	Población o unidades de focalización sin atender	68

2.3.8	Población o unidades de focalización que requiere el bien o servicio al final de la vigencia	69

2.3.9	Otras acciones implementadas para la solución de las problemáticas	69

2.3.10	Diagnóstico final del problema	69

CAPITULO III	71

3.1	RECONSTRUCCION DEL PROBLEMA SOCIAL	71

3.1.1	Identificación del problema: Inequidad al acceso de los servicios urbanos y rurales.			71

3.1.2	Identificación de las causas y efectos del problema	71

3.1.3	Focalización	72

3.1.4	Los actores que intervienen en el problema	72

3.2	INSTRUMENTOS OPERATIVOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROBLEMAS			72

3.2.1	A Nivel de la Administración	72

3.2.2	A Nivel de la Entidad	75

3.2.3	Metas formuladas en los proyectos y/o acciones	77

3.2.5.	Presupuesto Asignado	79

3.2.6.	Población o unidades de focalización objeto de atención	79

3.3	RESULTADOS EN LA TRANSFORMACIÓN DE LOS PROBLEMAS	79

3.3.1	Niveles de cumplimiento	79

3.3.2	Indicadores	94

3.3.3	Presupuesto Ejecutado	109

3.3.4	Limitaciones y problemas del proyecto	109

3.3.5	Efectos de proyecto y/o acciones sobre el problema	110

3.3.6	Población o unidades de focalización atendidas	110

3.3.7	Población o unidades de focalización sin atender	110

3.3.8	Población o unidades de focalización que requieren el bien o servicio  al final de la vigencia	111

3.3.9	Otras acciones implementadas para la solución de las problemáticas	111

3.3.10	Diagnostico final del problema	111

CAPITULO IV	113

4.1	RECONSTRUCCION DEL PROBLEMA SOCIAL	113

4.1.1	Identificación del problema o necesidad: Segregación socio espacial en el D. C.	113

4.1.2	Identificación de las causas y efectos del problema	114

4.1.3	Focalización	115

4.1.4	Los actores que intervienen en el problema	115

4.2	INSTRUMENTOS OPERATIVOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROBLEMAS			115

4.2.1	A Nivel de la Administración	115

4.2.2	A Nivel de la Entidad	118

4.2.3	Metas formuladas en los proyectos y/o acciones	119

4.2.4	Presupuesto Asignado	120

4.2.5	Población o unidades de focalización objeto de atención	120

4.3	RESULTADOS EN LA TRANSFORMACIÓN DE LOS PROBLEMAS	121

4.3.1	Niveles de cumplimiento	121

4.3.2	Indicadores	126

4.3.3	Presupuesto Ejecutado	132

4.3.4	Limitaciones y problemas del proyecto	132

4.3.5	Efectos del proyecto y/o acciones sobre el problema	133

4.3.6	Población o unidades de focalización atendidas	133

4.3.7	Población o unidades de focalización sin atender	133

4.3.8	Población o unidades de focalización que requieren al bien o servicio  al final de la vigencia	133

4.3.9	Otras acciones implementadas para la solución de las problemáticas	134

4.3.10	Diagnóstico final del problema	134

CAPITULO V	135

5.1	RECONSTRUCCION DEL PROBLEMA SOCIAL	135

5.1.1	Identificación del problema o necesidad: Situación de riesgo de la población por cambio climático.	135

5.1.2	Identificación de las causas y efectos del problema	135

5.1.3	Focalización	136

5.1.4	Los actores que intervienen en el problema	136

5.2	INSTRUMENTOS OPERATIVOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROBLEMAS			136

5.2.1	A Nivel de la Administración	136

5.2.2	A Nivel de la Entidad	138

5.2.3	Metas formuladas en los proyectos y/o acciones	140

5.2.4	Presupuesto Asignado	141

5.2.5	Población o unidades de focalización objeto de atención	141

5.3	RESULTADOS EN LA TRANSFORMACIÓN DE LOS PROBLEMAS	141

5.3.1	Niveles de cumplimiento	141

5.3.2	Indicadores	146

5.3.3	Presupuesto Ejecutado	149

5.3.4	Limitaciones y problemas del proyecto	149

5.3.5	Efectos del proyecto y/o acciones sobre el problema	149

5.3.6	Población o unidades de focalización atendidas	149

5.3.7	Población o unidades de focalización sin atender	150

5.3.8	Población o unidades de focalización que requieren al bien o servicio  al final de la vigencia	150

5.3.9	Otras acciones implementadas para la solución de las problemáticas	150

5.3.10	Diagnóstico final del problema	150

LISTA DE CUADROS

CAPÍTULO I

Cuadro No. 1: Metas del Proyecto de Inversión 535

Cuadro No. 2: Presupuesto del Proyecto de Inversión 535

Cuadro No. 3: Ejecución presupuestal del Proyecto de Inversión 535

CAPÍTULO II

Cuadro No. 4: Metas del Proyecto de Inversión 661, 726 y 717

Cuadro No. 5: Presupuesto del Proyecto de Inversión 661, 726 y 717

Cuadro No. 6: Ejecución presupuestal del Proyecto de Inversión 661, 726 y 717

CAPÍTULO III

Cuadro No. 7: Metas del Proyecto de Inversión 662

Cuadro No. 8: Presupuesto del Proyecto de Inversión 662

Cuadro No. 9: Ejecución presupuestal del Proyecto de Inversión 662

CAPÍTULO IV

Cuadro No. 10: Metas del Proyecto de Inversión 802

Cuadro No. 11: Presupuesto del Proyecto de Inversión 802

Cuadro No. 12: Ejecución presupuestal del Proyecto de Inversión 802

CAPÍTULO V

Cuadro No. 13: Metas del Proyecto de Inversión 803

Cuadro No. 14: Presupuesto del Proyecto de Inversión 803

Cuadro No. 15: Ejecución presupuestal del Proyecto de Inversión 803

- PRESENTACION

La Secretaría Distrital de Planeación de conformidad con los Lineamientos Metodológicos para la elaboración del Informe de Balance Social, formulados por la Contraloría de Bogotá D. C., presenta los resultados de su gestión social enmarcadas en el actuar misional de orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas y la planeación territorial, económica, social y ambiental del Distrito Capital y del aporte al cumplimiento de los propósitos planteados en el plan de desarrollo “Bogotá Positiva” y del nuevo plan “Bogotá Humana”, de acuerdo con las siguientes cinco (5) problemáticas consideraras durante la vigencia 2012, así:

- Dispersión y desarticulación de la información para la planeación de la Ciudad.

- Insuficientes garantías sociales y condiciones para el ejercicio pleno de los derechos de las personas de los sectores LGBT y de las mujeres en el Distrito Capital.

- Inequidad al acceso de los servicios urbanos y rurales

- Segregación socio espacial en el D. C.

- Situación de riesgo de la población por  cambio climático

Es importante mencionar que las problemáticas expuestas son abordadas con proyectos de inversión enmarcados desde la misión de la Entidad: “Liderar y orientar el proceso de planeación del Distrito Capital para hacer frente a los retos de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático y reducir la segregación socio-espacial en el contexto de Bogotá y la Región, bajo principios de prevalencia del interés general con enfoque diferencial y la defensa de lo público”.

Este informe se estructura en 5 capítulos que corresponden a cada uno de los problemas enunciados y desarrollados con la metodología propuesta por la Contraloría de Bogotá.

- CAPITULO I

## RECONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA SOCIAL

### Identificación del Problema: Dispersión y desarticulación de la información para la planeación de la Ciudad.

La Administración Distrital, se encuentra inmersa en una realidad que debe enfrentar o transformar en procura de lograr el propósito que le ha dado origen. La satisfacción de las necesidades básicas de la población, el ejercicio pleno de sus derechos, el aprovechamiento de los recursos disponibles, el mejoramiento de su calidad de vida, la prosperidad e inserción de la ciudad en el contexto económico, son algunos de los objetivos que la administración debe perseguir y alcanzar, y que por lo tanto debe medir, investigar y sintetizar.

El proceso continuo de toma de decisiones en este contexto, solo puede ser posible si se dispone de información que permita comprender cuál es y cómo evoluciona lo que se busca transformar, es necesario disponer de datos que identifiquen y midan la distancia entre la realidad y lo que se quiere, que alerte sobre el tamaño de la brecha a lo largo del tiempo, que permita evaluar el mejoramiento continuo y que contribuya a la evaluación y planeamiento de estrategias.

La constante evolución y cambio en las distintas dimensiones del entorno social y económico del Distrito le exigen a la administración disponer de información actualizada,  consolidada, oportuna y confiable que le permita revisar y adoptar las decisiones en forma oportuna sin destinar mayores esfuerzos en la consecución de la información.

Esto requiere del reconocimiento de las diversas fuentes de información como también de la adopción de mecanismos para adquirir o procesar la que con carácter estratégico es generada por la Secretaría Distrital de Planeación.

En la cadena en que se desarrolla el proceso de gestión de información estratégica, desde el acopio, producción y puesta a disposición para los usuarios, se identifican los siguientes puntos críticos:

- El proceso de consolidación de información estratégica requerido para la Planeación en el Distrito Capital, implica diversos proveedores a nivel distrital, lo que implica una labor constante de coordinación.

- La frecuencia en la producción de información estratégica puede no coincidir con momentos críticos para la toma de decisiones, tales como la definición de proyectos de gran impacto o formulación de planes generales.

- Los criterios utilizados para la definición de los instrumentos de focalización que debe administrar la entidad se desactualizan con el paso del tiempo, así como también los datos que en ellos deben ser registrados.

- La administración de la información estratégica de carácter estadístico, geográfico y de los instrumentos de focalización requieren de una plataforma tecnológica en constante ajuste para estar acorde con desarrollos más novedosos, que faciliten su administración e integración.

- La información adquirida por la SDP requiere ser puesta al servicio de los usuarios y ciudadanía en general, de manera accesible, constante y dinámica.

Estas necesidades de información que trascienden a la entidad, demandan su liderazgo en la definición, consolidación y operación de flujos de información permanente e inter-institucional como también en la coordinación de las actividades necesarias para producir información estratégica para la toma de decisiones.

En la actualidad cada sector del Distrito dispone de información con la cual construye y sustenta sus respectivos programas y proyectos, formula y hace seguimiento a las políticas públicas y en general realiza los procesos de toma de decisiones. Cuando lo requiere acude a otras entidades o fuentes con el fin de conseguir información necesaria. Con base en su esfuerzo individual, cada entidad construye su información. Lo mismo les puede ocurrir a otros usuarios en general.

De igual forma, en el Distrito están disponibles datos de diferente índole, con cifras que pueden ser distintas aún así se refieran al mismo tema, debido entre otras cosas a que se soportan en fuentes distintas con periodos de referencia distintos. En ello, se presentan coberturas y significancia distintas y con diferentes grados de representatividad.

En este panorama, la Secretaría Distrital de Planeación ha avanzando en consolidar un conjunto de información estratégica con calidad y oportunidad que pueda convertirse en últimas en la fuente oficial. La SDP no solamente ha implementado los procesos para la consecución y organización de datos provenientes de otras fuentes, sino que a su vez ha venido realizando investigaciones y proceso de adquisición de información estadística, geográfica y de los instrumentos de focalización, procurando que sea oportuna para la toma de decisiones.

Las acciones realizadas por la SDP muestran un avance en el fortalecimiento de los canales y procesos de comunicación para facilitar el intercambio de  información al interior de la Secretaría y con la ciudadanía, con las demás entidades Distritales, organismos gubernamentales de los diferentes niveles y el sector privado, todo lo cual se requiere que sea fortalecido.

De igual forma, se ha fortalecido la entidad con el desarrollo de investigaciones y estudios en materia social, económica y espacial, aspectos que requieren monitoreo en forma continua a través de la adquisición de información actualizada y a su vez requieren dar soporte a las acciones encaminadas a facilitar el acceso a dicha información.

### Identificación de las causas y efectos del problema

Causas

- El cambio permanente en las condiciones sociales y económicas que deben ser recogidas en forma permanente.

- A su vez, la continua gestión de las instituciones privadas y públicas, conlleva a que existan cambios que deban ser registrados y procesos que deban ser actualizados para mantener actualizada la información.

- A medida que avanza el desarrollo de la ciudad son indispensables mayores niveles de desagregación territorial que permitan evidenciar e interpretar sus diferencias.

- Surgen  con el paso del tiempo nuevos fenómenos de orden social y económico que deben ser estudiados y analizados.

- La periodicidad de las estadísticas disponibles no está estandarizada entre fuentes.

- No se ha logrado la recopilación de todos los datos históricos que permitan determinar la trazabilidad de los fenómenos o la definición de las formas de síntesis de los datos han venido cambiado si que se documente esta situación

- Para el momento de la toma de decisiones pueden encontrarse diferentes datos sobre el mismo fenómeno

Efectos

- Las distintas entidades del Distrito en la toma de decisiones no acuden a una fuente única de información estratégica, lo que puede afectar la coordinación en las acciones.

- No es posible comparar las series de información en el tiempo y en el espacio.

- Se aumentan los esfuerzos de los distintos usuarios para disponer de información oportuna en los procesos de toma de decisiones, de seguimiento y evaluación.

- Se reduce la calidad en los procesos en los cuales la información estratégica es insumo.

- No se logra poner en funcionamiento modelos de análisis basados e información e indicadores robustos.

- La ciudadanía no dispone de información estratégica sólida y desagregada en la que pueda basar sus procesos participativos.

- Se afecta el proceso de planeación de estrategias para implementar la política pública en el ámbito Distrital

### Focalización

El problema social identificado “Dispersión y desarticulación de la información para la planeación de la ciudad” afecta a la Administración Distrital en el proceso de toma de decisiones; a las entidades y organismos interesados en el seguimiento del desarrollo de la ciudad; a la población del Distrito en el ejercicio de su labor de control y veeduría; y a la ciudadanía que solicita servicios específicos de información de la SDP.

Las actividades realizadas por la SDP en el marco de esta problemática inciden en usuarios de la información tales como: las 11 Secretarías Distritales; las 45 entidades adscritas; entidades de control y veeduría; alcaldías locales; entidades del orden nacional; la comunidad académica; las empresas privadas; otros organismos y la población en general que requieren de información relevante de ciudad en distintos ámbitos. De igual forma, incidirán en los ciudadanos de las áreas urbana y rural que solicitan servicios de información específicos de la SDP (estratificación urbana, de fincas y viviendas dispersas y de Centros Poblados, encuesta SISBEN, consulta de normas urbanísticas, certificados de riesgo, aspectos demográficos, sociales, económicos, culturales, ambientales y territoriales, entre otros).

### Los actores que intervienen en el problema

Los actores que intervienen en el problema “Dispersión y desarticulación de la información para la planeación de la ciudad” son:

- El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la formulación y diseño de las metodologías base de las dos herramientas de focalización del gasto social (SISBEN y Estratificación).

- La Secretaría General del Distrito Capital, como generadora de lineamientos de política de servicio al ciudadano.

- Las entidades distritales y nacionales que suministran información, como son la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, aliada natural en la actualización de los datos espaciales (mapa digital de Bogotá y base predial catastral urbana y rural), el Instituto Distrital de Desarrollo Urbano (IDU), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el DANE, entre otras.

- Las empresas de servicios públicos domiciliarios, que también son fuente de información.

- Las 11 Secretarías Distritales y las 45 entidades adscritas.

- Los entes de control como la Personería Distrital, Veeduría Distrital y la Contraloría Distrital.

- El sector académico.

- Las entidades privadas proveedoras de información.

## INSTRUMENTOS OPERATIVOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROBLEMAS

### A Nivel de la Administración

Entre los instrumentos operativos para la atención de los problemas contenidos en este informe de balance social, la Administración Distrital formuló para direccionar su accionar el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C., 2012 – 2016 “Bogotá Humana” Acuerdo 489 de 2012.

Estrategias y Programas

El Acuerdo 489 de 2012 por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C., 2012 – 2016 “Bogotá Humana”  plantea en el objetivo general del plan y principios de política pública y de acción, defender lo público como principio del Estado social de Derecho, mediante el fomento de la participación y decisión de la  ciudadanía, la eficacia y eficiencia administrativa, la transparencia y lucha contra la corrupción  y la seguridad ciudadana como baluarte de la convivencia.

Una Bogotá en defensa y fortalecimiento de lo público, es uno de los tres ejes estratégicos del plan de desarrollo, el cual pretende entre otras cosas, promover la toma de decisiones amplia e informada de la ciudadanía en la gestión de la ciudad. Significa racionalizar la administración pública, mejorando la prestación de sus servicios para la toma de decisiones y la satisfacción de la demanda de trámites y atención a la ciudadanía, utilizando de manera adecuada y novedosa las tecnologías de la información y de las comunicaciones.

Este eje define como uno de sus objetivos, garantizar una estructura administrativa distrital eficiente y comprometida con las necesidades de la ciudadanía, al igual que implementar el uso de las TIC en la unificación y articulación de la información y producción de conocimiento entre entidades; promover, fortalecer y coordinar acuerdos, alianzas y cooperación e intercambios nacionales e internacionales dirigidos a mejorar las relaciones de la ciudad.

Estrategias:

Fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación. Contribuir a la articulación institucional entre los actores públicos y privados de Bogotá y Cundinamarca, para maximizar recursos y capacidades que permitan apoyar al sector empresarial, el tejido académico y de investigación y a las organizaciones sociales del territorio. Igualmente se debe promover la investigación y la innovación social para profundizar el conocimiento sobre las dinámicas sociales, la innovación en el diseño de política pública, la gestión de la convivencia y el desarrollo humano integral.

Desarrollar pedagogías de comunicación social e impulsar la construcción de comunidades de aprendizaje, el uso de tecnologías de la información, comunicación y del conocimiento (TIC-C) como medios facilitadores de interacción entre la ciudadanía y la Administración Distrital.

Fortalecer la estructura administrativa distrital y la capacidad técnica y operativa de las entidades.

Programas:

Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional: Busca fortalecer la función administrativa distrital mediante mejoramiento continuo de la gestión y compromiso con la ética pública; la disposición de equipamientos como infraestructura tecnológica, informática y de comunicaciones de las entidades distritales y locales; la promoción de una cultura de respeto y servicio  a la ciudadanía, entre otras cosas.

Este programa tiene dos proyectos prioritarios, relacionados con la temática tratada:

- Bogotá Humana al servicio de la ciudadanía, con el objetivo de garantizar la calidad y oportunidad en la atención, los servicios y los trámites para los ciudadanos y las ciudadanas, incorporado enfoque diferenciales.  Así mismo, la interlocución y comunicación efectivas entre la administración y el ciudadano, posibilitando la creación de mecanismos de participación y coordinación con diferentes instancias de gobierno.

- Información como activo corporativo, orientado a disponer de información técnica oportuna y de calidad para la toma de decisiones de los sectores de la administración central y específicamente el caso del sector de hacienda y de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital hacia la consolidación del Censo Inmobiliario de Bogotá.

TIC para gobierno digital, ciudad inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento: Busca fortalecer el acceso universal, el uso y la apropiación social de las tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), así como su aplicación estratégica y coordinada en las entidades distritales para reducir laz brecha digital e incrementar la eficacia de la gestión pública, disponer de información pertinente, veraz, oportuna y accesible, en los procesos de toma de decisiones, prestación de servicios a la ciudadanía, rendición de cuentas y control social, contribuyendo a la consolidación de la ciudad incluyente e inteligente y al desarrollo económico, Osicala y cultural de su población.

Este programa tiene los siguientes proyectos prioritarios, relacionados con la temática tratada:

- Bogotá: hacia un Gobierno Digital y una Ciudad Inteligente. Promover e incorporar de manera estratégica y coordinada el uso intensivo de las TIC para incrementar la aplicación y uso de los medios digitales en la gestión de las entidades distritales, con el fin de mejorar su eficacia y su capacidad de atención y respuesta a las necesidades y demandas ciudadanas, garantizando su participación.

- Bogotá: las TIC, dinamizadoras del conocimiento y del emprendimiento. Promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación para brindar a la población mayores oportunidades de acceso al conocimiento y al esparcimiento, así como al desarrollo económico y social con emprendimiento, contribuyendo de esta manera a superar la exclusión social y a cerrar las brechas existentes entre las diversas ciudadanías. Crear el centro de apropiación tecnológica para la reducción de la brecha digital y la alfabetización tecnológica en Bogotá. Avanzar en la formulación de la política pública para las TIC para la implementación de la biblioteca del Distrito, la cual prestará el servicio de información en línea con acceso a volúmenes y archivos digitales del Distrito Capital.

- Fortalecimiento de los medios comunitarios. Promover y fortalecer los procesos comunitarios distritales o locales de comunicación en la ciudad con el propósito de impulsar la equidad en el acceso a los espacios y medios de comunicación y de  fomentar la circulación democrática de opiniones e informaciones como está en el proyecto de acuerdo 292 de 2007 y en el Decreto 149 de 2008.

- Promover la utilización del software libre en el Distrito Capital. Implementar en las entidades distritales el uso de medios electrónicos para la realización de cobros, pagos y demás diligencias que deban realizar los ciudadanos.

Los proyectos que se formulan dentro de cada uno de los programas anteriormente mencionados permiten realizar el seguimiento permanente de la eficiencia de los procesos y la eficacia de la gestión, para consolidar la información estratégica e integral para la planeación del Distrito de tal manera que se garantice la disponibilidad de información clara y oportuna tanto para el ciudadano como para los servidores y entidades distritales, necesarios para facilitar el control social y la rendición de cuentas.

### A Nivel de la Entidad

La Secretaría Distrital de Planeación ha utilizado como instrumento operativo para la atención del problema de “Dispersión y desarticulación de la información para la planeación de la ciudad” la formulación, ejecución y seguimiento del proyecto de inversión: 535 “Consolidación de la información estratégica e integral para la planeación del Distrito-” en el marco del plan de desarrollo Bogotá Humana (el cual fue armonizado con el “535 “Consolidación del sistema de información integral para la planeación del Distrito -SIIPD-” en el marco del plan de desarrollo Bogotá Positiva), con el cual se busca garantizar la información estratégica actualizada,  requerida para la toma de decisiones en el proceso de planeación y evaluación de los avances del Distrito Capital.  A continuación se describe el proyecto mencionado:

Proyecto 535: Consolidación de la información estratégica e integral para la planeación del Distrito

Objetivo general:

- Recopilar, producir, actualizar y facilitar el acceso a información estratégica actualizada, de carácter estadístico, geográfico, geoestadístico y de los instrumentos de focalización, requerida para la toma de decisiones en el proceso de planeación y evaluación de los avances del Distrito Capital.

Objetivos específicos:

- Acopiar, consolidar y proveer la información geoestadística con calidad y oportunidad que fortalezca la gestión de planificación del territorio.

- Recopilar, actualizar e implementar estadísticas relacionados con los diferentes ámbitos con el fin de proporcionar información confiable para la toma de decisiones a nivel estratégico en el Distrito Capital.

- Definir, diseñar y desarrollar viviendas dispersas rurales de Bogotá, de acuerdo con las metodologías y lineamientos definidos por gobierno nacional.

- Realizar y adoptar la estratificación de viviendas del área urbana, Centros Poblados y fincas y viviendas dispersas rurales de Bogotá, de acuerdo con las metodologías y lineamientos definidos por gobierno nacional.

- Realizar la actualización permanente de la información del Sisbén correspondiente a los hogares que residen en el Distrito Capital, aplicando los lineamientos y metodologías determinados por los organismos nacionales.

- Diseñar, adoptar, implementar y fortalecer herramientas y sistemas que faciliten la consulta y análisis de información, asegurando la accesibilidad a datos primarios e integrados, recopilados para la toma de decisiones.

- Incrementar el nivel de satisfacción de la ciudadanía en los servicios prestados a través del Sistema Multimodal de Servicio al Ciudadano, garantizando calidad y oportunidad en los mismos.

- Fortalecer la plataforma tecnológica de la SDP.

Definición general del Proyecto:

El proyecto de inversión “Consolidación de la información estratégica e integral para la planeación del Distrito” consiste en un conjunto de estrategias encaminadas a adquirir, producir, organizar, consolidar y poner a disposición información estratégica o relevante de distinta índole relativa al estado y evolución del Distrito Capital, que pueda ser utilizada en forma oportuna por la administración distrital en el proceso de toma decisiones, seguimiento y evaluación del desarrollo del Distrito Capital.

Este proyecto implica acciones continuas para disponer de información actualizada y además para evaluar la pertinencia de la que se encuentra disponible, con el fin de generar la que se requiera para la toma de decisiones y que permita evaluar la realidad de los diferentes ámbitos.

Líneas de Acción:

- Identificar y coordinar información de las diferentes fuentes de información oficial, relacionada con indicadores o variables relevantes para el análisis estratégico del Distrito Capital.

- Realizar las investigaciones estadísticas requeridas para proveer información estratégica.

- Realizar análisis y producción de información estadística, geográfica y geoestadística.

- Administrar las herramientas de focalización, de acuerdo con las metodologías establecidas por el gobierno nacional y realizar la actualización y seguimiento de la estratificación socioeconómica de Bogotá.

- Actualizar las herramientas de soporte para la adquisición y el manejo de la información.

Estas acciones implican la coordinación y gestión con las entidades productoras de información para: Definir variables, indicadores, fuentes y flujos de información, Estandarizar información, Generar y validar estadísticas y Producir y divulgar información.

Componentes del Proyecto

El proyecto de inversión No. 535 “Consolidación de la información estratégica e integral para la planeación del Distrito”, busca atender la problemática de Dispersión y desarticulación de la información para la planeación de la Ciudad a través de los siguientes frentes de acción:

- Coordinación, producción, organización y consolidación de Información. Las actividades que se realizan en el marco de este componente de inversión son:

- Producción de información estadística y georreferenciada: cálculo de indicadores sectoriales y de impacto y estadísticas económicas, sociales, territoriales, ambientales y culturales para Bogotá (Urbano-Rural) y la Región.

- Diseño, aplicación, procesamiento, acopio y análisis de instrumentos estadísticos como ejes de la información para toda la administración y la ciudad en general: Encuesta Multipropósito de Bogotá, Actualización masiva y periódica de  Estratificación, Encuesta Integrada de Hogares, SISBEN, entre otros.

- Realización de estudios y análisis con criterios sociales, económicos, institucionales y ambientales con los cuales se formulen políticas públicas y se sustente la toma de decisiones, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región capital: Documentos periódicos sobre temáticas de interés para la planeación y el seguimiento de las políticas públicas, investigaciones estratégicas, Estudios o análisis de criterios de política, desarrollo e implementación de observatorios estratégicos e indicadores, estadísticas y líneas de base para la planificación urbano- regional.

- Administración de herramientas de subsidios y contribuciones. Las actividades que se realizan en el marco de este componente de inversión son:

- Consolidar y administrar la información del Sistema de Identificación de Potenciales beneficiarios de Programas Sociales –SISBEN-. Esta es una herramienta de focalización que identifica y organiza a los individuos de acuerdo con su estándar de vida y permite la selección técnica, objetiva, uniforme y equitativa de beneficiarios de los programas sociales que maneja el Estado, de acuerdo con su condición socioeconómica particular.

- Mantener actualizada la estratificación del Distrito Capital con la aplicación debida y oportuna de las tres metodologías que sustentan en estudio (i- urbana, ii- de fincas y viviendas dispersas y iii- de Centros Poblados), con la adopción mediante Decretos Distritales y, con la difusión de sus resultados mediante la emisión de certificaciones de estrato (en seis supercades) y la entrega de bases de datos a la Superintendencia de Servicios Públicos y a las demás entidades y empresas de servicios públicos domiciliarias usuarias de la estratificación.

- Tecnologías de la información y comunicación. El componente de gestión tecnológica de la información del proyecto debe asegurar la infraestructura tecnológica de la SDP, para que la entidad cuente con los mecanismos necesarios que  respondan de forma oportuna y dinámica a los procesos de planeación de la ciudad. En este sentido se realizarán actividades como:

- Fortalecer tecnológicamente la oportunidad y calidad de la información que produzca la SDP a través de la aplicación de protocolos y canales de comunicación; implementando mecanismos que garanticen el intercambio de información entre Entidades del Orden Distrital y Nacional garantizando su sostenibilidad.

- Apoyar la consolidación de la infraestructura de datos espaciales de la SDP y buscar su integración con las demás entidades del orden Distrital

- Realizar los estudios técnicos e investigaciones sobre últimas tecnologías que se desarrollan y su aplicabilidad en la construcción de soluciones informáticas que faciliten el proceso de toma de decisiones.

- Servicio al ciudadano. Este componente contiene las inversiones requeridas para crear un canal de comunicación eficiente y eficaz entre la Secretaría Distrital de Planeación y la ciudadanía en general, buscando prestar sus servicios en forma más confiable, amable y digna. Adicionalmente este componente buscar atender las solicitudes de información respecto de norma urbanística, SISBEN y estatificación, mejorando el servicio y tiempo de respuesta a los trámites de los ciudadanos y entidades Distritales.

Impacto del Proyecto

La ejecución de este proyecto pretende impactar el problema identificado adelantando las acciones requeridas para consolidar la información estratégica e integral para la planeación del Distrito, armonizando los diferentes sistemas de información de los sectores Distritales, fortaleciendo bases y flujos de información, para generar análisis socioeconómicos que nutran las políticas de planeación de la ciudad y el proceso de toma de decisiones.

### Metas formuladas en los proyectos y/o acciones

En el siguiente cuadro se relacionan las metas programadas en la vigencia 2012 en el proyecto 535 “Consolidación de la información estratégica e integral para la planeación del Distrito”:

Cuadro No. 1

Metas del Proyecto de Inversión 535

Vigencia 2012

| Descripción de la meta | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Realizar 1 estudios de impacto social y financiero de la estratificación | 1 | 0.5 | 50% |
| Aplicar 102.000 Encuestas SISBEN por barrido y por demanda, exitosas (meta armonizada entre el proyecto 535 de plan de desarrollo Bogotá Positiva y 535 de Bogotá Humana) | 102.000 | 115.663 | 113% |
| Atender 872.510 ciudadanos en los diferentes trámites y servicios de la SDP (meta armonizada Proyecto 535 Bogotá Positiva y 535 - Bogotá Humana) | 872.510 | 890.546 | 102% |
| Administrar una plataforma tecnología para la gestión de la información estadística y geográfica | 1 | 1 | 100% |
| Actualizar el 100% de la información estadística y geográfica administrada por la Secretaría Distrital de Planeación | 100% | 100% | 100% |
| Incorporar el 100% del soporte técnico y profesional que requiera la entidad para suplir sus necesidades misionales | 100% | 100% | 100% |

FUENTE: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo –SEGPLAN- a 31 de diciembre de 2012.

Nota: Las metas descritas corresponden hacen referencia a la armonización entre los proyectos 535 del plan de desarrollo Bogotá Positiva y 535  de Bogotá Humana.

De igual manera, la siguiente meta, corresponde al proyecto 535 – del PDD Bogotá Positiva, culminada durante el primer semestre de 2012.

| Descripción de la meta | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Realizar 1 fase del Sistema de Información Integral para la Planeación del Distrito –SIPD- | 1 | 1 | 100 |

FUENTE: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS – a 31 de diciembre de 2012.

### Presupuesto Asignado

El presupuesto asignado del proyecto 535 “Consolidación del sistema de información integral para la planeación del Distrito -SIPD-”, para la vigencia 2012 es el siguiente:

Cuadro No. 2

Presupuesto del Proyecto de Inversión No. 535

Vigencia 2012

| Proyecto | Vigencia 2012 |
| --- | --- |
| Código y Nombre | Apropiación |
| 535. “Consolidación del sistema de información integral para la planeación del Distrito -SIIPD-” Bogotá Positiva | 2.945.282.733 |
| 535. Consolidación de la información estratégica e integral para la planeación del Distrito – Plan de Desarrollo Bogotá Humana. | 2.947.565.061 |

FUENTE: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS – a 31 de diciembre de 2012.

### Población o unidades de focalización objeto de atención

Con las acciones adelantadas por la SDP se atiende a toda la población del Distrito Capital en general, cuantificada por la SDP en 7.571.345 habitantes, que finalmente es la población objetivo del proyecto.

Se atiende la ciudadanía de las áreas urbana y rural que solicita servicios de información específicos de la SDP (estratificación, encuesta SISBEN, consulta de normas urbanísticas, certificados de riesgo, entre otros); y a la vez,  las 11 Secretarías Distritales; las 45 entidades adscritas; entidades de control y veeduría; alcaldías locales; entidades del orden nacional; la comunidad académica; las empresas privadas; otros organismos  y ciudadanía en general que requieren disponer de información cualitativa y cuantitativa oficial, oportuna, pertinente y de calidad.

## RESULTADOS EN LA TRANSFORMACIÓN DE LOS PROBLEMAS

### Niveles de cumplimiento

El nivel de cumplimiento del proyecto 535 se indica con relación a las metas ejecutadas en la vigencia 2012 (considerando el proceso de armonización del plan de desarrollo Bogotá Positiva y Bogotá Humana), señalando los  resultados y logros obtenidos en el marco de cada una de ellas.

Objetivo del Proyecto

Recopilar, producir, actualizar y facilitar el acceso a información estratégica actualizada, de carácter estadístico, geográfico, geoestadístico y de los instrumentos de focalización, requerida para la toma de decisiones en el proceso de planeación y evaluación de los avances del Distrito Capital

Logros Obtenidos:

Por medio de la ejecución de este proyecto la Administración Distrital ha puesto en marcha  un proceso de gestión de información orientado a la medición de los cambios de ciudad con continuidad en el tiempo, lo que permite evaluar resultados en distintos ámbitos. Se busca facilitar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y de igual manera, la gestión de la administración distrital, al poner a su disposición información oportuna, pertinente y de calidad útil para el seguimiento y evaluación de la gestión y del cumplimiento de metas.

Metas del Proyecto

| Descripción de la meta | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Actualizar el 100% de la información estadística y geográfica administrada por la Secretaría Distrital de Planeación | 100% | 100% | 100% |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN a 31 de diciembre de 2012.

Logros Obtenidos: Para la presente vigencia, correspondiente a la Base de Datos Geográfica Corporativa, de las 450 entidades espaciales de información que estaban definidas, se revisaron y validaron 450 capas de las cuales 183 fueron actualizadas permanentemente y 30 capas nuevas que surgieron del acopio de información para un total de 480 capas; así mismo, se realizo la vectorización, compilación y control de calidad de 62 desarrollos equivalentes a 84 planos, clasificados en la fase VI y cargados  en el esquema ADMTOPO de la Base de Datos Geográfica Corporativa. Con relación a los planos urbanísticos suministrados por las Curadurias Urbanas, se conformó un nivel adicional de la base de datos de planos urbanísticos aprobados por la Curaduría Urbana pero rechazados por la Secretaria Distrital de Planeación, actualización periódica de  la cobertura de sectores antiguos y consolidados ZAC.

Respecto a la cartografía temática se mapearon 400 indicadores en el proceso de formulación del plan de desarrollo Bogotá  Humana, se elaboraron 116 mapas temáticos en el proceso de actualización cartográfica del Decreto 190/2004. Por otro lado se elaboró  cartografía temática y de modelación de los diferentes componentes que hacen parte de la actual revisión del POT del Distrito Capital y del expediente Distrital. Para el Centro de Inteligencia se efectuó la edición, estructuración y generación de la cartografía para la actualización del visor integral que como resultado arrojo 300 planos en total. Se realizó la implementación del modulo geoestadístico en la plataforma ARCGIS, aplicado a los precios de vivienda nueva y oferta en Bogotá de 2009 a 2011 con base en la información de la Oficina de Control e Inspección de Vivienda de la Secretaría Distrital de Hábitat y Secretaria Distrital de Planeación.

Información del componente estadístico del  sistema de información integral para la planeación del distrito.

Con relación a la información cargada en la herramienta de información estadística REDATAM, se  publico licencias de urbanismo y construcción con corte a octubre de 2012, Información de Cámara de comercio (matrículas de sociedades principales y establecimientos con corte a julio de 2012 e información histórica de estadísticas vitales (nacimientos y defunciones) con corte al año 2010, dichas herramientas se encuentran actualizadas con corte a 31 de diciembre de 2012.

Respecto a la información trasmitida vía Web service con relación a licencia de urbanismo y construcción se actualizo y publicó mensualmente el visor del registro local de obras en la Web del componente Estadístico. En cuanto a la base de Cámara de Comercio, se realizo el proceso de georreferenciacion de la información trasmitida a la Secretaria Distrital de Planeación resultante de ello se encuentran publicados los visores de empresas y establecimientos, como resultado se cuenta con las bases de datos de licencias de urbanismo y construcción y Cámara de Comercio actualizadas a noviembre 2012.

Así mismo se dio cumplimiento al calendario estadístico la información actualizada sobre Mercado Laboral, IPC, Censo de Edificaciones, ICCV, Exportaciones, Importaciones, PIB, Inversión Extranjera, Muestra Trimestral de Comercio y Muestra Trimestral Manufacturera con corte noviembre de 2012; así mismo recopiló la información de los indicadores sectoriales en el marco de cada uno de los compromisos normativos y se publicaron los indicadores de Acuerdo 067 de 2002, en informes de ciudad: Acuerdo 308/2008: Plan de desarrollo - Artículo 32 Metas de ciudad, Decreto 101/2010: Indicadores estratégicos sectoriales.

En cuanto al Expediente Distrital se elaboró el visor y el respectivo documento, los cuales hacen parte integral de la documentación que acompaña la revisión excepcional del POT.  Se elaboro el informe y visor que dan cuenta de  los Objetivos de Desarrollo de Milenio vigencia 2011, los cuales están publicados en la Web.

Se efectuó la actualización de la matriz con los nuevos indicadores de impacto del Plan de Desarrollo Distrital 2012-2016 (Acuerdo 489 de 2012). Se realizó la agrupación de los mismos según las características de cada uno para un total de 626 indicadores.

Se elaboró el visor general que contiene la totalidad de los indicadores de ciudad, acompañada de su respectiva hoja de vida, serie histórica, desagregación a nivel local acompañado por los mapas temáticos que reflejan el comportamiento del indicador para los años 2010 y 2011.

| Descripción de la meta | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Aplicar 102.000 Encuestas SISBEN por barrido y por demanda, exitosas (meta armonizada entre el proyecto 535 de plan de desarrollo Bogotá Positiva y 535 de Bogotá Humana) | 102.000 | 115.663 | 113% |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN a 31 de diciembre de 2012.

Logros Obtenidos: Durante el año 2012, se incorporaron a la base de datos Sisbén un total de 115.663 encuestas Sisbén exitosas, de las cuales 71.357 fueron encuestas a la demanda y 44.306 encuestas por barrido complementario. De igual forma se actualizó la base de datos con el registro de 79.889 novedades reportadas por los hogares encuestados.

De esta manera se aumentó la cobertura del instrumento en el Distrito Capital y se mantuvo actualizada la base de datos Sisbén III, la cual al 31 de Diciembre de 2011 contenía información de 962.043 hogares, logrando que en el 2012 se incluyera la información actualizada de un total de 115.663 nuevos hogares, las encuestas realizadas en 2012 representan un crecimiento bruto de la base del 12% frente a la última base de 2011.

La última base enviada a certificar al DNP, corresponde al corte de Diciembre 17 de 2012 y contiene información de 1.050.886 hogares con 3.745.789 personas, esto constituye un crecimiento neto de la base de un 9.2% (962.043 encuestas 2011 frente a 1.050.886 encuestas 2012).

| Descripción de la meta | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Atender 872.510 ciudadanos en los diferentes trámites y servicios de la SDP (meta armonizada Proyecto 535 Bogotá Positiva y 535 - Bogotá Humana) | 872.510 | 890.546 | 102% |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN a 31 de diciembre de 2012.

Logros Obtenidos: con un acumulado de 459.553 a junio 30 de 2012, esta meta término ejecución en el marco del PDD Bogotá Positiva, las actividades de la misma fueron retomadas por la meta Realizar 400.000 atenciones y orientaciones a los ciudadanos a través de los diferentes trámites y servicios de la Secretaría Distrital de Planeación del PDD Bogotá Humana cuya ejecución alcanzó la cifra de 430.993.

Con corte a diciembre 31 de 2012, el consolidado de atención a la ciudadanía a través de los diferentes canales dispuestos por la SDP alcanzó la cifra de 890.456 registros, de los cuales para los canales presenciales, se destaca la atención que se brinda a través de los puntos RedCade, puntualmente la atención Sisbén con un 67%, seguida de la consulta de Norma Urbana y Estratificación con un 8%. En lo que concierne a los no presenciales se encuentra la atención telefónica Sisbén con un 5% y la radicación de correspondencia con un 9%.

La gestión realizada en las ferias de servicio al ciudadano – SuperCADE Móvil hizo acreedora a la entidad al “Reconocimiento amor al Servicio” otorgado por la Secretaria General – Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano; el premio destaca la importancia de la humanización en el servicio a la ciudadanía, así como la coordinación interinstitucional para la gestión e implementación de servicio y reconoce las mejores prácticas y la actividad en los diferentes canales de atención al público.

En la SDP el servicio a la ciudadanía representa el eje central del trabajo que se desarrolla, es por ello que la atención que se brinda a través de los diferentes canales, esta orientada a superar las expectativas de los usuarios, y a garantizar el bienestar individual y colectivo.

| Descripción de la meta | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Realizar 1 estudios de impacto social y financiero de la estratificación | 1 | 0.5 | 50% |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN a 31 de diciembre de 2012.

Logros Obtenidos: Como gestión del estudio complementario a la estratificación de Bogotá, programado para el 2012, se tramitó la adjudicación del concurso de méritos para contratar el "Realizar un estudio sobre segregación socioeconómica en el espacio urbano de Bogotá".

A fin de entregar información relevante y oportuna a la comunidad, se realizaron dos seminarios respecto de la aplicación de la estratificación: el primero "La estratificación socioeconómica de Bogotá, D. C.: herramienta de focalización del gasto público” se llevó a cabo el 4 de mayo de 2012 y, el segundo, "Metodología y resultados del índice de calidad de vida urbana y de capacidad de pago para Bogotá 2011" el 28 de junio, con la participación del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia".

Con base en la evaluación de los resultados de la Encuesta Multipropósito, en relación con la estratificación vigente de Bogotá, se adelantó la construcción, publicación y entrega de 1.000 ejemplares del texto "calidad de vida urbana y capacidad de pago de los hogares bogotanos 2011" (ISBN 978-958-8310-61-9), elaborado por la SDP y la Universidad Nacional de Colombia.

También se elaboró un boletín sobre la nueva metodología de estratificación urbana para Bogotá, cuya publicación final solo podrá hacerse efectiva cuando el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE  oficialice la entrega de dicha metodología. Y otro boletín respecto de las viviendas, hogares y personas (VIHOPE) 2012.

Además, se construyó un proyecto de decreto con la sexta actualización de la estratificación urbana de Bogotá y su correspondiente estudio del impacto social y financiero, como insumos de una próxima adopción mediante decreto del señor Alcalde Mayor.

Se hizo la debida entrega de información para la aplicación de la estratificación. Así, se hizo el cargue de una base predial catastral con la información de las empresas de aseo y acueducto que operan en el Distrito Capital sobre la plataforma SUI (internet) de la Superintendencia de Servicios Públicos (SSP). Además, se entregó a las empresas de servicios públicos y a las entidades usuarias la información espacial que requirieron y se expidieron 44.736 certificaciones de estrato a la comunidad en los seis puntos de atención en el 2012.

Respecto del concurso económico de la estratificación de Bogotá, se dio soporte técnico para la emisión de la Resolución 113 del 2 de febrero de 2012 "Por la cual se asigna el concurso económico y la tasa contributiva de estratificación de Bogotá D.C. para el año 2012" y de la Resolución 524 del 16 de abril de 2012  "Por la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución 113 del 2 de febrero de 2012, proferida por la Secretaria Distrital de Planeación, "Por la cual se asigna el concurso económico y la tasa contributiva de estratificación de Bogotá D. C. para el año 2012".

También se hizo la preparación y disposición de datos de: a) VIHOPE por estratos a nivel de manzana, b) SISBEN, c) información catastral, d) Curadurías, e) Estadísticas Vitales, f) Censo de Edificaciones, g) Encuesta Multipropósito de Bogotá (verificando todos los módulos de la encuesta), y h) Cámara de Comercio), para conseguir luego que se subieran sobre el software de REDATAM.

| Descripción de la meta | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Administrar una plataforma tecnología para la gestión de la información estadística y geográfica | 1 | 1 | 100% |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN a 31 de diciembre de 2012.

Logros Obtenidos: Se continúo trabajando en Tecnologías de Información y Comunicaciones – TIC fundamentales para garantizar la competitividad de la SDP en el marco del Distrito Capital y de la Nación.  Durante la vigencia 2012 las acciones relacionadas con esta meta estuvieron encaminadas a proporcionar los mecanismos para garantizar el intercambio de información entre las diferentes fuentes y lograr la sostenibilidad, fortalecimiento y modernización de la plataforma tecnológica de la Secretaría y disponerla de manera articulada para que responda a las necesidades que demanda la planeación urbana, económica, social y cultural de una ciudad de la dinámica de Bogotá. En este orden de ideas durante la vigencia de 2012 se adelantaron  acciones tales como:

Software y Servicios: Se diseñó, implementó y  liberó sobre el Portal Web de la SDP el sitio Web para prestar los servicios de información y de interacción con el ciudadano para los temas relacionados con la revisión del POT.

Se trabajó de manera conjunta con la Dirección de Información, Cartografía y Estadística  en la publicación de indicadores demográficos, económicos, sociales, culturales y ambientes del Distrito Capital.  Es así que sobre la plataforma  Web de la SDP (www.sdp.gov.co)  los diferentes usuarios acceden a la información correspondiente a  indicadores de importación y exportación, productividad, Censo de viviendas, hogares y personas por municipios, censo edificaciones por barrio, Encuesta de Calidad de Vida 2007, entre otros.

Se avanzó en la conformación de mesas de trabajó técnicas con los delegados de las Curadurías Urbanas a fin de mejorar los procesos de transmisión de información y calidad de los datos transmitidos, así como se avanzó en la revisión de la versión de Web Services -  Sistema de Intercambio de Información con Curadurías Urbanas, lo anterior con el fin de ofrecer información de calidad para la toma de decisiones y ejecución de proyectos de planeación de la ciudad.

Se trabajo  de manera conjunta  con la Secretaría Distrital del Hábitat en el proyecto de Ventanilla Única de la Construcción – VUC en la puesta en funcionamiento de los Web Services  de Estratificación, Plusvalía  y Certificado de Representante Legal,  licencias de construcción y urbanismo, los cuales han sido fundamentales para minimizar los tiempos  y trámites  del proceso  de solicitud  de licencias  de construcción y urbanismo.

Se diseño, implementó y liberó el Web Services “SDP Entidades”  que permite  a través de  la Ventanilla Única de Construcción  VUC  consumir   información  referente a Licencias de Construcción.  Este servicio  permite la consulta por Chip, Tipo Modalidad, Localidad, Decisión  en un periodo específico. Con este Servicio, las entidades del Distrito pueden consultar en tiempo real la información que las Curadurías Urbanas trasmiten vía Webservice  a la Secretaria Distrital de Planeación

Se adelantó el diseño, construcción e implementación del Bus de Servicios Empresariales - ESB, que permite el intercambio de información por medio de  servicios Web. A la fecha se encuentra operando con los servicios publicados de: Estratificación, Plusvalía, Certificado de Representante Legal – CERL, Matrículas y renovaciones de Registro Mercantil de la CCB y licencias de Construcción, con lo cual se permite la intercomunicación con todas las entidades que requieren este tipo de información.

Se liberó en ambiente de producción  el proceso de Planes Parciales.  Con la puesta en funcionamiento se logrará en el  mediano plazo minimizar los tiempos de interacción con las entidades y promotores de los planes parciales, y disminuir los tiempos destinado al estudio de cada plan parcial y contar con un control y seguimiento de los trámites.

Se realizaron acciones para garantizar la sostenibilidad de los sistemas misionales y de apoyo a la misión de la SDP, entre los procesos inherentes están el de lograr la implementación de una nueva versión del sistemas de seguimiento a la inversión pública, proceso que se adjudicó en el mes de noviembre de 2012;  se consolidó el sistema de información de procesos automáticos SIPA, el cual ha permitido el manejo  a nivel de proceso de la correspondencia interna y externa reduciendo en un alto porcentaje el consumo de papel;  el proceso de enlace al concejo: Implementación del procedimiento de enlace al concejo; Proceso de Seguimiento a la Política de Cooperación que permite conocer los proyectos que se están ejecutando en el Distrito Capital en el marco del Plan de Desarrollo y con recursos de cooperación internacional y alianzas con el sector privado.

Se realizaron acciones para garantizar la sostenibilidad de los sistemas misionales como  el SEGPLAN, SAT SISBEN y SINU POT, así como para la implantación de la nueva versión del sistema administrativo SI – CAPITAL,  entregados por la SHD.

Infraestructura: Con el fin de identificar las necesidades en términos de infraestructura tecnológica se realizó un documento denominado Línea Base, en la cual se observa el grado de obsolescencia de la infraestructura. A partir del cual se justificó la consecución de recursos para fortalecer la infraestructura; con el proceso de contratación se logró la adquisición de 3 servidores de virtualización, 7 servidores para bases de datos y 9 discos de 600Gb, equipos que permitirán el fortalecimiento de la infraestructura actual.

Con respecto a la Infraestructura Tecnológica que soporta la Gestión Documental de la entidad se logró consolidar el UCM como único gestor documental de la entidad y contenedor actual de los documentos digitales administrados por el sistema de gestión de correspondencia y todos los documentos digitales como las licencias de construcción

Seguridad de la información: Durante la vigencia se consolidaron las actividades tendientes a la implementación de las normas de seguridad de la información de la SDP y levantamiento de activos de información del proceso misional de Regulación y Uso del Suelo; se diseñó e implementó una campaña de comunicación para la sensibilización y divulgación de temas inherentes al Subsistema de Seguridad de la Información. Todo lo anterior con el fin de lograr que la información administrada y producida por la SDP sea reconocida como uno de los activos más importantes de la organización y sean preservadas sus características de confidencialidad, integridad y disponibilidad.

### Indicadores

El proyecto 535 Consolidación del sistema de información integral para la planeación del Distrito -SIIPD- relaciona el siguiente indicador para el cumplimiento de sus objetivos:

Fases del Sistema de información integral para la planeación del distrito realizadas

Objetivo: Medir el avance de las fases de implementación del sistema de información integral para la planeación del Distrito garantizando flujos de información relevante de ciudad, que permita a la Administración Distrital construir una visión y prospectiva de ciudad y la región-capital y sus zonas de influencia.

Definición de variables específicas:

El Sistema Información Integral para la Planeación del Distrito es un proceso de gestión permanente, caracterizado por su continuo ajuste y mejoramiento. Para el proyecto se identifican cuatro grandes fases, en relación con las cuales en cada habrá un mayor énfasis, esto considerando que los resultados en cada caso permitirán la retroalimentación de las demás etapas.

La Fase 1: Conceptualización del Sistema de información integral para la planeación del Distrito, se desarrolló primordialmente en el año 2009. Comprende la definición de la información de tipo estadístico, cartográfico, geográfico y de los instrumentos de focalización que hacen parte del sistema, los atributos y especificaciones que cumpliría la entidad en su producción como las fuentes oficiales a utilizar, para lo cual se definió el establecimiento de protocolos que correspondan.

La Fase 2: Producción y Adquisición de información integral para la planeación del Distrito, se desarrolló en mayor medida en el año 2010 y permitió en especial la obtención de la información establecida en la etapa anterior, mediante la aplicación de encuestas, la generación y acopio de la información cartográfica y geográfica, la puesta en marcha de los protocolos de intercambio de información con las fuentes de los sectores distritales y el acopio de la demás información proveniente de fuentes del estado o privada de los distintos niveles.

La Fase 3: Consolidación del Sistema de información integral para la planeación del Distrito, que se cumplió en gran medida en el año 2011 consiste en la puesta en marcha de los flujos de información para los datos periódicos, la organización de la información acopiada, su análisis e integración, así como también la producción de informes generales y la presentación de productos derivados de la misma, estableciendo a la vez la periodicidad para su producción futura.

La Fase 4: Implementación tecnológica del Sistema de información integral para la planeación del Distrito, que se cumplirá con énfasis en el año 2012 comprende el diseño y desarrollo de la alternativa que permita la administración integrada de la información, el flujo de datos con y desde las fuentes y hacia los usuarios internos y externos de la misma, asegurando su confiabilidad y oportunidad y la adecuada prestación de servicios a la ciudadanía.

Logros Obtenidos:

El desarrollo del Sistema de información integral para la planeación se planteó a través de  cuatro grandes fases que se desarrollaron paralelamente y se retroalimentan en forma constante.

En términos cuantitativos en el Sistema de información integral para la planeación, se ha avanzado en un 100% de las fases uno (Conceptualización) y dos (Producción y Adquisición de información) programadas en los años 2009 y 2010 respectivamente. Durante la  vigencia 2011, en la que se programó la fase tres del sistema, referente a su Consolidación, se logró un porcentaje de ejecución del 100% y con respecto a la fase 4 referente a la Implementación tecnológica del mismo, que se cumplirá con énfasis en el año 2012, el nivel de ejecución a 31 de diciembre de 2011 fue del 90%. Lo anterior indica un total de avance acumulado del 97.50% de este indicador.

Ahora bien, teniendo en cuenta que las fases tres “Consolidación del Sistema de información integral para la planeación del Distrito" y cuatro “tecnológica del Sistema de información integral para la planeación del Distrito“, se desarrollaron durante la vigencia 2011 a continuación se relacionan los logros obtenidos en el marco de las mismas:

En cuanto a la Información Disponible:

Información Territorial

Actualización de la Base de Datos Geográfica Corporativa, compuesta por 472 niveles de información espacial, insumo para hacer el seguimiento a la ocupación del territorio, efectuar análisis de prospectiva y construir escenarios para la formulación de planes de ordenamiento territorial y de instrumentos de planeación más específicos.

Así mismo, se adelantó la elaboración de la cartografía temática en el proceso de concertación del POT, Poz Norte y edificabilidad y se implementaron los aplicativos para el despliegue de los datos espaciales para licencias de urbanismo y construcción, edificabilidad y ZAC. De otra parte, se finalizó el proceso de recolección de información espacial con el IDEC@ para el 2011 y el proceso de ajuste de los niveles de urbanismos y topográficos para un total de 11.702 planos y se dispuso la segunda versión del atlas (Centro de Inteligencia Geoestadística).

Información Estadística

Actualización de las Proyecciones de población Bogotá a 2050, a nivel ciudad y  sus desagregaciones tanto temáticas (grupos de edad y sexo) como territoriales (desagregadas a nivel de localidad y UPZ).

En el año 2011, la Secretaría Distrital de Planeación aplicó la primera encuesta multipropósito para Bogotá EMB-2011, con el fin de obtener información estadística, representativa a nivel de localidades y estratos, sobre aspectos demográficos, sociales, económicos, culturales, ambientales y del hábitat de los hogares y de los habitantes de la ciudad. Esta información es de gran utilidad para formular, hacer seguimiento y evaluar las políticas públicas y para monitorear y planear el desarrollo de la ciudad y sus territorios. La EMB-2011 contiene  datos correspondientes a temas de la vivienda, el hogar y las personas, los cuales se encuentran disponibles para los 16.508 hogares encuestados:

Aplicación de la Primera Encuesta Distrital de Demografía y Salud Bogotá 2011, las encuestas de demografía permiten obtener información sobre la dimensión, estructura, evolución, dinámicas y características generales de las poblaciones. La EDDS - BOGOTÁ le permitirá al gobierno de la ciudad tomar decisiones basadas en la evidencia de orden distrital y local, y formular planes, programas y políticas que respondan de manera ajustada a las necesidades de los diferentes grupos poblacionales que habitan la ciudad. La EDDS 2011, constituye la línea base para la caracterización del estado de la salud; la cobertura y acceso al sistema general de seguridad social en salud; vejez, envejecimiento y sistema pensional; sobre educación para la sexualidad así como del estado de salud sexual y reproductiva de las mujeres que habitan la ciudad y cada una de las 20 localidades; de igual manera para la estandarización de estadísticas para la toma de decisiones a este nivel.

Obtención de algunos indicadores novedosos para la ciudad y sus localidades en el 2011, a partir de la información recopilada, a su vez de otros indicadores tradicionales que se generados con base en la información acopiada, como son: Índice de Pobreza Multidimensional –IPM, Índice de Oportunidades Humanas –IOH-, Índice de Calidad de Vida Urbana, Indicador de Vulnerabilidad e indicadores tradicionales como: Índice de Condiciones de Vida – ICV-, Línea de pobreza y Línea de Indigencia, Coeficiente de Gini, Índice de riqueza, Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI-, Hacinamiento, Coberturas en servicios públicos domiciliarios, Afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS, Composición de los hogares, Viviendas por tipo, Población por grupos de edad, Índice de masculinidad, Tasa de analfabetismo, Tasa de asistencia escolar, Tasa de cobertura bruta en educación, Tasa de cobertura neta en educación, Tasas de dependencia demográfica, Población Económicamente Activa (PEA), Población en Edad de Trabajar (PET), Población Económicamente Inactiva (PEI), Tasa de ocupación y Tasa global de participación (TGP).

Disposición y actualización de herramientas de consulta como: SINU-POT, Centro de inteligencia geoestadística, Sistema de consulta de información estadística –REDATAM, Expediente distrital, Información indicadores, Sistema de Información de Seguimiento al Plan de Desarrollo – SEGPLAN,  Información en línea - Servicios Web, Inventario estadístico, Visores estadísticos: Bogotá en cifras, Anexo gráfico a los Informes de Ciudad en el marco de los Acuerdos  Distritales 067/2002, 301/2007 y 308/2008, Indicadores estratégicos sectoriales – Decreto 101 de 2010, Cuadrantes de seguridad; Ciudad de derechos y Sistema de Procesos Automatizados, SIPA.

Disposición en el Sistema de consulta de información estadística – REDATAM, de información relacionada con SISBEN, información catastral, Curadurías, Estadísticas Vitales, Censo de Edificaciones, Encuesta Multipropósito de Bogotá (verificando todos los módulos de la encuesta), y Cámara de Comercio.

Producción de Informes generales de Encuestas Distritales (EMB 2011 y EDDS 2011), Estructuración del Observatorio Dinámicas del Territorio,  Matriz de núcleo de derechos para Bogotá, Documento conceptual y Otros Estudios Estratégicos como son: documento del diseño metodológico de: PIB Trimestral de Bogotá, Stock de capital y Estimación de viviendas, hogares y personas a partir de registros administrativos.

Publicación de los boletines “Ciudad de Estadísticas”: Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas en cifras, Mercado Laboral con Perspectiva de Género en Bogotá, Caracterización Socioeconómica – Encuesta Sisbén III Año 2010, Algunos planteamientos metodológicos y cifras Sobre la modificación del POT, Índice de Pobreza Multidimensional para Bogotá 2003 – 2007, “Las Dinámicas del Territorio” Un Observatorio para planear el uso y la regulación del suelo,  principales resultados de la Primera Encuesta Multipropósito Para Bogotá 2011, Seguridad y Convivencia Ciudadana 2008 – 2010 Separata: Cuadrantes de Seguridad Una Estrategia para mejorar las condiciones de seguridad en Bogotá D.C., Índice de Pobreza Multidimensional para Bogotá 2011, Principales resultados de La Encuesta Distrital de Demografía y Salud-EDDS 2011-Primera Parte - Grupos de Población. Dichos boletines aportan información insumo para el análisis de la información relevante disponible sobre la Ciudad y sus territorios abordando en cada publicación algún aspecto de orden territorial, social, económico, poblacional, ambiental y/o geográfico.

Elaboración de las Monografías de las localidades de Bogotá, documentos técnicos que consolidan los resultados de diferentes investigaciones sobre las características geográficas, sociales, demográficas y económicas de las localidades y del Distrito, con el fin de apoyar la gestión local y brindar la información desagregada por localidad y UPZ para beneficio de los gobiernos locales.  Dichas monografías dispone un diagnóstico por localidad y para el total de Bogotá de los aspectos geográficos y socioeconómicos tomando como base los resultados de las Proyecciones de población, Encuestas de Calidad de Vida, Encuesta multipropósito para Bogotá 2011, Encuesta SISBEN, Encuesta Distrital de Demografía y Salud Bogotá 2011, Encuesta bienal de cultura, los Planes maestros de equipamientos adoptados, de los resultados de los indicadores de ciudad suministrados por los diferentes sectores del Distrito Capital y de la Base de datos geográfica de la SDP, información que en su conjunto contribuye al análisis, formulación y seguimiento de las políticas públicas a nivel de Localidad y de Ciudad

Elaboración y publicación de informes de ciudad para la vigencia 2011, relacionados con Metas de Ciudad, Balance consolidado de gestión y Objetivos de Desarrollo del Milenio, acompañados  de anexos gráficos en Excel, los cuales permiten que el usuario a través de un solo archivo pueda acceder y consultar las series históricas, gráficas y hojas de vida de cada uno de los indicadores de ciudad, gracias a que su diseño es interactivo.

Balance de Gestión: informe en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 067 de 2002 y modificado por el Acuerdo Distrital 405 de 2009 y los Decretos Distritales 508 de 2010 y 371 de 2011, por los cuales se hace público el estado y la evolución de los indicadores relacionados con las temáticas de 1. Atención a grupos vulnerables; 2. Educación; 3. Salud; 4. Seguridad y convivencia; 5. Ambiente hídrico, atmosférico, geológico y biótico; 6. Servicios de Acueducto y Alcantarillado; 7. Vivienda; 8. Movilidad; 9. Indicadores de ciudad y 10. Finanzas públicas. Se elabora uno anual y otro al cierre de la administración.

Metas de Ciudad: Informe que presenta los resultados de los indicadores que dan cuenta de la evaluación del impacto del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de obras públicas para Bogotá D. C., 2008 – 2012, “Bogotá positiva: para vivir mejor”, establecidos en el Artículo 32 del Acuerdo 308 de 2008.

Objetivos de Desarrollo del Milenio: Informe anual que presenta los resultados del estado de avance al cumplimiento de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio – ODM para el Distrito Capital, tomando como marco de referencia lo establecido en el CONPES Social 140 “Modificación a CONPES Social 91 del 14 de junio de 2005; “Metas y estrategias de Colombia para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio – 2015” y el Acuerdo 301 de 2007.

Implementación de servicios web con las Curadurías Urbanas y la Cámara de Comercio de Bogotá, con el fin de soportar tecnológicamente la adquisición e intercambio de información entre estas entidades. Se cuenta así con la información actualizada de licencias de urbanismo y construcción, como del registro mercantil, las cuales son esenciales en el análisis, la planeación y la regulación del suelo. Para el caso de la Curadurías Urbanas, entidades responsables de expedir las licencias de urbanismo y construcción, se tiene disponible la información de 84 variables transferidas para 9.298 licencias ejecutoriadas durante el 2010 por las cinco curadurías urbanas y de 7.603 licencias hasta noviembre de 2011. Además, se cuenta con 37.563 registros resultado de una migración inicial realizada a partir de información entregada por las Curadurías. Por su parte, el servicio web de Cámara de Comercio permite la trasmisión de  información referente a  las  matrículas y renovaciones de las empresas inscritas en la Cámara de Comercio de Bogotá - CCB - hacia el servicio web expuesto por la SDP con un total de 126 variables transferidas que incluyen información de personas naturales y jurídicas y establecimientos comerciales. Se cuenta así con los datos de 617.884 personas naturales y jurídicas inscritos y 17.487 actualizadas; 273.625 establecimientos de comercio inscritos y 7.599 actualizados. A partir de la información transferida, tanto por la CU como por la CCB, la SDP efectuó acciones para disponer la información georeferenciada a nivel de predio y en algunos casos a nivel de manzana. De igual manera  se diseñó y desarrolló el aplicativo para agrupar y consultar predios según su actividad comercial que permite realizar consultas por localidad, UPZ, Barrio, Chip, Código de sector y Dirección, conforme con los datos suministrados por la Cámara de Comercio de Bogota.

En cuanto a las Herramientas de Consulta y de Integración de Información:

- Actualización SINU-POT, Centro de inteligencia geoestadística, Sistema de consulta de información estadística – REDATAM, Expediente distrital, Información indicadores, Sistema de Información de Seguimiento al Plan de Desarrollo – SEGPLAN -, Reloj de población Bogotá y sus localidades, Información en línea - Servicios Web, Inventario estadístico-.

- Visores estadísticos: Bogotá en cifras y anexos de los informes de Ciudad.

- Estructuración del Observatorio Dinámicas del Territorio, Boletín Bogotá Ciudad de Estadísticas, Informes de ciudad.

Estratificación Socioeconómica

“La estratificación es una aproximación a la estimación indirecta y estructural de la condición socioeconómica de los hogares bogotanos a través de la evaluación de las características físicas de las viviendas” (DANE 2011). Sin establecer relaciones de causalidad se puede afirmar que cambios en las valoraciones de estrato de las viviendas estarían asociados a variaciones en las condiciones de vida.

La norma nacional y distrital le asignó el cumplimiento del servicio de la estratificación a la Secretaría Distrital de Planeación, con el apoyo del Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica de Bogotá.

En Bogotá, la estratificación socioeconómica es una herramienta de focalización del gasto a través de la cual se clasifican los domicilios o viviendas, a partir de las metodologías vigentes, en seis grupos o estratos. En el 2012 se aplicó la metodología de estratificación sobre los predios que componen los Centros Poblados de Bogotá, consiguiéndose la asignación de estrato a las viviendas de este territorio, mediante el Decreto 329 del 29 de junio de 2012.

Los formularios de estratificación (urbana, de fincas y viviendas dispersas y de Centros poblados) en su calidad de documentos base de la asignación de estrato a las manzanas y predios rurales del Distrito Capital, sirvieron de sustento a la estratificación. A 31 de diciembre de 2012 se aplicaron 1.040 formularios de estratificación, situación que dio soporte eficaz a los procesos de realización, adopción y, actualización sobre la estratificación, ordenados por la Ley 505 de 1999.

Los 1.040 formularios aplicados se distribuyen así: 132 formularios para atender las solicitudes de variación de estrato en primera instancia, 13 para emitir conceptos técnicos que requirió el Comité Permanente de Estratificación  Socioeconómica de Bogotá (CPESB) y 895 en el marco de la séptima actualización. Esta captura de datos asegura una constante actualización de la estratificación a partir del trabajo de las dos instancias de atención de solicitudes de variación de estrato y se constituye en la base de la construcción del proyecto de decreto de la séptima actualización de la estratificación urbana de Bogotá.

El suministro de información sobre la estratificación se hizo con la emisión de 44.736 certificaciones de estrato y con la entrega de bases de datos actualizadas a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (sobre el SUI) y a las empresas y entidades usuarias de la estratificación del orden distrital.

Servicio al ciudadano

En la Secretaría Distrital de Planeación el servicio a la ciudadanía representa el eje central del trabajo que se desarrolla, es por ello que la atención que se brinda a través de los diferentes canales, esta orientada a superar las expectativas de los usuarios, y garantizar el bienestar individual y colectivo.

A 31 de diciembre de 2011, se brindó atención a 927.490 personas que acuden a los 13 Cades, 6 Supercades y demás puntos en los cuales hace presencia la SDP. Lo anterior, demuestra que la entidad está a la vanguardia en atención a la ciudadanía, tal y como lo evidencia el primer lugar obtenido en el Premio Distrital a la Gestión 2011 con el procedimiento “comunicación con usuarios”.

Resultado de la implementación del Sistema Multimodal de Servicio al Ciudadano, la Dirección de Servicio al Ciudadano, durante el 2011 recibió un promedio mensual de: 1900 solicitudes de conceptos de riesgo, norma urbanística, reserva vial, licencias de intervención de espacio público; 6200 consultas en SuperCades sobre norma urbanística y 1500 consultas el primer día hábil de la semana en los pisos 5 y 13 del edificio CAD.

Igualmente, se participó en las ferias de servicio al ciudadano organizadas por la Secretaría General, en las localidades de Santa Fe, La Candelaria, Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Engativá, Fontibón, Suba, Tunjuelito, Teusaquillo, Barrios Unidos, Kennedy, Bosa y Sumapaz, esta estrategia permite acercar la Administración a los territorios de la ciudad.

Es importante indicar que el aprovechamiento de los sistemas de información y en general la adecuada atención de los ciudadanos ha sido apoyada mediante procesos de capacitación realizados en forma permanente, orientados a dar respuesta ágiles, oportunas y adecuadas a los ciudadanos.

Implementación Tecnológica

La Dirección de Sistemas es un área trasversal que  trabaja de manera colaborativa con todas las dependencias de la entidad, apoyando tecnológicamente los proyectos y actividades que allí se realizan como integrador  de los sistemas de  información

Durante el 2011, se implementó una plataforma basada en estándares abiertos y en el uso intensivo de Web Services, reflejada en, un portal de acceso a la ciudadanía, acceso a servicios, composición e integración de servicios, servicios comunes, interfaces con otras dependencias  y con instituciones externas, que permitieron mejorar la eficiencia de la entidad por medio de la gestión sistemática  y mejoramiento continúo de sus procesos estratégicos.

En el año 2011 y con el fin de generar mecanismos que fortalezcan la integración e interacción con terceros como Secretaría de Hacienda Distrital, Unidad Administrativa de Catastro Distrital, Cámara de Comercio de Bogotá, Curadurías Urbanas y Secretaría Distrital de Habitat, se implementaron herramientas de integración con entidades distritales y de servicios públicos, que permitan una administración y comunicación efectiva, para el intercambio de información mediante servicios Web, tales como:  puesta en producción del Web Services CCB-SDP-IVC,  permitiendo disponer de la información actualizada referente al registro Mercantil de las Sociedades, Personas Naturales y Establecimientos de Comercio matriculados en la Cámara de Comercio de Bogotá y con la Secretaría Distrital de Hábitat con el fin de construir el servicio de consulta  Web  para que esta Secretaría pueda acceder a la información que transfiere la CCB.

Igualmente, se ajustaron los servicios Web Estratificación, Plusvalía y Licencias de Construcción, del proyecto “Ventanilla Única de Construcción – VUC”, de la Secretaría Distrital del Hábitat en los ajustes al

En el mismo sentido, se implementó una nueva versión del Sistema de Información Geográfica “Sistema de Norma Urbana y Plan de Ordenamiento Territorial – SINUPOT”, que compila los componentes urbano y rural del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, los instrumentos del POT, así como la norma urbana, dicho sistemas es unos de los más importantes sitios de consulta con el que cuenta la ciudadanía.

Se liberó en ambiente de producción el proceso de Planes Parciales, el cual se implementó sobre herramientas Oracle BPEL y soportando su gestión documental en UCM. Con la puesta del en funcionamiento mismo, se logrará en el mediano plazo minimizar los tiempos de interacción con las entidades y promotores de los planes parciales, y disminuir los tiempos destinado al estudio de cada plan parcial

Se finalizó la fase de implementación del portal web de la entidad y se realizó capacitación a los servidores públicos delegados en cada Dependencia,  sobre las funcionalidades y  operatividad  del portal y proceso de cargues de información a desplegar sobre el mismo. A la fecha se esta en proceso de revisión y ajustes de la información, actividad que viene realizando cada una de las Áreas bajo el apoyo técnico de la Dirección de Sistemas.

De forma paralela se adelantaron actividades encaminadas a soportar los procesos que demandan la definición, diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI para la SDP.

| Descripción de la meta | Vigencia 2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Realizar 1 fase del Sistema de Información Integral para la Planeación del Distrito –SIPD- | 1 | 1 | 100 |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN a 31 de diciembre de 2012.

Logros Obtenidos: Para dar cumplimiento a esta meta, la SDP ha planteado el desarrollo del Sistema de información integral para la planeación en cuatro grandes fases que se desarrollan paralelamente y se retroalimentan en forma constante. Durante la vigencia 2012 y a 31 de diciembre se realizaron las siguientes actividades:

- Como resultado del Convenio 114 de 2012 suscrito entre la Secretaría Distrital de Planeación – SDP, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico – SDDE, y la Secretaría Distrital de Hacienda – SDH, se obtuvo la serie trimestral del PIB de Bogotá para el periodo I trimestre de 2000 – I trimestre de 2012, a precios constantes y por actividad económica.

- Publicación en la página Web de la SDP de 8 boletines de la Serie “Bogotá Ciudad de Estadísticas”, los cuales contienen análisis descriptivos de temas estratégicos para la ciudad y sus localidades. Para el año 2012 la serie parte del boletín 38 dedicado al tema del VIH/Sida, donde se hace una presentación del estado actual de esta enfermedad en las mujeres bogotanas entre los 14 y 49 años, utilizando como principal fuente de información los resultados de la Encuesta Distrital de Demografía y Salud – EDDS 2011; el boletín 39 presenta la dinámica de la segregación en Bogotá, a partir de las mediciones tradicionalmente realizadas en la ciudad con base en las Encuestas de Calidad de Vida 2003 y 2007, la Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011 y la Base catastral 2004 y 2011; el tema de los boletines 40 y 41 está orientado al consumo y producción de los hogares, en el primer boletín se trata el consumo y producción de agua potable y residual en el uso residencial urbano y el segundo boletín trata el consumo de alimentos y la producción de residuos sólidos orgánicos en el uso residencial; el boletín 42 explora la pobreza desde un enfoque integrado, combinando la pobreza monetaria y la relacionada con las capacidades para acceder a servicios básicos, a través del Método Integrado de Pobreza – MIP, calculado con base en la EMB 2011; el tema del boletín 43 se orienta al análisis de la información relacionada con las condiciones laborales de la ciudadanía, tomando como base la EMB 2011, el boletín 44 presenta un diagnóstico de la seguridad alimentaria y nutricional en el Distrito Capital. Por último, el boletín 45 se dedica al tema de redes sociales y capital social con base en los resultados de la EMB 2011.

- Diseño conceptual y metodológico de la segunda fase del Observatorio Dinámicas del Territorio, relacionada con el seguimiento a la ejecución de los diferentes instrumentos de planeación. Actualmente se dispone de los documentos “Estructura de Seguimiento del ODT” y “Parametrización Seguimiento ODT”, en los cuales se expone la composición de los módulos que hacen parte del observatorio con los respectivos indicadores de seguimiento, sus variables, diagramas de flujo y procedimientos para medición. Adicionalmente se publicaron en la página Web de la SDP 10 boletines asociados a diferentes temáticas: los primeros cuatro boletines utilizan la información de La Galería Inmobiliaria para presentar la dinámica de la vivienda en la ciudad de Bogotá, en los temas referentes a tamaño promedio, precios, ventas y oferta de vivienda, en el quinto boletín se expone la información de generación de viviendas nuevas dentro de los planes parciales delimitados y adoptados en la ciudad; los boletines 6 y 7 exploran la información de La Galería Inmobiliaria en los temas de rotación de inventario de vivienda y Vivienda de Interés Prioritario; el boletín 8 presenta las densidades poblacionales urbanas por localidad para el período 2005-2012; el tema del boletín 9 se orienta al comercio exterior de la ciudad de Bogotá; y por último el boletín 10 se dedica a los indicadores ambientales urbanísticos.

- Como resultado del trabajo desarrollado en el marco de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Estudios Económicos, Información y Estadísticas –CIEEIE- y como integrante de la Unidad Técnica de Apoyo –UTA- de la misma, la Subsecretaría lideró y participó activamente en la elaboración de los siguientes documentos: Lineamientos para la producción e intercambio de información en el D.C. y Lineamientos para el diseño y funcionamiento de observatorios en el D.C. Adicionalmente se rediseñó y puso en marcha el sitio Web de la CIEEIE. Así mismo, se adelantó la primera fase del levantamiento y estandarización de los observatorios existentes en las entidades distritales.

Información estadística

Obtención de indicadores novedosos para la ciudad y sus localidades, a partir de la información disponible, como son: Índice de Oportunidades Humanas –IOH, Déficit de Entorno Urbano, Índice de Cultura.

Estructuración del Observatorio Dinámicas del Territorio y publicación de 10 boletines con información para prever, analizar y planear el uso y la regulación del suelo: Tamaño promedio de vivienda, Precios de vivienda, Ventas de vivienda, Oferta de vivienda, Planes parciales, Rotación de inventario, Vivienda de Interés Prioritario, Densidades, Comercio exterior e Indicadores ambientales urbanísticos.

Elaboración de documentos conceptuales y otros estudios estratégicos como son: documento del diseño metodológico del stock de capital, caracterización de viviendas.

Publicación de los boletines “Bogotá Ciudad de Estadísticas”: VIH/Sida, Segregación, Consumo y producción de agua uso residencial, Consumo de alimentos y producción de residuos sólidos orgánicos en el uso residencial, Método Integrado de Pobreza, Calidad del trabajo, Seguridad Alimentaria y Redes sociales y capital social. Dichos boletines aportan información insumo para el análisis de la información relevante disponible sobre la Ciudad y sus territorios abordando en cada publicación algún aspecto de orden territorial, social, económico, poblacional, ambiental y/o geográfico.

### Presupuesto Ejecutado

El presupuesto de los proyectos 535 “Consolidación del sistema de información integral para la planeación del Distrito -SIPD-” en el marco del PDD Bogotá Positiva y “Consolidación de la información estratégica e integral para la planeación del Distrito” del  Plan de Desarrollo Bogotá Humana, para la vigencia 2012, fue el siguiente:

Cuadro No. 3

Ejecución presupuestal del Proyecto de Inversión No. 535

Vigencia 2012

| Proyecto | Vigencia 2012 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código y Nombre | Apropiación | Compromisos | % | Giros | % |
| Consolidación de la información estratégica e integral para la planeación del Distrito | 2.971.236.861 | 2.762.716.650 | 92.98 | 1.840.302.689 | 61.94 |
| Consolidación del sistema de información integral para la planeación del Distrito -SIIPD- | 2.945.828.733 | 2.942.036.186 | 99.89 | 2.579.506.695 | 87.58 |

FUENTE: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS – a 31 de diciembre de 2011.

### Limitaciones y problemas del proyecto

Teniendo en cuenta la necesidad creciente de atender la demanda de información territorial, ambiental, social, económica y cultural que sobre el Distrito Capital se produce, se encuentran dificultades en cuanto al manejo de información, entre las que se mencionan:

- Aislamiento.

- Redundancia.

- Dificultad en la accesibilidad de los datos.

- Representación de diversas formas.

- Dispersión.

- Autonomía de los productores de información.

- Deterioro de la calidad de la información.

- Dificultad en la búsqueda y hallazgo de información confiable y oportuna. Estas dificultades agregan un alto grado de complejidad al momento de tener información única y confiable para el desarrollo del ejercicio de planeación.

- Costo de la medición periódica de aspectos nuevos de interés en cambios en la ciudad.

### Efectos del proyecto y/o acciones sobre el problema

Las acciones realizadas sobre el problema se reflejan en el avance que se ha hecho sobre el  fortalecimiento de los canales y procesos de comunicación que han mejorado el intercambio de  información al interior de la Secretaría y con la ciudadanía, con las demás entidades Distritales, organismos gubernamentales de los diferentes niveles y el sector privado.

Así mismo, se logra optimizar los procesos de decisión a nivel Distrital, mediante la conformación de bancos de datos e información desde los componentes cartográficos y estadísticos, maximizando el uso de plataformas tecnológicas como la página Web de la entidad.

De otro lado, se aumentó el nivel de percepción satisfactoria a los ciudadanos con relación a los servicios prestados por la SDP.

Respecto de los instrumentos de focalización social, las labores de actualización de la estratificación de Bogotá permitieron que se entregara a la ciudadanía en general de una herramienta de focalización del gasto consistente y acorde con la realidad socio-económica del Distrito Capital.

De igual forma, con la atención de las solicitudes de aplicación de las encuestas con la nueva metodología y los procesos de depuración, mejoramiento y fortalecimiento del sistema de información del SISBEN, desarrollados durante el 2012, se dispone de un gran volumen de información de carácter socioeconómico de hogares del Distrito que no solamente mejorarán el proceso de focalización del gasto público social sino que a su vez permitirán realizar análisis y estudios de caracterización de la población en Bogotá.

### Población o unidades de focalización atendidas

La información integrada y articulada por la SDP se ha puesto a disposición de los distintos usuarios interesados: la administración pública para los procesos de toma de decisiones; las entidades y organismos para el seguimiento del desarrollo de la ciudad; la población del Distrito para el ejercicio de su labor de control y veeduría; y la ciudadanía que requiere servicios específicos de información de la SDP.

Se ha suministrado información oficial a las entidades distritales y nacionales en relación con distintos ámbitos, la cual resulta útil para la toma de decisiones. Además, a través de la página web de la SDP, se ha puesto a disposición general información para uso y consulta de entidades públicas y privadas y de toda la ciudadanía.

Se atendió directamente a la ciudadanía desde tres frentes específicos, los dos primeros se refieren a los instrumentos de focalización como son la encuesta del SISBEN y la estratificación socioeconómica del Distrito Capital; el tercero se refiere a la atención directa a los ciudadanos por parte de la Secretaría en los diferentes temas a través del sistema multimodal de atención al usuario que abarca cuatro canales de atención: Personalizado, vía telefónica (Quejas y Reclamos), escrito y vía Internet.

### Población o unidades de focalización sin atender

Teniendo en cuenta que la población o unidades de focalización objeto de atención para el caso particular de este proyecto de inversión, es la misma que la población o unidades de focalización  atendidas, no existe población o unidades de focalización sin atender.

### Población o unidades de focalización que requieren al bien o servicio  al final de la vigencia

Aunque a través de este proyecto de inversión se atendió directamente a la ciudadanía en general desde diferentes frentes de acción, es posible concluir que la finalizar la vigencia la ciudadanía en general seguirá  requiriendo los servicios prestados u ofrecidos a través de este proyecto; pues siempre será necesaria la actualización constante de la información que soporta el proceso de toma de decisiones y de los diferentes sistemas que sustentan los instrumentos de focalización.

El Sistema Información Integral para la Planeación del Distrito es un proceso dinámico a largo plazo, que requiere permanente gestión de información, caracterizado necesariamente por su continua revisión, ajuste y mejoramiento.

### Otras acciones implementadas para la solución de las problemáticas

No se generaron acciones adicionales de las programadas para la vigencia 2012 en los proyecto 535 “Consolidación del sistema de información integral para la planeación del Distrito -SIIPD-” del PDD Bogotá Positiva y “Consolidación de la información estratégica e integral para la planeación del Distrito” del  Plan de Desarrollo Bogotá Humana, para la vigencia 2012

### Diagnóstico final del problema

Las acciones desarrolladas a través de los proyectos de inversión encaminadas a la solución de la problemática planteada han permitido evidenciar el liderazgo de la SDP en el proceso articulación y consolidación de la información relevante para la planeación del Distrito, al asumir el reto de ser el puente entre las entidades productoras y los usuarios de la misma para garantizar el flujo permanente de información estadística y geográfica de carácter estratégico para la ciudad.

La SDP ha aprovechado las sinergias y potencialidades de las entidades proveedoras de información, generándoles valor agregado al fortalecer sus instrumentos actuales de información, con lo que se ha podido disponer e integrar información oportuna, pertinente, coherente y consistente y a su vez se ha podido proveer información a los usuarios tanto institucionales como particulares.

Se ha logrado estandarizar, homologar y establecer flujos de información entre entidades proveedoras y usuarias, en relación con los principales indicadores de desarrollo de la ciudad, de los cuales se dispone de series históricas, que se han venido actualizando conforme a las características y especificidades de cada cual. Esta información, se ha puesto a disposición a través de herramientas abiertas, y ha sido útil para la preparación de informes centrales para la Administración Distrital tales como Metas de Ciudad y Balance de Gestión.

El logro en la definición, adquisición y consolidación de información estratégica a nivel geográfico, en coordinación con entidades proveedoras como la UAECD y el IGAC, ha permitido disponer de información integral para apoyar los procesos de planeación del territorio que están en cabeza de la Secretaría Distrital de Planeación, con los que se han podido plantear y replantear escenarios de ordenamiento.

Se ha contado con información que mediante su organización permite diseñar nuevos productos de geoestadística, tales como el Atlas de Bogotá y el Mapa 3D, en los que se evidencian la integración de temáticas lo cual provee herramientas novedosas para el análisis del territorio y sus dimensiones.

De igual manera, se ha logrado dar valor a la información disponible lo que ha permitido realizar una serie de documentos e informes técnicos que permiten observar temas de interés sobre el desarrollo de la ciudad, que son útiles para el seguimiento y evaluación de políticas.

Ha sido esencial la definición de estándares y protocolos, los que han hecho más eficiente y confiable el intercambio de información entre distintas fuentes y que han posibilitado la trazabilidad de los datos. Este es un asunto vital que deberá ser atendido por la SDP en aras de asegurar que el sistema pueda seguir consolidándose y logre su operación sostenida.

El proceso constante de actualización de información de los instrumentos de focalización como son el SISBEN y la estratificación socioeconómica de Bogotá, han permitido la atención de los servicios que están a cargo de la entidad; son además herramientas que están a disposición para mejorar la equidad y eficiencia en el gasto público social, conforme a las metodologías nacionales, y que aportan datos relevantes para el diagnóstico y evaluación de la ciudad capital.

Los avances a la fecha, en la utilización óptima de métodos de generación de estadísticas son la evidencia de un proceso de gestión de información más armónico y sistemático que integra mecanismos que van desde la adquisición y producción hasta la difusión de la información, de forma que no solamente se pueda disponer de ella en forma oportuna, pertinente y de calidad, sino que ésta pueda ser consultada por las entidades públicas y privadas y en general por la comunidad.

- CAPITULO II

## RECONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA SOCIAL

### Identificación del Problema: Insuficientes garantías sociales y condiciones para el ejercicio pleno de los derechos de las personas de los sectores LGBT y de las mujeres en el Distrito Capital.

En Colombia, la violación a los derechos humanos de las mujeres y las personas de los sectores LGBT, ha sido motivo de preocupación por parte de los organismos que se dedican a la protección y defensa de los derechos humanos, ya que constituye un patrón global de arraigo que se manifiesta por medio de: homicidio, tortura y maltrato, mutilaciones genitales, ataques y violaciones sexuales, invasión a la privacidad, detenciones arbitrarias, negación de las oportunidades de trabajo en condiciones de dignidad, de acceso a la educación, salud, cultura y la participación.

Si bien en la última década, el Distrito Capital ha avanzado en la implementación de acciones, conducentes a superar las diferentes formas de violencia y desigualdad  que afectan a las mujeres y a las personas LGBT, aún persisten situaciones de exclusión, discriminación e inequidad frente al reconocimiento y ejercicio de sus derechos, así como al disfrute de bienes y servicios sociales. Por lo tanto, coordinar la formulación, seguimiento y evaluación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género – PPMYEG y de la Política Pública para la Garantía Plena de los Derechos de las Personas de los sectores LGBT (Lesbianas, Gay, Bisexuales y Transgeneristas), contribuye al reconocimiento, garantía, restitución de sus derechos, a la búsqueda de igualdad de oportunidades, a la equidad en el acceso a servicios y al fortalecimiento institucional, mediante instancias de coordinación intersectorial e institucional, y de participación activa de las expresiones organizativas de las mujeres y de las personas de los sectores LGBT.

### Identificación de las causas y efectos del problema

A continuación se presentan las causas y los efectos relacionados con la reconstrucción del problema social identificado:

Causas

- Limitada respuesta institucional frente a las necesidades y las demandas de las mujeres y de las personas de los sectores de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas.

- Desarticulación institucional en la implementación de las políticas, planes y proyectos.

- Permanencia de patrones socio-culturales, excluyentes y discriminatorios.

Efectos

- Atomización de los servicios ofrecidos en el Distrito, por ejemplo la atención a mujeres víctimas de las distintas formas de violencia, ya que no son atendidas de forma integral, es decir, en salud, asistencia jurídica, oportunidad de generación de ingresos económicos y educación en algunos casos para sus hijas e hijos, etc.

- Los servicios prestados por la administración distrital a las personas de los sectores LGBT tienen  una respuesta desarticulada que no permite que se les garantice los derechos a la vida, a la salud, a la educación, a la justicia, a la participación, a la cultura, entre otros. En el sector salud no se cuenta con protocolos específicos que permitan brindar una atención integral y diferencial a las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas de acuerdo a las especificidades que requieren su orientación sexual o su identidad de género.

- Bajas coberturas para las mujeres frente al acceso a vivienda y crédito, educación universitaria, inequidad laboral,  escasa representación política, entre otros.

- Se presenta discriminación en razón a la orientación sexual y a la identidad de género, factor que dificulta el acceso y permanencia en ámbitos educativos formales e informales, el acceso a oportunidades laborales dignas, así como, limitado desarrollo de procesos organizativos y de participación de las personas de los sectores LGBT.

- Escasa pertinencia en relación con las problemáticas diferenciales de las mujeres y de las personas de los sectores LGBT, como por ejemplo,  las mujeres en situación de desplazamiento forzado por el conflicto armado superan el 51% de la población y las políticas, programas y proyectos son de carácter general, así como, las políticas de seguridad ciudadana, las violencias contra las mujeres no son tipificadas  como delitos de alto impacto en la ciudad, pese a tener un porcentaje estadístico alto, políticas salariales discriminatorias contra las mujeres en cargos similares.

- Inexistencia de protocolos en salud dado que la atención esta centrada en formas de relacionamiento heterosexual desconociendo las posibles problemáticas que se puedan presentar en relaciones con personas del mismo sexo (protocolos de salud anal, salud sexual y reproductiva para mujeres LBT).

- No se ha socializado suficientemente a la ciudadanía los protocolos y rutas para el acceso de las mujeres víctimas de violencias a los servicios de atención que presta el Distrito Capital.

- Inexistencia de rutas de atención para personas de los sectores LGBT en relación con las diferentes formas de violencia que experimentan.

- La prevalencia de patrones socio-culturales que subvaloran lo femenino a lo masculino, la discriminación del relacionamiento entre personas del mismo sexo generando formas de discriminación hacia personas que se identifican o perciben como lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas  o la desestimación del valor personal debido al color de la piel, forma de vestir o región de procedencia, son solo ejemplos de la reproducción sociocultural de patrones de exclusión que se convierten en barreras para el ejercicio efectivo de los derechos o que limitan el acceso a los servicios que se brindan en el distrito.

- Exclusiones institucionalizadas como producto de la prevalencia de patrones socio culturales homofóbicos y misóginos que invisibilizan o segregan las distintas necesidades de las mujeres y de las personas de los sectores LGBT.

### Focalización

El problema social identificado “Insuficientes garantías sociales y condiciones para el ejercicio pleno de los derechos de las personas de los sectores LGBT y de las mujeres en el Distrito Capital”, afecta a la población del Distrito Capital.

La Secretaría Distrital de Planeación en el marco de sus competencias, contribuye a la planeación del desarrollo integral de la ciudad y a la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas públicas en los ámbitos social, cultural, económico, ambiental y territorial. De acuerdo a lo anterior, la entidad no atiende directamente poblaciones afectadas en el problema social identificado, realiza la coordinación intersectorial e interinstitucional para articular acciones que permitan implementar estas políticas. Igualmente, se tienen acciones de implementación y formulación, monitorea y hace seguimiento, orienta y acompaña técnicamente a las entidades corresponsables de la ejecución de las políticas y brinda apoyo técnico y fortalecimiento a organizaciones sociales que contribuyen a la formulación, seguimiento y evaluación de las mismas

### Los actores que intervienen en el problema

Los actores que intervienen en el problema “Insuficientes garantías sociales y condiciones para el ejercicio pleno de los derechos de las personas de los sectores LGBT y de las mujeres en el Distrito Capital” son:

- La Secretaría Distrital de Planeación asesora, coordina y articula la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género y Para la Garantía Plena de los Derechos de las Personas de los sectores LGBT, principalmente con los sectores Gobierno, Seguridad y Convivencia; Integración Social; Salud; Educación; Desarrollo Económico, Industria y Turismo; Cultura, Recreación y Deporte, sobre las cuales se dará cuenta el problema social.

- Alcaldías Locales, a las cuales la Secretaría Distrital de Planeación articula y presta apoyo técnico con el fin de desarrollar proyectos de inversión local que contribuyan a la ejecución de las políticas públicas mencionadas.

- Consejos Consultivos de Mujeres y LGBT, en los cuales la Dirección de Derechos, Desarrollo e Igualdad de Oportundades para la Equidad de Género y la Dirección de Diversidad Sexual, de la Subsecretaría de Mujer,  Géneros y Diversidad Sexual de la  Secretaría de Planeación, desarrolla las secretarías técnicas y de los cuales forman parte las organizaciones, grupos, redes de mujeres y personas de los sectores LGBT, respectivamente.

- Mesas de Trabajo de Mujer y Género y de las personas de los sectores LGBT, de la Comisión Intersectorial Poblacional, son actoras que intervienen en el problema, toda vez que a través de ellas se hace seguimiento a la implementación de las políticas y de los planes de acción de las mismas.

- Entidades del sector privado, organizaciones no gubernamentales -ONG y organizaciones sociales interesadas en fortalecer los principios de solidaridad, equidad y reconocimiento de la diversidad contemplados en el Plan de Desarrollo Distrital y de manera específica en participar en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas mencionadas, como son las mesas de participación de la ciudadanía para la formulación del Plan de Acción de la Política Pública LGBT.

- Agencias y organismos de cooperación internacional que promueven la incorporación del enfoque de derechos y de género, de orientaciones sexuales e identidades de género y el reconocimiento de los derechos de las mujeres y las personas de los sectores LGBT que tengan la intención de suscribir convenio de cooperación multilateral o bilateral con el Gobierno Distrital, como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo. Entre las agencias de cooperación se destacan la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo –AECID y el Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer –UNIFEM, la Agencia Alemana de Cooperación Técnica – GIZ y la Secretaria de Promoción Social de la Municipalidad de Rosario - Argentina, la Alcaldía de Lima y el Parlamento de Berlín.

## INSTRUMENTOS OPERATIVOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROBLEMAS

### A Nivel de la Administración

El  Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D. C., 2008 – 2012 “Bogotá Positiva: para vivir mejor” dentro del objetivo estructurante Ciudad de Derechos contempló dos programas: Bogotá positiva con las mujeres y la equidad de género, cuyo objetivo es avanzar en el reconocimiento, garantía y restitución de los derechos de las mujeres y garantizar las condiciones para el ejercicio efectivo de los mismos; y el programa Bogotá respeta la diversidad, cuyo objetivo es Desarrollar e implementar políticas públicas y los planes de acciones afirmativas orientadas a reconocer y restablecer los derechos de los grupos religiosos, afrodescendientes, indígenas, rom y raizales, y de  las lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas.

Por otro lado, el  Plan de Desarrollo “Bogotá Humana 1012 – 2016”, en su primer eje “Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo”, dentro de sus objetivos “Reducir la desigualdad y la discriminación social, económica y cultural” y “Destacar  los principios de igualdad, equidad y diversidad, el cual tiene dentro de sus estrategias la de “Garantizar el ejercicio pleno de derechos de toda la ciudadanía”, contempla los programas “Bogotá Humana con Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género para las Mujeres” y “Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital” con el  proyecto  prioritario de “Ejercicio pleno de derechos de las personas LGBTI”.

Estrategias y Programas

Dentro de los Planes de Desarrollo “Bogotá Positiva” y “Bogotá Humana”, en el marco de los programas “Bogotá positiva con las mujeres y la equidad de género”, “Bogotá respeta la diversidad” y “Bogotá Humana con Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género para las Mujeres” y “Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital” respectivamente, la Secretaría Distrital de Planeación ha liderado y formulado diversos instrumentos, entre los que se destacan la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género (Decreto 166 de 2010) y la Política Pública para la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas LGBT y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital (Decreto 608 de 2007 y Acuerdo 371 de 2009), con sus respectivos planes de acción.

Así mismo, plantea las siguientes estrategias:

- Incluir el enfoque de derechos y de género, así como el de orientaciones sexuales y construcción de identidades de género, en la planeación del distrito y en los instrumentos que de ella se deriven, que aporte a la construcción de una ciudad equitativa e incluyente.

- Transversalizar el enfoque de derechos y de género en las políticas públicas sociales, económicas, culturales, ambientales y territoriales del Distrito.

- Orientar y coordinar con entidades distritales el seguimiento y evaluación de las políticas públicas para la diversidad sexual en el Distrito Capital; y hacer el seguimiento a la política distrital de diversidad sexual en el distrito capital y proponer ajustes a la normativa vigente relacionada con diversidad sexual en el Distrito Capital.

### A Nivel de la Entidad

Entre los instrumentos operativos para la atención de los problemas contenidos en este informe de balance social, la Secretaría Distrital de Planeación ha atendido el problema de “Insuficientes garantías sociales y condiciones para el ejercicio pleno de los derechos de las personas de los sectores LGBT y de las mujeres en el Distrito Capital”, mediante la formulación, ejecución y seguimiento del proyecto de inversión: 661 “Coordinación y seguimiento a la implementación de las Políticas Públicas Distritales de Mujeres y Equidad de Género y para la Garantía plena de los Derechos de las personas de los sectores LGBT”, cuyo objetivo es implementar las acciones del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género y del Plan de la Acción de la Política Pública para la Garantía Plena de los Derechos de las Personas LGBT, (Plan de Desarrollo Bogotá Positiva); y en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Humana los proyectos 726 “Coordinación y seguimiento a la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital”, que tiene como objeto coordinar estrategias y acciones articuladas entre los sectores y las entidades del Distrito Capital en el marco de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, que permita avanzar en el reconocimiento, garantía y restitución de los derechos de las mujeres, con el fin de construir una ciudad equitativa y de igualdad de oportunidades para mujeres; y 717 “Coordinación de la Política Pública de Garantía de Derechos de las personas Lesbianas, Gays, Transgeneristas y otras Identidades de Género y Orientaciones Sexuales”, cuyo objetivo es coordinar  estrategias y acciones articuladas entre los sectores y las entidades del Distrito Capital en el marco de la Política Pública Distrital Para la Garantía Plena de los Derechos de las personas de los sectores LGBT, que permitan disminuir los niveles de discriminación por orientación sexual e identidad de género y dotar al Distrito Capital de herramientas para garantizar el goce efectivo y restitución de los derechos de las personas de los sectores LGBTI, que son competencia de la Secretaría Distrital de Planeación.

Proyecto 661: Coordinación y seguimiento a la implementación de las políticas públicas distritales de Mujeres y Equidad de Género y para la Garantía plena de los Derechos de las personas de los sectores LGBT. (Plan de Desarrollo Bogotá Positiva)

Objetivo general:

Coordinar estrategias y acciones articuladas entre los sectores y las entidades del Distrito Capital en el marco de las políticas públicas distritales de Mujeres y Equidad de Género y Para la Garantía Plena de los Derechos de las personas de los sectores LGBT, que permitan el reconocimiento, garantía y restitución de los derechos de las mujeres y de las personas de los sectores LGBT, con el fin de construir una ciudad equitativa y de igualdad de oportunidades para sus habitantes.

Objetivos específicos:

- Orientar la implementación de las acciones de los planes de acción de las Políticas Públicas de Mujeres y Equidad de Género y Para la Garantía Plena de los Derechos de las personas de los sectores LGBT.

- Asesorar conceptual, metodológica y técnicamente a los sectores y entidades responsables de la implementación de los planes de acción de las políticas públicas distritales de Mujeres y Equidad de Género, y Para la Garantía Plena de los Derechos de las personas de los sectores LGBT.

- Hacer seguimiento y evaluación de la implementación de los planes de acción de las políticas públicas de Mujeres y Equidad de Género y Para la Garantía Plena de los Derechos de las personas de los sectores LGBT.

- Implementar las acciones del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género y del Plan de la Acción de la Política Pública para la Garantía Plena de los Derechos de las Personas LGBT que son competencia de la Secretaría Distrital de Planeación.

Descripción general del Proyecto:

El proyecto de inversión 661 “Coordinación y seguimiento a la implementación de las políticas públicas distritales de Mujeres y Equidad de Género y para la Garantía plena de los Derechos de las personas de los sectores LGBT-” se desarrolla a través de siete componentes que de manera desagregada dan cumplimiento a las responsabilidades de la SDP derivadas de las Políticas en mención.

El primer componente es la asesoría conceptual, metodológica y técnica a los sectores distritales para la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género. El segundo componente es la asesoría conceptual, metodológica y técnica a los sectores distritales para la implementación de la política pública para la garantía plena de derechos de los sectores LGBT y sobre orientaciones sexuales e identidades de género. El tercer componente es realizar seguimiento y evaluación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de género. El cuarto componente es realizar seguimiento y evaluación de la política pública para la garantía plena de los sectores LGBT y sobre orientaciones sexuales e identidades de género. El quinto componente es la implementación de las acciones responsabilidad de la Secretaría Distrital de Planeación derivadas del plan de acción de la política pública para la garantía plena de derechos de los sectores LGBT y sobre orientaciones sexuales e identidades de género. El sexto componente es la implementación de las acciones de responsabilidad de la Secretaría Distrital de Planeación dentro del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género y el séptimo componente hace referencia a la ejecución del recurso humano.

Líneas de Acción:

El proyecto de inversión “Coordinación y seguimiento a la implementación de las políticas públicas distritales de Mujeres y Equidad de Género y para la Garantía plena de los Derechos de las personas de los sectores LGBT”, orienta su accionar entorno a la implementación de dos políticas:

- La Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, la cual se viene implementando acciones orientadas a la creación de condiciones para el reconocimiento, garantía y restitución de los derechos de las mujeres que habitan el Distrito Capital, buscando modificar de forma progresiva y sostenible las condiciones injustas y evitables de discriminación, subordinación y exclusión que enfrentan en los ámbitos públicos y privados para el acceso real a la igualdad y la equidad de género.

Esta política se ejecuta a través del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género –PIOEG, el plan esta estructurado en torno a 6 derechos, así: Derecho a una vida libre de violencias, participación y representación de las mujeres, trabajo en condiciones de igualdad y dignidad, salud plena, educación con equidad y una cultura libre de sexismo, cuyo propósito es reducir y combatir diversos factores de desigualdad existentes entre mujeres y hombres en los ámbitos económico, político, social, educativo y cultural.

- La Política Pública para la Garantía Plena de los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas se ejecuta a través de un plan de acción  que consta de 79 acciones para ser implementadas en el período 2008-2020, de las cuales el  Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva” contemplaba la ejecución de 40 acciones priorizadas. El plan tenía como objetivo a partir de su desarrollo,  reducir los factores que soportan las prácticas discriminatorias, transformar el comportamiento social en relación con las diferencias en relación con las orientaciones sexuales y las identidades de género, reconocer la presencia histórica y productiva para la ciudad de personas de los sectores LGBT, hacer transformaciones institucionales que permitan erradicar formas de discriminación y sobre todo garantizar el ejercicio pleno de seis derechos: educación; salud; trabajo; comunicación y cultura; vida, integridad y seguridad y participación.

Frente al nuevo Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012 – 2016, fue dividido el proyecto 661, y armonizado en dos nuevos proyectos que mantienen la identificación del problema,  causas y efectos, diferenciándose de acuerdo al tema de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género y la Política Pública para la Garantía Plena de los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas, estos son el proyecto 726 y 717 respectivamente.

Proyecto 726: Coordinación y seguimiento a la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital

Objetivo general:

Coordinar estrategias y acciones articuladas entre los sectores y las entidades del Distrito Capital en el marco de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, que permita avanzar en el reconocimiento, garantía y restitución de los derechos de las mujeres, con el fin de construir una ciudad equitativa y de igualdad de oportunidades para mujeres

Objetivos específicos:

- Asesorar a los sectores y entidades responsables de la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género y el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género para incorporar el enfoque de derechos y de género en la planeación del desarrollo de la ciudad.

- Hacer seguimiento y evaluación a la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género y de las acciones del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género, con el fin de obtener y proporcionar información confiable y oportuna que permita realizar acciones de mejoramiento tendientes a la garantía de los derechos de las mujeres.

- Implementar las acciones del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género que son competencia de la Secretaría Distrital de Planeación para continuar en la construcción de una ciudad que reduce la desigualdad y avanza en la equidad e igualdad de oportunidades para las mujeres

Definición general del Proyecto:

El proyecto coordinación y seguimiento a la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital, se caracteriza por ser un tipo de proyecto de fortalecimiento institucional e información, dando cumplimiento a las responsabilidades de la Secretaría Distrital de Planeación, derivadas de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital, estas son:

Información: se refiere al seguimiento y evaluación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, especialmente al diseño y puesta en marcha de una estrategia que de cuenta de los avances de la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital, específicamente de su plan de acción, sus aprendizajes y dificultades, de tal manera que esta información sea base técnica para hacer retroalimentación y por consiguiente hacer los ajustes necesarios.

De igual manera, da cumplimiento a las acciones del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género que son de competencia de la Secretaría Distrital de Planeación.

Fortalecimiento institucional: se refiere a la asesoría conceptual, metodológica y técnica a los sectores distritales para la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, a partir del diseño y puesta en marcha de una estrategia de coordinación metodológica y técnica que fortalezca la planeación con enfoque de derechos y de género en las diferentes políticas, programas, proyectos y acciones así como en el que hacer diario de las entidades del Distrito Capital.

Aspecto técnico: El proyecto cubre los aspectos necesarios para la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en armonía con lo contemplado por el Plan de Desarrollo Bogotá Humana, proyectos Bogotá Humana, Segura y Libre de Violencias contra las Mujeres y Bogotá con Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. Contempla en su alcance a los 12 sectores distritales y a las veinte Alcaldías.

Aspecto legal: La administración, ejecución y operación del proyecto estará a cargo de la Subsecretaría de Mujer,Géneros y Diversidad Sexual, específicamente la Dirección de Derechos, Desarrollo e Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género.

Líneas de Acción:

El proyecto de inversión 726, se relaciona con la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, y orienta sus acciones a la creación de condiciones para el reconocimiento, garantía y restitución de los derechos de las mujeres que habitan el Distrito Capital, suplan de acción es el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género -PIOEG. El cual esta estructurado en torno a 8 derechos, así: Derecho a la paz y convivencia con equidad de género, vida libre de violencias, participación y representación de las mujeres, trabajo en condiciones de igualdad y dignidad, salud plena, educación con equidad,  una cultura libre de sexismo y hábitat y vivienda dignas, cuyo propósito es reducir y combatir diversos factores de desigualdad existentes entre mujeres y hombres en los ámbitos económico, político, social, educativo y cultural.

Proyecto 717: Coordinación de la Política Pública de Garantía de Derechos de las personas Lesbianas, Gays, Transgeneristas y otras Identidades de Género y Orientaciones Sexuales (Plan de Desarrollo Bogotá Humana)

Objetivo general:

Coordinar  estrategias y acciones articuladas entre los sectores y las entidades del Distrito Capital en el marco de la Política Pública Distrital Para la Garantía Plena de los Derechos de las personas de los sectores LGBT, que permitan disminuir los niveles de discriminación por orientación sexual e identidad de género y dotar al Distrito Capital de herramientas para garantizar el goce efectivo y restitución de los derechos de las personas de los sectores LGBTI.

Objetivos específicos:

- Diseñar e implementar un sistema de información y producción de conocimientos de la PPGDLGBT para la identificación y el estado de derechos  de Política Pública LGBTI para la identificación y el estado de derechos de las personas de los sectores LGBT a través de elementos de información, medición, seguimiento y evaluación.

- Fortalecer a la Dirección de Diversidad Sexual dotándola de herramientas para asesorar a los sectores y entidades responsables de la implementación de la Política Pública a  través del seguimiento y evaluación a los planes de acción.

- Generar un cambio de imaginarios y representaciones sociales en relación con las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas  para la disminución de prácticas discriminatorias por identidad de género y orientación sexual a través de campañas de comunicación.

Definición general del Proyecto:

El proyecto de inversión “Coordinación de la Política Pública de Garantía de Derechos de las personas Lesbianas, Gays, Transgeneristas y otras Identidades de Género y Orientaciones Sexuales” se desarrollará a través de tres componentes que de manera desagregada darán cumplimiento a las responsabilidades de la SDP derivadas de las PPGDLGBT. El primero de ellos es el de estudios, el cual tiene como fundamento recopilación de información y producción de conocimientos, tendientes a realizar un seguimiento y evaluación permanente de la ejecución de la Política Pública a través de los diferentes sectores y entidades distritales, desde la creación de un observatorio social LGBTI que realizará un monitoreo tanto de las acciones institucionales de garantía de derechos como de los beneficios directos de la Política Pública, que proveerá de los insumos estadísticos que permitan determinar la efectividad de las acciones institucionales tendientes a reducir los índices de discriminación y vulneración de derechos. El segundo componente es el de comunicaciones, el cual pretende la transformación social de imaginarios y representaciones sociales negativas de la ciudadanía en general hacia las personas de los sectores LGBTI, a través de campañas comunicativas y formativas con el fin de  disminuir los índices de discriminación y el tercer componente hace referencia a la ejecución del recurso humano.

Líneas de Acción:

El proyecto de inversión “Coordinación de la Política Pública de Garantía de Derechos de las personas Lesbianas, Gays, Transgeneristas y otras Identidades de Género y Orientaciones Sexuales”,  orienta su accionar entorno a la implementación de la política LGBT así:

La Política pública para la Garantía Plena de los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas se ejecuta a través de un plan de acción  que consta de 79 acciones para ser implementadas en el período 2008-2020, de las cuales el  Plan de Desarrollo Bogotá Positiva implementó y ejecutó 40 acciones priorizadas y en el segundo semestre del año 2012 la Dirección de Diversidad Sexual adelantó el proceso de reformulación del Plan de Acción de la Política, con el fin de ser  enmarcado en el nuevo plan de desarrollo Bogotá Humana  según lo contemplado en el Acuerdo 371 de 2009. El plan tiene como objetivo a partir de su desarrollo,  reducir los factores que soportan las prácticas discriminatorias, transformar el comportamiento social en relación con las diferencias en relación con las orientaciones sexuales y las identidades de género, reconocer la presencia histórica y productiva para la ciudad de personas de los sectores LGBT, hacer transformaciones institucionales que permitan erradicar formas de discriminación y sobre todo garantizar el ejercicio pleno de seis derechos: educación; salud; trabajo; comunicación y cultura; vida, integridad y seguridad y participación.

### Metas formuladas en los proyectos y/o acciones

En el siguiente cuadro se relacionan las metas programadas en la vigencia 2012, en el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva, el proyecto 661 “Coordinación y seguimiento a la implementación de las políticas públicas distritales de Mujeres y Equidad de Género y para la Garantía Plena de los Derechos de las personas de los sectores LGBT”, en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana, los proyectos de inversión 726 “Coordinación y seguimiento a la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital” y 717: Coordinación de la Política Pública de Garantía de Derechos de las personas Lesbianas, Gays, Transgeneristas y otras Identidades de Género y Orientaciones Sexuales.

Cuadro No. 4

Metas de los Proyectos de Inversión 661, 726 y 717

Vigencia 2012

| Descripción de la meta | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Avanzar en la implementación de 4 estrategias de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género | 4 | 4 | 100 |
| Implementar 33 acciones afirmativas del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género en el Distrito Capital a cargo de la SDP | 5 | 5 | 100 |
| Implementar 4 estrategias de la PPMYEG, relacionadas con la transversalización, corresponsabilidad, territorialización y comunicación del enfoque de género. | 4 | 4 | 100 |
| Implementar 100% de un observatorio de diversidad, para identificar la situación de los derechos de las personas de los sectores LGBTI en Bogotá | 12.5% | 12.5% | 100 |
| Realizar 100% de una estrategia para la transformación de imaginarios y representaciones sociales | 13% | 13% | 100 |
| Incorporar 100% del soporte técnico que requiere la entidad en sus funciones operativas (proyectos 717–726) | 100% | 100% | 100 |

Fuente: SIIP a 31 de diciembre de 2012.

### Presupuesto Asignado

El presupuesto asignado para los proyectos 661 “Coordinación y seguimiento a la implementación de las políticas públicas distritales de Mujeres y Equidad de Género y para la Garantía plena de los Derechos de las personas de los sectores LGBT-”, 726 “Coordinación y seguimiento a la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital” y 717: Coordinación de la Política Pública de Garantía de Derechos de las personas Lesbianas, Gays, Transgeneristas y otras Identidades de Género y Orientaciones Sexuales para la vigencia 2012, es como se describe en la siguiente tabla.

Cuadro No. 5

Presupuesto de los Proyectos de Inversión 661, 726 y 717

Vigencia 2012

| Proyecto | Vigencia 2012 |
| --- | --- |
| Código y Nombre | Apropiación |
| 661 “Coordinación y seguimiento a la implementación de las políticas públicas distritales de Mujeres y Equidad de Género y para la Garantía plena de los Derechos de las personas de los sectores LGBT” | $381.114.537 |
| 726 “Coordinación y seguimiento a la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital” | $653.083.153 |
| 717 “Coordinación de la Política Pública de Garantía de Derechos de las personas Lesbianas, Gays, Transgeneristas y otras Identidades de Género y Orientaciones Sexuales” | $448.468.156 |

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS.

En el marco de lo enunciado es importante aclarar que los recursos del proyecto de inversión 661, fueron armonizados con los proyectos 726 y 717, de acuerdo a la asignación de recursos que tienen la Dirección de Derechos, Desarrollo e Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género y Dirección de Diversidad Sexual, respectivamente.

En cuanto a la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género- PPMYEG, se destacan los siguientes compromisos: implementación de un (1) plan piloto del Sistema Distrital de Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia – SOFIA, en tres localidades de Bogotá, en cumplimiento del Acuerdo 421 de 2009; fortalecimiento al Consejo Consultivo de Mujeres para el desarrollo de su Plan de Acción; divulgación en medios masivos, comunitarios o alternativos de comunicación de dos comerciales relacionados con la violencia hacia las mujeres en el Sistema Integrado de Transporte Público y cambio de roles en el horizonte de la construcción de prácticas e imaginarios sexistas.

Por su parte, la Política Pública para la garantía plena de derechos de las personas de los sectores LGBT, durante el año de 2012 los principales compromisos se relacionaron con las investigaciones que intentan diagnosticar las necesidades específicas de niños, niñas, adolescentes y personas intersexuales con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas para definir orientaciones para la oferta institucional, el documento de formulación del plan de acción de la PPGDLGBT  2013-2016, elaboración de piezas para la semana de la diversidad y 3 procesos contractuales que se ejecutarán en su totalidad en febrero de 2013.

### Población o unidad de focalización objeto de atención

La Secretaría Distrital de Planeación en el marco de sus competencias, contribuye a la planeación del desarrollo integral de la ciudad y a la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas públicas en los ámbitos social, cultural, económico, ambiental y territorial. De acuerdo con lo anterior, la entidad no atiende directamente a las poblaciones afectadas en la  identificación del problema social. En términos de las funciones de la entidad, ésta realiza la coordinación intersectorial e interinstitucional para articular acciones que permitan implementar estas políticas. Igualmente monitorea y hace seguimiento, orienta y acompaña técnicamente a las entidades corresponsables de la ejecución de las políticas y brinda apoyo técnico y fortalecimiento a organizaciones sociales que contribuyen a la formulación, seguimiento y evaluación de las mismas y tiene bajo su responsabilidad la ejecución de 5 acciones priorizadas del plan de acción de la PPGDLGBT y 33 acciones del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género, priorizadas 5 para la vigencia 2012.

## RESULTADOS EN LA TRANSFORMACIÓN DEL PROBLEMA

### Niveles de cumplimiento

El nivel de cumplimiento se indica frente a cada meta, en las cuales se reflejan lo ejecutado frente a lo programado en la vigencia; adicionalmente se señalan los resultados o logros obtenidos.

| Descripción de la meta | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Implementar 33 acciones afirmativas del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género en el Distrito Capital a cargo de la SDP (proyecto 726) | 5 | 5 | 100 |

Logros Obtenidos Respecto a las acciones que son responsabilidad de la Secretaría Distrital de Planeación frente al plan de acción de la PPMYEG, se destacan:

- Asesoría técnica con un enfoque de derechos y de género a espacios y sectores corresponsables de la implementación de la PPMYEG y el PIOEG, se destaca: la Mesa Distrital por el derecho a una vida libre de violencias; Mesa de Graffiti Mujer; el subcomité de atención a víctimas; Centro de Estudios y Análisis para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana – CEACSC; organizaciones de mujeres víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario con énfasis en el desplazamiento forzado; Comités Operativos Locales de Suba, Rafael Uribe Uribe, Kennedy, Teusaquillo principalmente y las Secretarías Distritales de Gobierno, Salud, Educación, Desarrollo Económico, Cultura, Integración Social e IDPAC, las asesorías se relacionaron con la incorporación del enfoque de género, la PPMYEG, formulación de proyectos y estrategias de incidencia para el PDD, entre otros aspectos.

- Elaboración y viabilización de documentos insumo para la incorporación del enfoque de género en propuestas y proyectos de los Sectores del Distrito.

- Realización de talleres y sensibilizaciones, se destacan: dos talleres a mujeres víctimas de desplazamiento de la fundación Emprender, sobre la ley de víctimas y las medidas de reparación integral; socialización del sistema SOFIA a lideresas de la localidad de Fontibón; formación en proyectos con enfoque de género a organizaciones de mujeres e integrantes del Comité Operativo Local de Mujer y Género, referentes locales de mujer y género y funcionarias de Planeación Local; presupuestos sensibles al género con servidoras y servidores públicos de la Comisión Local Intersectorial de Participación de la localidad de Kennedy; impactos del TLC y las oportunidades para las trabajadoras formales e informales. De otra parte, en coordinación con la SED, se realizaron sensibilizaciones sobre la PPMYEG a 2000 servidoras y servidores públicos.

- Participación en el lanzamiento de la línea técnica de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el marco de la sentencia C- 355 del 2006.

- Frente al Sistema SOFIA, se cuenta con los siguientes documentos: conceptos sobre violencias específicas de mujeres LBT identificando escenarios de participación para la articulación de acciones específicas en cada Subsistema del SOFIA; memoria de la Mesa Distrital para la implementación del SOFIA; análisis de buenas prácticas y lecciones aprendidas frente a la implementación del Sistema SOFIA; diseñó de una ruta de articulación de los Subsistemas de Prevención; Atención y Protección; Seguimiento; y coordinación multinivel del Sistema SOFIA y se diseñó e implementó el Plan de Capacitación con funcionarias y funcionarios competentes, líderesas y mujeres víctimas de violencias de las localidades de Candelaria, Mártires y Ciudad Bolívar.

- Se realizaron actividades artísticas, culturales y de comunicación en el marco de 25 de noviembre Día Internacional por la NoViolencia Contra las Mujeres.

- Acompañamiento técnico en la realización de la investigación que realiza el Observatorio de Culturas sobre el Patriarcalismo expresado en prácticas, imaginarios y estereotipos sexistas, de acuerdo a los hallazgos de la Encuesta Bienal de Culturas.

Metas del Proyecto

| Descripción de la meta | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Avanzar en la implementación de 4 estrategias de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género (Proyecto 661) | 4 | 4 | 100 |

Logros Obtenidos: La Política Pública de Mujeres y Equidad de Género está constituida por 4 estrategias que son: corresponsabilidad, territorialización, transversalidad y comunicación,  a continuación se describen los principales avances en su implementación:

Estrategia de Transversalización:

- Expedición de la Resolución 0746 de 2012 “Por medio de la cual se formula y adopta del Plan de Transversalidad de Género (PTG) para la implementación del Eje de Desarrollo Institucional de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género y dicta otras disposiciones”. Adicionalmente, se cuenta con un documento técnico relativo a la estrategia de transversalización distrital de la igualdad de género.

- En la etapa final del convenio de cooperación suscrita con Morón (Argentina), las cinco ciudades socias acordaron que el último desembolso se destinaría a gastos administrativos, razón por la cual se adquirió un escáner para el fortalecimiento institucional.

Estrategia de Corresponsabilidad:

- En los Consejos Consultivos de Mujeres-CCM, se realizaron 7 pre-encuentros interlocales preparatorios de los encuentros ciudadanos y del posicionamiento de los derechos de las mujeres, participaron 245 mujeres.

- Realizadas 8 mesas coordinadoras de CCM, algunos de los temas fueron: presentación del derecho a la participación y representación de las mujeres, metodología de los encuentros ciudadanos; 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de las Mujeres; y proyectos de fortalecimiento al Consejo Consultivo de Mujeres.

Estrategia de Territorialización:

- Asesoría en la formulación de proyectos con un enfoque de derechos y de género en las localidades de Fontibón, Engativá, Puente Aranda y Suba. Algunos temas de los proyectos son: fortalecimiento PIOEG; conmemoración 8 de marzo; participación social y política de las mujeres y equidad de género.

- Seguimiento a la asignación de recursos POAI 2012 para el Programa: Bogotá Positiva con las Mujeres y la Equidad de Género en las localidades de Engativá, Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Santa Fé y Bosa. De otro lado se realizó el balance del estado de los proyectos del programa: Bogotá Positiva con las Mujeres y la Equidad de Género, en las localidades de Fontibón, Rafael Uribe Uribe, Kennedy, Santa Fé, Engativá, Bosa, Antonio Nariño, Usme, Chapinero, Teusaquillo, los Mártires, la Candelaria  y Sumapaz.

- Balance sobre la incorporación de las propuestas posicionadas por las mujeres en los encuentros ciudadanos,  en los documentos de los Consejos de Planeación Local y en los Planes de Desarrollo Local de Sumapaz, Fontibón, los Mártires, La Candelaria, Kennedy, Tunjuelito y Usme.

Estrategia de Comunicaciones:

- Articulación con la oficina de comunicación y prensa de la Secretaría Distrital de Planeación para la inclusión del enfoque de género en las piezas comunicativas distribuidas en el marco 8 de marzo, Día Internacional por los Derechos de las Mujeres.

| Descripción de la meta | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Implementar 4 estrategias de la PPMYEG, relacionadas con la transversalización, corresponsabilidad, territorialización y comunicación del enfoque de género. (proyecto 726) | 4 | 4 | 100 |

Logros Obtenidos: La PPMYEG, se desarrolla a través de las estrategias de transversalización, territorialización, corresponsabilidad y comunicación, esta meta fue articulada con la meta “Avanzar en la implementación de 4 estrategias de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género”.

Estrategia de Transversalización:

- Acompañamiento técnico para la formulación de planes sectoriales de transversalización de la igualdad de género en los sectores de Cultura, Salud, Planeación, Hacienda, Secretaría General y Hábitat, así como al IDPAC.

- Coordinación con el Departamento Administrativo del Servicio Civil el diseñó aplicación y análisis de la Encuesta de Transversalización de la Igualdad de Género.

- Realización de 6 sesiones ordinarias de la Mesa de Trabajo de Mujer y Género, algunos de los temas abordados fueron: observaciones hechas por los sectores al Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y la Equidad de Género -PIOEG revisado y actualizado; recomendaciones a la propuesta de articulado para la formulación del Plan Distrital de Transversalización de Género; presentación del balance de la estrategia de transversalización y de la PPMYEG en el Plan de Desarrollo "Bogotá Humana"; seguimiento a la implementación de la PPMYEG y el PIOEG; coordinación para la formulación de los planes sectoriales de transversalización de la igualdad de género; coordinación y articulación para la implementación del Sistema Distrital de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia; articulación para la conmemoración del 25 de noviembre Día Internacional de la NoViolencia contra las Mujeres

Estrategia de Corresponsabilidad:

- Se realizaron 4 sesiones del Consejo Consultivo de Mujeres, la primera sesión se suspendió debido a la imposibilidad de la asistencia del Alcalde, en la segunda se abordaron compromisos de los sectores de la Administración con la PPMYEG, en la tercera el tema fue designación de presupuestos locales para implementar la PPMYEG y en la ultima sesión se presentó la propuesta de estructura y recursos económicos asignados a la Secretaría Distrital de la Mujer.

Estrategia de Territorialización:

- Se realizó la asesoría técnica en la formulación de proyectos de inversión de las localidades de Usaquén, Tunjuelito, Puente Aranda, Teusaquillo, Mártires, Santa Fe, Kennedy, Fontibón, Suba, Chapinero. Los temas de los proyectos se orientan al Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género. En este proceso participaron Comités Operativos Locales de Mujer y Géneros de algunas localidades en mención y las Casas de Igualdad de Oportunidades.

Estrategia de Comunicación:

Realización de una estrategia de comunicación, que consistió en difundir en los medios de comunicaciones del Distrito el documento de sentido, la imagen y el lema, así como la programación de las actividades artísticas, culturales, académicas y de comunicación que se organizaron a nivel central y a nivel de las localidades en el marco de la conmemoración  del 25 de noviembre Día Internacional de la Noviolencia Contra las Mujeres.

De otra parte, t osia de comunicacionedos ue ciones, que ades para la Equidad de G00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000eniendo en cuenta que la Política Pública LGBTI no cuenta con un sistema de información  sobre las personas de los sectores LGBTI y su situación de derechos, se hace necesario fortalecer a  la Dirección de Diversidad Sexual en el componente de información y producción de conocimientos, tendientes a realizar un seguimiento y evaluación permanente de la ejecución de la Política Publica a través de los diferentes sectores y entidades distritales y locales, desde la creación de un observatorio social LGBTI que realizará un monitoreo tanto de las acciones institucionales de garantía de derechos como de los beneficiarios directos de la Política Publica. Este observatorio proveerá de los insumos estadísticos que permitan determinar la efectividad de las acciones institucionales tendientes a reducir los índices de discriminación y vulneración de derechos.

| Descripción de la meta | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Implementar 100% de un observatorio de diversidad, para identificar la situación de los derechos de las personas de los sectores LGBTI en Bogotá | 12.5% | 12.5% | 100 |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN

Logros Obtenidos

La Dirección de Diversidad Sexual diseñó el observatorio de la Política Pública LGBT a través de una estrategia participativa de carácter institucional y organizativo que iniciará su ejecución a partir del año 2013. El objetivo general del observatorio es diseñar, aplicar, evaluar instrumentos, realizar estudios, diagnósticos e investigaciones de carácter distrital y local que permitan valorar la situación de los derechos de las personas de los sectores LGBT, los imaginarios y representaciones sociales de la ciudadanía, y los avances institucionales en relación con las orientaciones sexuales y las identidades de género en Bogotá en el marco de la política pública LGBT.  En consecuencia, se ha realizado un documento preliminar sobre el observatorio de la política pública, en el que se estructura, la base conceptual, los aportes ciudadanos y de las organizaciones para el diseño del observatorio, la estructura administrativa y funcional de mismo.

Responde al proceso estratégico “Fortalecimiento Institucional en los niveles distritales y locales”,  los siguientes resultados:

- Se realizó asistencia técnica en el Comité de seguimiento a proyectos año 2011 en 2 localidades y asesoría a la formulación de  proyectos 2012 en las 20 localidades. Se desarrollaron los procesos para la aprobación de las líneas de inversión para proyectos locales y los criterios de viabilidad y elegibilidad.

- Se brindó asistencia técnica a los sectores y entidades encargados de la implementación de la PPGDLGBT (Gobierno, IDPAC, Desarrollo Económico, Educación, Cultura, Integración Social, Salud) y asesoría a sector Gestión Pública y Planeación, la Veeduría Distrital, el Departamento Administrativo del Servicio Civil –DASC y las localidades, para el ingreso de los reportes de seguimiento al modulo virtual. Como proceso de la implementación del módulo de seguimiento de la Política Pública LGBT.

- El logro más importante es la incorporación de un proyecto prioritario denominado Ejercicio pleno de derechos de las personas LGBTI y 13 metas en el plan de desarrollo que dan cuenta del enfoque diferencial o que hablan de manera expresa de los sectores LGBT, priorizando en el trabajo desde Integración Social, Planeación, Gobierno, Salud y Educación.

Algunos resultados se pueden ver en los siguientes sectores:

- Sector de educación: Se asesoró la formulación del proceso de sensibilización en políticas públicas dirigido a servidores/as de los niveles central, local, IED y en la inclusión de variables en el Sistema de Alertas de Salud al Colegio, formación a más de 3.500 servidores y servidoras en ambientes laborales inclusivos.

- Gestión Pública: diseño de proyectos y metas para el plan de desarrollo Bogotá Humana, y del plan de actividades sectorial 2012. Con la Dirección de Relaciones Internacionales se concertaron prioridades para articular la estrategia de cooperación e internacionalización de la Dirección de Diversidad Sexual, como resultado de ello se hizo reunión con la Alcaldía de Lima para establecer vínculos y con el parlamento de Berlín.

- Sector de Planeación: Participación en los escenarios de discusión para la formulación del plan de desarrollo Bogotá Humana para el cual se creó el proyecto 717 que manejará la Política Pública LGBT. Se conformó una mesa funcional con las Direcciones de participación y comunicación para la Planeación, Norma Urbana y Patrimonio y renovación Urbana con el fin de realizar una propuesta para regularizar sitios de homosocialización e incluir la propuesta al Plan de Ordenamiento Territorial y se trabajó en conjunto con la Dirección de Derechos, Desarrollo e Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género en la inclusión de las variables para las mujeres lesbianas y trans en el Sistema SOFIA.

- Sector salud: El cual cuenta con una meta exclusiva en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana que contó con la asesoría técnica por parte de la Dirección de Diversidad Sexual, mapeo del sector, ubicación de la PPDGLDBT en el sector.

- Sector de Integración Social: Se brindó el acompañamiento técnico en la formulación del proyecto del Centro Comunitario, al proceso electoral del Consejo Consultivo LGBT, se apoyó en la formulación del Centro Especializado de Mártires elaborando un documento de línea técnica para el proyecto y se trabajó de manera conjunta en la formulación de planes, proyectos y metas para el Plan de Desarrollo Bogotá-Humana, para la creación de la Subdirección para Asuntos LGBT.

- Sector Gobierno: Interlocución con defensores de derechos humanos PONAL (Policía Nacional),  indicadores RUDPA (Registro Único Distrital de Presuntos Agresores Sexuales) y CIRI (Comité de Reacción Inmediata).

- Sector de Desarrollo Económico: Solicitud de información referente a proyectos de inversión existentes para el sector LGBT y sobre  la incorporación de las variables de la PPGDLGBT en instrumentos de registro e información del sector.

- Sector de Cultura, Recreación y Deporte: Se acompañó la sesión del Consejo Distrital de Cultura de Sectores Sociales LGBTI, durante la cual se revisó el tema de las iniciativas artísticas que participaron en la Marcha del Sur y Ciudadanía Plena y permitió la propuesta, formulación y ajuste de las líneas de inversión que el sector priorizará en el siguiente cuatrienio.

- Se realizó el encuentro de saberes "patrimonio cultural y diversidad sexual", 
se inicia la implementación de la estrategia de ambientes laborales inclusivos con una actividad para capacitación en el instituto.

La Dirección de Diversidad Sexual entregó el documento de transverzalización y línea Técnica de la PPGDLBGT a todos los sectores responsables de la implementación de la misma, al igual que a cada una de las localidades.

| Descripción de la meta | Vigencia 2010 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Realizar 100% de una estrategia para la transformación de imaginarios y representaciones sociales. | 13 | 13 | 100 |

Responde al proceso estratégico  “Comunicación y educación para el cambio cultural”, los siguientes resultados:

- Realización de los siguientes encuentros de Saberes: 1)LA POLÍTICA PÚBLICA LGBT COMPARTE Y CONSTRUYE SABERES EN TORNO AL TRANSGENERISMO, dirigido a servidoras y servidores públicos y tuvo como objetivo general el propiciar un encuentro de intercambio y construcción de saberes entre la academia, la institucionalidad 2)UNA PLANEACIÓN DIFERENTE, que tuvo como objetivo abordar la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el ámbito laboral en el contexto de la Política Pública LGBT. 3) “FORO PATRIMONIO CULTURAL Y DIVERSIDAD SEXUAL”; el cual mostró que las expresiones culturales de los sectores LGBT son parte del patrimonio cultural de Bogotá;4) “ENCUENTRO DISTRITAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES”, en el que se realizó un intercambio de saberes en torno a los objetivos, procesos estratégicos y componentes de la política pública y se abordaron propuestas que permitan el logro de los objetivos de la misma.

- Se conformaron Mesas funcionales, para el seguimiento de las acciones del plan de acción de la PPGDLGBT, ante las cuales se presentaron propuestas de Estrategias de Ambientes laborales inclusivos y actividades en el marco de la campaña "En Bogotá Se Puede Ser", en cada uno de los sectores y localidades, para la transformación de imaginarios y representaciones sociales.

- Se realizó la difusión de la campaña de cambio cultural “En Bogotá Se Puede Ser” mediante la  realización de entrevistas para medios como el tiempo, publimilenio, la publicación en 60 paraderos de la ciudad, la presentación del comercial en redes sociales y se diseñaron nuevas piezas comunicativas.

- Se definió el rediseño de la campaña "En Bogotá Se Puede Ser", que incluirá grupos focales para medir algunos aspectos de la campaña.

- Acompañamiento a la realización de la marcha del sur, de la ciudadanía plena y festivales de la diversidad organizados por los sectores LGBT en la localidad de Bosa.

- Coordinación de la semana distrital de la Diversidad Sexual y de Géneros que buscó impulsar el tercer objetivo de la política pública establecida por el Acuerdo 371 de 2009 por el Concejo de Bogotá, con más de 60 actividades institucionales y de la ciudadanía, de nivel distrital y local.

### Indicadores

El proyecto 661 “Coordinación y seguimiento a la implementación de las políticas públicas distritales de Mujeres y Equidad de Género y para la Garantía plena de los Derechos de las personas de los sectores LGBT”, 726 “Coordinación y seguimiento a la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital” y 717 “Coordinación de la Política Pública de Garantía de Derechos de las personas Lesbianas, Gays, Transgeneristas y otras Identidades de Género y Orientaciones Sexuales”, relacionan los siguientes indicadores para el cumplimiento de sus objetivos:

Indicador: Porcentaje de acciones del Plan de acción de la política pública de mujer y géneros implementadas (proyecto 661, Bogotá Positiva)

Definición de variables específicas:

El plan de acción de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género (Decreto 166 de 2010), es el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género, en el cual se priorizaron 80 acciones, de las cuales se avanzó en 80, que corresponde al 100% de lo programado. Es relevante destacar que la Secretaría Distrital de Planeación, coordina la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género y con recursos de gestión y de inversión acompaña, asesora, articula e implementa con un enfoque de derechos y de género las acciones del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género en corresponsabilidad con las entidades del Distrito.

De las 80 acciones priorizadas, 18 son de responsabilidad de la Secretaría Distrital de Planeación y 62 acciones ejecutadas por las entidades corresponsables del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género.

Logros Obtenidos:

- Incorporación del Programa Bogotá Humana con igualdad de oportunidades y equidad de género para las mujeres y sus tres proyectos prioritarios: Bogotá Humana Segura y Libre de Violencias contra las Mujeres, Bogotá con Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y Creación y puesta en operación de la Secretaría Distrital de la Mujer, en el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016.

- Implementación de 80 acciones para un cumplimiento del 100% de lo programado.

- Asesoría técnica a entidades corresponsables de la PPMYEG y el PIOEG, elaboración y viabilización de documentos con lineamientos, análisis y propuestas que tienen como objeto incluir el enfoque de género en los programas, proyectos del Distrito.

- Conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, se aportaron lineamientos y apoyos conceptuales con un enfoque de derechos y de género a las campañas de comunicación del Distrito.

Indicador: Número de acciones del PIOEG realizadas por los sectores de la Administración Distrital. (Proyecto 726, Bogotá Humana).

Definición de variables específicas:

Del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género fueron implementadas 80 acciones dando cumplimiento a lo programado en el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva. Sin embargo, de acuerdo a las demandas de las mujeres y el compromiso de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género con las ciudadanas que habitan el Distrito Capital, fue revisado y actualizado el PIOEG, incorporando y ajustando algunas acciones así como  dos nuevos derechos, el derecho a la paz y convivencia y hábitat y vivienda digna. Para el plan de Desarrollo Bogotá Humana fueron priorizadas 120 acciones, de las cuales 33 son de responsabilidad de la Secretaría Distrital de Planeación, y para la vigencia 2012 fueron priorizadas 5 acciones.

Logros Obtenidos:

- Expedición del Acuerdo 490 de 2012 “Por el cual se crean el sector Administrativo Mujeres y la Secretaría Distrital de la Mujer y se expiden otras disposiciones”. En coordinación con las organizaciones de mujeres, la Secretaría Distrital de Planeación presentó y sustentó ante el Concejo de Bogotá está iniciativa aprobada el 9 de junio.

- Expedición de la Resolución 0746 de 2012 “Por medio de la cual se formula y adopta del Plan de Transversalidad de Género (PTG) para la implementación del Eje de Desarrollo Institucional de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género y dicta otras disposiciones”, en cumplimiento de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, suscritas por Colombia en 1995 y del Decreto 166 de 2010.

- En el marco de la revisión y ajuste del  PIOEG, fueron priorizadas 120 acciones, de las cuales se ha avanzado en 5 de ellas, lo anterior no significa que sobre estas no se vuelvan a realizar actividades en las futuras vigencias.

- Asesoría técnica con un enfoque de derechos y de género a espacios y sectores corresponsables de la implementación de la  PPMYEG y el  PIOEG.

- Elaboración y viabilización de documentos insumo para la incorporación del enfoque de derechos y de género en programas, protocolos, planes, propuestas y proyectos de los sectores del Distrito.

- Realización de sensibilizaciones y talleres relacionados con los derechos del PIOEG, transversalización del enfoque de género, entre otros temas dirigido a mujeres y funcionarias y funcionarios a nivel Distrital y local.

- Frente al Sistema SOFIA, se cuenta con los siguientes documentos: conceptos sobre violencias específicas de mujeres LBT identificando escenarios de participación para la articulación de acciones específicas en cada Subsistema del SOFIA; memoria de la Mesa Distrital para la implementación del SOFIA; análisis de buenas prácticas y lecciones aprendidas frente a la implementación del Sistema SOFIA; diseñó de una ruta de articulación de los Subsistemas de Prevención; Atención y Protección; se diseñó e implementó el Plan de Capacitación con funcionarias y funcionarios competentes, lideresas y mujeres víctimas de violencias de las localidades de Candelaria, Mártires y Ciudad Bolívar.

- Se acompaño técnicamente la formulación de los planes sectoriales de transversalización de la igualdad de género en los sectores de Cultura, Salud, Planeación, Hacienda, Secretaría General y Hábitat y al IDPAC. Coordinación con el Departamento Administrativo del Servicio Civil el diseñó aplicación y análisis de la Encuesta de Transversalización de la Igualdad de Género.

- Realización de 4 sesiones del Consejo Consultivo de Mujeres, la primera sesión se suspendió debido a la imposibilidad de la asistencia del Alcalde, en la segunda se abordaron compromisos de los sectores de la Administración con la PPMYEG, en la tercera el tema fue designación de presupuestos locales para implementar la PPMYEG y en la ultima sesión se presentó la propuesta de estructura y recursos económicos asignados a la Secretaría Distrital de la Mujer.

- Se realizó la asesoría técnica en la formulación de proyectos de inversión de las localidades de Usaquén, Tunjuelito, Puente Aranda, Teusaquillo, Mártires, Santa Fe, Kennedy, Fontibón, Suba, Chapinero. Los temas de los proyectos corresponden al PIOEG. En este proceso participaron Comités Operativos Locales de Mujer y Géneros de algunas localidades en mención y las Casas de Igualdad de Oportunidades. Se realizó un taller de proyectos con enfoque de género con referentes locales y profesionales de las oficinas de planeación.

- Se conmemoró el 25 de de noviembre Día Internacional de la Noviolencia Contra las Mujeres a nivel Distrital y Local.

Indicador: Porcentaje de acciones de la Política Pública  para la Garantía Plena de Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas (Bogotá Positiva)

La Política Pública para la Garantía Plena de los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas se ejecuta a través de un plan de acción  que consta de 79 acciones, de las cuales el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva implementó 40 acciones y el Plan de Desarrollo Bogotá Humana seguirá ejecutándolas hasta el mes de enero de 2013, toda vez que en este momento se encuentra en formulación del plan de acción para el período 2013-2016, el cual se formalizará mediante el acto administrativo correspondiente.

Logros Obtenidos: En cuanto a las acciones que son responsabilidad del sector planeación frente al plan de acción de la PPGDLGBT, a continuación se presentan los avances:

- Con la ejecución de la acción “Promoción de espacios de diálogo de saberes e intercambio de experiencias para la actualización técnica, metodológica y conceptual de las servidoras y servidores públicos, responsables de la implementación de esta Política.”  Se realizó el encuentro de saber LA POLÍTICA PÚBLICA LGBT COMPARTE Y CONSTRUYE SABERES EN TORNO AL TRANSGENERISMO dirigido a servidoras y servidores públicos y tuvo como objetivo general y propiciar un encuentro de intercambio y construcción de saberes entre la academia, la institucionalidad y con la asistencia de 218 personas además de la transversalización de la política publica en los sectores de Integración Social, Salud, Cultura, Planeación, Gobierno.

- Con la ejecución de la acción: “Inclusión de la perspectiva de derechos con enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género en los planes de desarrollo locales programas, metas y planes operativos anuales de inversión local”.

- Se visitaron las 20 localidades en las que se evidenció la voluntad política de los y las alcaldesas locales, para la inclusión de las perspectivas de derechos con enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género en sus proyectos de inversión.

Indicador: Índice de percepción de discriminación, violencias y exclusión social de personas de los sectores LGBTI. (Bogotá Humana).

Con la formulación del Plan de acción de la Política Pública LGBT 2012-2013, se pretende reducir los factores que soportan las prácticas discriminatorias, transformar el comportamiento social en relación con las diferencias en relación con las orientaciones sexuales y las identidades de género, reconocer la presencia histórica y productiva para la ciudad de personas de los sectores LGBT, hacer transformaciones institucionales que permitan erradicar formas de discriminación y sobre todo garantizar el ejercicio pleno de seis derechos: educación, salud, trabajo, comunicación y cultura, vida, integridad y seguridad, y participación.

Logros Obtenidos: En cuanto a las acciones que son responsabilidad del sector planeación frente al plan de acción de la PPGDLGBT, a continuación se presentan los avances:

- Con la ejecución de la acción “Promoción de espacios de diálogo de saberes e intercambio de experiencias para la actualización técnica, metodológica y conceptual de las servidoras y servidores públicos, responsables de la implementación de esta Política.”  Se realizaron los siguientes encuentros de saberes:

- Una planeación diferente, que tuvo como objetivo abordar la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el ámbito laboral en el contexto de la Política Pública LGBT.

- Realización del Foro Patrimonio Cultural y Diversidad Sexual, el cual mostró que las expresiones culturales de los sectores LGBT son parte del patrimonio cultural de Bogotá.

- Encuentro Distrital de Organizaciones Sociales, en el que se realizó un intercambio de saberes en torno a los objetivos, procesos estratégicos y componentes de la política pública y se abordaron propuestas que permitan el logro de los objetivos de la misma.

- Cumplimiento de la acción: “Inclusión de la perspectiva de derechos con enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género en los planes de desarrollo locales programas, metas y planes operativos anuales de inversión local”.

- Se visitaron las 20 localidades en las que se evidenció la voluntad política de los y las alcaldesas locales, lo que se traduce en la formulación de planes de desarrollo que hablan del tema LGBT, que se traduce en la inclusión de 4 proyectos de inversión.

- Cumplimiento de la acción “Realización de investigaciones que apoyen la implementación de esta Política y aporten a la producción de nuevos conocimientos sobre el tema.”

- Investigación sobre el diagnóstico de las necesidades específicas de las personas intersexuales, niños, niñas, adolescentes, con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas, para definir orientaciones para la oferta institucional, cuyo propósito es brindar herramientas a las instituciones, personas y organizaciones de los sectores LGBT, para alcanzar la investigación y monitoreo sistemático de la situación de derechos humanos de este núcleo de personas de los  sectores LGBT.

- Desarrolló  del documento de reformulación del plan de acción de la PPGDLGBT 2013-2016 a través de una estrategia participativa.

### Presupuesto Ejecutado

A continuación se presenta la ejecución de los proyectos 661”Coordinación y seguimiento a la implementación de las políticas públicas distritales de Mujeres y Equidad de Género y para la garantía plena de los Derechos de las personas de los sectores  LGBT”, 726 “Coordinación y seguimiento a la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital” y 717 “Coordinación de la Política Pública de Garantía de Derechos de las personas Lesbianas, Gays, Transgeneristas y otras Identidades de Género y Orientaciones Sexuales”

Cuadro No. 6

Ejecución presupuestal del Proyectos de Inversión

Vigencia 2012

| Proyecto | Vigencia 2012 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código y Nombre | Apropiación | Compromisos | % | Giros | % |
| 661. Coordinación y seguimiento a la implementación de las políticas públicas distritales de Mujeres y Equidad de Género y para la Garantía plena de los Derechos de las personas de los sectores LGBT | 381.114.537 | 381.114.537 | 100 | 381.114.537 | 100 |
| 726 “Coordinación y seguimiento a la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital” | 653.083.153 | 605.755.413 | 92.75 | 458.646.513 | 70.23 |
| 717 “Coordinación de la Política Pública de Garantía de Derechos de las personas Lesbianas, Gays, Transgeneristas y otras Identidades de Género y Orientaciones Sexuales” | 448.468.156 | 443.830.508 | 98.97 | 322.280.508 | 71.86 |

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS - a 31 de diciembre de 2012

### Limitaciones y problemas del proyecto

La ejecución de las metas de los proyectos 661, 726 y 717 presentaron las siguientes dificultades:

- La consolidación de informes a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación depende de información reportada por los otros sectores responsables de la implementación, lo que implica un trabajo arduo en revisión  y generación de observaciones que deben ser atendidas por los sectores implementadores.

- La no incorporación de variables de sexo, identidad de género y orientación sexual en los sistemas de información del distrito y la no visibilización de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas impide el desarrollo de valoraciones, mediciones y generación de indicadores que permitan generar acciones de impacto en relación con la población real de estos sectores en la ciudad de Bogotá.

- La reducción considerable en el presupuesto del proyecto impide el desarrollo de procesos dirigidos a realizar investigaciones a través del observatorio de diversidad, con el fin de identificar las necesidades de las personas de los sectores LGBT y lograr el reconocimiento de sus derechos, toda vez que existen  prejuicios sociales que se han constituido en las personas a partir de modelos educativos y medios de comunicación entre otros, que reproducen esquemas de este tipo que perpetúan la discriminación en la sociedad.

- Dificultad de consecución de recursos para continuar con la campaña de cambio cultural en cumplimiento de las funciones de la Dirección de Diversidad Sexual.

- No todos los sectores cuentan con referentes de género, cuando los tienen, presentan alta rotación debido a la contratación por prestación de servicios. También se les asignan múltiples tareas, lo cual dificulta el acompañamiento técnico y la disponibilidad de tiempo para promover internamente la incorporación del enfoque de género en el sector y para la implementación del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género en las entidades distritales y locales.

- Dificultad en la concertación de actividades para implementar el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género, dada la coyuntura de elaboración de Plan de Desarrollo y la falta de contratación de referentes de género.

- No hay suficientes grupos de servidoras y servidores públicos capacitados en transversalidad de género. El reconocimiento de los derechos de las mujeres requiere para las entidades, así como para las y los servidores públicos no sólo un ejercicio profesional sino personal en el que se identifiquen los imaginarios y los prejuicios que justifican y argumentan las violencias contra las mujeres. Este ejercicio genera inicialmente resistencias y distancias que dificultan la implementación de acciones diferenciales.

- Insuficiente asignación de recursos técnicos y económicos por parte de algunas Secretarías del Distrito para la implementación del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género y la asignación insuficiente de recursos que efectivamente contribuyan a cerrar las brechas de género en el Distrito.

### Efectos del proyecto y/o acciones sobre el problema

La Subsecretaría de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual, Dirección de Derechos, Desarrollo e Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género de la Secretaría Distrital de Planeación, adelantó acciones para la creación del Sector Administrativo Mujeres y la Secretaría Distrital de la Mujer. En coordinación con las organizaciones de mujeres y del Consejo Consultivo de Mujeres,  la Secretaría Distrital de Planeación presentó y sustentó ante el Concejo de Bogotá la iniciativa aprobada el 9 de junio (Acuerdo 490 de 2012); expedición de la Resolución 0746 de 2012 “Por medio de la cual se formula y adopta del Plan de Transversalidad de Género para la implementación del Eje de Desarrollo Institucional de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género y dicta otras disposiciones”; asesoró con un enfoque de derechos y de género a los sectores corresponsables de la implementación del PIOEG; sensibilizaciones a funcionarias y funcionarios del Distrito y a la ciudadanía en general sobre la PPMYEG; divulgación de los servicios ofertados por el Distrito a las mujeres bogotanas; implementación de un Plan Piloto del Sistema Distrital de Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia – SOFIA, en tres localidades de Bogotá, en cumplimiento del Acuerdo 421 de 2009.

Con respecto a la PPGDLGBT, la Secretaría Distrital de Planeación adelanta acciones de ampliación de las capacidades de servidores y servidoras frente a este tema, así como de asesoría y acompañamiento a los sectores y entidades distritales y locales para la implementación de la Política Pública; avanza en la transversalización del enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género en instrumentos de información y otras políticas públicas distritales; también se avanzó en la implementación de un módulo de gestión que desde la plataforma de la SDP permite hacer el seguimiento y evaluación a la Política Pública con tecnología de punta y acceso desde la WEB y en el diseño de una estrategia de socialización dirigida al cambio cultural a través de la campaña “En Bogotá Se Puede Ser”.  La Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de Planeación se encuentra adelantando la formulación del plan de acción de la PPGDLGBT para el período 2013-2016 y ejerce la secretaría técnica de la Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual y el Consejo Consultivo LGBT en los cuales se hace seguimiento a las acciones previstas en dicho plan. Igualmente la Dirección está realizando el diseño e implementación de un observatorio de diversidad sexual, que integra el desarrollo y aplicación de instrumentos que permitan identificar a las personas  LGBT y valorar la garantía y el goce efectivo de derechos, este seguimiento  incorpora el desarrollo de instrumentos de monitoreo y evaluación de las acciones desarrolladas por la Administración Distrital para el cumplimiento de la Política Pública  LGBT.

### Población  o unidades de focalización atendidas

La Secretaría Distrital de Planeación en el marco de sus competencias, contribuye a la planeación del desarrollo integral de la ciudad y a la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas públicas en los ámbitos social, cultural, económico, ambiental y territorial. De acuerdo con lo anterior, la entidad no atiende directamente a las poblaciones afectadas en la identificación del problema social. En términos de las funciones de la entidad, ésta realiza la coordinación intersectorial e interinstitucional para articular acciones que permitan implementar estas políticas. Igualmente monitorea y hace seguimiento, orienta y acompaña técnicamente a las entidades corresponsables de la ejecución de las políticas y brinda apoyo técnico y fortalecimiento a organizaciones sociales que contribuyen a la formulación, seguimiento y evaluación de las mismas.

No obstante, tenemos la participación de aproximadamente 1000 personas en encuentros de saberes y formulación del plan de acción y en la semana de la diversidad se tuvo la participación de la ciudadanía en general.

### Población o unidades de focalización sin atender

De acuerdo con lo dicho anteriormente, la entidad no atiende directamente a las mujeres y a las personas de los sectores LGBT, sino que coordina, articula, orienta y asesora a los sectores corresponsables de la implementación de las políticas públicas de Mujeres y Equidad de Género y Para la Garantía Plena de los Derechos de las personas de los sectores LGBT.

### Población o unidades de focalización que requiere el bien o servicio al final de la vigencia

La Secretaría Distrital de Planeación en relación a la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género – PPMYEG y de la Política Pública para la Garantía Plena de los Derechos de las Personas de los sectores LGBT, como se ha enunciado no tiene una atención directa, sino que coordina, articula, orienta y asesora a los sectores corresponsables de la implementación de las políticas en mención.

### Otras acciones implementadas para la solución de las problemáticas

No se generaron acciones adicionales de las programadas para la vigencia 2012 en los proyectos 661, 726 y 717 que están a cargo de la Subsecretaría de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual.

### Diagnóstico final del problema

En relación con la problemática identificada “Insuficientes garantías sociales y condiciones para el ejercicio pleno de los derechos de las personas de los sectores LGBT y de las mujeres en el Distrito Capital”, la Subsecretaría de Mujer Géneros y Diversidad Sexual  avanza en la transformación de imaginarios y en la generación de condiciones para el acceso a servicios sociales con enfoque diferencial para las mujeres y las personas de los sectores LGBT, sin embargo es importante reiterar que el accionar de la Subsecretaría no tiene influencia directa sobre la población, dado que se interactúa con entidades corresponsales de la implementación de las políticas públicas de Mujer y Género y Para la Garantía Plena de los Derechos de las personas de los sectores LGBT.

De acuerdo con lo anterior, a continuación se mencionan los principales productos que guardan relación con la problemática identificada:

- Avance en la implementación del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género y en el reconocimiento, garantía y restitución de los derechos de las mujeres que habitan el Distrito Capital, visibilizado en la implementación de 5 acciones priorizadas en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana.

- Incorporación del Programa Bogotá Humana con igualdad de oportunidades y equidad de género para las mujeres y sus tres proyectos prioritarios: Bogotá Humana Segura y Libre de Violencias contra las Mujeres, Bogotá con Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y Creación y puesta en operación de la Secretaría Distrital de la Mujer, en el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016.

- Expedición del Acuerdo 490 de 2012 “Por el cual se crean el sector Administrativo Mujeres y la Secretaría Distrital de la Mujer y se expiden otras disposiciones”.

- Expedición de la Resolución 0746 de 2012 “Por medio de la cual se formula y adopta del Plan de Transversalidad de Género (PTG) para la implementación del Eje de Desarrollo Institucional de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género y dicta otras disposiciones”, en cumplimiento de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, suscritas por Colombia en 1995 y del Decreto 166 de 2010.

- Implementación de un (1) plan piloto del Sistema Distrital de Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia – SOFIA, en tres localidades de Bogotá, en cumplimiento del Acuerdo 421 de 2009

- Realización de 4 sesiones del Consejo Consultivo de Mujeres, la primera sesión se suspendió debido a la imposibilidad de la asistencia del Alcalde, en la segunda se abordaron compromisos de los sectores de la Administración con la PPMYEG, en la tercera el tema fue designación de presupuestos locales para implementar la PPMYEG y en la ultima sesión se presentó la propuesta de estructura y recursos económicos asignados a la Secretaría Distrital de la Mujer.

- Planes e informes de las actividades de las distintas entidades y sectores del distrito en relación con la implementación del plan de acción; diseño de una plataforma para el seguimiento de la política pública; implementación de la campaña “En Bogotá Se Puede Ser” para la socialización de la política pública y cambio de imaginarios y representaciones sociales y gestión de un proyecto de cooperación internacional y un proyecto de cooperación técnica con una ESAL.

- Realización de 4 encuentros de saberes: La política pública LGBT comparte y  construye saberes en torno al transgenerismo, Una planeación diferente, Foro patrimonio cultural y diversidad sexual y encuentro distrital de organizaciones sociales.

- Se realizaron  4 sesiones extraordinarias y 4 ordinarias del Consejo Consultivo LGBT con la participación del gabinete y la ciudadanía y el desarrollo de 10 sesiones de la Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual.

- Desarrollo de un documento con los lineamientos para la implementación y funcionamiento del observatorio de diversidad sexual, documento de reformulación del plan de acción de la PPGDLGBT 2013-2016 a través de una estrategia participativa y documento del diagnóstico de las necesidades específicas de las personas intersexuales, niños, niñas, adolescentes, con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas, para definir orientaciones para la oferta institucional.

- Documento de definición de los lineamientos de la transversalización del enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género para los sectores de Salud y Cultura, Recreación y Deporte.

- CAPITULO III

## RECONSTRUCCION DEL PROBLEMA SOCIAL

## Identificación del problema: Inequidad al acceso de los servicios urbanos y rurales.

El continuo proceso de desplazamiento poblacional hacia la Capital, las desventajas que la aglomeración generan en el territorio de la ciudad, sumado a un proceso desordenado en las periferias de la ciudad de Bogotá, así como la deficiente articulación de los sectores y la coordinación en las políticas de desarrollo habitacional en el suelo Urbano, han incidido en el creciente número de asentamientos humanos de origen informal, en áreas urbanizables y no urbanizables, originando de esta manera, dificultades en la prestación del sistema general de servicios públicos, de movilidad, de espacio público y de equipamientos. Sumando a esta situación, el desconocimiento del impacto de las políticas urbanas en el territorio rural y la ausencia de las áreas rurales en la planificación y acciones del distrito, se configura el escenario ideal para la generación de desequilibrios intra-rurales y urbano-rurales, así como a la desconexión funcional de las dos áreas.

En el pasado, la formulación de las políticas económicas y sociales aisladas de las políticas de ordenamiento territorial, se traducían en un crecimiento económico y desarrollo social que no propiciaba equidad y accesibilidad en el territorio, lo que se traduce en limitaciones para el acceso a los servicios urbanos y rurales, déficit en la oferta de infraestructura y equipamientos y decisiones desde el ordenamiento, y desde las otras dimensiones, que aumentaban las desigualdades sociales en la ciudad y no generaban el mejor impacto en términos de equidad.

### Identificación de las causas y efectos del problema

En concordancia con el análisis del problema identificado, que ha originado dificultades en la prestación de los servicios públicos, de movilidad, de espacio público y de equipamientos, se determinan las siguientes causas: constante migración forzosa hacia la ciudad;  desequilibrio socio espacial y demográfico;  déficit de suelo urbanizable;  ocupación informal e ilegal del suelo público y de la estructura ecológica principal;  desarticulación de los instrumentos de planeación  y gestión del POT;  deficiencia en el sistema de seguimiento y evaluación  a los instrumentos de planeación; desarticulación en la coordinación interinstitucional; deficiencia en la homologación del sistema de información para la planeación.

Lo cual al incidir en la calidad de vida de la población,  ubicándola en situación de inequidad tiene los siguientes efectos: conformación de desarrollos  informales e ilegales; desmejoramiento de la calidad de vida con impacto ambiental; la segregación urbana y rural; alta densificación poblacional en el área urbana y rural; crecimiento desordenado de ciudad;  déficit en la accesibilidad a equipamientos; plusvalía y cargas y beneficios inequitativos; usos inadecuados del suelo y carencia de servicios urbanos y rurales; conformación de desarrollos  informales e ilegales; desequilibrio ambiental y ecológico de ciudad; incremento en los procesos de legalización y mejoramiento integral de barrios;  deficiente ejecución de proyectos urbanos y rurales; incumplimiento de la norma urbana; dificultad para ajustar y modificar a los instrumentos de forma rigurosa; acciones dispersas, repetitivas, poco eficaces y eficientes en el territorio; demora en la adopción de los instrumentos de planeación; déficit en generación de alianzas estratégicas; inconvenientes en la conceptualización técnica.

### Focalización

El problema social identificado afecta toda la población de la ciudad de Bogotá D. C., aun cuando debido a las diferentes dinámicas urbanas de las localidades de Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Usme, San Cristóbal, Kennedy, Bosa, Engativá, Suba, Usaquén y sus conexiones con los cerros Orientales y  en mayor grado a las urbano – rurales o rural como la Localidad de Sumapaz.

### Los actores que intervienen en el problema

En primer lugar la  población de la ciudad de Bogotá, los sectores distritales, sus entidades adscritas, especialmente la Defensoría del Espacio Público, el Instituto de Desarrollo Urbano, Transmilenio, Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos , entre otras;   así mismo, las 20 Alcaldías Locales con sus respectivos Consejos Locales de Gobierno, de Planeación, Comités ambientales locales, Unidades de desarrollo rural – ULDER, Comité intersectorial para el desarrollo rural y, los diferentes actores privados.

## INSTRUMENTOS OPERATIVOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROBLEMAS

### A Nivel de la Administración

Entre los instrumentos operativos para la atención de los problemas contenidos en este informe de balance social, la Administración Distrital formuló el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C., 2008 – 2012 “Bogotá Positiva: para vivir mejor” Acuerdo 308 de 2008, cuyo objetivo general es “afianzar una ciudad en la que todas y todos vivamos mejor. En la que se mejore la calidad de vida de la población y se reconozcan, garanticen y restablezcan los derechos humanos y ambientales con criterios de universalidad e integralidad, convirtiéndose en un territorio de oportunidades que contribuya al desarrollo de la familia, en especial de los niños y niñas en su primera infancia. Una ciudad incluyente, justa y equitativa, en la que la diversidad y la interculturalidad sean una oportunidad y la reconciliación, la paz y la convivencia sean posibles. Una ciudad cuya construcción sea el resultado de un proceso permanente de participación, en el que cada vez más personas se involucren en la discusión y decisión de los asuntos públicos. Una ciudad generadora de recursos y oportunidades, próspera y solidaria, competitiva y capaz de generar y distribuir equitativamente la riqueza. Una ciudad en la que todos y todas disfruten de los beneficios del desarrollo. Una ciudad responsable con el ambiente e integrada con su territorio circundante, con la nación y con el mundo. Una Bogotá positiva que cuente con unas finanzas sanas y una gestión pública efectiva, transparente, abierta a la participación ciudadana y con servicios cercanos a la ciudadanía”.

Objetivo estructurante, Estrategias y Programas

Derecho a la Ciudad: este objetivo estructurante del Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva”, planteó construir, con la gente y para la gente, una ciudad positiva, como escenario de las actividades humanas, en la que el ordenamiento territorial promueva el desarrollo integral, equitativo y ambientalmente sostenible y permita el efectivo disfrute de los derechos, a través del desarrollo de acciones que dignifiquen el hábitat, hagan más eficiente la movilidad, generen condiciones de reconciliación, convivencia, paz y seguridad, y promuevan la identidad, el reconocimiento de la diversidad y el diálogo intercultural, con base en un modelo de desarrollo democrático, social e incluyente. En el marco de este  objetivo, se plantearon estrategias y programas como grandes líneas de acción.

Estrategias:

- Consolidar el modelo de ordenamiento territorial, en armonía con los propósitos del objetivo estructurante “Ciudad de derechos” y del proceso de integración regional.

- Fortalecer la inclusión del territorio rural en los programas de desarrollo, en cumplimiento del modelo de ordenamiento territorial existente, a través de acciones y proyectos que mejoren la calidad de vida de la población, su acceso a servicios y equipamientos y propicien la integración urbano-rural y regional, en el marco de  la protección del patrimonio ambiental de la Región.

- Desarrollar y armonizar los subsistemas peatonal, vial, de transporte y de regulación y control del tráfico, del Plan Maestro de Movilidad.

- Promover la convivencia ciudadana, a través de acciones que generen sentido de pertenencia e identidad, solidaridad, y respeto a la vida y a la diversidad.

- Desarrollar acciones de prevención con intervenciones integrales para reducir los factores de riesgo, generadores de violencia y delincuencia, en las zonas con problemáticas críticas de seguridad y convivencia.

- Impulsar políticas de prevención y mitigación de riesgos para la intervención correctiva y prospectiva de los factores de amenaza y vulnerabilidad, existentes o potenciales, ya sean naturales o antrópicos.

- Generar, recuperar, mantener y regular el espacio público para su uso y disfrute como escenario de encuentro, en el que las y los habitantes puedan desarrollar sus intereses culturales, económicos y sociales.

- Garantizar y armonizar la provisión y distribución de los equipamientos en el territorio, de acuerdo con las directrices de los planes maestros, y desarrollar los determinantes ambientales, de participación y de información en ellos contenidos.

- Lograr convergencia entre el disfrute de los derechos fundamentales y el ejercicio del derecho a la ciudad para mitigar la  segregación socioeconómica y espacial.

- Desarrollar procesos de renovación urbana que incorporen proyectos de vivienda de interés social y prioritario procurando la vinculación de los actuales residentes y propietarios a los beneficios generados

Programas:

- Mejoremos el barrio: busca mejorar las condiciones de vida de la población, mediante intervenciones integrales relacionadas con la vida en comunidad, el barrio y su entorno, en las Unidades de Planeamiento Zonal –UPZ- de mejoramiento integral.

- Ambiente vital: busca armonizar el proceso de desarrollo con la recuperación, conservación, consolidación y administración de la Estructura Ecológica Principal y de los demás factores ambientales de la Región Capital, a través de acciones de manejo, prevención y control, que aseguren el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

- Bogotá rural: busca integrar y articular el territorio rural a la estrategia de ordenamiento territorial, en el marco de la política pública de ruralidad.

- Vías para la movilidad: busca optimizar la infraestructura vial para mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad, la competitividad y la renovación, y el desarrollo urbano.

- Espacio público para la inclusión: busca generar, administrar, mantener, proteger y aprovechar el espacio público de la ciudad, garantizando su disfrute, con criterios de accesibilidad y sostenibilidad ambiental, económica y social.

- Bogotá espacio de vida: busca reconocer e incorporar en las decisiones de ordenamiento los componentes cultural, deportivo y recreativo, preservar y fortalecer los respectivos equipamientos y el patrimonio cultural, ambiental y paisajístico.

- Armonizar para ordenar: busca ajustar y articular los instrumentos de planeación territorial entre sí y con los sectoriales y de inversión, de tal manera que respondan a las dinámicas propias de la ciudad y su entorno, a los requerimientos de las distintas poblaciones y al modelo de ordenamiento territorial, garantizando la sostenibilidad del desarrollo.

### A Nivel de la Entidad

Entre los instrumentos operativos para la atención de los problemas contenidos en este informe de balance social, la Secretaría Distrital de Planeación ha atendido el problema de “La inequidad al acceso de los servicios urbanos y rurales” mediante la formulación, ejecución y seguimiento del proyecto de inversión: 662 “Articulación, seguimiento, instrumentación a las políticas y proyectos relacionados con la planeación y gestión territorial” en el marco del plan de desarrollo Bogotá Positiva.

A continuación se describe el proyecto mencionado:

Proyecto 662: Articulación, seguimiento, instrumentación a las políticas y proyectos relacionados con la planeación y gestión territorial

Objetivo general:

Configurar un conjunto coherente de instrumentos del POT orientados a desatar procesos público-privados que contribuyan a un incremento de los indicadores de calidad de vida, productividad, disfrute de los espacios públicos adecuados y accesibles para toda la población, así como también planear el ordenamiento territorial del Distrito Capital en un horizonte de largo plazo y formular, evaluar y hacer seguimiento a los instrumentos de planeamiento, gestión y financiación para el desarrollo sostenible urbano y rural para que se garanticen los soportes urbanos en correspondencia con la protección del patrimonio ambiental y la función social y ecológica de la propiedad dentro del contexto de los derechos y deberes de cada uno de los actores involucrados en el ordenamiento territorial, de manera concertada y coordinada con los actores institucionales, políticos, comunitarios y privados que sean clave en el proceso, de tal manera que se incremente la eficiencia de la acción del Distrito en el territorio para contribuir a la construcción de una sociedad y un territorio más sostenible, equitativo y equilibrado.

Objetivos específicos:

- Articular al modelo de ordenamiento territorial, los grandes temas estratégicos que se plantea la ciudad actualmente: movilidad (metro), calidad ambiental, condiciones de habitabilidad y generación de suelo para vivienda.

- Concebir procesos eficientes y transparentes en la viabilización de suelo de desarrollo y renovación urbana y generación de sus infraestructuras urbanas.

- Garantizar que las distintas actividades urbanas se desarrollen sin interferencias mutuas para conseguir mejores niveles de productividad y generar nuevas áreas de oportunidad.

- Definir la generación permanente de espacio público para la destinación del uso común el cual prevalece sobre el interés particular.

- Estructurar intervenciones urbanas integrales en áreas de oportunidad en el corredor de la primera línea de Metro y su área de influencia

- Implementar un Sistema de información y Seguimiento, que integre los temas de Movilidad, Transporte y Servicios Públicos.

- Identificar inversiones públicas que tengan efecto multiplicador y un efecto demostrativo en la consolidación del perfil urbano de la primera línea de Metro.

- Identificar mecanismos de participación público-privado que promueva inversiones para proyectos urbanísticos e inmobiliarios en el eje de la primera línea de Metro.

- Articular las propuestas que desde la dimensión de la movilidad se planteen para la Red de Metros y la Primera Línea, en consonancia con el Plan Maestro de Ordenamiento y la visión de ciudad que allí se plasma.

- Orientar las intervenciones públicas y privadas en las áreas con tratamiento de mejoramiento integral del Distrito, mediante el desarrollo de los instrumentos de precisión del planeamiento.

- Generar información de las áreas de mejoramiento integral que permita hacer una evaluación de los programas correspondientes

- Garantizar la articulación, integración y sostenibilidad de los bienes de interés cultural de acuerdo a la nueva estructura del Distrito.

- Establecer un procedimiento técnico y normativo para captura de información y alimentar el sistema de seguimiento y monitoreo, bajo criterios y condiciones de periodicidad, definición de líneas de base y metas factibles.

- Construir una línea base de determinantes sociales, económicas, urbanas, territoriales y de servicio de los Planes Maestros.

- Diagnosticar y formular los elementos que componen el o los modelos de equipamientos y articulación como sistema propiamente dicho, que aplica los lineamientos, las directrices, el modelo, la estructura, y los programas y proyectos para su construcción y operatividad.

- Implementar un piloto definido por las entidades, a través de los Planes Maestros, en el territorio de la periferia, de mejoramiento integral e identificado como territorio prioritario de intervención.

- Implementar la Política Pública de Ruralidad del Distrito que permita orientar la acción del Distrito en los temas clave para su ordenamiento.

- Formular, expedir, evaluar y hacer seguimiento a los instrumentos de planeamiento y gestión rural del Distrito.

- Revisar y ajustar el Plan de Gestión Ambiental del Distrito con las autoridades ambientales competentes e incorporar la misma en los instrumentos de planeamiento y gestión que desarrolle la Secretaría.

- Precisar las áreas en condiciones de reserva y riesgo para las intervenciones distritales en los programas de reasentamiento.

- Realizar procesos de comunicación de la norma para su conocimiento y propender por el cumplimiento de norma urbana en predios de áreas de origen ilegal y su integración al mercado inmobiliario.

Descripción general del Proyecto

El proyecto pretende promover la integralidad de las acciones sobre el territorio y la acción coordinada de las entidades del Distrito y de este con la comunidad vinculada directa e indirectamente a la gestión y desarrollo del suelo.  Así mismo, busca el equilibrio de las decisiones, operaciones e intervenciones del Distrito, la sostenibilidad de las mismas y la aplicación de los instrumentos de gestión urbana, enfocados en la generación de un mejor espacio urbano.

Lo anterior implica orientar de forma estratégica la inversión de los recursos para atender de forma equilibrada el desarrollo de los suelos urbanos de origen formal e informal, los suelos rurales y de expansión y los sistemas generales vinculados a este proceso.

En el marco de este propósito técnicamente ejecuta los siguientes componentes: legalización y regularización de barrios;  ordenamiento rural;  patrimonio y renovación urbana; planes parciales de desarrollo; revisión del plan de ordenamiento territorial, sistema de equipamientos;  sistema de espacio público;  sistemas de movilidad y servicios públicos; UPZ de consolidación y mejoramiento integral de barrios.

### Metas formuladas en los proyectos y/o acciones

Cuadro No. 7

Metas del Proyecto de Inversión  No. 662

Vigencia 2012

| Descripción de la meta 2012-2016 | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Generar y adecuar 19.54 hectáreas de espacio público, a través de los instrumentos de planeación y de los mecanismos de gestión del suelo. | 8.51 | 1.74 | 20.45 |
| Diseñar 24 parques nuevos a través de Planes Directores de Parques. | 12 | 1 | 8.33 |
| Estructurar el 90% de la primera línea del metro, instrumentos de planeación y gestión. | 40 | 40 | 100 |
| Viabilizar 174.68 hectáreas adicionales de suelo de desarrollo, mediante adopción de planes parciales de desarrollo. | 25.84 | 0 | 0 |
| Reglamentar 38.01 hectáreas adicionales de suelo de renovación urbana mediante instrumentos de planeación. | 33.38 | 0 | 0 |
| Adoptar 1 plan parcial de iniciativa privada en el marco de los planes de acción de la operación estratégica centro y la centralidad calle 72. | 1 | 0 | 0 |
| Actualizar y articular 34 UPZ de consolidación a las directrices de los Planes Maestros de Equipamientos. | 27 | 0 | 0 |
| Realizar seguimiento y actualizar 15 UPZ de Mejoramiento Integral. | 15 | 0 | 0 |
| Revisar y ajustar 30 por ciento Plan de Ordenamiento Territorial | 2.5 | 2.5 | 100 |
| Valorar 2.856 fichas de bienes de interés cultural para consolidad el patrimonio construido de la ciudad. | 100 | 100 | 100 |
| Reglamentar 17.25 Áreas mediante instrumentos de planeación del suelo rural. | 17.25 | 0 | 0 |
| Atender el 100 por ciento de las veredas del D.C., a través de la Política Pública de Ruralidad. | 100 | 100 | 100 |
| Aumentar en 56 los barrios con trámites de legalización resueltos. | 17 | 0 | 0 |
| Actualizar 17 barrios urbanísticamente. | 17 | 0 | 0 |
| Ajustar 1 los Planes Maestros de Movilidad y Servicios Públicos a partir del análisis y seguimiento del sistema de información. | 1 | 1 | 100 |
| Acompañar 1 implementación de las determinaciones normativas, de gestión y de financiación del Sistema Distrital de Equipamientos. | 1 | 1 | 100 |
| Fortalecer 100 por ciento de las actividades encaminadas a la articulación, seguimiento, instrumentación a las políticas y proyectos relacionados con la planeación y gestión territorial. | 100 | 100 | 100 |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo SEGPLAN con corte al 31 de diciembre de 2012

### Presupuesto Asignado

El presupuesto asignado del proyecto 662 “Articulación, seguimiento, instrumentación a las políticas y proyectos relacionados con la planeación y gestión territorial”, para la vigencia 2012 se reporta en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 8

Presupuesto del Proyecto de Inversión No. 662

Vigencia 2012

| Proyecto | Vigencia 2012 |
| --- | --- |
| Código y Nombre | Apropiación |
| 662. Articulación, seguimiento, instrumentación a las políticas y proyectos relacionados con la planeación y gestión territorial. | 4.505.377.406 |

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS – a 31 de diciembre de 2012.

### Población o unidades de focalización objeto de atención

El problema social identificado Inequidad al acceso de los servicios urbanos y rurales,  afecta a toda la población del Distrito Capital, en consideración a que el proyecto se dirige al cumplimiento de objetivos misionales de la – SDP -  orientados al ordenamiento del territorio y al  mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

## RESULTADOS EN LA TRANSFORMACIÓN DE LOS PROBLEMAS

### Niveles de cumplimiento

El nivel de cumplimiento se indica frente a cada meta, en las cuales se refleja lo ejecutado frente a lo programado en la vigencia; adicionalmente se señalan los  resultados o logros obtenidos.

Metas del Proyecto

| Descripción de la meta 2012-2016 | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Generar y adecuar 19.54 hectáreas de espacio público, a través de los instrumentos de planeación y de los mecanismos de gestión del suelo. | 8.51 | 1.74 | 20.45 |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN a 31 de diciembre de 2012.

Logros Obtenidos: el cumplimiento de esta meta depende de las hectáreas de espacio público generadas con la adopción de los actos administrativos para los diferentes instrumentos de planeamiento como son los planes de implantación, planes de regularización y manejo, planes parciales de desarrollo y de renovación urbana, a la fecha se reporta el siguiente avance:

- Resolución No. 0368 14/03/2012, “Por la cual se adopta el plan de implantación de la Terminal Satélite de Transporte Interurbano de Pasajeros del Norte, en la Localidad de Usaquén”, generó 0,4264 ha. discriminadas así: 0,3209 ha., cesión obligatoria del 8% como sobreancho de andén; 0,1055 ha., área privada de uso público para mitigación de impactos como complemento del sobreancho de andén.

- Resolución No. 0787 26/06/2012, “Por la cual se adopta el Plan de Implantación del Templo de la Iglesia Comunidad Cristiana Manantial de Vida Eterna, (…)",(loc. Fontibón), generó 0,3465 ha. de cesión obligatoria al Distrito del 8% como parque y plazoleta de acceso al dotacional.

- Resolución No. 1321 01/11/2012, “Por la cual se decide la solicitud de adopción del Plan de Regularización y Manejo de la Clínica de Occidente", (loc. Kennedy) generó 0,0334 ha., correspondientes al 8% de cesión de uso público-plazoleta.

- Resolución No. 1371 14/11/2012, “Por la cual se adopta el Plan de Implantación de la Ciudadela Comercial Unicentro, (…)”, (loc. Usaquén), generó 0,7358 ha., áreas privadas afectas al uso público.

- Resolución No. 1269 del 18 de octubre de 2012, “Por la cual se adopta el Plan de Implantación del Centro Comercial Plaza Usaquén en Bogotá D.C", ubicada en la localidad de Usaquén, con la cual se generaron un total de 0,2034 ha., correspondientes a la construcción y adecuación de áreas privadas afectas al uso público distribuidas así: acceso peatonales con un área aproximada de 0,038 ha.; plazoleta interna y sobreancho de andén con área aproximada de 0,1654 ha.

Como valor agregado se emitieron conceptos relacionados con los lineamientos técnicos y normativos aplicables a los instrumentos de planeamiento en temas de espacio público.

Igualmente, se realizó el acompañamiento reflejado en la asistencia permanente a los comités técnicos y reuniones citadas por las diferentes instancias internas, entidades y particulares para la correcta generación y adecuación del espacio público en la formulación de los instrumentos de planeamiento y de los mecanismos de gestión del suelo destacándose las reuniones solicitadas por la Dirección de Planes Maestros y Complementarios y la Dirección de Planes Parciales.

Con la adopción de Planes Parciales de Desarrollo, de Renovación Urbana, de Reordenamiento, Planes de Regularización y Manejo y Plan de Implantación se genera y adecua para el disfrute de los habitantes de la ciudad hectáreas de espacio público, lo que contribuye con el aumento de áreas disponibles de espacio público para los habitantes las cuales se ven representadas en áreas privadas afectas al uso público, cesiones para espacio público al Distrito Capital como, parques, plazas, plazoletas, alamedas perimetrales, sobreancho de andenes, cesión pública para Zona de Manejo y Preservación Ambiental.

Frente a la meta de proyecto del Plan de Desarrollo Distrital 2008-2012 de “Generar y adecuar 105 hectáreas de espacio público, a través de los instrumentos de planeación y de los mecanismos de gestión de suelo”, se han logrado aproximadamente 98,2 hectáreas de espacio público.

Con la generación y adecuación de espacio público a través de los instrumentos de planeamiento y de los mecanismos de gestión del suelo se establece un conjunto de bienes públicos, destinados a la satisfacción de necesidades colectivas independientemente de su función y escala.

| Descripción de la meta 2012-2016 | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Diseñar 24 parques nuevos a través de Planes Directores de Parques. | 12 | 1 | 8.33 |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN a 31 de diciembre de 2012.

Logros Obtenidos: en cumplimiento de esta meta se realizaron las actividades para lograr la adopción del plan  director del Parque Zonal El Tomillar, (localidad de Suba), fue radicado ante la Alcaldía Mayor de Bogotá con oficio No. 2-2012-23594 del 4 de junio de 2012 para revisión y firma del señor Alcalde.

Mediante oficio 1-2012-41821 del 29 de septiembre de 2012, el IDRD radicó  s ajustes a la formulación de los planes directores de los siguientes parques:

- Parque Metropolitano El Porvenir, (localidad de Bosa). Se revisó y se formularon observaciones consignadas en actas de reunión y mediante correos electrónicos. Se devuelve la documentación para que se atiendan las observaciones.

- Parque Metropolitano Zona Franca (localidad de Fontibón). Se revisó y se formularon observaciones consignadas en actas de reunión y mediante correos electrónicos. Se devuelve la documentación para que se atiendan las observaciones.

- Parque Zonal La Esperanza (modificación), (localidad de Bosa). Se elaboró el proyecto de Decreto y fue enviado a la Subsecretaría de Planeación Territorial para revisión y firma.

- Parque metropolitano San Cristóbal, se revisó y se hicieron observaciones con radicado 2-2012-30254 del 19/07/2012.

- Parque La Fragua (localidad Antonio Nariño), se revisó y se hicieron observaciones y se espera respuesta del IDRD.

- Parque Zonal La Pradera, (localidad de Bosa), fue devuelto al interesado mediante radicado 2-2012-30568 del 23 de julio de 2012 ya que el parque se encuentra en suelo de amenaza media por inundación, por lo cual requiere de concepto de la FOPAE, lineamentos ambientales emitidos por la SDA y reevaluar la vocación del parque por parte del IDRD. A la fecha no se ha recibido respuesta por parte del interesado.

El planeamiento de los espacios públicos construidos lo constituye el cálculo y fijación de los estándares necesarios para su correcto funcionamiento. La Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de 9 m2 por habitante y el Plan de Desarrollo Distrital 2008-2012, planteó como Meta de Ciudad “Incrementar a 4,2 m2 al espacio público por habitante”, el cual tomó como línea base el indicador de 2,5 m2 de espacio público por habitante (año 2005) dado por el Plan Maestro de Espacio Público. En la búsqueda de llegar al indicador ideal de espacio público por habitante establecido tanto en el Plan de Desarrollo Distrital 2008-2012, como en el Plan Maestro de Espacio Público mediante el “diseño de nuevos parques, a través de Planes Directores de Parques”, siendo así, el área que se genera mediante parque, por la lógica de la escala en la utilización del espacio recreativo y por la apropiación social de la actividad recreativa el que determina el indicador de m2 de Espacio Público por habitante.

Se ha venido ajustando el contenido de los planes directores con el fin de incorporar las determinantes ambientales de la SDA, ajustar y unificar la información contenida en los cuadros de áreas, incorporar los usos y componentes espaciales deportivos y recreativos señalados en la vocación establecida por el Plan Maestro de Equipamientos Deportivos y Recreativos – Decreto 308 de 2006 y así dar claridad al proyecto de decreto.

El nuevo formato contiene: Objeto, Localización áreas y elementos, Descripción, Correspondencia con la estructura ecológica principal y regional y conectividad con la región, Correspondencia con los sistemas generales, Correspondencia con las Centralidades y las Operaciones Estratégicas, Estructura administrativa y de gestión del parque, Normas establecidas por las Autoridades Ambientales, Ordenamiento del parque: Sistema de circulaciones, Localización de los usos principales, complementarios y espacios abiertos, Cuadro de áreas y porcentaje de ocupación, Volumetría de las construcciones, Accesos, Cerramientos y controles y Determinantes paisajísticas.

| Descripción de la meta 2012-2016 | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Estructurar el 90% de la primera línea del metro, instrumentos de planeación y gestión. | 40 | 40 | 100 |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN a 31 de diciembre de 2012.

Logros Obtenidos: durante el período, se analizaron las áreas de influencia de las infraestructuras viales y de transporte a nivel urbano, para definir las áreas de oportunidad a partir de la incorporación del Acuerdo de Valorización (Ac. 180/2005) y del Plan de Desarrollo 2012-2016 Bogotá Humana.

Estas áreas son objeto de una identificación detallada de sus elementos estructurantes desde los puntos de vista territorial, de movilidad, social, ambiental y económico, para concretar un área de intervención asociada a problemáticas especificas. Como resultado de lo anterior, se identificaron 7 áreas de oportunidad, asociadas a la Primera Línea Metro -PLM, en las cuales se aplicó la matriz multicriterio establecida en la metodología de los proyectos urbanos integrales, para establecer su priorización. Posteriormente, se seleccionó el área de oportunidad denominada P-6, ubicada en el sector de Chapinero para la definición de áreas de intervención.

De lo anterior, se elaboró el documento “Proyectos Urbanos Integrales Asociados a las Áreas de Influencia de la Red de Transporte Masivo”, donde se compila el proceso de diagnóstico, análisis y formulación de las áreas de oportunidad y en el que se define un área de intervención al interior de la P-6 correspondiente a la estación Santo Tomás, y se presenta la propuesta para desarrollar un proyecto urbano integral piloto, y se concluye con un análisis de las posibilidades de gestión del suelo a través de los mecanismos e instrumentos contemplados en la normativa vigente. El documento fue remitido a la Dirección de Economía Urbana para iniciar la definición de los esquemas de financiación.

Se realizaron los análisis urbanísticos desde el componente urbano territorial a escala zonal en los proyectos urbanos integrales asociados a la PLM, para la definición y ajuste de las áreas de oportunidad.

Los proyectos urbanos integrales permiten dar solución al déficit de infraestructura vial y de transporte desde una perspectiva integral del territorio que incorpora aspectos sociales, ambientales y económicos que inciden e impulsan el desarrollo urbano en áreas aferentes a las infraestructuras viales y de transporte, para generar un territorio equitativo.

| Descripción de la meta 2012-2016 | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Viabilizar 174.68 hectáreas adicionales de suelo de desarrollo, mediante adopción de planes parciales de desarrollo. | 25.84 | 0 | 0 |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN a 31 de diciembre de 2012.

Logros Obtenidos: en cumplimiento de esta meta se avanzó en actividades tendientes a la adopción de los proyectos planes parciales de desarrollo, que se encuentran en curso, estos son:

- Plan parcial Hacienda Casablanca, el Alcalde Mayor mediante radicado 2-2012-48816 del 10 de octubre del año en curso, remitió a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, los documentos para el proceso de realinderamiento de la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 511 de 2012 del MADS.

- Plan parcial Hacienda San Antonio, la SDP expidió las observaciones a la formulación presentada por la firma Geografía Urbana, quienes solicitaron prórroga para la entrega de los ajustes.

- Planes Parciales Procables en etapa de formulación y La Felicidad en etapa de determinantes, se está a la espera de los conceptos técnicos para dar continuidad al trámite respectivo.

- Plan parcial Lombardía, es remitido a la Alcaldía Mayor para adopción de la modificación del Decreto original 296 de2002.

- Planes parciales en etapa de formulación: Tintalito Mazuera, Contador Oriental, Serranías del Diamante, Porta y Chanco, tienen problemáticas que deben ser solucionadas tanto por entidades Distritales como Nacionales que no permiten establecer la viabilidad de su adopción.

- Plan parcial en etapa de determinantes: Polígono 2.

- Polígono 3 en Usme, San Carlos Santa Helena, Otraparte, Cayambé y Hunza, están supeditados al realinderamiento de la cuenca alta del río Bogotá en el marco de lo establecido en la Resolución 511 de 2012 del MVADS, y a la expedición de algunos conceptos técnicos por parte de entidades que conforman el Comité Técnico de Planes Parciales.

El seguimiento técnico a los instrumentos de planeación en el Comité Técnico de Planes Parciales, ha permitido llevar un control y supervisión a los compromisos de cada una de las entidades que hacen parte de este, de esta manera garantizar una supervisión sobre los proyectos urbanísticos que se encuentren radicados en las entidades.

| Descripción de la meta 2012-2016 | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Reglamentar 38.01 hectáreas adicionales de suelo de renovación urbana mediante instrumentos de planeación. | 33.38 | 0 | 0 |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN a 31 de diciembre de 2012.

Logros Obtenidos: en cumplimiento de la meta, la Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana en el marco de sus competencias avanzó en las actividades relacionadas para lograr la adopción de los proyectos de planes parciales, cuyo estado final es el siguiente:

- En proceso Solicitud de Determinantes, 4: Distrito Cultural, Alameda San Martín, ZESAI, Salitre Oriental. -En proceso de Formulación, 7: Triangulo de Fenicia, San Victorino, San Martín, Clínica Shaio, La Estrella, Cafam Floresta, Pedregal.

- En proceso de formulación de Resolución de Viabilidad, 4: Plaza de la Democracia, Orfebre, El Retiro, Estación Central. -Definida Viabilidad Positiva,  0. - Definida Viabilidad Negativa, 5: Nodo Norte 72, Almirante Colón, San Bernardo, Conquistador, El Rosario.

- En proceso de proyecto de Decreto de Adopción, 0 Planes Parciales Adoptados, 0.

No obstante lo anterior, y aun cuando la Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana ha atendido todas las solicitudes, e inclusive ha concluido con los trámites respectivos en algunos casos, el desarrollo de la meta no depende de la Entidad, sino de agentes externos. Por tanto, la cuantificación en hectáreas reglamentadas es igual a 0, dado que en la vigencia no se adoptó ningún Plan Parcial de Renovación Urbana.

Se realiza la revisión y actualización del procedimiento interno de Planes Parciales de Renovación Urbana, generando unos nuevos puntos de control y registro de actividades. Se realizan las modelaciones de la reglamentación sobre obligaciones urbanísticas para el tratamiento de Renovación Urbana, dentro de la propuesta modificatoria del POT, con el fin de definir su viabilidad y conveniencia. Del mismo modo se viene articulando lo propuesto en el proyecto de Acuerdo Modificatorio, con el articulado del Decreto que Reglamenta en Tratamiento de Renovación Urbana. Se socializa la estructura del contenido y lineamientos que deben contar los conceptos de las Entidades Prestadoras de Servicios Público-EPSP y Direcciones de la SPT, vinculados al proceso de Planes Parciales de Renovación Urbana.

| Descripción de la meta 2012-2016 | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Adoptar 1 plan parcial de iniciativa privada en el marco de los planes de acción de la operación estratégica centro y la centralidad calle 72. | 1 | 0 | 0 |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN a 31 de diciembre de 2012.

Logros Obtenidos: en cumplimiento de la meta, la Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana en el marco de sus competencias, ha avanzado en las actividades para lograr la adopción de los Planes Parciales Renovación Urbana, cuyo estado final es el siguiente:

- En proceso solicitud de Determinantes, 3: Distrito Cultural, Alameda San Martín, Salitre Oriental

- En proceso de Formulación, 7: Triangulo de Fenicia, San Victorino, San Martín, Clínica Shaio, La Estrella, Cafam Floresta, Pedregal-En proceso de formulación de Resolución de Viabilidad, 4: Plaza de la Democracia, Orfebre, El Retiro, Estación Central.

- Definida Viabilidad Positiva, 0

- Definida Viabilidad Negativa, 5: Nodo Norte 72, Almirante Colón, San Bernardo, Conquistador, El Rosario

- En proceso de proyecto de Decreto de Adopción, 0

- Planes Parciales Adoptados, 0

No obstante lo anterior, pese a que la Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana ha atendido todas las solicitudes, e inclusive ha concluido con los trámites respectivos, el desarrollo de la meta no depende de la Entidad, sino de agentes externos. Por tanto, la cuantificación en hectáreas reglamentadas es igual a 0, dado que en la vigencia no se adoptó ningún Plan Parcial de Renovación Urbana.

Se realiza la revisión y actualización del procedimiento interno de Planes Parciales de Renovación Urbana, generando unos nuevos puntos de control y registro de actividades.

Se realizan las modelaciones de la reglamentación sobre obligaciones urbanísticas para el tratamiento de Renovación Urbana, dentro de la propuesta modificatoria del POT, con el fin de definir su viabilidad y conveniencia. Del mismo modo se viene articulando lo propuesto en el proyecto de Acuerdo Modificatorio, con el articulado del Decreto que Reglamenta en Tratamiento de Renovación Urbana.

Se socializa la estructura del contenido y lineamientos que deben contar los conceptos de las Entidades Prestadoras de Servicios Público-EPSP y Direcciones de la SPT, vinculados al proceso de Planes Parciales de Renovación Urbana, entre las Direcciones de la Subsecretaría de Planeación Territorial.

Se adelantan mesas de trabajo, con el Ministerio de Cultura y con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural con el fin de avanzar en los procesos vinculados Planes Parciales relacionados con Bienes de Interés Cultural Nivel Nacional y Distrital.

Se estructura un nuevo componente en el Decreto que Reglamenta en Tratamiento de Renovación Urbana, en el componente de cargas locales y generales, con base en las mesas de trabajo de la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial, y algunas problemáticas encontradas en casos específicos.

Las mesas de trabajo con otras Entidades involucradas en el proceso de Planes Parciales de Renovación Urbana han permitido disminuir trámites y resolver conflictos relacionados con conceptos y gestión de estos proyectos; adicionalmente, se identifican zonas potenciales para el desarrollo de Planes Parciales de Renovación y las determinantes que estos deberán tener en cuenta. Esto reduce los tiempos en los procesos de formulación de determinantes, así como articular las diferentes necesidades de las Entidades en un territorio.

| Descripción de la meta 2012-2016 | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Actualizar y articular 34 UPZ de consolidación a las directrices de los Planes Maestros de Equipamientos. | 27 | 0 | 0 |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN a 31 de diciembre de 2012.

Logros Obtenidos: realizada la evaluación general a la ejecución de esta meta, la Dirección de Norma Urbana, determinó dar por finalizadas las actividades programadas para el cumplimiento de la misma en el marco de la modificación de las UPZ, dado que los ajustes para armonizar los planes maestros con las UPZ, que se venían adelantando fueron incorporados al proceso de modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial -POT, en consecuencia, el objetivo inicial de esta meta se cumple a través de la estrategia de ordenamiento que se consolida con la mencionada modificación.

Los insumos que se generaron durante el proceso de armonización, fueron tenidos en cuenta para regular de manera adecuada la localización de los componentes del sistema de equipamientos.

Por lo anterior se concluye que el objetivo inicial de esta meta se cumple a través de la estrategia de ordenamiento que se consolida con la mencionada modificación.

En consecuencia,  los insumos que se generaron durante el proceso de armonización, fueron tenidos en cuenta para regular de manera adecuada la localización de los componentes del sistema de equipamientos.

| Descripción de la meta 2012-2016 | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Realizar seguimiento y actualizar 15 UPZ de Mejoramiento Integral. | 15 | 0 | 0 |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN a 31 de diciembre de 2012.

Logros Obtenidos: se efectuaron todas las actividades relacionas con la revisión de las 15 UPZ y se da por finalizado el cumplimiento de la meta con las actividades programadas en el marco de la modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial -POT-.

Programas de Mejoramiento:

- Altos de la Estancia: La Dirección participó en las mesas adelantadas por la Secretaría General para la concreción de las acciones integrales y apoyó en la elaboración  de un decreto que definió acciones frente a titulación, reasentamiento e intervenciones ambientales. Se coordina la propuesta de intervención en el entorno del polígono de suelo de protección.

- Quebrada Limas y Altos de la Estancia: Se realizaron jornadas de trabajo con la FOPAE y se efectuará seguimiento a los planes de emergencia desde la comisión ambiental y el FOPAE como coordinador es la entidad responsable de hacer las correspondientes convocatorias.

- Construcción de un modelo de Gestión. Se elaboraron varios modelos, se precisan las condiciones para su aplicación.

- Programa Chiguaza: Liderado desde la SDHT, avanza en 4 líneas estratégicas: Regularización, Legalización, Reserva Av. Guacamayas, Incorporación Hacienda Molinos al programa inicialmente previsto. Se concreta un cronograma con cada entidad, que hace parte del proceso.

La Administración actual considera relevante que los insumos generados en el proceso de la revisión y actualización de las de las Unidades de Planeamiento Zonal se recogieron e incorporaron a las disposiciones proyectadas en la modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial –POT- actualmente en curso, en consideración a que la información contenida en ellas constituye aporte fundamental, para la decisión y gestión que se adelante en este territorio. Por lo tanto se determina que el objetivo inicial se cumple a través de la estrategia de ordenamiento que se fortalece con la modificación excepcional del -POT- antes mencionada.  Los temas técnicos y jurídicos conjugados de manera armónica permitirán que las disposiciones establecidas en los proyectos de decreto sean claras, entendibles y aplicables para sus demandantes.

Con la participación se garantiza el común acuerdo entre las partes elemento fundamental para que la reglamentación y las disposiciones incorporadas al proyecto de Decreto sean adoptadas, acogidas y respetadas por los ciudadanos.

Disponer de los insumos relacionados con la infraestructura urbana e incorporarlos a las decisiones de ordenamiento, permite reflejar las acciones integrales en el territorio del Distrito, para cubrir las necesidades prioritarias de la población.

| Descripción de la meta 2012-2016 | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Revisar y ajustar 30 por ciento Plan de Ordenamiento Territorial | 2.5 | 2.5 | 100 |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN a 31 de diciembre de 2012.

Logros Obtenidos: la Secretaria Distrital de Planeación dio continuidad al proceso de la Modificación Excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial –POT-, obteniendo como resultado de la  gestión, entre otros, la culminación del proceso de concertación de los asuntos ambientales de la misma con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR-.  En dicha concertación se tomaron decisiones sobre los temas pendientes de concertar en el año 2011 y se incluyeron otros adicionales como la gestión de riesgo y cambio climático en armonía con Leyes Nacionales, la clasificación de la estructura ecológica principal, la prohibición de actividades mineras en el Distrito, y ajustes en los trazados de vías regionales que pasan por el río Bogotá. Adicionalmente se solicito ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la realinderación de la reserva forestal protectora - productora de la cuenca alta del Río Bogotá, de conformidad con las determinaciones de la Resolución 511 de 2012.

En desarrollo de este proceso se editaron los siguientes documentos: i) Proyecto de Acuerdo; ii) Documento Técnico de Soporte; iii) Memoria Justificativa, iv) Cartografía; v) Documento de seguimiento y evaluación; y vi) Expediente Distrital actualizado, los cuales fueron enviados al Consejo Territorial de Planeación Distrital, para su concepto.

Así mismo, se implementó la estrategia de participación ciudadana determinada para la  Modificación Excepcional del –POT-, en la que se realizaron 62 jornadas así: 21 Encuentros Locales, 4 Rurales, 2 con medios de comunicación, 2 con actores privados, 2 con la Veeduría Distrital, 1 con representantes Mesa Plan Centro, 2 Audiencias Públicas con todas las Juntas Administradoras Locales –JAL-,  y 8 sesiones con –JAL-, 7 reuniones con sectores distritales  y 11 tertulias con el Consejo Territorial de Planeación Distrital –CTPD- .

Finalmente, en la página Web de la entidad se publicaron los documentos de la Modificación Excepcional del  -POT-, boletines de prensa y programación de encuentros territoriales.

Con la colaboración de la Dirección de Información Cartografía y Estadística, se actualizó el Sistema de indicadores para el seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito, estableciendo y mejorando los indicadores con los cuales se hace seguimiento a este instrumento. Estos indicadores se consolidaron y publicaron en el Expediente Distrital que puede ser consultado en la página Web de la entidad, cuyo objetivo es suministrar información actualizada para la toma de decisiones de ordenamiento territorial.

| Descripción de la meta 2012-2016 | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Valorar 2.856 fichas de bienes de interés cultural para consolidad el patrimonio construido de la ciudad. | 100 | 100 | 100 |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN a 31 de diciembre de 2012.

Logros Obtenidos: Se realizó la  valoración de 100 Bienes de Interés Cultural -BIC-, de la  Localidad de Teusaquillo, a través de las cuales fue posible precisar las características de éstos, tales como localización, origen, estado de conservación, tipo de intervenciones que se han realizado, valoración y significación cultural y en general la documentación necesaria para el desarrollo de las acciones tendientes a la recuperación y a la protección del patrimonio de la ciudad.

| Descripción de la meta 2012-2016 | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Reglamentar 17.25 Áreas mediante instrumentos de planeación del suelo rural. | 17.25 | 0 | 0 |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN a 31 de diciembre de 2012.

Logros Obtenidos: se cuenta con una versión de proyecto de Decreto, en función del cumplimiento de la meta. La Dirección de Ambiente y Ruralidad finaliza el proceso de gestión al interior de la Secretaría Distrital de Planeación en coordinación con las Direcciones de Vías, Transporte y Servicios Públicos, Patrimonio y Renovación Urbana, Taller del Espacio Público y Planes Maestros y Complementarios, se culminan las actividades de actualización, desarrollo, revisión y aval de información de carácter técnico, con el fin de consolidar la reglamentación de las UPR´s de Sumapaz, Río Blanco y Norte.

Adicionalmente, se terminó el proceso de diagnóstico del centro poblado de Chorrillos y del centro poblado de Nueva Granada, lo cual hace parte indispensable de la actualización y consolidación del Documento Técnico de Soporte de las  UPR´s Norte y Sumapaz respectivamente, ya que se trata de dos (2) centros poblados que se proyectan adicionar con la modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial –POT-, y en consecuencia, se realiza un trabajo paralelo.

| Descripción de la meta 2012-2016 | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Atender el 100 por ciento de las veredas del D.C., a través de la Política Pública de Ruralidad. | 100 | 100 | 100 |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN a 31 de diciembre de 2012.

Logros Obtenidos: se finalizó el documento de diagnóstico acerca de las áreas rurales priorizadas; avanzando en la identificación, definición de los criterios y predelimitación del borde oriental y borde sur oriental de Bogotá para la formulación de los modelos de ocupación en franjas e  transición urbano – rural.

| Descripción de la meta 2012-2016 | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Aumentar en 56 los barrios con trámites de legalización resueltos. | 17 | 0 | 0 |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN a 31 de diciembre de 2012.

Logros Obtenidos: la SDP ha avanzado frente a diecisiete (17) desarrollos, en la revisión del expediente urbano, estudios urbanos, talleres de norma urbana y proyecto de reglamentación, es decir las actividades se han cumplido conforme a lo programado.

En la actualidad se ha avanzado en la totalidad de las notificaciones, las cuales fueron realizadas por la entidad. En el 88% de las actas del 51% que aprueba el plano de loteo por parte de la comunidad y en el 100% de las certificaciones de VIS, adelantadas por la Secretaria Distrital del Hábitat por competencia. De otra parte se encuentra en revisión jurídica el proyecto de resolución del desarrollo La Isla de la Localidad  de Fontibón.

En conclusión de los 17 casos en estudio incluidos en la ejecución de la meta once (11) proyectos de resolución se encuentran en trámite de revisión y firmas por las Subsecretarías Jurídica y de de Planeación Territorial.

Los barrios que son legalizados, se integran a la estructura urbana de la ciudad, situación que permite a sus habitantes acceder a los beneficios que se derivan de esta nueva condición, como lo es el acceso a la oferta de bienes y servicios que contempla el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, el cual comprende la prestación formal de servicios públicos, la pavimentación de vías, la generación o mejoramiento de zonas verdes y comunales, el reconocimiento formal de la edificación, el acceso al programa de titulación, la obtención de las licencias de construcción en sus diferentes modalidades y la posibilidad de ser sujetos de subsidios para construcción y mejoramiento de vivienda.

En síntesis, se facilita la focalización de la inversión de los diferentes sectores del distrito en materia de educación, salud, servicios públicos, vías, entre otros, lo que apunta a mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos sectores.

| Descripción de la meta 2012-2016 | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Actualizar 17 barrios urbanísticamente. | 17 | 0 | 0 |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN a 31 de diciembre de 2012.

Logros Obtenidos: en cumplimiento del Decreto No. 416 del 14 de septiembre 2011 “Por el cual se reglamenta el procedimiento a aplicar a los planes de regularización de desarrollos legalizados establecido en el artículo 459 del Decreto 190 de 2004”, se avanzó en la evaluación preliminar y mesas de trabajo para la regularización de barrios con la Secretaría Distrital de Hábitat, para definir aspectos técnicos y jurídicos que permitan consolidar los expedientes urbanos de los barrios que requieren ajustes urbanísticos y normativos, por presentar alteraciones en los espacios públicos originalmente aprobados en la legalización; expedientes que fueron radicados por la SDHT el 27 de diciembre de 2012 los cuales iniciaran con los estudios correspondientes, en cumplimiento del Art. 10 del Decreto mencionado.

En las mesas técnicas se han planteado problemas identificados en áreas objeto de regularización como son la sobreposición de los planos a regularizar con planos topográficos y urbanísticos, y la modificación de linderos para lo que se propone estudio específico de casos; también se planteó el estudio de opciones para el cumplimiento con el área de zonas verdes.

| Descripción de la meta 2012-2016 | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Ajustar 1 los Planes Maestros de Movilidad y Servicios Públicos a partir del análisis y seguimiento del sistema de información. | 1 | 1 | 100 |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN a 31 de diciembre de 2012.

Logros Obtenidos: se logró la recopilación de información de los servicios públicos y movilidad de la ruralidad, inicialmente mediante el Documento Técnicos de Soporte la UPR Norte, lo anterior en el marco de la reglamentación urbanística y arquitectónica para la reglamentación de los servicios públicos y la movilidad en la ruralidad.

Se solicitó, recibió y compiló la información de los servicios públicos en la ruralidad aportada por las empresas y se realizó un proceso de revisión en campo a cargo de la Dirección de la SDP al menor costo.

La información de los servicios públicos y la movilidad en la ruralidad, se constituye en elementos fundamentales para la reglamentación de las Unidades de Planeamiento Rural, con lo cual se potencia y posibilita el desarrollo de la ruralidad y sus habitantes

Con relación al  Plan de Acción de Energía, se consolidó el proyecto de Resolución: "Por el cual se adopta el Plan de Acción para la regularización de infraestructuras y equipamientos del Sistema de Energía, en Bogotá DC en cumplimiento del Decreto Distrital 087 de 2010" el cual se remite a la Subsecretaría Jurídica.

Respecto al Plan de Acción de Gas Natural, se consolidó el proyecto de Resolución: Por medio del cual se adopta el Plan de Acción para la regularización de infraestructuras y equipamientos del Sistema de Gas Natural, en Bogotá D.C. en cumplimiento del Decreto Distrital 088 de 2010", el cual se remite a la Subsecretaria Jurídica.

En cuanto al plan de acción de la ETB, se adelantaron las reuniones y cruce de información pertinentes para validar la información relacionada con el diligenciamiento de fichas normativas para las infraestructuras y equipamientos de la ETB.

| Descripción de la meta 2012-2016 | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Acompañar 1 implementación de las determinaciones normativas, de gestión y de financiación del Sistema Distrital de Equipamientos. | 1 | 1 | 100 |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN a 31 de diciembre de 2012.

Logros Obtenidos: en el marco del acompañamiento a la implementación del Sistema Distrital de Equipamientos - SDE, se obtuvo como resultado dos matrices que contienen, la primera la oferta existente del área de suelo y construcción; y, la segunda el déficit de suelo total de equipamientos para las 110 UPZ de la ciudad en las escalas vecinal, zonal y urbana,  por sectores sociales como educación, bienestar social, salud, deportivos, culturales, seguridad, administración pública, entre otros, con base en el estándar de m2/hab para la población demandante en el 2012.

Como insumos finales para la minimización del déficit se concretan en: a) Conceptos técnicos para la oportunidad de cesiones comunales y bienes fiscales para la construcción de equipamientos en 51 UPZ de la ciudad; b) Documento Técnico Soporte para la implementación de dotacionales en la ciudad, el cual incluye los lineamientos generales para los Espacios Integrados de Servicios Sociales – EISS,  nombre escogido en el proceso de  modificación excepcional del POT, que se denominaban centros cívicos, agrupación de equipamientos y nodos.

Por otra parte, se realizó la cuarta mesa técnica con los sectores distritales cuyo tema fue la caracterización de los dotacionales en las áreas rurales para la reglamentación de las UPR´s  Zona Norte, Río Blanco y Río Sumapaz. Asimismo, en desarrollo de estas mesas se recibió  de las entidades: SDIS, SDS y SEGOBDIS información cartográfica de los equipamientos relacionados con el área rural para actualizar la plataforma de equipamientos.

Por último, se realizaron reuniones a nivel directivo con los diferentes sectores para la socialización del componente de equipamientos dentro del proyecto de decreto de la modificación excepcional del POT y se continúa con la participación en la Mesa de Predios de la Alcaldía Mayor según Directivas 04 y 06 de 2012.

Del análisis de la oportunidad de suelo para la construcción de equipamientos se estudiaron y revisaron 203 zonas o cesiones comunales entregadas por urbanismos que corresponden a 62 has., aproximadamente. También se revisaron 98 cesiones para equipamientos producto de los planes parciales de desarrollo adoptados que representan un área de 74 has., aproximadamente, y 34 bienes fiscales del orden central que corresponden a 0,5 has., aproximadamente, fortaleciendo de esta manera la coordinación interinstitucional en la asignación de predios comunales para la construcción de equipamientos.

| Descripción de la meta 2012-2016 | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Fortalecer 100 por ciento de las actividades encaminadas a la articulación, seguimiento, instrumentación a las políticas y proyectos relacionados con la planeación y gestión territorial. | 100 | 100 | 100 |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN a 31 de diciembre de 2012.

Logros Obtenidos: se realizaron actividades encaminadas al fortalecimiento de la articulación, seguimiento, instrumentación de las políticas y proyectos relacionados con la planeación y gestión territorial

### Indicadores

El proyecto 662 Articulación, seguimiento, instrumentación a las políticas y proyectos relacionados con la planeación y gestión territorial relaciona los siguientes indicadores para el cumplimiento de sus objetivos:

Indicador: Hectáreas  de espacio público generadas y adecuadas.

Variable: brindar lineamientos técnicos y normativos para la generación y adecuación de espacio público a través de  los instrumentos de planeación y de los mecanismos de gestión del suelo; acompañar las instancias internas, entidades y particulares en la formulación y aprobación de los instrumentos de planeación y de los mecanismos de gestión para la correcta generación y adecuación de espacio público.

Logros Obtenidos: el cumplimiento de esta meta depende de las hectáreas de espacio público generadas con la adopción de los actos administrativos para los diferentes instrumentos de planeamiento como son los planes de implantación, planes de regularización y manejo, planes parciales de desarrollo y de renovación urbana, a la fecha se reporta el siguiente avance:

- Resolución No. 0368 14/03/2012, “Por la cual se adopta el plan de implantación de la Terminal Satélite de Transporte Interurbano de Pasajeros del Norte, en la Localidad de Usaquén”, generó 0,4264 ha. discriminadas así: 0,3209 ha., cesión obligatoria del 8% como sobreancho de andén; 0,1055 ha., área privada de uso público para mitigación de impactos como complemento del sobreancho de andén.

- Resolución No. 0787 26/06/2012, “Por la cual se adopta el Plan de Implantación del Templo de la Iglesia Comunidad Cristiana Manantial de Vida Eterna, (…)", (loc. Fontibón), generó 0,3465 ha. de cesión obligatoria al Distrito del 8% como parque y plazoleta de acceso al dotacional.

- Resolución No. 1321 01/11/2012, “Por la cual se decide la solicitud de adopción del Plan de Regularización y Manejo de la Clínica de Occidente", (loc. Kennedy) generó 0,0334 ha., correspondientes al 8% de cesión de uso público-plazoleta.

- Resolución No. 1371 14/11/2012, “Por la cual se adopta el Plan de Implantación de la Ciudadela Comercial Unicentro, (…)”, (loc. Usaquén), generó 0,7358 ha., áreas privadas afectas al uso público.

- Resolución No. 1269 del 18 de octubre de 2012, “Por la cual se adopta el Plan de Implantación del Centro Comercial Plaza Usaquén en Bogotá D.C", ubicada en la localidad de Usaquén, con la cual se generaron un total de 0,2034 ha., correspondientes a la construcción y adecuación de áreas privadas afectas al uso público distribuidas así: acceso peatonales con un área aproximada de 0,038 ha.; plazoleta interna y sobreancho de andén con área aproximada de 0,1654 ha.

Como valor agregado se emitieron conceptos relacionados con los lineamientos técnicos y normativos aplicables a los instrumentos de planeamiento en temas de espacio público.

Igualmente, se realizó el acompañamiento reflejado en la asistencia permanente a los comités técnicos y reuniones citadas por las diferentes instancias internas, entidades y particulares para la correcta generación y adecuación del espacio público en la formulación de los instrumentos de planeamiento y de los mecanismos de gestión del suelo destacándose las reuniones solicitadas por la Dirección de Planes Maestros y Complementarios y la Dirección de Planes Parciales.

Con la adopción de Planes Parciales de Desarrollo, de Renovación Urbana, de Reordenamiento, Planes de Regularización y Manejo y Plan de Implantación se genera y adecua para el disfrute de los habitantes de la ciudad hectáreas de espacio público, lo que contribuye con el aumento de áreas disponibles de espacio público para los habitantes las cuales se ven representadas en áreas privadas afectas al uso público, cesiones para espacio público al Distrito Capital como, parques, plazas, plazoletas, alamedas perimetrales, sobreancho de andenes, cesión pública para Zona de Manejo y Preservación Ambiental.

Frente a la meta de proyecto del Plan de Desarrollo Distrital 2008-2012 de “Generar y adecuar 105 hectáreas de espacio público, a través de los instrumentos de planeación y de los mecanismos de gestión de suelo”, se han logrado aproximadamente 98,2 hectáreas de espacio público.

Con la generación y adecuación de espacio público a través de los instrumentos de planeamiento y de los mecanismos de gestión del suelo se establece un conjunto de bienes públicos, destinados a la satisfacción de necesidades colectivas independientemente de su función y escala.

Indicador: Parques diseñados en Planes Directores de Parque.

Variables: Diseñar y formular planes directores de parques; acompañar a a las entidades y particulares en el diseño y formulación de planes directores; elaborar y radicar el proyecto de decreto ante la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Logros Obtenidos: en cumplimiento de esta meta se realizaron las actividades para lograr la adopción del plan  director del Parque Zonal El Tomillar, (localidad de Suba), fue radicado ante la Alcaldía Mayor de Bogotá con oficio No. 2-2012-23594 del 4 de junio de 2012 para revisión y firma del señor Alcalde.

Mediante oficio 1-2012-41821 del 29 de septiembre de 2012, el IDRD radicó  s ajustes a la formulación de los planes directores de los siguientes parques:

- Parque Metropolitano El Porvenir, (localidad de Bosa). Se revisó y se formularon observaciones consignadas en actas de reunión y mediante correos electrónicos. Se devuelve la documentación para que se atiendan las observaciones.

- Parque Metropolitano Zona Franca (localidad de Fontibón). Se revisó y se formularon observaciones consignadas en actas de reunión y mediante correos electrónicos. Se devuelve la documentación para que se atiendan las observaciones.

- Parque Zonal La Esperanza (modificación), (localidad de Bosa). Se elaboró el proyecto de Decreto y fue enviado a la Subsecretaría de Planeación Territorial para revisión y firma.

- Parque metropolitano San Cristóbal, se revisó y se hicieron observaciones con radicado 2-2012-30254 del 19/07/2012.

- Parque La Fragua (localidad Antonio Nariño), se revisó y se hicieron observaciones y se espera respuesta del IDRD.

- Parque Zonal La Pradera, (localidad de Bosa), fue devuelto al interesado mediante radicado 2-2012-30568 del 23 de julio de 2012 ya que el parque se encuentra en suelo de amenaza media por inundación, por lo cual requiere de concepto de la FOPAE, lineamentos ambientales emitidos por la SDA y reevaluar la vocación del parque por parte del IDRD. A la fecha no se ha recibido respuesta por parte del interesado.

El planeamiento de los espacios públicos construidos lo constituye el cálculo y fijación de los estándares necesarios para su correcto funcionamiento. La Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de 9 m2 por habitante y el Plan de Desarrollo Distrital 2008-2012, planteó como Meta de Ciudad “Incrementar a 4,2 m2 al espacio público por habitante”, el cual tomó como línea base el indicador de 2,5 m2 de espacio público por habitante (año 2005) dado por el Plan Maestro de Espacio Público. En la búsqueda de llegar al indicador ideal de espacio público por habitante establecido tanto en el Plan de Desarrollo Distrital 2008-2012, como en el Plan Maestro de Espacio Público mediante el “diseño de nuevos parques, a través de Planes Directores de Parques”, siendo así, el área que se genera mediante parque, por la lógica de la escala en la utilización del espacio recreativo y por la apropiación social de la actividad recreativa el que determina el indicador de m2 de Espacio Público por habitante.

Se ha venido ajustando el contenido de los planes directores con el fin de incorporar las determinantes ambientales de la SDA, ajustar y unificar la información contenida en los cuadros de áreas, incorporar los usos y componentes espaciales deportivos y recreativos señalados en la vocación establecida por el Plan Maestro de Equipamientos Deportivos y Recreativos – Decreto 308 de 2006 y así dar claridad al proyecto de decreto.

El nuevo formato contiene: Objeto, Localización áreas y elementos, Descripción, Correspondencia con la estructura ecológica principal y regional y conectividad con la región, Correspondencia con los sistemas generales, Correspondencia con las Centralidades y las Operaciones Estratégicas, Estructura administrativa y de gestión del parque, Normas establecidas por las Autoridades Ambientales, Ordenamiento del parque: Sistema de circulaciones, Localización de los usos principales, complementarios y espacios abiertos, Cuadro de áreas y porcentaje de ocupación, Volumetría de las construcciones, Accesos, Cerramientos y controles y Determinantes paisajísticas.

Indicador: Definición de instrumentos de gestión urbana para el área de influencia directa de la primera línea del metro.

Variable: realizar los estudios de caso en las áreas de oportunidad identificadas; realizar la formulación preliminar de los proyectos definidos en las áreas de oportunidad identificadas para la PML; definir con la Subsecretaría de Planeación Socio Económica los esquemas de gestión del suelo y financiación para la PLM.

Logros Obtenidos: durante el período, se analizaron las áreas de influencia de las infraestructuras viales y de transporte a nivel urbano, para definir las áreas de oportunidad a partir de la incorporación del Acuerdo de Valorización (Ac. 180/2005) y del Plan de Desarrollo 2012-2016 Bogotá Humana.

Estas áreas son objeto de una identificación detallada de sus elementos estructurantes desde los puntos de vista territorial, de movilidad, social, ambiental y económico, para concretar un área de intervención asociada a problemáticas especificas. Como resultado de lo anterior, se identificaron 7 áreas de oportunidad, asociadas a la Primera Línea Metro -PLM, en las cuales se aplicó la matriz multicriterio establecida en la metodología de los proyectos urbanos integrales, para establecer su priorización. Posteriormente, se seleccionó el área de oportunidad denominada P-6, ubicada en el sector de Chapinero para la definición de áreas de intervención.

De lo anterior, se elaboró el documento “Proyectos Urbanos Integrales Asociados a las Áreas de Influencia de la Red de Transporte Masivo”, donde se compila el proceso de diagnóstico, análisis y formulación de las áreas de oportunidad y en el que se define un área de intervención al interior de la P-6 correspondiente a la estación Santo Tomás, y se presenta la propuesta para desarrollar un proyecto urbano integral piloto, y se concluye con un análisis de las posibilidades de gestión del suelo a través de los mecanismos e instrumentos contemplados en la normativa vigente. El documento fue remitido a la Dirección de Economía Urbana para iniciar la definición de los esquemas de financiación.

Se realizaron los análisis urbanísticos desde el componente urbano territorial a escala zonal en los proyectos urbanos integrales asociados a la PLM, para la definición y ajuste de las áreas de oportunidad.

Los proyectos urbanos integrales permiten dar solución al déficit de infraestructura vial y de transporte desde una perspectiva integral del territorio que incorpora aspectos sociales, ambientales y económicos que inciden e impulsan el desarrollo urbano en áreas aferentes a las infraestructuras viales y de transporte, para generar un territorio equitativo.

Indicador: hectáreas adicionales de suelo de desarrollo viabilizadas en Planes Parciales de Desarrollo.

Variables: presentar al Comité Técnico de Planes Parciales la solicitud de determinantes junto con los conceptos técnicos requeridos; elaborar y aprobar la resolución de determinantes; socializar el plan parcial a propietarios y vecinos; revisar el Acta de Concertación con la autoridad ambiental: expedir el proyecto de resolución de viabilidad.

Logros Obtenidos: en cumplimiento de esta meta se avanzó en actividades tendientes a la adopción de los proyectos planes parciales de desarrollo, que se encuentran en curso, estos son:

- Plan parcial Hacienda Casablanca, el Alcalde Mayor mediante radicado 2-2012-48816 del 10 de octubre del año en curso, remitió a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, los documentos para el proceso de realinderamiento de la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 511 de 2012 del MADS.

- Plan parcial Hacienda San Antonio, la SDP expidió las observaciones a la formulación presentada por la firma Geografía Urbana, quienes solicitaron prórroga para la entrega de los ajustes.

- Planes Parciales Procables en etapa de formulación y La Felicidad en etapa de determinantes, se está a la espera de los conceptos técnicos para dar continuidad al trámite respectivo.

- Plan parcial Lombardía, es remitido a la Alcaldía Mayor para adopción de la modificación del Decreto original 296 de2002.

- Planes parciales en etapa de formulación: Tintalito Mazuera, Contador Oriental, Serranías del Diamante, Porta y Chanco, tienen problemáticas que deben ser solucionadas tanto por entidades Distritales como Nacionales que no permiten establecer la viabilidad de su adopción.

- Plan parcial en etapa de determinantes: Polígono 2.

- Polígono 3 en Usme, San Carlos Santa Helena, Otraparte, Cayambé y Hunza, están supeditados al realinderamiento de la cuenca alta del río Bogotá en el marco de lo establecido en la Resolución 511 de 2012 del MVADS, y a la expedición de algunos conceptos técnicos por parte de entidades que conforman el Comité Técnico de Planes Parciales.

El seguimiento técnico a los instrumentos de planeación en el Comité Técnico de Planes Parciales, ha permitido llevar un control y supervisión a los compromisos de cada una de las entidades que hacen parte de este, de esta manera garantizar una supervisión sobre los proyectos urbanísticos que se encuentren radicados en las entidades.

Indicador: Hectáreas de suelo generadas para malla vial arterial, intermedia y local mediante adopción de planes parciales

Variables: Número de hectáreas de suelo  para malla vial arterial, intermedia y local generadas mediante proyectos a través de la adopción de planes parciales

Logros obtenidos: De acuerdo al compromiso establecido de la adopción de 6 hectáreas de suelo para malla vial, se buscó a través del plan parcial Hacienda Casablanca alcanzar este objetivo, sin embargo de acuerdo a lo establecido en la Resolución 511 del 19 de abril del 2012 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se surte un proceso de realinderamiento de la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogota. Al respecto se informa que el Alcalde Mayor mediante radicado 2-2012-48816 del 10 de octubre del año en curso, remitió a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, los documentos para el proceso de realinderamiento de la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá, de acuerdo con lo establecido en la resolución 511 de 2012.

Así mismo, se enviaron las observaciones de la formulación del Plan Parcial Hacienda San Antonio, condicionadas al concepto Técnico del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias.

Indicador: Hectáreas de suelo de la estructura ecológica principal, incorporadas al dominio público

Variables: Estructura Ecológica Principal: Es la red de espacios y corredores que sostienen y conducen la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales a través del territorio, en sus diferentes formas e intensidades de ocupación, dotando al mismo de servicios ambientales para su desarrollo sostenible.

Planes Parciales: Los planes parciales son los instrumentos que articulan de manera específica los objetivos de ordenamiento territorial con los de gestión del suelo concretando las condiciones técnicas, jurídicas, económico - financieras y de diseño urbanístico que permiten la generación de los soportes necesarios para nuevos usos urbanos o para la transformación de los espacios urbanos previamente existentes, asegurando condiciones de habitabilidad y de protección de la Estructura Ecológica Principal, de conformidad con las previsiones y políticas del Plan de Ordenamiento Territorial.

Logros obtenidos:  En cumplimiento de esta meta se buscó a través del plan parcial Hacienda Casablanca alcanzar las 5 has., propuestas, sin embargo de acuerdo a lo establecido en la Resolución 511 del 19 de abril del 2012 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la SDP remitió la información pertinente relacionada con la sustracción de las áreas contenidas en el perímetro urbano vigente que actualmente se superponen con el área de Reserva Forestal Protectora - Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá, las cuales incluyen el plan parcial hacienda Casablanca.

Teniendo en cuenta esta situación, la SDP en el marco del actual proceso de modificación excepcional del POT concertó con la CAR mediante Acta de concertación No. 2 de agosto de 2012, la redefinición de los componentes de la Estructura Ecológica Principal en el ámbito del POZ Norte. Como resultado de este proceso se alcanzaron los siguientes acuerdos:

- Redelimitación del área de los Humedales Torca y Guaymaral en mas de 36 hectáreas, producto de un análisis multitemporal que revelo la necesidad de incorporar a los humedales nuevas áreas de amortiguación en caso de eventos invernales intensos.

- Delimitación del Parque Especial de protección por Riesgo Río Bogotá que articula a la Zona de Manejo y Protección del Río e incorpora, en el ámbito del POZ Norte, aproximadamente 120 Hectáreas de suelo a la estructura ecológica de la ciudad.

- Relocalización del Parque Metropolitano “Guaymaral” en la zona denominada AP2 por la Resolución 475 de 200, lo cual garantiza la conectividad de la Reserva Regional Forestal Thomas Van Der Hammen con los Cerros Orientales

Es claro que esta nueva propuesta no esta referida a la específicamente a la adopción de de los planes parciales sino que hace parte de un nuevo enfoque de la Estructura Ecológica Principal, que busca el mejoramiento de la sostenibilidad ambiental y las condiciones del territorio del borde norte.

Indicador: Hectáreas de suelo de renovación urbana reglamentadas.

Variable: elaborar Resolución la cual resuelve la viabilidad de planes parciales de renovación urbana; gestionar la participación de las comunidades para proyectos de renovación urbana; elaborar proyecto de decreto para la adopción de planes parciales.

Logros Obtenidos: en cumplimiento de la meta, la Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana en el marco de sus competencias avanzó en las actividades relacionadas para lograr la adopción de los proyectos de planes parciales, cuyo estado final es el siguiente:

- En proceso Solicitud de Determinantes, 4: Distrito Cultural, Alameda San Martín, ZESAI, Salitre Oriental. -En proceso de Formulación, 7: Triangulo de Fenicia, San Victorino, San Martín, Clínica Shaio, La Estrella, Cafam Floresta, Pedregal.

- En proceso de formulación de Resolución de Viabilidad, 4: Plaza de la Democracia, Orfebre, El Retiro, Estación Central. -Definida Viabilidad Positiva,  0. - Definida Viabilidad Negativa, 5: Nodo Norte 72, Almirante Colón, San Bernardo, Conquistador, El Rosario.

- En proceso de proyecto de Decreto de Adopción, 0 Planes Parciales Adoptados, 0.

No obstante lo anterior, y aun cuando la Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana ha atendido todas las solicitudes, e inclusive ha concluido con los trámites respectivos en algunos casos, el desarrollo de la meta no depende de la Entidad, sino de agentes externos. Por tanto, la cuantificación en hectáreas reglamentadas es igual a 0, dado que en la vigencia no se adoptó ningún Plan Parcial de Renovación Urbana.

Se realiza la revisión y actualización del procedimiento interno de Planes Parciales de Renovación Urbana, generando unos nuevos puntos de control y registro de actividades. Se realizan las modelaciones de la reglamentación sobre obligaciones urbanísticas para el tratamiento de Renovación Urbana, dentro de la propuesta modificatoria del POT, con el fin de definir su viabilidad y conveniencia. Del mismo modo se viene articulando lo propuesto en el proyecto de Acuerdo Modificatorio, con el articulado del Decreto que Reglamenta en Tratamiento de Renovación Urbana. Se socializa la estructura del contenido y lineamientos que deben contar los conceptos de las Entidades Prestadoras de Servicios Público-EPSP y Direcciones de la SPT, vinculados al proceso de Planes Parciales de Renovación Urbana.

Indicador: áreas de oportunidad de la ciudad con inversión privada efectiva.

Variable: elaborar Resolución la cual resuelve la viabilidad de planes parciales de renovación urbana; gestionar la participación de las comunidades para proyectos de renovación urbana; elaborar proyecto de decreto para la adopción de planes parciales.

Logros Obtenidos: en cumplimiento de la meta, la Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana en el marco de sus competencias, ha avanzado en las actividades para lograr la adopción de los Planes Parciales Renovación Urbana, cuyo estado final es el siguiente:

- En proceso solicitud de Determinantes, 3: Distrito Cultural, Alameda San Martín, Salitre Oriental

- En proceso de Formulación, 7: Triangulo de Fenicia, San Victorino, San Martín, Clínica Shaio, La Estrella, Cafam Floresta, Pedregal-En proceso de formulación de Resolución de Viabilidad, 4: Plaza de la Democracia, Orfebre, El Retiro, Estación Central

- Definida Viabilidad Positiva, 0

- Definida Viabilidad Negativa, 5: Nodo Norte 72, Almirante Colón, San Bernardo, Conquistador, El Rosario

- En proceso de proyecto de Decreto de Adopción, 0

- Planes Parciales Adoptados, 0

No obstante lo anterior, pese a que la Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana ha atendido todas las solicitudes, e inclusive ha concluido con los trámites respectivos, el desarrollo de la meta no depende de la Entidad, sino de agentes externos. Por tanto, la cuantificación en hectáreas reglamentadas es igual a 0, dado que en la vigencia no se adoptó ningún Plan Parcial de Renovación Urbana.

Se realiza la revisión y actualización del procedimiento interno de Planes Parciales de Renovación Urbana, generando unos nuevos puntos de control y registro de actividades.

Se realizan las modelaciones de la reglamentación sobre obligaciones urbanísticas para el tratamiento de Renovación Urbana, dentro de la propuesta modificatoria del POT, con el fin de definir su viabilidad y conveniencia. Del mismo modo se viene articulando lo propuesto en el proyecto de Acuerdo Modificatorio, con el articulado del Decreto que Reglamenta en Tratamiento de Renovación Urbana.

Se socializa la estructura del contenido y lineamientos que deben contar los conceptos de las Entidades Prestadoras de Servicios Público-EPSP y Direcciones de la SPT, vinculados al proceso de Planes Parciales de Renovación Urbana, entre las Direcciones de la Subsecretaría de Planeación Territorial.

Se adelantan mesas de trabajo, con el Ministerio de Cultura y con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural con el fin de avanzar en los procesos vinculados Planes Parciales relacionados con Bienes de Interés Cultural Nivel Nacional y Distrital.

Se estructura un nuevo componente en el Decreto que Reglamenta en Tratamiento de Renovación Urbana, en el componente de cargas locales y generales, con base en las mesas de trabajo de la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial, y algunas problemáticas encontradas en casos específicos.

Las mesas de trabajo con otras Entidades involucradas en el proceso de Planes Parciales de Renovación Urbana han permitido disminuir trámites y resolver conflictos relacionados con conceptos y gestión de estos proyectos; adicionalmente, se identifican zonas potenciales para el desarrollo de Planes Parciales de Renovación y las determinantes que estos deberán tener en cuenta. Esto reduce los tiempos en los procesos de formulación de determinantes, así como articular las diferentes necesidades de las Entidades en un territorio.

Indicador: UPZ actualizadas y articuladas a las directrices de los planes maestros de equipamientos.

Variable: Sujetas  a los cambios normativos que resulten de la Modificación Excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial en curso.

Logros Obtenidos: realizada la evaluación general a la ejecución de esta meta, la Dirección de Norma Urbana, determinó dar por finalizadas las actividades programadas para el cumplimiento de la misma en el marco de la modificación de las UPZ, dado que los ajustes para armonizar los planes maestros con las UPZ, que se venían adelantando fueron incorporados al proceso de modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial –POT-, en consecuencia, el objetivo inicial de esta meta se cumple a través de la estrategia de ordenamiento que se consolida con la mencionada modificación.

Los insumos que se generaron durante el proceso de armonización, fueron tenidos en cuenta para regular de manera adecuada la localización de los componentes del sistema de equipamientos.

Por lo anterior se concluye que el objetivo inicial de esta meta se cumple a través de la estrategia de ordenamiento que se consolida con la mencionada modificación.

En consecuencia,  los insumos que se generaron durante el proceso de armonización, fueron tenidos en cuenta para regular de manera adecuada la localización de los componentes del sistema de equipamientos.

Indicador: UPZ de mejoramiento integral con seguimiento y actualización.

Variable: Adecuar a resultados de la Modificación Excepcional del Plan de ordenamiento Territorial.

Logros Obtenidos: se efectuaron todas las actividades relacionas con la revisión de las 15 UPZ y se da por finalizado el cumplimiento de la meta con las actividades programadas en el marco de la modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial -POT-.

Programas de Mejoramiento:

- Altos de la Estancia: La Dirección participó en las mesas adelantadas por la Secretaría General para la concreción de las acciones integrales y apoyó en la elaboración  de un decreto que definió acciones frente a titulación, reasentamiento e intervenciones ambientales. Se coordina la propuesta de intervención en el entorno del polígono de suelo de protección.

- Quebrada Limas y Altos de la Estancia: Se realizaron jornadas de trabajo con la FOPAE y se efectuará seguimiento a los planes de emergencia desde la comisión ambiental y el FOPAE como coordinador es la entidad responsable de hacer las correspondientes convocatorias.

- Construcción de un modelo de Gestión. Se elaboraron varios modelos, se precisan las condiciones para su aplicación.

- Programa Chiguaza: Liderado desde la SDHT, avanza en 4 líneas estratégicas: Regularización, Legalización, Reserva Av. Guacamayas, Incorporación Hacienda Molinos al programa inicialmente previsto. Se concreta un cronograma con cada entidad, que hace parte del proceso.

La Administración actual considera relevante que los insumos generados en el proceso de la revisión y actualización de las de las Unidades de Planeamiento Zonal se recogieron e incorporaron a las disposiciones proyectadas en la modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial –POT- actualmente en curso, en consideración a que la información contenida en ellas constituye aporte fundamental, para la decisión y gestión que se adelante en este territorio. Por lo tanto se determina que el objetivo inicial se cumple a través de la estrategia de ordenamiento que se fortalece con la modificación excepcional del -POT- antes mencionada.  Los temas técnicos y jurídicos conjugados de manera armónica permitirán que las disposiciones establecidas en los proyectos de decreto sean claras, entendibles y aplicables para sus demandantes.

Con la participación se garantiza el común acuerdo entre las partes elemento fundamental para que la reglamentación y las disposiciones incorporadas al proyecto de Decreto sean adoptadas, acogidas y respetadas por los ciudadanos.

Disponer de los insumos relacionados con la infraestructura urbana e incorporarlos a las decisiones de ordenamiento, permite reflejar las acciones integrales en el territorio del Distrito, para cubrir las necesidades prioritarias de la población.

Indicador: Revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial

Variable: Plan de Ordenamiento Territorial: conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por el Distrito, en ejercicio de la función pública que le compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales..

Logros obtenidos: la Secretaria Distrital de Planeación dio continuidad al proceso de la Modificación Excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial –POT-, obteniendo como resultado de la  gestión, entre otros, la culminación del proceso de concertación de los asuntos ambientales de la misma con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR-.  En dicha concertación se tomaron decisiones sobre los temas pendientes de concertar en el año 2011 y se incluyeron otros adicionales como la gestión de riesgo y cambio climático en armonía con Leyes Nacionales, la clasificación de la estructura ecológica principal, la prohibición de actividades mineras en el Distrito, y ajustes en los trazados de vías regionales que pasan por el río Bogotá. Adicionalmente se solicito ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la realinderación de la reserva forestal protectora - productora de la cuenca alta del Río Bogotá, de conformidad con las determinaciones de la Resolución 511 de 2012.

En desarrollo de este proceso se editaron los siguientes documentos: i) Proyecto de Acuerdo; ii) Documento Técnico de Soporte; iii) Memoria Justificativa, iv) Cartografía; v) Documento de seguimiento y evaluación; y vi) Expediente Distrital actualizado, los cuales fueron enviados al Consejo Territorial de Planeación Distrital, para su concepto.

Así mismo, se implementó la estrategia de participación ciudadana determinada para la  Modificación Excepcional del –POT-, en la que se realizaron 62 jornadas así: 21 Encuentros Locales, 4 Rurales, 2 con medios de comunicación, 2 con actores privados, 2 con la Veeduría Distrital, 1 con representantes Mesa Plan Centro, 2 Audiencias Públicas con todas las Juntas Administradoras Locales –JAL-,  y 8 sesiones con –JAL-, 7 reuniones con sectores distritales  y 11 tertulias con el Consejo Territorial de Planeación Distrital –CTPD- .

Finalmente, en la página Web de la entidad se publicaron los documentos de la Modificación Excepcional del  -POT-, boletines de prensa y programación de encuentros territoriales.

Con la colaboración de la Dirección de Información Cartografía y Estadística, se actualizó el Sistema de indicadores para el seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito, estableciendo y mejorando los indicadores con los cuales se hace seguimiento a este instrumento. Estos indicadores se consolidaron y publicaron en el Expediente Distrital que puede ser consultado en la página Web de la entidad, cuyo objetivo es suministrar información actualizada para la toma de decisiones de ordenamiento territorial.

Indicador: Bienes de interés Cultural, valorados.

Variable: recopilar información de cada uno de los bienes de interés cultural a valorar; realizar visita a cada uno de los bienes de interés cultural para la correspondiente evaluación del estado actual; elaborar fichas de valoración de bienes de interés cultural.

Logros Obtenidos: Se realizó la  valoración de 100 Bienes de Interés Cultural -BIC-, de la  Localidad de Teusaquillo, a través de las cuales fue posible precisar las características de éstos, tales como localización, origen, estado de conservación, tipo de intervenciones que se han realizado, valoración y significación cultural y en general la documentación necesaria para el desarrollo de las acciones tendientes a la recuperación y a la protección del patrimonio de la ciudad.

Indicador: áreas reglamentadas  mediante instrumentos de planeación, del suelo rural.

Variables: generar y consolidar información hidrológica de las zonas rurales; articular la normatividad regional y distrital vigente relacionada con la reglamentación del suelo rural; realizar el análisis técnico según la priorización de variables para el documento técnico de reglamentación.

Logros obtenidos: se cuenta con una versión de proyecto de Decreto, en función del cumplimiento de la meta. La Dirección de Ambiente y Ruralidad finaliza el proceso de gestión al interior de la Secretaría Distrital de Planeación en coordinación con las Direcciones de Vías, Transporte y Servicios Públicos, Patrimonio y Renovación Urbana, Taller del Espacio Público y Planes Maestros y Complementarios, se culminan las actividades de actualización, desarrollo, revisión y aval de información de carácter técnico, con el fin de consolidar la reglamentación de las UPR´s de Sumapaz, Río Blanco y Norte.

Adicionalmente, se terminó el proceso de diagnóstico del centro poblado de Chorrillos y del centro poblado de Nueva Granada, lo cual hace parte indispensable de la actualización y consolidación del Documento Técnico de Soporte de las  UPR´s Norte y Sumapaz respectivamente, ya que se trata de dos (2) centros poblados que se proyectan adicionar con la modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial –POT-, y en consecuencia, se realiza un trabajo paralelo.

Indicador: veredas del D. C., atendidas a través de la Política Pública de Ruralidad.

Variables: generar y consolidar la información cartográfica relacionada con los asentamientos de las zonas rurales del D. C.; recopilar y analizar la información referente a las condiciones sociales de la comunidad rural del D. C.; generar y consolidad la información relacionada con el potencial agropecuario de las zonas rurales del D. C.

Logros obtenidos: se finalizó el documento de diagnóstico acerca de las áreas rurales priorizadas; avanzando en la identificación, definición de los criterios y predelimitación del borde oriental y borde sur oriental de Bogotá para la formulación de los modelos de ocupación en franjas e  transición urbano – rural.

Indicador: Barrios  con trámites de regularización resueltos.

Variables: revisar el expediente urbano presentado por la SDH; realizar los estudios urbanos; realizar talleres de norma; elaborar proyecto de reglamentación; remitir proyecto de reglamentación para revisión jurídica.

Logros Obtenidos: la SDP ha avanzado frente a diecisiete (17) desarrollos, en la revisión del expediente urbano, estudios urbanos, talleres de norma urbana y proyecto de reglamentación, es decir las actividades se han cumplido conforme a lo programado.

En la actualidad se ha avanzado en la totalidad de las notificaciones, las cuales fueron realizadas por la entidad. En el 88% de las actas del 51% que aprueba el plano de loteo por parte de la comunidad y en el 100% de las certificaciones de VIS, adelantadas por la Secretaria Distrital del Hábitat por competencia. De otra parte se encuentra en revisión jurídica el proyecto de resolución del desarrollo La Isla de la Localidad  de Fontibón.

En conclusión de los 17 casos en estudio incluidos en la ejecución de la meta once (11) proyectos de resolución se encuentran en trámite de revisión y firmas por las Subsecretarías Jurídica y de de Planeación Territorial.

Los barrios que son legalizados, se integran a la estructura urbana de la ciudad, situación que permite a sus habitantes acceder a los beneficios que se derivan de esta nueva condición, como lo es el acceso a la oferta de bienes y servicios que contempla el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, el cual comprende la prestación formal de servicios públicos, la pavimentación de vías, la generación o mejoramiento de zonas verdes y comunales, el reconocimiento formal de la edificación, el acceso al programa de titulación, la obtención de las licencias de construcción en sus diferentes modalidades y la posibilidad de ser sujetos de subsidios para construcción y mejoramiento de vivienda.

En síntesis, se facilita la focalización de la inversión de los diferentes sectores del distrito en materia de educación, salud, servicios públicos, vías, entre otros, lo que apunta a mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos sectores.

Indicador: Barrios actualizados urbanísticamente.

Variables: Efectuar evaluación preliminar y mesas de trabajo para la regularización de barrios;  revisar el expediente urbano presentado por la SDH; realizar estudios urbanos para barrios; realizar talleres de norma para barrios.

Logros Obtenidos: en cumplimiento del Decreto No. 416 del 14 de septiembre 2011 “Por el cual se reglamenta el procedimiento a aplicar a los planes de regularización de desarrollos legalizados establecido en el artículo 459 del Decreto 190 de 2004”, se avanzó en la evaluación preliminar y mesas de trabajo para la regularización de barrios con la Secretaría Distrital de Hábitat, para definir aspectos técnicos y jurídicos que permitan consolidar los expedientes urbanos de los barrios que requieren ajustes urbanísticos y normativos, por presentar alteraciones en los espacios públicos originalmente aprobados en la legalización; expedientes que fueron radicados por la SDHT el 27 de diciembre de 2012 los cuales iniciaran con los estudios correspondientes, en cumplimiento del Art. 10 del Decreto mencionado.

En las mesas técnicas se han planteado problemas identificados en áreas objeto de regularización como son la sobreposición de los planos a regularizar con planos topográficos y urbanísticos, y la modificación de linderos para lo que se propone estudio específico de casos; también se planteó el estudio de opciones para el cumplimiento con el área de zonas verdes.

Indicador: Implementación del sistema de información y seguimiento a los Planes Maestros de Movilidad y Servicios Públicos.

Variable: revisar el cumplimiento de las metas e indicadores de los planes maestros; elaborar un documento preliminar del diagnóstico del avance en el cumplimiento de los planes maestros de movilidad y servicios públicos.

Logros Obtenidos: se logró la recopilación de información de los servicios públicos y movilidad de la ruralidad, inicialmente mediante el Documento Técnicos de Soporte la UPR Norte, lo anterior en el marco de la reglamentación urbanística y arquitectónica para la reglamentación de los servicios públicos y la movilidad en la ruralidad.

Se solicitó, recibió y compiló la información de los servicios públicos en la ruralidad aportada por las empresas y se realizó un proceso de revisión en campo a cargo de la Dirección de la SDP al menor costo.

La información de los servicios públicos y la movilidad en la ruralidad, se constituye en elementos fundamentales para la reglamentación de las Unidades de Planeamiento Rural, con lo cual se potencia y posibilita el desarrollo de la ruralidad y sus habitantes.

Indicador: Implementación del Sistema Distrital de Equipamientos. .

Variable: gestionar el acto administrativo que adopte la reglamentación de los instrumentos institucionales de planeamiento, de gestión y financiación del Sistema Distrital de Equipamientos; realizar mesad técnicas con cada una de las entidades encargadas de la ejecución y seguimiento de los planes maestros, para socializar las decisiones normativas contenidas en el Sistema Distrital de Equipamientos.

Logros Obtenidos: en el marco del acompañamiento a la implementación del Sistema Distrital de Equipamientos - SDE, se obtuvo como resultado dos matrices que contienen, la primera la oferta existente del área de suelo y construcción; y, la segunda el déficit de suelo total de equipamientos para las 110 UPZ de la ciudad en las escalas vecinal, zonal y urbana,  por sectores sociales como educación, bienestar social, salud, deportivos, culturales, seguridad, administración pública, entre otros, con base en el estándar de m2/hab para la población demandante en el 2012.

Como insumos finales para la minimización del déficit se concretan en: a) Conceptos técnicos para la oportunidad de cesiones comunales y bienes fiscales para la construcción de equipamientos en 51 UPZ de la ciudad; b) Documento Técnico Soporte para la implementación de dotacionales en la ciudad, el cual incluye los lineamientos generales para los Espacios Integrados de Servicios Sociales – EISS,  nombre escogido en el proceso de  modificación excepcional del POT, que se denominaban centros cívicos, agrupación de equipamientos y nodos.

Por otra parte, se realizó la cuarta mesa técnica con los sectores distritales cuyo tema fue la caracterización de los dotacionales en las áreas rurales para la reglamentación de las UPR´s  Zona Norte, Río Blanco y Río Sumapaz. Asimismo, en desarrollo de estas mesas se recibió  de las entidades: SDIS, SDS y SEGOBDIS información cartográfica de los equipamientos relacionados con el área rural para actualizar la plataforma de equipamientos.

Por último, se realizaron reuniones a nivel directivo con los diferentes sectores para la socialización del componente de equipamientos dentro del proyecto de decreto de la modificación excepcional del POT y se continúa con la participación en la Mesa de Predios de la Alcaldía Mayor según Directivas 04 y 06 de 2012.

Del análisis de la oportunidad de suelo para la construcción de equipamientos se estudiaron y revisaron 203 zonas o cesiones comunales entregadas por urbanismos que corresponden a 62 has., aproximadamente. También se revisaron 98 cesiones para equipamientos producto de los planes parciales de desarrollo adoptados que representan un área de 74 has., aproximadamente, y 34 bienes fiscales del orden central que corresponden a 0,5 has., aproximadamente, fortaleciendo de esta manera la coordinación interinstitucional en la asignación de predios comunales para la construcción de equipamientos.

### Presupuesto Ejecutado

El presupuesto y ejecución del proyecto 662 “Articulación, seguimiento, instrumentación a las políticas y proyectos relacionados con la planeación y gestión territorial” en el marco del PDD Bogotá Positiva, para la vigencia 2012, fue el siguiente:

Cuadro No. 9

Ejecución presupuestal del Proyecto de Inversión 662

Vigencia 2012

| Proyecto | Vigencia 2012 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código y Nombre | Apropiación | Compromisos | % | Giros | % |
| Articulación, seguimiento, instrumentación a las políticas y proyectos relacionados con la planeación y gestión territorial. | $ 4.505.377.406 | $ 4.495.877.406 | 99.79 | $ 494.074.073 | 99.75 |

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS - a 31 de diciembre de 2012.

### Limitaciones y problemas del proyecto

No se realizó la ejecución de todas las metas del proyecto en consideración a externalidades (factores normativos, de solicitud de personas naturales o jurídicas de naturaleza pública o privada), impiden que oficiosamente se generen actuaciones administrativas, normatividad expedida con posterioridad, o se encuentran tenidas en cuenta en la modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial.

Metas que según las temáticas abordadas, se relacionan a continuación:

- Reglamentar 17,25 Áreas mediante instrumentos de planeación del suelo rural; Realizar seguimiento y actualizar 15 UPZ de Mejoramiento Integral;  Aumentar en 17 los barrios con trámites de legalización resueltos; Actualizar 17 barrios urbanísticamente; Actualizar y articular 27 UPZ de consolidación a las directrices de los Planes Maestros de Equipamientos.

Al contener aspectos normativos que se  reforman o actualizan en la Modificación Excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial, han sido objeto de socialización con las comunidades interesadas para obtener sus apreciaciones, analizarlas e  incluirlas cuando haya lugar en el documento final. (Esta decisión fue puesta en conocimiento de la auditoría realizada por la Contraloría de Bogotá y previamente concertado con el ente de control).

- Viabilizar 25,84 hectáreas adicionales de suelo de desarrollo, mediante adopción de planes parciales de desarrollo;  Generar 6 hectáreas de suelo para malla vial arterial, intermedia y local mediante la adopción de planes parciales; Incorporar 5 hectáreas de suelo de la estructura ecológica principal al dominio público a través de planes parciales de desarrollo.

Metas cuyo cumplimiento se supedita al realinderamiento de la cuenca alta del río Bogotá en el marco de lo establecido en la Resolución 511 de 2012 del Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Sostenible, y a la expedición de  conceptos técnicos por las entidades que conforman el Comité Técnico de Planes Parciales, que limitan su viabilización.

- Elaborar 5 proyectos de actos administrativos reglamentarios de los Planes Maestros de servicios públicos.

Limitada su ejecución, en consideración al nuevo trámite de modificación del artículo 32 del Plan Maestro de Telecomunicaciones ha incidido en el retraso del objetivo principal, de expedir el Decreto Reglamentario para el registro de infraestructuras y regularización de equipamientos del sistema de las comunicaciones inalámbricas.

### Efectos de proyecto y/o acciones sobre el problema

Los efectos se relacionan con el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la búsqueda de armonizar el proceso de recuperación, consolidación de la estructura ecológica principal y la articulación con el territorio rural a la estrategia de ordenamiento territorial, generación de suelo para infraestructura vial, aprovechamiento y generación del espacio público para la ciudad, fortalecimiento de los equipamientos y el patrimonio cultural, ambiental y paisajístico, en garantía de la sostenibilidad del desarrollo de la ciudad.

### Población o unidades de focalización atendidas

La población atendida con la ejecución del proyecto son todos los habitantes de la ciudad.

### Población o unidades de focalización sin atender

La población identificada se benefició de la formulación y ejecución del proyecto de inversión, conforme los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva.

### Población o unidades de focalización que requieren el bien o servicio  al final de la vigencia

Corresponde a todos los habitantes de  la ciudad, teniendo en cuenta  que el ordenamiento del territorio se convierte en una función que requiere continuidad para el mejoramiento de la calidad de vida de los  habitantes.

### Otras acciones implementadas para la solución de las problemáticas

No se generaron acciones adicionales de las programadas para la vigencia 2012 en el proyecto 662 “Articulación, seguimiento, instrumentación a las políticas y proyectos relacionados con la planeación y gestión territorial”.

### Diagnostico final del problema

La ejecución del proyecto de inversión promovió la integralidad de las acciones sobre el territorio y la acción coordinada de las entidades del Distrito en beneficio de toda la ciudadanía en general, en consideración a que las actividades de la –SDP- están orientadas al ordenamiento del territorio para todos sus habitantes.

Igualmente, el proyecto alcanzó el equilibrio de las decisiones, operaciones e intervenciones del Distrito, la sostenibilidad de las mismas y la aplicación de los instrumentos de gestión urbana, enfocados en la generación de un mejor espacio urbano, a través de la ejecución técnica de los componentes: Legalización y regularización de barrios; ordenamiento rural; patrimonio y renovación urbana; planes parciales de desarrollo; modificación excepcional del Plan de ordenamiento territorial; sistema de equipamientos;   sistema de espacio público; sistemas de movilidad y servicios públicos; UPZ de consolidación y mejoramiento integral de barrios.

En el cumplimiento de las metas propuestas en el proyecto de Inversión 602, y en el proceso de culminación de la modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial en el segundo semestre de 2012, la administración actual  obtuvo la concertación de asuntos ambientales con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR-, concretándose decisiones  dejadas de concertar en la vigencia anterior, y se incluyeron temas adicionales como la gestión del riesgo, el cambio climático en armonía con la legislación nacional, la clasificación de la estructura ecológica principal, la prohibición de actividades mineras en el D.C., y ajustes en los trazados de vías regionales bordean el Río Bogotá, así como la solicitud al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la realinderación de la reserva forestal protectora – productora de la cuenca alta del mismo.

A la situación expuesta, se suma la incidencia en la toma de decisiones relacionadas con necesidad  de efectuar un  reordenamiento territorial acorde con la población que realmente habita en la ciudad, diferente a la proyectada en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente, que es objeto de Modificación Excepcional, con la finalidad de dotar a la ciudad de normas de ordenamiento territorial en coherencia con las nuevas condiciones de riesgo climático, así como la implementación del SITP, al cual se integran tecnologías eco-eficientes de transporte (Red Metro, Tren Ligero y Cable Aéreo)

Los principales ajustes que se proponen en la Modificación Excepcional son los siguientes:

Incluir las categorías de suelo   rural ordenadas por Decreto 3600 de 2007; Ajustar los usos de suelo para que sean más acordes con la realidad de la ruralidad Bogotana; La simplificación normativa mediante la corrección de vacíos en normas para implementar la estrategia de ordenamiento territorial, las políticas y los objetivos del POT;  Aumentar las áreas del suelo de  Protección; Visibilizar los valores ambientales y paisajísticos de la estructura ecológica;  Consolidar un sistema “red” de transporte público;  Aprovechar el potencial de transformación urbana que generan los corredores de transporte masivo; Restricciones para la urbanización en zonas de riesgo;  Mezclar usos y facilitar la implantación de equipamientos implementando acciones de mitigación; Redensificar y focalizar la producción de vivienda de interés prioritario en las áreas con mejores condiciones de accesibilidad y cercanía a centros de empleo y servicios urbanos, entre otros.

# CAPITULO IV

## RECONSTRUCCION DEL PROBLEMA SOCIAL

### Identificación del problema o necesidad: Segregación socio espacial en el D. C.

La segregación socio espacial se presenta cuando los ricos y los pobres no están mezclados en el espacio, situación que se acentúa cuando las diferencias en los tiempos de viaje de los desplazamientos  generan condiciones de desigualdad en el acceso a los servicios urbanos, sean equipamientos, espacios públicos, e incluso centros de empleo.

De acuerdo con la Encuesta Multipropósito Bogotá 2011, el porcentaje de hogares con deficiencias en el acceso a servicios públicos domiciliarios en Bogotá es del 4.5% para el año 2011; sin embargo, localidades como Usme (9.8%), Bosa (8.8%), San Cristóbal (8.3%) y Ciudad Bolívar (8.3%), exhiben porcentajes muy superiores al promedio de la ciudad. En sentido contrario, localidades como Teusaquillo (0%) y Chapinero (1%), presentan porcentajes muy bajos con respecto a las localidades inicialmente citadas, indicando fuertes diferencias.

Con relación a la vivienda, las localidades que reportan la mayor cantidad de hogares con déficit de viviendas son: Ciudad Bolívar (23,7%), Usme (22,1%), San Cristóbal (20,3%), Bosa (17,9%) y Tunjuelito (17,5%). Respecto al déficit cuantitativo las localidades que ostentan las mayores insuficiencias son Ciudad Bolívar (14,3%), San Cristóbal (10,3%) y Usme (9,3%); las que tienen mayor número de viviendas que carecen de estándares mínimos de calidad son Usme (12,8%), Tunjuelito (11,1%), Bosa (10,5%) y San Cristóbal (10%). Puede observarse que la deficiencia en la provisión de servicios públicos domiciliarios y el déficit de viviendas, se concentra en las localidades de la periferia de la ciudad.

Respecto a la dotación de equipamientos, las localidades con menor número de equipamientos por cada 100.000 habitantes son Kennedy (11), Bosa (13) y Tunjuelito (15), mientras las localidades con mayor número de equipamientos por cada 100.000 habitantes son La Candelaria (134), Santa Fe (55) y Chapinero (43). Se destaca la desigualdad en el acceso a equipamientos entre las localidades de la  Periferia, y las localidades centrales de la ciudad.

La ciudad que hemos construido expulsa a los pobres obligándolos a ocupar las cuencas de los ríos, las laderas de los cerros y a vivir en sitios de alto riesgo. Las desigualdades económicas acentúan la segregación, y los niños y las niñas que nacen en hogares pobres tienen menos oportunidades en el goce de la ciudad. Comparada con otras ciudades del mundo la movilidad social en Bogotá es relativamente baja.

La segregación también está relacionada con la heterogeneidad de los precios del suelo. Entre 2004 y 2010 los precios que más crecieron fueron los del oriente en el centro expandido y los de Ciudad Salitre, generando una barrera infranqueable para la población con menores recursos. La disminución de la varianza de los precios favorece la mezcla socio-económica de la población en el espacio. Aunque la política pública afecta la formación de los precios, la administración no tiene la capacidad de fijar el precio del suelo, a pesar de que sí tiene un margen de maniobra importante para disminuir la heterogeneidad.

Así mismo, se destaca que el  desarrollo rural debe estar en función del territorio, en un ordenamiento de la propiedad y del uso de la tierra, donde no se permitan ineficiencias sociales, productivas, ambientales e institucionales; donde se minimicen los conflictos rurales, trasformando cambios en las pequeñas economías rurales y se centre la atención en los pobladores más excluidos y vulnerados y de aquellos que conciben el territorio más allá de su utilización económica., donde se pueda regular claramente la relación entre conservación y producción, considerando los servicios ambientales y su relación con los diversos usos del territorio en todas las propiedades rurales.

Así, podemos contar entre las causas de la segregación, tanto las desigualdades económicas y la desigualdad en la distribución de los equipamientos, como los altos precios del suelo que se constituyen en una barrera para la mezcla social. Adicionalmente, la deficiencia en la distribución de los equipamientos en el ámbito rural, y el acceso a los servicios públicos, reducen las posibilidades de los habitantes de estas zonas de obtener niveles satisfactorios de calidad de vida.

### Identificación de las causas y efectos del problema

Si bien la ciudad ha venido presentando un crecimiento económico sostenido, éste no se ha expresado en el conjunto de sus habitantes. Las rentas de la ciudad aumentan pero no se distribuyen de manera equitativa; el desarrollo y el progreso, por tanto, se han realizado sin que la mayoría de los habitantes urbanos y rurales de Bogotá se beneficien plenamente del mismo.

Dado que la segregación se manifiesta en formas desiguales de distribución de la infraestructura y la oferta de servicios como educación, vivienda, servicios de salud, cultura y de protección, acceso a espacios públicos, al trabajo y la movilidad, a las condiciones ambientales y a la libre expresión cultural y deportiva, es decir, obstaculiza el disfrute pleno de los derechos sociales, económicos y culturales, es imprescindible concentrar parte de los esfuerzos de esta administración en favorecer la mezcla social y en propiciar el acceso a los bienes que ofrece la ciudad de manera equitativa.

La mezcla socio espacial tiene numerosas ventajas: favorece las interacciones, la interculturalidad y disminuye los costos de transporte, permite aprovechar mejor las potencialidades de las vecindades, contribuye a la equidad en el uso de los equipamientos y, finalmente, crea condiciones propicias para mejorar la distribución del ingreso.

### Focalización

De acuerdo con la problemática evidenciada, los hogares con mayores deficiencias en el acceso a servicios públicos domiciliarios y a equipamientos, y en el acceso a la vivienda, están concentrados en la periferia de la ciudad, especialmente en las localidades de Usme, Bosa, San Cristóbal y Ciudad Bolívar, en contraste con las  localidades localizadas en áreas centrales de la ciudad que presentan mejores índices de calidad de vida, mostrando que la ciudad no ha tenido un desarrollo urbano equilibrado.

### Los actores que intervienen en el problema

El principal actor es la población que carece de  vivienda, acceso a los servicios públicos domiciliarios, equipamientos, espacio público, transporte,  que se concentran en la periferia de la ciudad;  la comunidad campesina como actor central del desarrollo rural; los sectores distritales y dependencias adscritas (SDHT, SDA, IDU, SDM, DADEP, Alcaldías Locales, entre otros), y actores privados, para orientar las intervenciones públicas y privadas en función de la reducción de la segregación.

## INSTRUMENTOS OPERATIVOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROBLEMAS

### A Nivel de la Administración

Entre los instrumentos operativos para la atención de los problemas contenidos en este informe de balance social, la Administración Distrital formuló el Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C., 2012 – 2016 “Bogotá Humana” Acuerdo 489 de 2012, cuyo objetivo general es “Mejorar el desarrollo humano de la ciudad, dando prioridad a la primera infancia y aplicando un enfoque diferencial en todas sus políticas. Se buscará que en Bogotá se reduzcan todas las formas de segregación social, económicas, espaciales y culturales, por medio del aumento de las capacidades de la población para el goce efectivo de los derechos, del acceso equitativo al disfrute de la ciudad, del apoyo al desarrollo de la economía popular, así como también buscará aliviar la carga del gasto de los sectores más pobres y la promoción de políticas de defensa y protección de los derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas.

A su vez, el plan contribuirá al ordenamiento del territorio alrededor del agua, minimizando las vulnerabilidades futuras derivadas del cambio climático y protegiendo en forma prioritaria la estructura ecológica principal de la ciudad, como base de un nuevo modelo de crecimiento urbano basado en la sostenibilidad ambiental, que incluye la revitalización de los espacios urbanos y rurales como forma del uso democrático del suelo, y la promoción de un sistema de transporte multimodal.

El plan distrital de desarrollo Bogotá Humana también fortalecerá lo público como principio del Estado social de derecho, mediante el fomento de la participación y decisión de la ciudadanía, la descentralización democrática, la eficacia y eficiencia administrativa, la transparencia y lucha contra la corrupción y la seguridad ciudadana como baluarte de la convivencia”.

Este Plan de Desarrollo contiene los Ejes Estratégicos, Programas, Proyectos Prioritarios y Metas que se esperan alcanzar durante el cuatrienio, con las cuales se espera transformar las problemáticas identificadas.

Eje Estratégico, Programa y Proyecto Prioritario

Eje Estratégico Uno: Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo

Definición y alcance: Este eje tiene como propósito reducir las condiciones sociales, económicas y culturales que dan lugar a procesos de discriminación o que están en la base de la segregación económica, social, espacial y cultural de la ciudadanía bogotana. Se trata de remover barreras tangibles e intangibles que le impiden a las personas aumentar sus opciones en la elección de su proyecto de vida, de manera que estas accedan a las dotaciones y capacidades que les permitan gozar de condiciones de vida que superen ampliamente los niveles de subsistencia básica, independientemente de su identidad de género, orientación sexual, condición étnica, de ciclo vital, condición de discapacidad, o de sus preferencias políticas, religiosas, culturales o estéticas.

Programa: Vivienda y hábitat humanos

Para garantizar el goce efectivo del derecho a la vivienda se incrementará la oferta de vivienda asequible y accesible con hábitat de calidad para los hogares de menores ingresos, en particular a los hogares víctimas del conflicto armado. Además se buscará eliminar y atenuar, según tipos de hogares, las barreras derivadas de las dificultades de obtención de crédito o generación de ahorro propio. En los criterios de priorización de este programa se tendrá en cuenta los hogares en situación de desplazamiento, en condiciones de riesgo no mitigable, las mujeres cabeza de hogar, grupos étnicos afrodescendientes, palenqueros raizales, indígenas y Rrom; y personas con discapacidad.

En este programa se incorporan componentes esenciales del pacto de derechos sociales, económicos y culturales como son los compromisos y esfuerzos estatales para lograr una oferta suficiente de vivienda, con gastos soportables y mayor accesibles por las mejores condiciones de localización en la ciudad y, por tanto, de integración urbana.

Este programa incorpora: la oferta pública de suelo a partir del ajuste de las normas y obligaciones urbanísticas, la promoción de proyectos voluntarios de actuación asociada y la aplicación de los instrumentos que se adoptan en el programa de ejecución; la implementación de mecanismos de gestión o promoción pública para la construcción de vivienda a través de concursos, licitaciones y asociaciones con el sector privado y comunitario; la adopción de modalidades de subsidio a la oferta y de sistemas de arrendamiento con opción de compra, en complemento y coordinación con los subsidios nacionales; el desarrollo de tecnologías de construcción y almacén virtual de materiales; diversificación de agentes, de modalidades y de escala de los proyectos, el mejoramiento integral de barrios y viviendas; y, la reorganización y coordinación institucional distrital.

Proyecto Prioritario: Producción de suelo y urbanismo para la construcción de vivienda de interés prioritario

Busca generar suelos que no han sido urbanizados y suelos que pueden ser densificados para la construcción de vivienda de interés prioritario acompañada, de la producción de nuevos espacios públicos, equipamientos sociales relacionados con los sistemas de transporte público, de tal forma que se garantice el proceso de revitalización y apropiación de la ciudad y que faciliten la participación de los propietarios en los proyectos e incluyan la iniciativa privada en la construcción de la vivienda. Este proyecto, enfocado a la producción de suelo, se adelantará en el marco de la aplicación de los instrumentos de gestión y financiación y demás mecanismos establecidos en el programa de ejecución.

Proyecto Prioritario: Mejoramiento integral de barrios y vivienda

Busca mejorar el entorno urbano de barrios legalizados, mediante la orientación de las inversiones de infraestructura pública y de recuperación de elementos ambientales en áreas estratégicas en los asentamientos de origen informal, mediante procesos concertados de priorización e intervención, que fomenten la cohesión social y la cultura participativa. Asimismo, busca adelantar acciones de titulación predial, reconocimiento de edificaciones, legalización de barrios y mejoramiento de vivienda en los asentamientos de origen informal identificados.

Las acciones prioritarias de iniciativa pública son:

- Implementación de una estrategia de intervención de mejoramiento integral con cultura participativa del hábitat en el área prioritaria del sector de Chiguaza.

- Realización de acciones de legalización, titulación, reconocimiento, regularización y obras de mejoramiento en barrios de origen informal.

- Mejoramiento de vivienda con acompañamiento técnico.

### A Nivel de la Entidad

La Secretaría Distrital de Planeación ha utilizado como instrumento operativo para la atención del problema de “Segregación socio espacial en el D.C.” la formulación, ejecución y seguimiento del proyecto de inversión: 802 “Planificación urbanística e instrumentos de gestión territorial para contribuir en la reducción de la segregación socio-espacial en Bogotá D.C.” en el marco del plan de desarrollo Bogotá Humana. A continuación se describe el proyecto mencionado:

Proyecto 802: Planificación urbanística e instrumentos de gestión territorial para contribuir en la reducción de la segregación socio-espacial en Bogotá D.C.

Objetivo general:

Formular una reglamentación urbanística que oriente las intervenciones públicas y privadas, mediante la definición de proyectos urbanos en diferentes escalas, normas urbanísticas e instrumentos de planificación y gestión territorial, con el fin de aportar en la disminución de la segregación socio-espacial de Bogotá.

Objetivos específicos:

- Definir los lineamientos que orienten las intervenciones públicas, privadas y comunitarias en el área rural de Bogotá, con el fin de mejorar las condiciones del hábitat rural, mediante la reglamentación del uso y manejo de las áreas de producción agropecuaria y de los criterios de actuación en los asentamientos humanos.

- Formular una propuesta de gestión urbanística con el fin de aumentar la oferta de vivienda de interés prioritario y de mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares de bajos ingresos mediante la reglamentación de los instrumentos de gestión de suelo definidos en el Plan de Desarrollo.

- Concretar la estrategia espacial del Plan de Desarrollo en el centro ampliado con el fin de orientar las intervenciones públicas y privadas en el marco de la revitalización mediante  proyectos urbanos a diferentes escalas.

Descripción general del Proyecto:

El proyecto busca solucionar el problema de una reglamentación urbanística que contribuye al aumento de la segregación socio espacial, en vez de aportar en su disminución,  y para lograrlo se prevé formular y adoptar los actos administrativos necesarios para asegurar que las normas urbanísticas y los instrumentos de planificación y gestión territorial se conviertan en unas reglas de juego claras, sencillas y de fácil aplicación, que permitan concretar las apuestas del plan de desarrollo Bogotá Humana.

La reglamentación urbanística y de los instrumentos de gestión territorial está asociada a tres (3) componentes específicos: Planeación Territorial de la Ruralidad; Planeación y Gestión Territorial para la inclusión social;  y,  Planeación Territorial para la revitalización del centro ampliado.

Planeación Territorial de la Ruralidad: parte de la necesidad de promover la producción agropecuaria en las áreas rurales que tienen ese potencial, con el fin de contribuir a la seguridad alimentaria de los bogotanos y el desarrollo económico de los hogares campesinos que dependen de estas actividades.

Planeación y Gestión Territorial para la inclusión social: parte de la necesidad no sólo de aumentar la producción de vivienda de interés prioritario en la ciudad, sino también de que esta nueva oferta de vivienda se dé en óptimas condiciones urbanísticas.

Planeación Territorial para la revitalización del centro ampliado: busca cualificar el espacio urbano y generar mayor mezcla social en el centro ampliado, a partir de formular y adoptar instrumentos de planificación a escala intermedia que sean necesarios para que las actuaciones públicas y privadas concreten la estrategia espacial del plan de desarrollo.

### Metas formuladas en los proyectos y/o acciones

En el siguiente cuadro se relacionan las metas programadas en la vigencia 2012 en el proyecto 802 “Planificación urbanística e instrumentos de gestión territorial para contribuir en la reducción de la segregación socio-espacial en Bogotá D. C.”:

Cuadro No. 10

Metas del Proyecto de Inversión 802

Vigencia 2012

| Descripción de la meta 2012 - 2016 | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Elaborar 1 proyecto de acto administrativo que modifique los decretos distritales 043 de 2010 y 464 de 2011 del POZ Norte, ajustándolo a las determinantes ambientales de superior jerarquía y a la obligación de suelo para VIP | 0,2 | 0,2 | 100 |
| Elaborar 1 propuesta de plan urbano para el centro ampliado que incluya propuestas de proyectos urbanos asociadas a las intervenciones urbanas de iniciativa pública, gestionar su adopción | 0,6 | 0,6 | 100 |
| Realizar 1 acompañamiento y seguimiento al modelo de proyectos urbanos asociativos para la producción de VIP | 0,15 | 0,15 | 100 |
| Elaborar 2 proyectos normativos que viabilicen la intervención en áreas con tratamiento de mejoramiento integral | 2 | 2 | 100 |
| Elaborar 1 propuesta de localización, implantación y regularización de equipamientos de uso dotacional y/o comercial | 0,13 | 0,13 | 100 |
| Realizar 100% las regularizaciones urbanísticas de origen informal | 100 | 100 | 100 |
| Realizar 1 propuesta urbanística de un plan piloto de regularización para 70 hectáreas en el sector Chiguaza | 0,2 | 0,2 | 100 |
| Formular 1 documento con los lineamientos para el mejoramiento del hábitat rural y el aprovechamiento del suelo para 6 asentamientos humanos rurales | 0,05 | 0,05 | 100 |
| Elaborar 1 proyecto de acto administrativo para reglamentar el uso y manejo de las áreas destinadas a la producción agropecuaria | 0,05 | 0,05 | 100 |
| Formular 100% los proyectos de actos administrativos para adoptar los planes directores de parques | 5 | 5 | 100 |
| Elaborar 1 proyecto de acto administrativo que defina las condiciones normativas y los instrumentos de gestión para la habilitación de suelo para vivienda de interés prioritario VIP, en los diferentes tratamientos urbanísticos | 1 | 1 | 100 |
| Incorporar 100 por ciento del soporte técnico y profesional que requiera la entidad para suplir sus necesidades misionales | 100 | 100 | 100 |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo –SEGPLAN- a 31 de diciembre de 2012.

### Presupuesto Asignado

El presupuesto asignado del proyecto 802 “Planificación urbanística e instrumentos de gestión territorial para contribuir en la reducción de la segregación socio-espacial en Bogotá D. C”, para la vigencia 2012 es el siguiente:

Cuadro No. 11

Presupuesto del Proyecto de Inversión 802

Vigencia 2012

| Proyecto | Vigencia 2012 |
| --- | --- |
| Código y Nombre | Apropiación |
| 802. Planificación urbanística e instrumentos de gestión territorial para contribuir en la reducción de la segregación socio-espacial en Bogotá D. C | $ 2.190.117.325 |

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS – a 31 de diciembre de 2012.

### Población o unidades de focalización objeto de atención

El problema social identificado “Segregación socio espacial en el D.C.”, afecta a los hogares con mayores deficiencias en el acceso a servicios públicos domiciliarios, a la vivienda y a equipamientos, concentrados en la periferia de la ciudad, especialmente en las Localidades de Usme, Bosa, San Cristóbal y Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe; igualmente, en las áreas rurales con población campesina que carecen de equipamientos e infraestructura de servicios públicos y transporte, manteniéndolos en una situación de desventaja con relación a los demás habitantes de la ciudad.

## RESULTADOS EN LA TRANSFORMACIÓN DE LOS PROBLEMAS

### Niveles de cumplimiento

El nivel de cumplimiento del proyecto 802 se indica con relación a las metas ejecutadas en la vigencia 2012, señalando los  resultados y logros obtenidos en el marco de cada una de ellas.

Metas del Proyecto

| Descripción de la meta 2012-2016 | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Elaborar 1 proyecto de acto administrativo que modifique los decretos distritales 043 de 2010 y 464 de 2011 del POZ Norte, ajustándolo a las determinantes ambientales de superior jerarquía y a la obligación de suelo para VIP | 0,2 | 0,2 | 100 |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN a 31 de diciembre de 2012.

Logros Obtenidos: La incorporación de las determinantes ambientales definidas por la -CAR- al proyecto de Modificación Excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial –POT- en los siguientes aspectos: reconocimiento al interior del perímetro urbano de las zonas de protección AP1 (Ronda Hidráulica y la Zona de Manejo Ambiental del Río Bogotá y de los elementos del sistema hídrico), mediante la delimitación del Parque Especial de Protección por Riesgo y Parque Ecológico de Humedal Torca-Guaymaral; el reconocimiento de la función ecológica de la AP-2 (franja conectante de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá), mediante la reubicación del parque metropolitano Guaymaral a fin de garantizar una mejor conectividad de la Reserva Forestal Regional “Thomas Van Der Hammen” y los Cerros Orientales.

Con el reconocimiento de la clasificación del suelo definida por la Resolución 475 de 2000, se modificó el perímetro urbano en el sector de Mudela del Río. Elaboración del diagnóstico operativo de la modificación de los Decretos Distritales 043 de 2010 y 464 de 201, a partir de las determinantes ambientales definidas en  la concertación entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR-  y el Distrito Capital.

En este sentido, la Dirección de Planes Parciales de la –SDP- adelanta, desde el mes de octubre de 2012, un trabajo de evaluación y diagnóstico de las implicaciones que estas determinantes tienen sobre los decretos expedidos en el marco de la implementación del POZ Norte.

Finalmente, en desarrollo de la estrategia de coordinación interinstitucional que acompaña este proceso, la –SDP- ha programado y coordinado mesas técnicas de trabajo con la –CAR- y la –SDA-, para definir y validar conjuntamente las decisiones ambientales relacionadas con los suelos de protección y control del riesgo por inundación en el ámbito espacial del POZ Norte, de lo cual quedó constancia en el Acta No. 2 de Concertación Ambiental suscrita entre la –CAR- y el Distrito Capital, en 2012.

| Descripción de la meta 2012-2016 | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Elaborar 1 propuesta de plan urbano para el centro ampliado que incluya propuestas de proyectos urbanos asociadas a las intervenciones urbanas de iniciativa pública, gestionar su adopción | 0,6 | 0,6 | 100 |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN a 31 de diciembre de 2012.

Logros Obtenidos: Se desarrolló una metodología que incluye el diagnóstico del área general así como cada una de las 5 intervenciones urbanas priorizadas, en términos de una caracterización de la situación actual y proyectada por sistemas urbanísticos (movilidad, espacio público, equipamientos, servicios públicos), usos, tratamientos, alturas, áreas consolidadas, entre otros, así como de las condiciones económicas, sociales y de normativa urbana, generando las principales conclusiones con base en potencialidades, limitaciones y desafíos del área diagnosticada. Una vez concluida la etapa de análisis, se propuso un modelo de ordenamiento para el centro ampliado, que incluyó la delimitación de las zonas con mayor potencial para ser intervenidas de acuerdo a la caracterización del diagnóstico, requiriendo para ello de propuestas específicas que modifiquen las condiciones normativas actuales de las UPZ vigentes.

| Descripción de la meta 2012-2016 | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Realizar 1 acompañamiento y seguimiento al modelo de proyectos urbanos asociativos para la producción de VIP | 0,15 | 0,15 | 100 |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN a 31 de diciembre de 2012.

Logros Obtenidos: Se elaboró un documento técnico de soporte –DTS-, que permite generar el marco normativo, técnico y social de los proyectos asociativos. Del mismo modo se planearon los diferentes programas sociales, económicos, y de veeduría que harían parte integral del proyecto, dentro del marco de la Revitalización Urbana. Durante las mesas de trabajo del Centro Ampliado, se concertaron temas que permiten la articulación entre las Secretarías Distritales de Planeación y Hábitat respecto a los referidos proyectos.

| Descripción de la meta 2012-2016 | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Elaborar 2 proyectos normativos que viabilicen la intervención en áreas con tratamiento de mejoramiento integral | 2 | 2 | 100 |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN a 31 de diciembre de 2012.

Logros Obtenidos: Se elaboraron dos (2) propuestas normativas, la primera consiste en un Proyecto de Decreto que contiene la reglamentación para aplicar el instrumento de plan parcial en áreas sujetas al tratamiento de mejoramiento integral, en las que su situación urbanística actual entrega la posibilidad de ofertarle a la ciudad proyectos urbanos, para generar nuevos espacios y estructuras urbanas que soporten proyectos de vivienda en condiciones de sostenibilidad y con calidad de vida.

La segunda, se  dirige al desarrollo de predios mayores de 800m, en áreas con tratamiento de mejoramiento integral las cuales prevean la generación de espacio público adicional, que permita mejorar las condiciones tanto habitacionales como urbanísticas de estas zonas.

| Descripción de la meta 2012-2016 | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Elaborar 1 propuesta de localización, implantación y regularización de equipamientos de uso dotacional y/o comercial | 0,13 | 0,13 | 100 |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN a 31 de diciembre de 2012.

Logros Obtenidos: Se realizaron los estudios de caso de los instrumentos de tercer nivel, y se establecieron las acciones de mitigación requeridas para la implantación de nuevos usos dotacionales en el Centro Ampliado, obteniendo como resultado el documento de diagnóstico y formulación de los lineamientos para la propuesta del sistema de equipamientos en el Centro Ampliado.

Adicionalmente, a través del análisis de la oferta y déficit de equipamientos, se logró la elaboración de los conceptos técnicos sobre la oportunidad de cesiones comunales y bienes fiscales del sector central en el marco de la Directiva 04 de 2012 “Mesa de Predios”, para las UPZ localizadas en el Centro Ampliado: Garcés Navas, Quinta Paredes, Muzú, San Rafael, Santa Cecilia, Quiroga.

El diagnóstico del sistema de equipamientos y los estudios de caso de los instrumentos de tercer nivel, permitió la modelación de requerimientos de equipamientos, con base en el déficit de suelo para equipamientos existentes de la UPZ Teusaquillo y la UPZ Parque Simón Bolívar – CAN-, para la intervención urbana priorizada dentro del Centro Ampliado – CAN-.

| Descripción de la meta 2012-2016 | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Realizar 100% las regularizaciones urbanísticas de origen informal | 100 | 100 | 100 |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN a 31 de diciembre de 2012.

Logros Obtenidos: En cumplimiento del Decreto No. 416 del 14 de septiembre 2011 “Por el cual se reglamenta el procedimiento a aplicar a los planes de regularización de desarrollos legalizados establecido en el artículo 459 del Decreto 190 de 2004”, se avanzó en la evaluación preliminar y mesas de trabajo para la regularización de barrios con la Secretaría Distrital de Hábitat, para definir aspectos técnicos y jurídicos que permitan consolidar los expedientes urbanos de los barrios que requieren ajustes urbanísticos y normativos, por presentar alteraciones en los espacios públicos originalmente aprobados en la legalización; expedientes que fueron radicados por la SDHT el 27 de diciembre de 2012 los cuales iniciaran con los estudios correspondientes, en cumplimiento del Art. 10 del Decreto mencionado.

En las mesas técnicas se han planteado problemas identificados en áreas objeto de regularización como son la sobre posición de los planos a regularizar con planos topográficos y urbanísticos, y la modificación de linderos para lo que se propone estudio específico de casos; también se planteó el estudio de opciones para el cumplimiento con el área de zonas verdes.

| Descripción de la meta 2012-2016 | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Realizar 1 propuesta urbanística de un plan piloto de regularización para 70 hectáreas en el sector Chiguaza | 0,2 | 0,2 | 100 |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN a 31 de diciembre de 2012.

Logros Obtenidos: Se adelantó un análisis urbano mediante el cual se definió una estructura urbana preliminar a nivel zonal que fue socializada en el marco de la mesa de Mejoramiento Integral de los Asentamientos Humanos, con el fin de hacer participes a las entidades distritales de este proyecto. En particular, la SDP participó en la gestión interinstitucional y la recopilación de información cartográfica, normativa y bibliográfica existente tanto en la entidad como en la Secretaría Distrital del Hábitat.

Dentro de las actividades realizadas se encuentra la comparación de la información primaria (terrenos y georreferenciación de la SDHT) con las bases actualizadas de los desarrollos que conforman el sector Chiguaza (elaboración SIG de la SDP); y el análisis de la información para determinar las necesidades urbanísticas básicas agrupadas en tres componentes: ambiental (Estructura Ecológica, rondas, zonas verdes y áreas de riesgo) movilidad (vías y transporte) y hábitat (vivienda, equipamientos y espacio público).

Así mismo, en el comité de Legalización y Regularización de Barrios del mes de noviembre, la Secretaría Distrital de Hábitat solicitó lo siguiente:  a) La actualización de conceptos de riesgo al FOPAE; b) Información sobre las condiciones de las zonas verdes al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público; c) El área de reserva por línea de alta tensión a CODENSA, los cuales  son insumos necesarios para conformar el Expediente Urbano, etapa preliminar del proyecto de regularización del predio Chiguaza.

| Descripción de la meta 2012-2016 | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Formular 1 documento con los lineamientos para el mejoramiento del hábitat rural y el aprovechamiento del suelo para 6 asentamientos humanos rurales | 0,05 | 0,05 | 100 |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN a 31 de diciembre de 2012.

Logros Obtenidos: Se finalizó el documento de diagnóstico con la información asociada a los centros veredales priorizados, en el marco del proceso de reglamentación de las áreas rurales. Se cuenta con la documentación específica por cada centro poblado.

| Descripción de la meta 2012-2016 | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Elaborar 1 proyecto de acto administrativo para reglamentar el uso y manejo de las áreas destinadas a la producción agropecuaria | 0,05 | 0,05 | 100 |

Logros Obtenidos: En el marco del proceso de reglamentación de las UPR’s se ha realizado el cumplimiento del 100% de las actividades programadas. Se cuenta con el documento finalizado con el modelo metodológico, las variables territoriales y la zonificación de áreas destinadas a la  producción agropecuaria.

| Descripción de la meta 2012-2016 | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Formular 100% los proyectos de actos administrativos para adoptar los planes directores de parques | 5 | 5 | 100 |

Logros Obtenidos: El contenido de los planes directores se ha venido ajustando con el fin de incorporar las determinantes ambientales de la –SDA-, ajustar y unificar la información contenida en los cuadros de áreas, incorporar los usos y componentes espaciales deportivos y recreativos señalados en la vocación establecida por el Plan Maestro de Equipamientos Deportivos y Recreativos – Decreto 308 de 2006 y así dar claridad al proyecto de decreto. El nuevo formato contiene: Objeto, Localización áreas y elementos, Descripción, Correspondencia con la estructura ecológica principal y regional y conectividad con la región, Correspondencia con los sistemas generales, Correspondencia con las Centralidades y las Operaciones Estratégicas, Estructura administrativa y de gestión del parque, Normas establecidas por las Autoridades Ambientales, Ordenamiento del parque: Sistema de circulaciones, Localización de los usos principales, complementarios y espacios abiertos, Cuadro de áreas y porcentaje de ocupación, Volumetría de las construcciones, Accesos, Cerramientos y controles y Determinantes paisajísticas.

En cuanto al trámite de los planes directores de los parques Las Cruces, Alcázares y la Estancia, el –DADEP- informa mediante radicado 1-2012-00004 del 2 de enero de 2012, que se debe enviar la información sobre la titularidad de los predios que conforman el área total de los parques a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital –UAECD- para que sean actualizados los datos en el Sistema Integrado de Información Catastral. Esta labor estará a cargo del –DADEP- y de la –UAECD-, y se debe implementar para todos los parques que no tengan saneamiento de la titularidad. Dado lo anterior se devolvió la formulación de los parques antes mencionados mediante radicado No. 2-2012-30240 del 19 de julio de 2012 y nos encontramos a la espera de directrices al respecto.

| Descripción de la meta 2012-2016 | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Elaborar 1 proyecto de acto administrativo que defina las condiciones normativas y los instrumentos de gestión para la habilitación de suelo para vivienda de interés prioritario VIP, en los diferentes tratamientos urbanísticos | 1 | 1 | 100 |

Logros Obtenidos: Se consolidó el proyecto de Decreto, luego  de los ajustes pertinentes realizados por la Dirección. Actualmente se encuentra en revisión jurídica, por  asesores del Despacho del Secretario de Planeación, la Dirección de Norma Urbana, y la Secretaría Distrital del Hábitat, con el propósito de adelantar la debida articulación con la propuesta de Modificación Excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial.

| Descripción de la meta 2012-2016 | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Incorporar 100 por ciento del soporte técnico y profesional que requiera la entidad para suplir sus necesidades misionales | 100 | 100 | 100 |

Logros Obtenidos: Se desarrollan las actividades operativas relacionadas con la ejecución del proyecto “Planificación urbanística e instrumentos de gestión territorial para contribuir en la reducción de la segregación socio-espacial en Bogotá D. C”.

### Indicadores

El proyecto 802 “Planificación urbanística e instrumentos de gestión territorial para contribuir en la reducción de la segregación socio-espacial en Bogotá D.C.” relaciona 12 indicadores en la vigencia 2012 para el cumplimiento de sus objetivos:

- Indicador: Proyecto de acto administrativo que modifique los Decretos Distritales 043 de 2010 y 464 de 2011 del POZ Norte ajustándolo a las determinantes ambientales de superior jerarquía y a la obligación de suelo para VIP elaborado

Definición de variables específicas: Elaborar proyecto de acto administrativo y radicación ante la Alcaldía Mayor de Bogotá

Logros Obtenidos: La incorporación de las determinantes ambientales definidas por la -CAR- al proyecto de Modificación Excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial –POT- en los siguientes aspectos: reconocimiento al interior del perímetro urbano de las zonas de protección AP1 (Ronda Hidráulica y la Zona de Manejo Ambiental del Río Bogotá y de los elementos del sistema hídrico), mediante la delimitación del Parque Especial de Protección por Riesgo y Parque Ecológico de Humedal Torca-Guaymaral; el reconocimiento de la función ecológica de la AP-2 (franja conectante de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá), mediante la reubicación del parque metropolitano Guaymaral a fin de garantizar una mejor conectividad de la Reserva Forestal Regional “Thomas Van Der Hammen” y los Cerros Orientales.  Con el reconocimiento de la clasificación del suelo definida por la Resolución 475 de 2000, se modificó el perímetro urbano en el sector de Mudela del Río. Elaboración del diagnóstico operativo de la modificación de los Decretos Distritales 043 de 2010 y 464 de 201, a partir de las determinantes ambientales definidas en  la concertación entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR-  y el Distrito Capital. En este sentido, la Dirección de Planes Parciales de la –SDP- adelanta, desde el mes de octubre de 2012, un trabajo de evaluación y diagnóstico de las implicaciones que estas determinantes tienen sobre los decretos expedidos en el marco de la implementación del POZ Norte. Finalmente, en desarrollo de la estrategia de coordinación interinstitucional que acompaña este proceso, la –SDP- ha programado y coordinado mesas técnicas de trabajo con la –CAR- y la –SDA-, para definir y validar conjuntamente las decisiones ambientales relacionadas con los suelos de protección y control del riesgo por inundación en el ámbito espacial del POZ Norte, de lo cual quedó constancia en el Acta No. 2 de Concertación Ambiental suscrita entre la –CAR- y el Distrito Capital, en 2012.

- Indicador: Propuesta de plan urbano para el Centro Ampliado elaborada

Definición de variables específicas: Elaborar análisis urbano; elaborar la delimitación de las zonas a intervenir; elaborar esquemas normativos; producir cartografía en la que delimitan las áreas a intervenir.

Logros Obtenidos: Se desarrolló una metodología que incluye el diagnóstico del área general así como cada una de las 5 intervenciones urbanas priorizadas, en términos de una caracterización de la situación actual y proyectada por sistemas urbanísticos (movilidad, espacio público, equipamientos, servicios públicos), usos, tratamientos, alturas, áreas consolidadas, entre otros, así como de las condiciones económicas, sociales y de normativa urbana, generando las principales conclusiones con base en potencialidades, limitaciones y desafíos del área diagnosticada. Una vez concluida la etapa de análisis, se propuso un modelo de ordenamiento para el centro ampliado, que incluyó la delimitación de las zonas con mayor potencial para ser intervenidas de acuerdo a la caracterización del diagnóstico, requiriendo para ello de propuestas específicas que modifiquen las condiciones normativas actuales de las UPZ vigentes.

- Indicador: Acompañamiento y seguimiento realizado a proyectos urbanos asociativos que incorporen producción del VIP

Definición de variables específicas: Elaborar un marco normativo técnico social para el desarrollo del modelo asociativo.

Logros Obtenidos: Se elaboró un documento técnico de soporte –DTS-, que permite generar el marco normativo, técnico y social de los proyectos asociativos. Del mismo modo se planearon los diferentes programas sociales, económicos, y de veeduría que harían parte integral del proyecto, dentro del marco de la Revitalización Urbana. Durante las mesas de trabajo del Centro Ampliado, se concertaron temas que permiten la articulación entre las Secretarías Distritales de Planeación y Hábitat respecto a los referidos proyectos.

- Indicador: Propuestas normativas que viabilicen la intervención en áreas con tratamiento de mejoramiento integral elaboradas

Definición de variables específicas:: Realizar análisis de la norma vigente nacional y distrital; realizar la identificación de instrumentos definidos en la Ley 388 de 1997 y –POT- para la aplicación en áreas de mejoramiento integral; elaborar un diagnóstico urbano del territorio en estudio; identificar áreas objeto de aplicación d los proyectos; elaborar criterios para intervención urbana.

Logros Obtenidos: Se elaboraron dos (2) propuestas normativas, la primera consiste en un Proyecto de Decreto que contiene la reglamentación para aplicar el instrumento de plan parcial en áreas sujetas al tratamiento de mejoramiento integral, en las que su situación urbanística actual entrega la posibilidad de ofertarle a la ciudad proyectos urbanos, para generar nuevos espacios y estructuras urbanas que soporten proyectos de vivienda en condiciones de sostenibilidad y con calidad de vida.

La segunda, se  dirige al desarrollo de predios mayores de 800m, en áreas con tratamiento de mejoramiento integral las cuales prevean la generación de espacio público adicional, que permita mejorar las condiciones tanto habitacionales como urbanísticas de estas zonas.

- Indicador: Propuestas elaboradas de proyectos para la localización, implantación y regularización de equipamientos de uso dotacional y/o comercial

Definición de variables específicas: Elaborar matriz con fichas normativas correspondientes a la aplicación de instrumentos de tercer nivel, de diferentes sectores; Revisar acciones de mitigación identificadas en los casos de estudio de la aplicación de instrumentos de tercer nivel, que sean transversales a ellos; determinar la aplicabilidad de las acciones de mitigación identificadas en diferentes ámbitos de la propuesta, teniendo en cuenta las características urbanas de los mismos.

Logros Obtenidos: Se realizaron los estudios de caso de los instrumentos de tercer nivel, y se establecieron las acciones de mitigación requeridas para la implantación de nuevos usos dotacionales en el Centro Ampliado, obteniendo como resultado el documento de diagnóstico y formulación de los lineamientos para la propuesta del sistema de equipamientos en el Centro Ampliado.

Adicionalmente, a través del análisis de la oferta y déficit de equipamientos, se logró la elaboración de los conceptos técnicos sobre la oportunidad de cesiones comunales y bienes fiscales del sector central en el marco de la Directiva 04 de 2012 “Mesa de Predios”, para las UPZ localizadas en el Centro Ampliado: Garcés Navas, Quinta Paredes, Muzú, San Rafael, Santa Cecilia, Quiroga.

El diagnóstico del sistema de equipamientos y los estudios de caso de los instrumentos de tercer nivel, permitió la modelación de requerimientos de equipamientos, con base en el déficit de suelo para equipamientos existentes de la UPZ Teusaquillo y la UPZ Parque Simón Bolívar – CAN-, para la intervención urbana priorizada dentro del Centro Ampliado – CAN-.

- Indicador: Número de barrios regularizados de origen informal

Definición de variables específicas: Definir requerimientos técnicos en coordinación con la SDHT, acorde con el decreto de Regularización; Definir requerimientos jurídicos acorde con el decreto de Regularización; Evaluar la aplicación de los requerimientos para las áreas objeto de regularización; Elaborar ficha con los requisitos requeridos de acuerdo a la norma.

Logros Obtenidos: En cumplimiento del Decreto No. 416 del 14 de septiembre 2011 “Por el cual se reglamenta el procedimiento a aplicar a los planes de regularización de desarrollos legalizados establecido en el artículo 459 del Decreto 190 de 2004”, se avanzó en la evaluación preliminar y mesas de trabajo para la regularización de barrios con la Secretaría Distrital de Hábitat, para definir aspectos técnicos y jurídicos que permitan consolidar los expedientes urbanos de los barrios que requieren ajustes urbanísticos y normativos, por presentar alteraciones en los espacios públicos originalmente aprobados en la legalización; expedientes que fueron radicados por la SDHT el 27 de diciembre de 2012 los cuales iniciaran con los estudios correspondientes, en cumplimiento del Art. 10 del Decreto mencionado.

En las mesas técnicas se han planteado problemas identificados en áreas objeto de regularización como son la sobre posición de los planos a regularizar con planos topográficos y urbanísticos, y la modificación de linderos para lo que se propone estudio específico de casos; también se planteó el estudio de opciones para el cumplimiento con el área de zonas verdes.

- Indicador: Documento de caracterización urbano y social del sector Chiguaza realizado

Definición de variables específicas: Realizar una recopilación  de la cartografía existente en el sector Chiguaza; compilar datos poblacionales del sector; realizar una compilación de información de equipamientos existentes en la zona y analizar su cobertura de atención acorde a los planes maestros; y elaborar la caracterización urbana y social como insumo para el plan piloto.

Logros Obtenidos: Se adelantó un análisis urbano mediante el cual se definió una estructura urbana preliminar a nivel zonal que fue socializada en el marco de la mesa de Mejoramiento Integral de los Asentamientos Humanos, con el fin de hacer participes a las entidades distritales de este proyecto. En particular, la SDP participó en la gestión interinstitucional y la recopilación de información cartográfica, normativa y bibliográfica existente tanto en la entidad como en la Secretaría Distrital del Hábitat.

Dentro de las actividades realizadas se encuentra la comparación de la información primaria (terrenos y georreferenciación de la SDHT) con las bases actualizadas de los desarrollos que conforman el sector Chiguaza (elaboración SIG de la SDP); y el análisis de la información para determinar las necesidades urbanísticas básicas agrupadas en tres componentes: ambiental (Estructura Ecológica, rondas, zonas verdes y áreas de riesgo) movilidad (vías y transporte) y hábitat (vivienda, equipamientos y espacio público).

Así mismo, en el comité de Legalización y Regularización de Barrios del mes de noviembre, la Secretaría Distrital de Hábitat solicitó lo siguiente:  a) La actualización de conceptos de riesgo al FOPAE; b) Información sobre las condiciones de las zonas verdes al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público; c) El área de reserva por línea de alta tensión a CODENSA, los cuales  son insumos necesarios para conformar el Expediente Urbano, etapa preliminar del proyecto de regularización del predio Chiguaza.

- Indicador: Documento con lineamientos para el mejoramiento del habitat rural y el aprovechamiento del suelo para 6 asentamientos humanos rurales formulado

Definición de variables específicas: Identificar y predilimitar la franja de los cerros orientales; identificar y predilimitar la franja borde de Usme

Logros Obtenidos: Se finalizó el documento de diagnóstico con la información asociada a los centros veredales priorizados, en el marco del proceso de reglamentación de las áreas rurales. Se cuenta con la documentación específica por cada centro poblado.

- Indicador: Proyecto de acto administrativo para reglamentar el uso y manejo de las áreas destinadas a la producción agropecuaria elaborado

Definición de variables específicas: actualizar el diagnóstico urbano de 6 centros poblados; actualizar el diagnóstico social de 6 centros urbanos; identificar los componentes urbanos, sociales y ambientales base para el mejoramiento del hábitat rural.

Logros Obtenidos: En el marco del proceso de reglamentación de las UPR’s se ha realizado el cumplimiento del 100% de las actividades programadas. Se cuenta con el documento finalizado con el modelo metodológico, las variables territoriales y la zonificación de áreas destinadas a la  producción agropecuaria.

- Indicador: Proyectos de acto administrativo para adoptar los planes directores de parques formulados

Definición de variables específicas: Definir y analizar los proyectos a formular como planes directores; viabilizar los proyectos a formular como planes directores.

Logros Obtenidos: El contenido de los planes directores se ha venido ajustando con el fin de incorporar las determinantes ambientales de la –SDA-, ajustar y unificar la información contenida en los cuadros de áreas, incorporar los usos y componentes espaciales deportivos y recreativos señalados en la vocación establecida por el Plan Maestro de Equipamientos Deportivos y Recreativos – Decreto 308 de 2006 y así dar claridad al proyecto de decreto.

El nuevo formato contiene: Objeto, Localización áreas y elementos, Descripción, Correspondencia con la estructura ecológica principal y regional y conectividad con la región, Correspondencia con los sistemas generales, Correspondencia con las Centralidades y las Operaciones Estratégicas, Estructura administrativa y de gestión del parque, Normas establecidas por las Autoridades Ambientales, Ordenamiento del parque: Sistema de circulaciones, Localización de los usos principales, complementarios y espacios abiertos, Cuadro de áreas y porcentaje de ocupación, Volumetría de las construcciones, Accesos, Cerramientos y controles y Determinantes paisajísticas.

En cuanto al trámite de los planes directores de los parques Las Cruces, Alcázares y la Estancia, el –DADEP- informa mediante radicado 1-2012-00004 del 2 de enero de 2012, que se debe enviar la información sobre la titularidad de los predios que conforman el área total de los parques a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital –UAECD- para que sean actualizados los datos en el Sistema Integrado de Información Catastral. Esta labor estará a cargo del –DADEP- y de la –UAECD-, y se debe implementar para todos los parques que no tengan saneamiento de la titularidad. Dado lo anterior se devolvió la formulación de los parques antes mencionados mediante radicado No. 2-2012-30240 del 19 de julio de 2012 y nos encontramos a la espera de directrices al respecto.

- Indicador: Proyecto de acto administrativo que defina las condiciones normativas y los instrumentos de gestión para la habilitación de suelo de VIP en los diferentes tratamientos urbanísticos elaborado

Definición de variables específicas: Analizar y definir las modificaciones normativas; elaborar un proyecto de acto administrativo y radicación ante la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Logros Obtenidos: Se consolidó el proyecto de Decreto, luego  de los ajustes pertinentes realizados por la Dirección. Actualmente se encuentra en revisión jurídica, por  asesores del Despacho del Secretario de Planeación, la Dirección de Norma Urbana, y la Secretaría Distrital del Hábitat, con el propósito de adelantar la debida articulación con la propuesta de Modificación Excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial.

- Indicador: Acompañamiento para la implementación del Plan Especial de Manejo y Protección - PEMP de las edificaciones que conforman el conjunto monumental del área de influencia del centro hospitalario San Juan de Dios realizado

Definición de variables específicas: Elaborar términos de referencia para adelantar el proceso contractual para la elaboración del Plan Especial de Manejo y Protección –PEMP-.

Logros Obtenidos: Asistencia  a todas las mesas de trabajo realizadas con el Ministerio de Cultura y la Procuraduría General, de conformidad con lo establecido en la sentencia que ordena la protección y recuperación del Hospital San Juan de Dios en su calidad de Bien de Interés Cultural. De acuerdo con agenda establecida con el Ministerio de Cultura, se realizó el acompañamiento en la proyección de los  términos de referencia para la elaboración del “Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Hospitalario San Juan de Dios”.

### Presupuesto Ejecutado

El presupuesto del proyecto 802 “Planificación urbanística e instrumentos de gestión territorial para contribuir en la reducción de la segregación socio-espacial en Bogotá D. C.” para la vigencia 2012 fue el siguiente:

Cuadro No. 12

Ejecución presupuestal del Proyecto de Inversión 802

Vigencia 2012

| Proyecto | Vigencia 2012 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código y Nombre | Apropiación | Compromisos | % | Giros | % |
| 802. Planificación urbanística e instrumentos de gestión territorial para contribuir en la reducción de la segregación socio-espacial en Bogotá D. C. | $ 2.190.117.325 | $ 2.028.972.534 | 92.64 | $ 1.796.000.546 | 82.00 |

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS - a 31 de diciembre de 2012.

### Limitaciones y problemas del proyecto

El proyecto se desarrolla a través de las metas propuestas, que dada su complejidad técnica requieren abordar diferentes etapas tales como, diagnósticos, delimitaciones, elaboración de planos, estudios ambientales, y de un proceso conjunto de acciones coordinadas por toda la administración distrital, liderado por la  Secretaría Distrital de Planeación –SDP-,  a través de la emisión de lineamientos y directrices que fortalezcan los procesos de planeación de los diferentes sectores y de esta forma, garantizar su articulación en coherencia con el enfoque definido en el Plan de Desarrollo.

### Efectos del proyecto y/o acciones sobre el problema

En el segundo semestre de 2012, se iniciaron las actividades contempladas en cada meta del proyecto 802, con la finalidad de lograr en el cuatrienio que la  Secretaría Distrital de Planeación –SDP-, responda a  las políticas y la planeación territorial, económica, social y ambiental del Distrito Capital para la construcción de una ciudad equitativa, sostenible y competitiva, garantice  el crecimiento ordenado del Distrito Capital, el mejor aprovechamiento del territorio en la ciudad en las áreas rurales y en la región, y la equidad e igualdad de oportunidades para los habitantes del Distrito Capital.

El proyecto, se soporta en la necesidad de transformar las prácticas y los principios de la planeación territorial  a través de la implementación de estrategias normativas e instrumentos de planificación y gestión territorial que logren concretar los objetivos del plan de desarrollo para superar la segregación  socio espacial.

### Población o unidades de focalización atendidas

Conforme el nivel de ejecución del proyecto iniciado en el segundo semestre de 2012, a través de las actividades contempladas en las metas del proyecto se avanza en la preparación de las condiciones normativas necesarias para atender la población identificada en el territorio urbano, urbano - rural y rural.

### Población o unidades de focalización sin atender

El proyecto de inversión 802, se ejecuta a través del cumplimiento de las metas programadas en beneficio de la población focalizada, necesariamente debe surtir diferentes etapas dirigidas al cumplimiento en el cuatrienio de los objetivos del proyecto y el avance del mismo se constituye en el aporte lo programado y ejecutado en la vigencia a través del cumplimiento de las metas, tendientes a disminuir la segregación socio espacial de Bogotá.

### Población o unidades de focalización que requieren al bien o servicio  al final de la vigencia

Teniendo en cuenta la problemática identificada “Segregación socio espacial en el D.C.”, y la población focalizada, las metas del proyecto 802 propenden por la ruptura de las  prácticas actuales de planeación de la ciudad y  garantizan que las normas urbanísticas  y los instrumentos de planificación y gestión territorial que se adopten, contribuyen a la disminución de la segregación, especialmente en los aspectos que a continuación se relacionan:

- Aumento en la producción de vivienda de interés prioritario en zonas de óptimas condiciones de localización y oferta de servicios públicos.

- Mejoramiento de las condiciones del hábitat urbano y rural para los hogares de bajos ingresos.

- Cualificación del espacio urbano y mayor mezcla de usos y mezcla social en la ciudad construida.

- Definición del régimen de usos del suelo rural que tiene potencial de producción agropecuaria.

### Otras acciones implementadas para la solución de las problemáticas

La administración le apuesta a la concreción de acciones que se relacionan directamente con el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2012- 2016, Bogotá Humana.

### Diagnóstico final del problema

La segregación se manifiesta en formas desiguales de distribución de la  infraestructura y la oferta de servicios como educación, vivienda, salud, cultura y de protección, acceso a espacios públicos, al empleo, la movilidad, a las condiciones ambientales y a la libre expresión cultural y deportiva, obstaculizando  el disfrute pleno de los derechos sociales, económicos y culturales de los ciudadanos.

La ciudad presenta un crecimiento económico sostenido, sin embargo, éste no se ha expresado en el conjunto de sus habitantes. Las rentas de la ciudad aumentan pero no se distribuyen de manera equitativa; el desarrollo y el progreso, por tanto, se han realizado sin que la mayoría de los habitantes urbanos y rurales de Bogotá se beneficien plenamente del mismo.

Teniendo en cuenta lo anterior al ejecutarse las acciones contempladas en el proyecto de inversión 802: “Planificación urbanística e instrumentos de gestión territorial para contribuir en la reducción de la segregación socio-espacial en Bogotá”, se  favorece  la mezcla social y se propicia el acceso a los bienes que ofrece la ciudad de manera equitativa.

Así mismo, la mezcla socio espacial favorece las interacciones, la interculturalidad y disminuye  los costos de transporte, permite  aprovechar  las potencialidades de las vecindades, contribuye  a la equidad en el uso de los equipamientos y, finalmente, crea condiciones propicias para mejorar la distribución del ingreso.

# CAPITULO V

## RECONSTRUCCION DEL PROBLEMA SOCIAL

### Identificación del problema o necesidad: Situación de riesgo de la población por cambio climático.

La estructura ecológica principal del Distrito no se ha protegido y este crece a espaldas de la cuenca alta de los ríos Bogotá, Fucha y Tunjuelo que vierten sus aguas sobre él,  se secan los  humedales y erosionan los páramos que son la fuente de vida de la ciudad, haciendo a sus habitantes  más vulnerables al cambio climático.

Períodos de lluvias y sequías cada vez más frecuentes e intensos tienen consecuencias muy graves en la estabilidad geológica y de los suelos constituidos por arcillas expansivas. Adicionalmente, el territorio de Bogotá ha sido ocupado y transformado depredando el medio ambiente en función de la urbanización. Es un modelo de ocupación insostenible  que pone en riesgo no solo a la naturaleza sino también a la población que por barreras económicas, solo encuentra opciones de habitación en condiciones de riesgo y precariedad urbanística.

En la actualidad, el 20,2% del páramo de Sumapaz está ocupado de manera inadecuada,  el cuerpo de agua más importante de la ciudad, el río Bogotá, contiene altos contenidos de metales tóxicos (cadmio, cromo, mercurio, níquel, zinc, entre otros), que impactan el medio ambiente y la salud humana. Así mismo, los ríos (Fucha, Salitre y Tunjuelo), quebradas y otros cuerpos de agua que forman su cuenca, o bien han sido enterrados o sufren procesos de deterioro que varían en su intensidad en función de los usos de las zonas que atraviesan.

La ciudad ha crecido sobre la Sabana llegando a ocupar 36.365 hectáreas de las 38.431 del suelo urbano, a un ritmo de crecimiento de 326 hectáreas por año.

La problemática aquí presentada tiene sustento en las propuestas presentadas por los habitantes de las áreas tanto rurales como urbanas de Bogotá, en razón  a la  identificación de observaciones relacionadas con la gestión integral del medio ambiente, la conservación de ecosistemas, la recuperación de humedales, rondas de quebradas y ríos, y en general, sobre acciones dirigidas a promover el manejo adecuado del territorio.

### Identificación de las causas y efectos del problema

El diagnóstico anterior obliga a identificar y comprender los escenarios de riesgo climático, y a partir de allí, realizar la gestión diferencial en el territorio mediante mecanismos urbanos de planificación y gestión.

No podemos convertir áreas de protección en áreas de riesgo, al permitir la localización de actividades, infraestructuras y viviendas en lugares en los que sabemos que las inundaciones y las remociones en masa son muy posibles.

Los habitantes de la Sabana de Bogotá vivimos en medio del agua y tenemos que aprender a convivir con ella, motivo que obliga a formular políticas públicas del agua y del medio ambiente, y normas e instrumentos que permitan materializar este objetivo. Dado que estas políticas se deben construir entre todos como forma de garantizar un verdadero impacto y una permanencia en el tiempo, se requiere acordar con los vecinos de otros municipios el cuidado de todo el sistema hídrico del altiplano y del uso y manejo del suelo, construyendo una política regional compartida.

Para reducir la vulnerabilidad del medio ambiente y de los asentamientos humanos, se requiere de la articulación de las políticas de ordenamiento territorial, de gestión ambiental, de gestión del riesgo y de adaptación al cambio climático.

### Focalización

El problema social identificado “Situación de riesgo por cambio climático de la población”, afecta a toda la población del Distrito Capital.

### Los actores que intervienen en el problema

Principalmente la población de Bogotá D.C.,  los espacios institucionales, sectores distritales y adscritos (SDA, SDHT, Alcaldías Locales), autoridades ambientales nacionales, regionales y distritales.

## INSTRUMENTOS OPERATIVOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROBLEMAS

### A Nivel de la Administración

Entre los instrumentos operativos para la atención de los problemas contenidos en este informe de balance social, la Administración Distrital formuló el Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C., 2012 – 2016 “Bogotá Humana” Acuerdo 489 de 2012, cuyo objetivo general es “Mejorar el desarrollo humano de la ciudad, dando prioridad a la primera infancia y aplicando un enfoque diferencial en todas sus políticas. Se buscará que en Bogotá se reduzcan todas las formas de segregación social, económicas, espaciales y culturales, por medio del aumento de las capacidades de la población para el goce efectivo de los derechos, del acceso equitativo al disfrute de la ciudad, del apoyo al desarrollo de la economía popular, así como también buscará aliviar la carga del gasto de los sectores más pobres y la promoción de políticas de defensa y protección de los derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas.

A su vez, el plan contribuirá al ordenamiento del territorio alrededor del agua, minimizando las vulnerabilidades futuras derivadas del cambio climático y protegiendo en forma prioritaria la estructura ecológica principal de la ciudad, como base de un nuevo modelo de crecimiento urbano basado en la sostenibilidad ambiental, que incluye la revitalización de los espacios urbanos y rurales como forma del uso democrático del suelo, y la promoción de un sistema de transporte multimodal.

El plan distrital de desarrollo Bogotá Humana también fortalecerá lo público como principio del Estado social de derecho, mediante el fomento de la participación y decisión de la ciudadanía, la descentralización democrática, la eficacia y eficiencia administrativa, la transparencia y lucha contra la corrupción y la seguridad ciudadana como baluarte de la convivencia”.

Este Plan de Desarrollo contiene los Ejes Estratégicos, Programas, Proyectos Prioritarios y Metas que se esperan alcanzar durante el cuatrienio, con las cuales se espera transformar las problemáticas identificadas.

Eje Estratégico, Programa y Proyecto Prioritario

Eje Estratégico Dos: Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua

Definición y alcance: El plan de desarrollo Bogotá Humana reconoce la necesidad urgente que tiene el distrito de superar el modelo de ciudad depredador del medio ambiente. Las políticas de ordenamiento del territorio, gestión ambiental, prevención de desastres estarán articuladas para enfrentar el cambio climático. Se dará prioridad a la atención de los conflictos sociales y ambientales de los asentamientos informales en zonas de riesgo, combinando reasentamiento y adecuación, para reducir su vulnerabilidad física, asegurar el equilibrio de cargas sobre los ecosistemas y proveer a la ciudad de corredores ecológicos para la conectividad del agua y las dinámicas ecosistémicas que reduzcan el consumo de suelo, agua, energía y materiales, y minimicen el impacto sobre el medio natural.

Se buscará reducir en forma permanente y creciente la generación de residuos en todas las actividades, reciclar y revalorizar la mayor cantidad posible de materiales, así como promover la fabricación de productos que estén diseñados para ser reusados en el largo plazo.

Se aplicará un avanzado concepto de vida urbana sostenible, en el cual la basura no es algo que hay que desaparecer sin importar el costo social o ambiental, y se dará importancia a la premisa básica de la separación en origen que consiste en que cada ciudadano separe los residuos reciclables de los que no lo son. Dentro de este concepto, también se buscará mejorar el tratamiento de los escombros que se producen en la ciudad por los procesos de construcción, reincorporándolos al ciclo productivo y utilizándolos para la recuperación ambiental y paisajística de canteras, minas y áreas deterioradas.

Programa: Estrategia territorial regional frente al cambio climático

Definir líneas estratégicas de acción y agendas regionales concertadas entre Bogotá- Cundinamarca, para el desarrollo de proyectos de mitigación y adaptación frente a la variabilidad y cambio climático, orientados a facilitar la sostenibilidad ambiental del territorio y al impulso de actividades sociales y económicas resistentes a condiciones climáticas cambiantes. Con ello se buscará la reducción de la vulnerabilidad ecosistémica e hídrica del distrito capital y su entorno regional frente a los efectos del cambio climático de mediano y largo plazos.

En este contexto, el distrito impulsará la consolidación de estrategias regionales orientadas a garantizar la sostenibilidad de bienes y servicios ambientales y la gobernanza del agua, prioritariamente en los Cerros Orientales y páramos de Sumapaz, Guerrero, Chingaza y Guacheneque. Así mismo, se enfatizará en el conocimiento e información integral y simultánea sobre la dinámica del agua en el ámbito regional y su interacción con el medio natural y las actividades socioeconómicas de Bogotá y la región, en términos de oferta hídrica, demanda, calidad, uso y disponibilidad, para la toma de decisiones asociadas a la ordenación del territorio.

Proyecto Prioritario: Planificación territorial para la adaptación y la mitigación frente al cambio climático

Definir líneas estratégicas de acción y portafolios de proyectos de mitigación y adaptación frente a la variabilidad y el cambio climático a nivel regional y distrital. Implica espacios interinstitucionales en funcionamiento tomando decisiones soportadas en sistemas de información y monitoreo a partir de proyectos piloto de carácter regional y estudios actualizados en torno a: escenarios y variabilidad climática, estado y vulnerabilidad del recurso hídrico y de los ecosistemas, estimaciones de gases efecto invernadero, estrategias de educación, comunicación y sensibilización de actores sociales e institucionales y conocimiento integrado del riesgo a nivel regional.

### A Nivel de la Entidad

La Secretaría Distrital de Planeación ha utilizado como instrumento operativo para la atención del problema de “Situación de riesgo de la población por cambio climático” la formulación, ejecución y seguimiento del proyecto de inversión: 803 “Planificación urbanística e instrumentos de gestión territorial para contribuir en la adaptación al cambio climático en Bogotá D. C.” en el marco del plan de desarrollo Bogotá Humana. A continuación se describe el proyecto mencionado:

Proyecto 803: Planificación urbanística e instrumentos de gestión territorial para contribuir en la adaptación al cambio climático en Bogotá D. C.

Objetivo general:

Formular lineamientos urbanísticos que orienten las intervenciones públicas y privadas a escala distrital y regional, mediante el diseño de estrategias normativas y de actuaciones urbanísticas que contribuyan a la visibilización de los espacios del agua, a la construcción de los espacios públicos y a garantizar que los procesos naturales de los ecosistemas urbanos y rurales se conserven en equilibrio con el desarrollo ambiental de la ciudad.

Objetivos específicos:

- Definir los lineamientos que orienten el manejo de los territorios ambientalmente sensibles en Bogotá con el fin de conformar y mantener zonas enfocadas en la conservación ambiental y en el desarrollo económico sostenible mediante la reglamentación del uso de áreas que requieren un tratamiento especial.

- Definir lineamientos urbanísticos que orienten las intervenciones de infraestructura vial y de transporte público para que las externalidades positivas generadas se canalicen hacia la cualificación del espacio urbano y aporten en concretar la estrategia de ordenamiento territorial a través de la formulación de tipologías de proyectos urbanos asociados a estas.

- Formular una propuesta de armonización de los planes de ordenamiento territorial de los municipios vecinos como insumo para la discusión de la consolidación de procesos de integración y cooperación para el desarrollo conjunto de proyectos regionales a través del análisis de las decisiones de ordenamiento territorial y de la definición de un planteamiento de ordenamiento regional.

Descripción general del Proyecto:

El proyecto de inversión “Planificación urbanística e instrumentos de gestión territorial para contribuir en la adaptación al cambio climático en Bogotá D.C.”pretende efectuar la reglamentación de los instrumentos de planificación y de gestión que reorienten a que las acciones públicas y privadas se realicen con dinámicas ambientales sostenibles, al disfrute de los espacios públicos y al mejoramiento de la calidad de vida con habitantes comprometidos con el medio ambiente.

Se espera que los lineamientos urbanísticos ayuden en la transformación de una ciudad orientada a la implementación de dinámicas bajo un enfoque de intervención que permitan concertar visiones para promover su crecimiento en forma controlada adaptándose al cambio climático e impulse la integración de la región.

La reglamentación urbanística y de los instrumentos de gestión territorial están asociados a tres (3) componentes: Planeación territorial responsable con el medio ambiente; La movilidad en función de la estrategia de ordenamiento territorial;  y, Planeación territorial para la construcción de la región.

Planeación territorial responsable con el medio ambiente: pretende generar conciencia social, ambiental y sentido de pertenencia mediante la identificación de lo potencial ambiental del territorio bogotano, dándole la oportunidad a la ruralidad de posicionar la importancia de su papel dentro del desarrollo tanto del distrito como de la región, además de garantizar que el suelo urbano cuente con los espacios, ecosistemas y zonas de respeto tanto ambiental como paisajísticamente en armonía con el medio ambiente.

La movilidad en función de la estrategia de ordenamiento territorial: parte de la necesidad de mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte público  y la inclusión de la población con menores ingresos, lo cual implica crear condiciones para el aprovechamiento de los espacios públicos y la incorporación de nuevos modos de transporte, que incluya integrar lo urbano, rural y regional., con las redes de ciclorutas, las actuales y nuevas troncales del componente flexible, la red férrea, los cables aéreos; complementado con la promoción de medios más sostenibles como caminar o desplazarse en bicicleta. En este sentido a través de los lineamientos urbanísticos se mejorará la estructura vial y de transporte, se crean las condiciones para que se potencie el desarrollo humano y se concrete la estrategia de desarrollo territorial.

Planeación territorial para la construcción de la región: consiste en la presentación de una propuesta de ordenamiento territorial que contribuya a que entre Bogotá y los municipios cercanos haya convergencia en términos de calidad de vida. El mejoramiento de la calidad de los habitantes de los municipios hace que los procesos de migración hacia el distrito disminuyan, y que las funciones urbanas y las dinámicas de producción se desarrollen satisfactoriamente.

### Metas formuladas en los proyectos y/o acciones

En el siguiente cuadro se relacionan las metas programadas en la vigencia 2012 en el proyecto 803 “Planificación urbanística e instrumentos de gestión territorial para contribuir en la adaptación al cambio climático en Bogotá D. C.”:

Cuadro No. 13

Metas del Proyecto de Inversión 803

Vigencia 2012

| Descripción de la meta 2012 - 2016 | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Formular 1 propuesta urbanística para la localización de estacionamientos en vía | 0,15 | 0,15 | 100 |
| Formular 1 plan estratégico de intervención urbana para el sector Altos de la Estancia | 0,05 | 0,05 | 100 |
| Formular 1 documento técnico marco de lineamientos de ordenamiento y diseño en temas de movilidad y espacio público para la red de ciclo-rutas y cicloparqueaderos, conforme al sistema integrado de transporte público | 0,15 | 0,15 | 100 |
| Formular 1 propuesta de proyecto urbano asociada a las intervenciones de infraestructura vial y de transporte | 0,15 | 0,15 | 100 |
| Implementar 50 por ciento de la política pública que fomente el eco-urbanismo y construcción sostenible | 10 | 10 | 100 |
| Elaborar 1 documento con los lineamientos regionales de articulación territorial en torno al agua y a la adaptación y mitigación frente a cambios climáticos | 0,05 | 0,05 | 100 |
| Formular 1 documento con los lineamientos de ocupación sostenible para 4 franjas de transición urbano-rural | 0,05 | 0,05 | 100 |
| Incorporar 100 por ciento del soporte técnico y profesional que requiera la entidad para suplir sus necesidades misionales | 100 | 100 | 100 |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo –SEGPLAN- a 31 de diciembre de 2012.

### Presupuesto Asignado

El presupuesto asignado del proyecto 803 “Planificación urbanística e instrumentos de gestión territorial para contribuir en la adaptación al cambio climático en Bogotá D.C.”, para la vigencia 2012 es el siguiente:

Cuadro No. 14

Presupuesto del Proyecto de Inversión 803

Vigencia 2012

| Proyecto | Vigencia 2012 |
| --- | --- |
| Código y Nombre | Apropiación |
| 803. Planificación urbanística e instrumentos de gestión territorial para contribuir en la adaptación al cambio climático en Bogotá D. C. | $ 1.359.406.923 |

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS – a 31 de diciembre de 2012.

### Población o unidades de focalización objeto de atención

El problema social identificado “Situación de riesgo de la población por cambio climático”, que afecta a toda la población del Distrito Capital se soporta en la necesidad de introducir una lógica en la planeación territorial que no solo prevea las consecuencias a corto plazo de la variabilidad climática, y a largo plazo del cambio climático, sino que aporte en la disminución de sus causas.

## RESULTADOS EN LA TRANSFORMACIÓN DE LOS PROBLEMAS

### Niveles de cumplimiento

El nivel de cumplimiento del proyecto 803 se indica con relación a las metas ejecutadas en la vigencia 2012, señalando los  resultados y logros obtenidos en el marco de cada una de ellas.

Metas del Proyecto

| Descripción de la meta 2012 - 2016 | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Formular 1 propuesta urbanística para la localización de estacionamientos en vía | 0,15 | 0,15 | 100 |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN a 31 de diciembre de 2012.

Logros Obtenidos: La formulación de la propuesta urbanística para la localización de estacionamientos en vía, se documentó con información secundaria de la –SDP-, la –UACD-, -SDM-, estudios de estacionamientos en vía y fuera de vía. Con base en lo anterior, se identificaron las centralidades definidas en el -POT- y se verificó la existencia de la información anteriormente descrita. Una vez analizada, se procedió a seleccionar cinco centralidades que son: Calle 72-Calle 100, Usaquén, Chapinero, Centro y Restrepo. Durante el período se iniciaron análisis de la centralidad Calle 72 - Calle 100, verificando la información y detallando gráficas y tablas donde se relacionan los usos de suelo –POT-, destino catastro, las unidades habitacionales, área del predio, área construida, avalúo catastral, número de parqueaderos y cupos de estacionamientos públicos y privados, cruzando la información de la –SDM-  y la de –UACD-.

Adicionalmente, se proyectaron los estacionamientos en zonas residenciales determinando en número total de estacionamientos compuestos por cupos en vía y fuera de vía; se determinó la metodología de análisis de información secundaria para ser aplicada en las otras centralidad; y se elaboró la versión inicial del diagnóstico preliminar de las zonas consideradas para implementación.

Al establecer los elementos normativos, técnicos y de gestión urbana se contribuye con la implementación exitosa de las zonas de estacionamiento en vía y fuera de vía, buscando disminuir los efectos negativos que pueda tener su implementación en determinados sectores y estableciendo los procesos de acompañamiento normativo y técnico que desde la perspectiva urbanística contribuyan a su gestión y operación. Así mismo, en el largo plazo se facilitará el intercambio modal, habrá reducción de congestión y contaminación atmosférica y propiciará el uso de modos no motorizados de transporte.

| Descripción de la meta 2012 - 2016 | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Formular 1 plan estratégico de intervención urbana para el sector Altos de la Estancia | 0,05 | 0,05 | 100 |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN a 31 de diciembre de 2012.

Logros Obtenidos: La intervención del polígono del suelo de protección por remoción en masa de Altos de la Estancia, se comenzó a trabajar en la formulación de lineamientos para su uso y apropiación. Al respecto se elaboró un documento con la conceptualización que será insumo para dichos lineamientos y se desarrolló el primer taller denominado "Cartografía Social e Imaginario Colectivo Polígono de Protección Altos de la Estancia", en el cual se buscó sensibilizar la comunidad con sus hábitos, estilos de vida, necesidades y actividades, expresadas a través de dibujos y/o diálogos que documentan el proceso de formulación de usos del suelo, y a su vez facilitan la armonización de las propuestas de ocupación del polígono con las dinámicas del habitar de la comunidad del sector. Se generó el plan de trabajo articulado entre la –SDA-, -SDHT-, -SDP- y –FOPAE-,  y  se inició la concertación para la definición de la Zonificación del Polígono de Altos de la Estancia entre las entidades precitadas, con el fin de poder generar la articulación con el área de influencia. Así mismo, se inició el trabajo de apropiación del Polígono de Altos de la Estancia por parte de las comunidades.

Teniendo en cuenta que el acoger una figura definitiva para el manejo del polígono de suelo de protección por riesgo de remoción en masa de Altos de la Estancia, puede estar supeditada a la adopción de la modificación excepcional al –POT-, se ha continuado con la articulación entre la –SDP- y otras entidades distritales con el fin de generar los lineamientos de uso del polígono y la articulación con el borde y el área de influencia. Así mismo y en concordancia con lo propuesto en dicha modificación excepcional, se ha seguido reforzando la necesidad de generar una la categoría de "Parque Especial por Riesgo".

| Descripción de la meta 2012 - 2016 | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Formular 1 documento técnico marco de lineamientos de ordenamiento y diseño en temas de movilidad y espacio público para la red de ciclo-rutas y cicloparqueaderos, conforme al sistema integrado de transporte público | 0,15 | 0,15 | 100 |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN a 31 de diciembre de 2012.

Logros Obtenidos: Se definió la primera versión del documento técnico de diagnóstico estratégico,  mediante la compilación y análisis de la información secundaria, así como, la información técnica analizada por la –SDM- y la obtenida en la- DVTSP- y –DTEP-, mediante el análisis interdisciplinario de la información existente en cada de éstas y complementada con la obtenida en las mesas interinstitucionales de: a)  movilidad; b) operativa de la bicicleta al colegio; c) técnica de proyectos Rutas Ambientales Peatonales Seguras -RAPS – IDU, con las cuales se logró conformar el proyecto CICLORRUTAS ESCOLARES, con la participación interinstitucional (-IDU-, -SDM-, -SDP-, -SDH-, -SDE-, TRANSMILENIO, -IDRD-, -IPES; y unificar criterios de aproximación a proyectos puntuales liderados por diferentes entidades, pero que tienen participación interinstitucional, lo que conlleva a que los proyectos se soportan sobre la realidad técnica, operativa y financiera de la Administración Distrital, representada en sus entidades y en su articulación.

| Descripción de la meta 2012 - 2016 | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Formular 1 propuesta de proyecto urbano asociada a las intervenciones de infraestructura vial y de transporte | 0,15 | 0,15 | 100 |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN a 31 de diciembre de 2012.

Logros Obtenidos: Se definió la metodología para análisis y evaluación de los proyectos urbanos asociados a las intervenciones de infraestructura vial y de transporte; se identificaron y delimitaron las áreas de oportunidad para el desarrollo de Proyectos Urbanos Integrales; se elaboró una matriz multicriterio y priorización preliminar de la cual se seleccionaron dos (2)  áreas, a las que se les elaboró una ficha de caracterización desde cada uno de los componentes; se realizaron reuniones con las demás dependencias de la –SDP-, con la –ERU- y la –SDE-, con el propósito de articular las diferentes visiones del proyecto y retroalimentar el proceso multicriterio; concluyendo en un documento de diagnóstico preliminar en el cual se definen las áreas de influencia y de oportunidad con base en los componentes urbano-territorial, movilidad, ambiental que incluye espacio público, económico y social para los proyectos asociados a intervenciones de infraestructura vial y de transporte. Adicionalmente, incluye el análisis metodológico aplicado y la priorización de las áreas identificadas.

| Descripción de la meta 2012 - 2016 | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Implementar 50 por ciento de la política pública que fomente el eco-urbanismo y construcción sostenible | 10 | 10 | 100 |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN a 31 de diciembre de 2012.

Logros Obtenidos: La Secretaria Distrital de Planeación a través de la Dirección de Ambiente y Ruralidad lidera a nivel interinstitucional el proceso de formulación. Al respecto se logró la concertación interinstitucional de la metodología de trabajo y se adelantó un taller interinstitucional de identificación de problemática de Bogotá.

A partir del trabajo interinstitucional, la problemática de urbanismo identificada y con base en los Documentos Técnicos de Soporte sobre Construcción Sostenible, se avanza en la formulación y contenido de tres documentos: a) Documento Técnico de Soporte de la PPECS, b) Formulación de Política y c) Plan de acción.

| Descripción de la meta 2012 - 2016 | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Elaborar 1 documento con los lineamientos regionales de articulación territorial en torno al agua y a la adaptación y mitigación frente a cambios climáticos | 0,05 | 0,05 | 100 |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN a 31 de diciembre de 2012.

Logros Obtenidos: Se consolidó el documento programado en torno al diagnóstico del tema a nivel regional, con énfasis en los actores y temas estratégicos frente al cambio climático. En general, se participó en la mesa de ordenamiento territorial dentro del PRICC (Proyecto de Integración Regional frente al Cambio Climático) convocado por –PNUD-, en el evento sobre Plan Distrital de adaptación y mitigación frente al cambio climático realizado por la –SDA-. En este ámbito y en el marco de los procesos regionales frente al cambio climático, se logró formular el proyecto regional de páramos en conjunto con la DIRNI y la EAAB, para su financiación en el Fondo Nacional de Regalías. Estos espacios aportaron al levantamiento de información sobre actores y temas estratégicos a nivel regional.

La formulación del proyecto sobre páramos y el aporte a la construcción de los planes distritales y regionales, son insumo para el documento sobre actores y temas estratégicos regionales. Haber participado en dicha formulación y en los espacios mencionados, representa un beneficio en el cumplimiento de la meta ya que son los espacios oficiales y de articulación con la región de donde surge la información primaria y desde donde se logra la incidencia para determinar lineamientos regionales en torno al agua y al cambio climático en el largo plazo.

| Descripción de la meta 2012 - 2016 | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Formular 1 documento con los lineamientos de ocupación sostenible para 4 franjas de transición urbano-rural | 0,05 | 0,05 | 100 |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN a 31 de diciembre de 2012.

Logros Obtenidos: El desarrollo de dos documentos que contienen la identificación y predelimitación de dos áreas priorizadas. El informe de diagnóstico y propuesta para la Franja de Adecuación del Borde Oriental de Bogotá que fue concertado entre el Distrito y la –CAR-, se consolidó y fue radicado al Consejo de Estado como aporte al pronunciamiento del Fallo de la Acción Popular N° 2005 – 00662, mediante la cual se solicita a las autoridades ambientales competentes, adoptar las medidas necesarias para la preservación de la “Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá”. Se consolidó el documento de predelimitación y caracterización del Borde Sur Oriental concertado entre la SDHT y SDA, como aporte a la formulación del modelo de ocupación del mismo. Dentro del componente social se incluyó la propuesta campesina de ocupación de la franja urbano  rural que viene desarrollando la mesa de concertación desde el año 2006. En este proceso se identificaron sus fortalezas y debilidades, los puntos de acuerdo con la propuesta del Plan Zonal y de la Operación Nuevo Usme, y se identificaron aquellos puntos de conflicto o desacuerdo entre las propuestas campesinas e institucional.

Asimismo, se logró la sistematización de las experiencias de habitabilidad sostenible en los cerros orientales. Respecto al borde Usme, se realizaron acercamientos con la Mesa de Concertación del borde Urbano Rural de Usme, en el marco de un proceso organizativo de las veredas de la Localidad Quinta de Usme, que es un escenario de participación de las comunidades campesinas que se sienten afectadas por el POZ de Usme, y en el cual se viene construyendo una propuesta campesina alternativa de Uso, Ocupación y Conservación de la zona rural y de expansión urbana con énfasis en la conservación de los recursos naturales, la producción sostenible, el fortalecimiento de la cultura campesina y el rescate de los hallazgos arqueológicos como centralidad histórica y cultural teniendo como eje ordenador y conector la micro cuenca de la quebrada Fucha.

| Descripción de la meta 2012 - 2016 | Vigencia 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| Incorporar 100 por ciento del soporte técnico y profesional que requiera la entidad para suplir sus necesidades misionales. | 100 | 100 | 100 |

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN a 31 de diciembre de 2012.

Logros Obtenidos: Se desarrollan las actividades operativas relacionadas con la ejecución del proyecto “Planificación urbanística e instrumentos de gestión territorial para contribuir en la adaptación al cambio climático en Bogotá D. C.”.

### Indicadores

El proyecto 803 “Planificación urbanística e instrumentos de gestión territorial para contribuir en la adaptación al cambio climático en Bogotá D. C.” relaciona tres indicadores en la vigencia 2012 para el cumplimiento de sus objetivos:

Indicador: Política pública ecourbanismo y construcción sostenible en Bogotá diseñada e implementada

Definición de variables específicas: Elaboración de documento técnico con los actores y temas estratégicos a nivel regional.

Logros Obtenidos: Se logró la concertación interinstitucional de la metodología de trabajo y se adelantó un taller interinstitucional de identificación de problemáticas de Bogotá en urbanismo en el que se identificaron los siguientes 8 temas principales: 1) Manejo de Recursos, 2) Gestión Control Institucional, 3) Diseño Urbano, 4) Ruralidad, 5) Ordenamiento Territorial, 6) Construcción Sostenible, 7) Social y 8) Investigación y Desarrollo.

Adicionalmente, se acordó la formulación y contenido de tres documentos: Documento Técnico de Soporte de la PPECS, Formulación de Política y Plan de acción. Actualmente se cuenta con un borrador de Documento Técnico de Soporte de la Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible.

Indicador: Porcentaje de avance en la formulación de documentos técnicos y lineamientos de ocupación sostenible y adaptación al cambio climático para la toma de decisiones urbano – regionales

Definición de variables específicas:

- Avanzar en una propuesta preliminar en el proceso de revisión del –POT-, para el uso del suelo de protección de Altos de la Estancia.

- Elaboración de documento técnico con los actores y temas estratégicos a nivel regional.

- Identificación y predilimitación de la franjas de cerros orientales y de borde de Usme, para la formulación del modelo de ocupación.

Logros Obtenidos: Se culminaron dos documentos con la identificación y predelimitación de las dos áreas priorizadas de transición urbano rural, con un informe Diagnóstico y de propuesta para Franja de Adecuación del Borde Oriental de Bogotá concertado entre el Distrito y la CAR y la predelimitación de la franja de transición borde oriental y sur oriental de Bogota. se incluyó la propuesta campesina de ocupación de la franja urbano rural que viene desarrollando la mesa de concertación desde el año 2006. se identificaron las fortalezas y debilidades, los puntos de acuerdo con la propuesta del Plan Zonal y de la Operación Nuevo Usme, y se identificaron puntos de conflicto o desacuerdo entre las propuestas campesinas e institucional.

Se formuló el proyecto regional de páramos en conjunto con la DIRNI y la EAAB, para su financiación en el Fondo Nacional de Regalías. Y se consolidó el documento de diagnóstico del tema a nivel regional, con énfasis en los actores y temas estratégicos frente al cambio climático; se participó en la mesade ordenamiento territorial dentro del PRICC, convocado por PNUD, y en el marco de los procesos regionales frente al cambio climático.

Por último, se cuenta con un documento que será insumo para los lineamientos para la ocupación y manejo del polígono de Altos de la Estancia, De forma general, se avanza en la generación de lineamientos de uso de suelo para el polígono de suelo de protección por riesgo por remoción en masa de Altos de la Estancia y se desarrolló el primer taller denominado "Cartografía Social e Imaginario Colectivo Polígono de Protección Altos de la Estancia", en el cual se buscó sensibilizar la comunidad con sus hábitos, estilos de vida, necesidades y actividades, expresadas a través de dibujos y/o diálogos que documentan el proceso de formulación de usos del suelo, y a su vez facilitan la armonización de las propuestas de ocupación del polígono con las dinámicas del habitar de la comunidad del sector.

Indicador: Porcentaje de avance en la formulación de propuestas urbanas y documentos técnicos en torno a la movilidad, que permitan fomentar procesos de urbanismo y construcción sostenible

Definición de variables específicas:

- Elaborar el diagnóstico preliminar de las zonas de estacionamiento consideradas para implementación; realizar la revisión de información secundaria relacionada con estacionamientos de la ciudad.

- Revisión de la información secundaria existente relacionadas con la red de ciclorutas y cicloparqueaderos; elaborar el diagnóstico preliminar.

- Definir y analizar el área de influencia de las intervenciones der infraestructura vial; Elaborar el diagnóstico preliminar del área de influencia en los componentes urbanísticos, de espacio público y movilidad.

Logros Obtenidos:

Se realizó un documento técnico de diagnóstico preliminar relacionado con proyectos urbanos asociados a las intervenciones de infraestructura vial y de transporte, en el cual se definen las áreas de influencia y de oportunidad con base en los componentes urbano-territorial, adicionalmente el documento incluye el análisis metodológico aplicado y la priorización de las áreas identificadas.

Adicionalmente se logró conformar el proyecto ciclorrutas escolares, con la participación interinstitucional (IDU, SDM, que permitió la consolidación y definición de los análisis, criterios, y alcances del proyecto.

Se elaboró la versión inicial del diagnóstico preliminar de las zonas consideradas para implementación de estacionamientos en vía identificando las centralidades definidas en el POT y se verificando la existencia de la información relacionada con estudios de estacionamientos en vía y fuera de vía que una vez analizada, permitió seleccionar cinco centralidades verificando la información y detallando gráficas y tablas que relacionan diferentes variables territoriales con el fin de proyectar los estacionamientos en zonas residenciales determinando en número total de estacionamientos compuestos por cupos envía y fuera de vía.

### Presupuesto Ejecutado

El presupuesto del proyecto 803 “Planificación urbanística e instrumentos de gestión territorial para contribuir en la adaptación al cambio climático en Bogotá D. C.”, para la vigencia 2012 fue el siguiente:

Cuadro No. 15

Ejecución presupuestal del Proyecto de Inversión 803

Vigencia 2012

| Proyecto | Vigencia 2012 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código y Nombre | Apropiación | Compromisos | % | Giros | % |
| 803. Planificación urbanística e instrumentos de gestión territorial para contribuir en la adaptación al cambio climático en Bogotá D. C. | $ 1.359.406.923 | $ 1.154.934.343 | 84.96 | $ 1.046.085.278 | 76.95 |

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS - a 31 de diciembre de 2012.

### Limitaciones y problemas del proyecto

El proyecto se desarrolla a través de las metas propuestas, se relaciona con la vulnerabilidad del medio ambiente y de los asentamientos humanos de la ciudad ante los efectos del cambio climático y partiendo de la base que para combatirlos se requiere de la articulación de las políticas de ordenamiento territorial, de gestión ambiental y de gestión del riesgo.

Para el efecto, plantea alternativas que garanticen una mayor incidencia en el territorio asegurando que las normas urbanísticas y los instrumentos de planificación y gestión territorial se conviertan en el fundamento de la toma de decisiones distritales en torno a la planeación territorial y la adaptación al cambio climático.

### Efectos del proyecto y/o acciones sobre el problema

En el segundo semestre de 2012, se iniciaron las actividades contempladas en cada meta del proyecto 803,  con la finalidad de lograr en el cuatrienio que la  Secretaría Distrital de Planeación formule los lineamientos urbanísticos que orienten las intervenciones  públicas y privadas a escala distrital y regional, mediante el diseño de estrategias normativas y de actuaciones urbanísticas que contribuyan a la visibilización de los espacios de agua, a la construcción de los espacios públicos y a garantizar que los procesos naturales de los ecosistemas urbanos y rurales se conserven en equilibrio con el desarrollo de la ciudad.

### Población o unidades de focalización atendidas

Conforme el nivel de ejecución del proyecto a diciembre de 2012, se iniciaron las acciones que beneficiarán a los habitantes de la ciudad  de Bogotá ante los efectos del cambio climático, partiendo de la base que para combatirlos se requiere de la articulación de las políticas de ordenamiento territorial, de gestión ambiental y de gestión del riesgo que se plasman en las metas del proyecto.

### Población o unidades de focalización sin atender

Para la vigencia 2012, se inició la ejecución de las metas programadas en beneficio de los habitantes de la ciudad, para cumplir los objetivos del  proyecto dirigido especialmente a introducir una lógica en la planeación territorial que no solo prevea las consecuencias a corto plazo de la variabilidad climática, y a largo plazo del cambio climático, sino que aporte en la disminución de sus causas.

### Población o unidades de focalización que requieren al bien o servicio  al final de la vigencia

Teniendo en cuenta la problemática identificada “Situación de riesgo de la población por  cambio climático”, la población focalizada, la ejecución de las metas del proyecto 803 desde su inicio hasta el final de la vigencia se dirigen a obtener lineamientos urbanísticos que orienten las intervenciones públicas y privadas a escala distrital y regional, mediante el diseño de estrategias normativas y actuaciones urbanísticas que contribuyan a la visibilización de los espacios de agua, a la construcción de los espacios públicos verdes y a garantizar que los procesos naturales de los ecosistemas urbanos y rurales se conserven en equilibrio con el desarrollo ambiental de la ciudad.

### Otras acciones implementadas para la solución de las problemáticas

La administración le apuesta a la concreción de acciones que se relacionan directamente con el la ejecución del proyecto de inversión 802, en coherencia con el  Plan de Desarrollo 2012- 2016, Bogotá Humana.

### Diagnóstico final del problema

El Cambio Climático es un fenómeno que se involucra en los aspectos sociales, culturales, económicos, y espaciales, no solo afecta el medio ambiente sino a los habitantes de la ciudad, por lo que se hace necesario mitigar su impacto.

En consecuencia, a través del proyecto se concreta la definición de líneas estratégicas frente a la variabilidad y el cambio climático, la rehabilitación y restauración de  la estructura ecológica principal, y de los espacios de agua, y entre otros aspectos,  los siguientes:

- Aportar  en la construcción de un sistema de movilidad sostenible que mitigue los efectos del cambio climático y que provea espacios públicos que mejoren urbanísticamente la ciudad.

- Rescatar  los componentes de la estructura ecológica principal como el centro de decisiones de ordenamiento de la ciudad.

- Reglamentar el suelo rural en función de la producción agropecuaria y del respeto a los espacios del agua.

- Contribuir  en la concepción de la ciudad mediante el desarrollo de construcciones sostenibles con un enfoque de adaptación del territorio al cambio climático.

- Contempla  el diseño de las  estrategias normativas y actuaciones urbanísticas para evitar la ocupación de las zonas de desborde o aliviadero de las temporadas invernales.

- Promueve  el manejo de las riveras de manera natural.

- Avanzar en el proceso de integración regional.

Se entiende por servicios urbanos y rurales, vivienda adecuada, servicios públicos, salud, educación, bienestar, seguridad alimentaria, defensa, justicia, abastecimiento, movilidad, espacio público, recreación, cultura, seguridad ciudadana, servicios ambientales entre otros que le debe brindar la Ciudad a la población.

Tomado del Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C., 2012 – 2016 “Bogotá Humana”  Acuerdo 489 de 2012.

Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo –SEGPLAN- Plan de Acción Proyecto 535 2012.

DANE, Grupo de estratificación Socioeconómica. “la estratificación socioeconómica en el régimen de los servicios públicos domiciliarios”. Disponible en: http://www.dane.gov.co/files/geoestadistica/Estratificacion_en_SPD.pdf

Premio organizado por la Secretaría General y la Veeduría Distrital, con el propósito de valorar las mejores practicas entre las diferentes entidades distritales

Tomado del Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C., 2008 – 2012 “Bogotá Positiva: para vivir mejor”  Acuerdo 308 de 2008.

La Dirección del Taller del Espacio Público a la fecha  no logra reportar mayor generación de espacio público, toda vez que depende de la adopción de resoluciones de planes de implantación y planes de regularización y manejo y Complementarios, y de la adopción de decretos para los planes parciales de desarrollo y de renovación urbana.

La inconsistencia e insuficiencia en la información suministrada en la documentación presentada como soporte para la formulación de los diferentes Planes Directores tanto por las entidades como por los particulares, genera que los procesos no puedan seguir su curso y llegar a término satisfactorio.

Los planes parciales en etapa de determinantes: Polígono 2; Polígono 3 en Usme, San Carlos Santa Helena, Otraparte, Cayambé y Hunza, están supeditados al  realinderamiento de la cuenca alta del río Bogotá en el marco de lo establecido en la Resolución 511 de 2012 del MVADS, y a la expedición de algunos conceptos técnicos por parte de algunas entidades que conforman el Comité Técnico de Planes Parciales. Los retrasos presentados durante el año no han variado para el Plan Parcial Hacienda Casablanca, el 13 de junio de 2012 mediante comunicado 8210-E2-33001 el Ministerio de Ambiente dio respuesta a la consulta elevada sobre la afectación del área de reserva de la cuenca Alta del río Bogotá sobre este Plan Parcial Hacienda Casablanca. Lo anterior no permite la adopción de este Plan Parcial hasta tanto la Autoridad Ambiental competente pueda proceder a la sustracción de las áreas contenidas en el perímetro urbano vigente que actualmente se superponen con el área de Reserva Forestal Protectora - Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá, para lo cual la entidad en el marco de lo establecido en la Resolución 511 del 19 de abril de 2012 remitirá al Ministerio la información pertinente.

Los vacíos normativos generados en el procedimiento para el desarrollo de planes parciales por el Decreto Nacional 2181 de 2006, obligan a que mediante norma local, se articule el procedimiento y se generen directrices que permitan evaluar los proyectos presentados. Del mismo modo, dado que el de Decreto Distrital 436 de 2006, dictamina únicamente los mecanismos para la distribución de cargas y beneficios en planes parciales de desarrollo, así como las cargas locales asociadas al desarrollo de los proyectos, deja sin normas claras a los Planes Parciales de Renovación Urbana, cuyos costos sociales, jurídicos y preexistencias en el territorio obligan a tener un sistema de cargas diferenciado

Ibidem.

El objetivo general de la meta hace parte integral de la modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial, que  se encuentra en curso (Previo acuerdo definido en reuniones de concertación sirve este asunto con la Contraloría de Bogotá).

En la actualidad se cuenta con la información necesaria para la formulación de la reglamentación de las 15 UPZ, no obstante estos estudios y propuestas son insumos para la reglamentación y caracterización de las áreas de mejoramiento integral en el proyecto modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial.

El cumplimiento completo de la meta se encuentra condicionado a la finalización del proceso de modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial, al cual se incorporan nuevas determinantes y aspectos en el componente rural (cambios realizados en el último trimestre del 2012). La reglamentación por parte del Distrito Capital para la cuenca alta del Río Tunjuelo se encuentra suspendida en función del trámite que se adelanta por parte de las autoridades ambientales en el marco del proceso de realinderamiento de la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá (Res. 511 de 2012).

Se presentaron situaciones coyunturales que retrasaron el avance de la meta, como la necesidad de revisar los 17 casos en aspectos tales como complementación del acta del 51% que aprueba el plano de loteo por parte de la comunidad, notificación de todos los propietarios, hoy habitantes del desarrollo, y certificación de VIS, aspectos jurídicos relevantes que respaldan las decisiones a adoptar, todo lo anterior requirió la coordinación con la Secretaría Distrital de Hábitat.

No se presentaron avances en desarrollo de la meta, teniendo en cuenta que la Secretaria Distrital de Hábitat no radicó expedientes urbanos, los cuales permitirán realizar los estudios correspondientes, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Decreto 416 de 2011.

Las proyecciones de población ajustadas dieron que en Bogotá había 725.778 habitantes menos de los proyectados para el 2010.

Tomado del Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C., 2012 – 2016 “Bogotá Humana”  Acuerdo 489 de 2012.

Tomado del Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C., 2012 – 2016 “Bogotá Humana”  Acuerdo 489 de 2012.

Mesa Técnica De Movilidad: Liderada por la SDM, y con la participación del IDU, SDP (DVTSP) y TRANSMILENIO, en la cual se desarrollaron entre otros los siguientes temas: Consolidación de la base de la red de ciclorrutas existente y cicloparqueaderos, visitas de campo a tramos existentes (Teusaquillo, Candelaria, Cr. 50, Mundo Aventura, Suba, NQS, Av. El Dorado, Cl. 24, cicloparqueadero Las Aguas) y aportes desde los componentes técnico, urbanístico y de espacio público para el proyecto prueba piloto bicicarril y el proyecto ciclorrutas escolares.

Mesa Operativa de La Bicicleta al Colegio: Liderada por la SDP (SPI) y con la participación de IDU, SDM; SDP (DVTSP-DTEP), IDRD, SED, SDH, IPES y TRANSMILENIO, en la cual se ha trabajado en el proyecto de implementar el uso de la bicicleta para ir al colegio. Donde la DVTSP y la DTEP, realizó el DTS para el análisis de criterios técnicos de selección mediante el uso de geo-procesos en las capas de colegios distritales y la red de ciclorrutas existente, para delimitar zonas prioritarias en las cuales se pueda implementar el proyecto “CICLORRUTAS ESCOLARES”.

Mesa Técnica De Proyectos -RAPS – IDU: Liderada por el IDU, para presentar y socializar los proyectos asociados a la ejecución del Plan de Desarrollo 2012 – 2016, correspondientes a infraestructura para movilidad no motorizada, enmarcada en los estudios existentes de– RAPS.