## sto.PAAC.diciembre2020
Reporte de seguimiento a PAAC SDP con corte a 31 de diciembre del 2020. (Fuente: Actividades registradas en SIPG en los POAs).
Componente | Subcomponente | No. Actividad | Indicador | Meta | Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Area Responsable | Seguimiento con corte a diciembre 31 de 2021 | Avance %
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | 1.1 Política de Administración de Riesgos | 1.1.1 | Número de actualizaciones realizadas | Una (1 ) actualización realizada | Realizar actualización de la política de riesgos. | 2020-02-03 | 2020-12-15 | Dirección de Planeación | Se realizó actualización de la política de riesgos, Actualización presentada y aprobada en sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la SDP realizada el 24 de diciembre de 2020. El documento se actualizó a la Versión 16, con Acta de mejoramiento 310 del 24 de diciembre de 2020. La evidencia se puede consultar en el aplicativo SIPA. Adicionalmente se publicó en la página web en la sección de Planeación en la pestaña Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales, el siguiente link: http://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales | 100
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | 1.1 Política de Administración de Riesgos | 1.1.2 | Número de Divulgaciones realizadas | Una (1 ) Divulgación realizada | Realizar divulgación la política de riesgos. | 2020-02-03 | 2020-12-15 | Dirección de Planeación | Se realizó divulgación de la política de riesgos a través de una pieza comunicacional enviada por correo institucional, así como también se dispuso de un espacio y noticia en la intranet para que sea consultada por los funcionarios de la entidad. Evidencia ID 6855 y ID 6856. Adicionalmente se publicó en la página web en la sección de Planeación en la pestaña Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales, el siguiente link: http://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales | 100
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Número de Mapas de riesgo consolidado | Consolidar 1 mapa de riesgos de corrupción | Consolidar y publicar el mapa de riesgos de corrupción 2020 | 2020-01-15 | 2020-01-31 | Dirección de Planeación | Se consolidó el mapa de riesgos de corrupción el cual se publicó en la página web de la entidad en el siguiente enlace: http://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales En la pestaña Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano, año 2020, Mapa de Riesgos de Corrupción 2020. ID SIIP 5214. | 100
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | 1.3 Consulta y Divulgación | 1.3.2 | Número de Divulgaciones realizadas | Una (1 ) Divulgación realizada | Divulgar el PAAC, mapa de riesgos y la política de riesgos. | 2020-03-15 | 2020-12-15 | Dirección de Planeación | Las acciones del PAAC asociadas a los trámites de la entidad se divulgaron en el marco de la charla sobre trámites y OPAs realizada el miércoles 26 de agosto por parte de la Dirección de Planeación. ID. SIIP 5907. Adicionalmente se programó una charla para el día 16 de septiembre en el espacio de la escuela de pensamiento que será dictada por la Dirección de Planeación y en la cual unos de los temas es el PAAC y sus componentes. Se realizó divulgación de la política de riesgos a través de una pieza comunicacional enviada por correo institucional, así como también se dispuso de un espacio y noticia en la intranet para que sea consultada por los funcionarios de la entidad. Evidencia ID 6855 y ID 6856. Adicionalmente se publicó en la página web en la sección de Planeación en la pestaña Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales, el siguiente link: http://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales | 100
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | 1.4 Monitoreo o Revisión | 1.4.1 | Número de monitoreos realizados | Tres (3) Monitoreos al Mapa de Riesgos de cada dependencia de la Secretaría Distrital de Planeación realizado. | Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos por procesos y estratégico de acuerdo con lo establecido en la política de riesgos. (segunda línea de defensa). | 2020-02-03 | 2020-12-15 | Dirección de Planeación | Se realizó el monitoreo al Mapa de Riesgos para cada uno de los procesos, lo que se evidencia en el aplicativo SIIP. Se realizaron los seguimientos de primera y segunda línea de defensa los cuales fueron publicados en la página web de la entidad los cuales se pueden consultar en el siguiente link: http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/planeacion/seguimiento_riesgos_2l_abril.pdf Para la vigencia 2021 se reportará el seguimiento con corte a 31 de diciembre del 2020, acción que permanecerá en el PAAC 2021. | 100
Tercer componente: Rendición de Cuentas | 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Número de publicaciones realizadas | Realizar 3 publicaciones, una por trimestre, de la información de gestión de la entidad | Publicar la información de la gestión de la entidad en la página web, en la sección de Planeación | 2020-02-04 | 2020-11-30 | Dirección de Planeación | Se realizó la publicación de información de la gestión de la entidad en la sección de Planeación. Estas publicaciones se pueden verificar en la página web sección de planeación en el siguiente link: http://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales Para el tercer cuatrimestre se publicó la siguiente información: - El documento contiene la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Secretaría Distrital de Planeación - El reporte contiene el seguimiento a riesgos realizados por la segunda línea de defensa de la SDP con corte a 30 de abril del 2020 - Informe de seguimiento al PAAC 2020 con corte a 31 de agosto - Informe de seguimiento a riesgos de corrupción con corte a 31 de agosto del 2020 - Resolución 1093 de 2020 Por la cual se adoptan medidas sobre austeridad y transparencia del gasto público en la Secretaría Distrital de Planeación SDP - El documento contiene el avance del Plan Acción Inversión de la SDP con corte a 30 de septiembre de 2020 - Avance de Indicadores de Gestión y/o desempeño de la SDP con corte a 30 de septiembre de 2020. - El documento contiene la Política Administración de Riesgos de la SDP. | 100
Tercer componente: Rendición de Cuentas | 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.2 | Número de diálogos ciudadanos realizados | Realizar un (1) diálogo ciudadano de Rendición de cuentas del sector planeación de la administración distrital | Diseñar e implementar estrategia de rendición de cuentas. | 2020-10-01 | 2020-12-30 | Dirección de Planeación | Se diseño e implemento la estrategia de redición de cuentas, el documento se publicó en la página web en la pestaña de rendición de cuentas en el siguiente link: http://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales El 18 de diciembre la Secretaria Distrital de Planeación realizó el diálogo ciudadano ‘Balance de la SDP’, a través de un Facebook Live, en el que contó a la ciudadanía cómo van los temas estratégicos liderados por la entidad. Para participar de este espacio, se dispuso de un link de Facebook: https://www.facebook.com/237011013052815/posts/3539335882820295/?d=n Y se realizó conexión y transmisión por YouTube en el link: https://www.youtube.com/watch?v=i0UAdyfNJB4 El diálogo ciudadano de Rendición de cuentas del sector planeación se puede consultar en el siguiente linK: https://mail.google.com/mail/u/1/?pli=1#inbox/KtbxLvhZjkXBwHKDGzRXqnGFWrDxLHGJvq?projector=1 | 100
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Número de seguimientos realizados | Realizar 2 seguimientos de la información pubicada en la página web en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Realizar revisión semestral del cumplimiento de la Ley de Transparencia de la informacion publicada en la página web de la SDP. | 2020-02-03 | 2020-10-31 | Dirección de Planeación | Se realizó el segundo seguimiento de la información publicada en la página web en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, El 15 de octubre se generó el Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2020 en el formato de la Procuraduría General de la Nación con una autoevaluación total de 100% en cumplimiento. ID 6687 SIIP. | 100
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | 1.5 Seguimiento | 1.5.1 | Número de Seguimientos realizados al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad | Tres (3) informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad: corte a diciembre 31 de 2019, abril 30 y agosto 31 de 2020. | Realizar seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad. | 2020-01-04 | 2020-09-16 | Oficina de Control Interno | La OCI realizó seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción institucional, según consta en el informe de seguimiento Mapa de Corrupción, así: a) con corte a Diciembre 2019, que fue radicado con el número 3-2020-00859 de enero 15 de 2020. b) Con corte a abril 30 de 2020 con el radicado 3-2020-08992 de mayo 14 de 2020 y c) con corte a agosto 31 de 2020 con el radicado 3-2020-15153 de septiembre 11 de 2020. Evidencia: 4984, 6136, 6567. | 100
Segundo componente: Estrategia de Racionalización de Trámites | 2.1 Racionalización de Trámites | 2.1.1 | % de presencia en el "SuperCADE Manitas" con los tramites del SISBEN | Hacer presencia con los trámites SISBEN en el nuevo punto de atención de la red CADE "SuperCADE Manitas" con el fin de ampliar la cobertura a la ciudadanía. | La Secretaria Distrital de Planeación, hará presencia con este trámite en el nuevo punto de atención de la red CADE "SuperCADE Manitas" con el fin de ampliar la cobertura a la ciudadanía. | 2020-02-03 | 2020-11-30 | Dirección de Sisbén | El Punto de atención de Sisbén de la SDP ubicado en el SuperCade Manitas entró en operación el 27 de octubre de 2020, dando inicio a la atención a la ciudadanía desde esa misma fecha, con 2 módulos de atención, dos informadores a cargo y un tercer informador brindado orientación previa a la ciudadanía. http://www.sdp.gov.co/noticias/planeacion-distrital-hace-presencia-supercade-manitas-tramites-sisben-1 | 100
Segundo componente: Estrategia de Racionalización de Trámites | 2.1 Racionalización de Trámites | 2.1.2 | 100% de racionalización realizada | Acción de racionalización realizada | Disminución de tiempos de servicio, Servicio integral y profesional al ciudadano del trámite "Consulta de documentación urbanística" , teniendo en cuenta el cambio de modelo de prestación de servicio, iniciado en el Archivo Central. | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | Se implemento el modelo de prestación de servicios en el Archivo de Manzanas y Planoteca de acuerdo a lo establecido en los protocolos. Se anexan las estadísticas de atención. Evidencia 6736 | 100
Tercer componente: Rendición de Cuentas | 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.2 | % de información publicada | 100% de la Información de los procesos de participación publicada | Publicar permanentemente la información de convocatoria y resultados de los procesos de participación ciudadana en la página web | 2020-01-15 | 2020-11-30 | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación | Se garantizó el acceso a la información con la articulación de la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones desde donde se dispuso un minisitio web en el portal http://www.sdp.gov.co/micrositios/pdd-2020-2024/multimedia, con el fin de publicar toda la información consolidada del Plan de Desarrollo 2020-2024: Un nuevo contrato social para la Bogotá del siglo XXI, el proceso de participación, la formulación y los documentos aprobados por el Concejo de Bogotá. Se realizaron publicaciones permanentes de: Página web SDP ¿ sección planes parciales de renovación urbana Página web SDP ¿ sección noticias Página web SDP ¿ calendario de participación | 100
Tercer componente: Rendición de Cuentas | 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones+12:37 | 3.2.1 | Número de documentos actualizados | (1) documento de la estrategia de Rendición de cuentas del sector planeación de la administración distrital actualizado | Actualizar el documento de la estrategia de rendición de cuentas del sector Planeación de la Administración Distrital (Definir (i) canales y metodologías que se emplearán para desarrollar las actividades de rendición de cuentas, (ii) mecanismos de capacit | 2020-02-03 | 2020-04-01 | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación | Se culminó el documento Construyendo un Gobierno Abierto - Estrategia de Rendición de Cuentas 2020, el cual describe la estrategia de rendición de cuentas de la Secretaría Distrital de Planeación que se plantea con el fin de generar información de calidad con lenguaje claro sobre los procesos y resultados de la gestión de la SDP, propiciando escenarios de diálogo en donde la ciudadanía conozca la gestión pública y se promueva la participación ciudadana para construir canales de comunicación doble vía con los diferentes actores sociales. El documento oficial se encuentra en la página web de la SDP. | 100
Tercer componente: Rendición de Cuentas | 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.2 | Número de diálogos ciudadanos realizados | Realizar un (1) diálogo ciudadano de Rendición de cuentas del sector planeación de la administración distrital | Diseñar e implementar estrategia de rendición de cuentas. | 2020-10-01 | 2020-12-30 | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación | Se diseño e implemento la estrategia de redición de cuentas, el documento se publicó en la página web en la pestaña de rendición de cuentas en el siguiente link: http://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales El 18 de diciembre la Secretaria Distrital de Planeación realizó el diálogo ciudadano ‘Balance de la SDP’, a través de un Facebook Live, en el que contó a la ciudadanía cómo van los temas estratégicos liderados por la entidad. Para participar de este espacio, se dispuso de un link de Facebook: https://www.facebook.com/237011013052815/posts/3539335882820295/?d=n Y se realizó conexión y transmisión por YouTube en el link: https://www.youtube.com/watch?v=i0UAdyfNJB4 El diálogo ciudadano de Rendición de cuentas del sector planeación se puede consultar en el siguiente linK: https://mail.google.com/mail/u/1/?pli=1#inbox/KtbxLvhZjkXBwHKDGzRXqnGFWrDxLHGJvq?projector=1 | 100
Tercer componente: Rendición de Cuentas | 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.3 | Número de parrillas de contenidos creadas | Crear una (1) Parrilla de Contenidos compartida con la Alcaldía Mayor de Bogotá | Crear una parrilla de contenidos con la información más relevante y de importancia para la ciudadanía y compartirla con la Alcaldía Mayor de Bogotá para que sea publicada en las redes sociales oficiales del Distrito | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones | Se construyo parrilla de redes sociales con los links y piezas de las noticias de la SDP que están en la pagína web con el fin de llevar a los ciudadanos a la lectura de las noticias por medio de las redes sociales, facebook, instagram y twitter. Se apoyó en la difusión de información de la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de Sinergias coordinadas por la entidad. La Secretaría Distrital de Planeación participó activamente a través de su cuenta oficial en twitter, facebook e instagram publicando todas las parrillas enviadas por el coordinador de la Alcaldía. Estas fueron las estrategias: 1. #ElPOTdeBogotá 2. #EnElRadarDelPOT 3. #TuAporteTuTerritorio 4. #TrabajoSiHay 5. #NavidadSeguraYFeliz 6. #RegiónMetropolitana 7. #BogotáProductiva24Horas 8. #DíaInternacionalDiscapacidad 9. #SisbénIV 10. #GABO 11. #RegalíasBogotá 12. #CTPD 13. #BogotáSolidariaEnCasa 14. #BogotáSinBarreras 15. #SDPCuentasClaras 16. #AnalíticaParaDecidir 1. Parrilla #SDPCuentasClaras para el live del 18 de diciembre. 2. Parrilla #EnElRadarDelPOT para el live del 16 de diciembre | 100
Tercer componente: Rendición de Cuentas | 3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.1 | % de ejecución de apoyo logístico, administrativo y metodológico al CTPD | 100% de Apoyo logístico, administrativo y metodológico al CTPD | Brindar apoyo logístico, administrativo y metodológico al CTPD. | 2020-01-02 | 2020-12-30 | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación | Se realizó apoyo administrativo al Consejo Territorial de Planeación Distrital en la elaboración y archivo de actas de reunión y listados de asistencia de cada una de las plenarias, mesas directivas y compilación de actas de reuniones de las diferentes comisiones, informe de vacancias de primer y segundo semestre 2020,convocatoria audiencias públicas CPTD, convocatoria para cubrir dichas vacancias; también la evaluación de aspirantes para elección por ternas e instalación del CTPD, de la siguiente manera: ¿ Elaboración de oficios a secretarias técnicas de los diferentes sectores a representar según la vacancia. ¿ Gestión de piezas comunicativas y publicación en el banner de la SDP, y en el minisitio para convocar la presentación por ternas de los diferentes sectores para cubrir vacancias. ¿ Archivo y evaluación de hojas de vida recibidas en la convocatoria hecha por la secretaria técnica del CTPD. ¿ Informe de evaluación por ternas hecho por la secretaria técnica del CTPD para la elección de los nuevos consejeros del CTPD. ¿ Plenaria y elección de la Junta Directiva 2020 del CTPD. ¿ Archivo del borrador del PDD entregado por la alcaldesa al CTPD. ¿ Elaboración de 22 actas de plenaria, 20 actas de mesa directiva. 9 actas de comité técnico coordinador del convenio con la UNAL. ¿ Convocatoria a 93 reuniones de comisiones del CTPD. ¿ Elaboración de certificaciones y oficios del CTPD. ¿ Convocatoria e invitaciones a 6 audiencias públicas hechas por el CTPD. ¿ Elaboración del informe de vacancias primer y segundo semestre de 2020. | 100
Tercer componente: Rendición de Cuentas | 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.1 | Número de Seguimientos realizados a la implementación y avances de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad | Tres (3) informes de seguimiento a la implementación y avances de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad: corte a diciembre 31 de 2019, abril 30 y agosto 31 de 2020. | Realizar tres seguimientos a la implementación y avances de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad. | 2020-10-01 | 2020-09-16 | Oficina de Control Interno | La OCI realizó seguimiento a la implementación y avances de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad, así: a) con corte a Diciembre 2019, con el radicado 3-2020-00812 de enero 15 de 2020. b) con corte a abril 30 de 2020 con el radicado 3-2020-08995 de mayo 14 de 2020 y c) con corte a agosto 31 de 2020 con el radicado 3-2020-15155 de septiembre 11 de 2020. Evidencia: 4984, 6136, 6567 y radicados mencionados | 100
Cuarto Componente: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Número de Seguimientos realizados a la prestación de la atención en la entidad. | Dos (2) informes de seguimiento a la prestación de la atención en la entidad. | Realizar informes de seguimiento a la prestación de la atención en la entidad | 2020-02-28 | 2020-12-31 | Oficina de Control Interno | La OCI realizó seguimiento a la implementación y avances de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad, así: a) con corte a Diciembre 2019, con el radicado 3-2020-00812 de enero 15 de 2020. b) con corte a abril 30 de 2020 con el radicado 3-2020-08995 de mayo 14 de 2020 y c) con corte a agosto 31 de 2020 con el radicado 3-2020-15155 de septiembre 11 de 2020. Evidencia: 4984, 6136, 6567 y radicados mencionados | 100
Cuarto Componente: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.2 | Número de matrices de seguimiento elaboradas | 1 Matriz de seguimiento al Plan de Acción de la Política e Servicio al Ciudadano | Realizar el seguimiento a las actividades del Plan de Acción de la Política de Servicio al Ciudadano para la SDP de acuerdo con el modelo de seguimiento y medición a la calidad del servicio de la Secretaría General. | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano | La Dirección de Servicio al Ciudadano hace seguimiento a las acciones propuesta en la Matriz de Seguimiento de las Acciones en el marco de MIPG ha venido presentado los reportes antes la Secretaría General y para el mes de diciembre debe hacer el reporte de Seguimiento del Plan de Acción de la Política se han dado algunos avances en gestión que para el año 2021 se espera se reflejen como son la interacción del aplicativo Bogotá Te Escucha, gestión para capacitar personal en Lengua de Señas y se hizo la gestión de recursos en el anteproyecto 2021 para la señalización de la entidad. | 100
Cuarto Componente: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.3 | % de avance en la revisión y actualización documentos SIG | 100% de Documentos programados para revisión y actualización en el Sistema de la entidad de la dirección de servicio al ciudadano | Revisión y actualización de documentos SIG de la Dirección de Servicio al Ciudadano programados para la vigencia, teniendo en cuenta directrices del proceso M-CA-003 y actualizaciones normativas | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano | Para la vigencia la dirección priorizó los formatos utilizados a la ciudaanía (antecedentes informes POA 6262). como resultado de la revisión documental: Se pudieron actualizar en el SIG los procedimientos: M-PD-058 de atención personalizada que incluye todos los instructivos y protocolos creados e inscritos en el SIG del año 2019. Y Se actualizó el procedimiento M-pd-048 y la ficha resumen del Comité Interinstitucional de Servicio al Ciudadano. evidencia 6949 | 100
Cuarto Componente: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.4 | Documento de Estrategia de Servicio a la Ciudadanía SDP 2021-2024 | Un(1) documento | Revisar y definir la Estrategia de Servicio a la Ciudadanía para el cuatrenio 2021 - 2024 en el marco del Conpes Distrital 03 de 2019 y Política de Desarrollo Institucional MIPG de Servicio al Ciudadano e indicadores de seguimiento. | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano | La Dirección de Servicio al ciudadano formuló una Estrategia de Servicio al Ciudadano que recopile, valore y atienda sus necesidades, teniendo como base el plan de desarrollo, lo formulado en el proyecto de Inversión 7636- Fortalecimiento Institucional, y uno de los objetivos especificos es implementar la estrategia de servicio a la ciudadanía. Antecedentes informe POA 6262, avances de formulación en el documento 6762 , en el informe para el Indicador de cumplimiento de la meta se dejan los elementos conceptuales de la estrategia y las acciones ejecutadas en el 2020. Evidencia 6941. Documentos adicionales DRIVE ruta: evidencia 6919 | 100
Cuarto Componente: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | No. De Acciones Implementadas Fortalecer Canal Telefónico/No. De acciones programadas para canal telefónico | Acciones implementadas | Definir e implementar acciones para la mejora del servicio del canal telefónico que incluya fortalecimiento del agendamiento de la atención especializada de la SDP. | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano | Uno de los avances significativos en el cuatrienio 2016-2020 fue el fortalecimiento de la atención del canal telefónico. Para el año 2020 en el marco de la crisis sanitaria por el COVID-19 la alternativa para acceder a servicios por agendamiento a través de canal telefónico se fortaleció con las alianza que se tiene con la Secretaría General y la prestación del Servicio de la Línea 195 a la fecha la entidad orienta sobre los trámites y servicios en forma general, hace registro de solicitudes de segundo nivel para trámites y servicios sisbén, registro de llamadas para agendamiento de citas virtuales y finalizando el año para el agendamiento de citas para los servicios documentales. Así mismo se fortaleció la prestación del servicio para devolución de llamadas relacionadas con Encuesta Sisbén con líneas facilitadas por IDIPRON en el marco del Convenio y para el seguimiento y verificación del servicio de citas virtuales con línea propia. Ver informe de Agendamiento de citas (evidencia 6740), registro de devolución llamadas Sisbén (evidencia 6745) Estadísticas de Servicio (6742) | 100
Cuarto Componente: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.2 | Número de informes realizados | Dos (2) Informes con resultados y análisis de la satisfacción de atención especializada. | Realizar y socializar 2 informes sobre la satisfacción del servicio en la atención presencial especializada, de acuerdo con los lineamientos de la Guía E-IN-014. | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano | De acuerdo al nuevo modelo de servicio de citas virtuales por agenda miento, el seguimiento del servicio se está realizando con encuesta compartida a los usuarios del servicio. Se cuenta a noviembre con 45 encuestas diligenciadas y se generó las estadísticas de servicio obteniendo un nivel de satisfacción del servicio del 92% escala top two box y 4,74 en promedio ponderado, calificación de 9 atributos y con una alto nivel de aceptación del servicio. Queda pendiente informe final a 31 de diciembre con encuestas realizadas. Evidencia 6748. Informe actualizado con cifras a diciembre. Carpeta DRIVE ruta evidencia: 6919. | 100
Cuarto Componente: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.3 | Número de documentos elaborados | Elaborar Un (1) Documento con la relación de actividades realizadas y resultados o productos obtenidos. | Realizar gestión de alianzas estratégicas con Entidades del Orden Distrital y/o Nacional para el fortalecimiento de los canales de atención de la SDP. | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano | La dirección de Servicio al ciudadano durante el período continua en el marco de las líneas de la Estrategia de Servicio al ciudadano implementando acciones para fortalecer los diferentes canales de atención para el período se resalta la puesta en marcha de dos puntos de atención de los trámites y servicios SISBEN en el SUPERCADE MANITAS. La firma del nuevo Convenio para la prestación de los servicios de la entidad en la Red Cade con la Secretaría General. El fortalecimiento del canal telefónico con capacitaciones a los orientadores de la Línea 195 sobre trámites y servicios de la entidad, además de la construcción de formulación para el registro de citas de Archivo Central y Planoteca. Evidencia 6769 | 100
Cuarto Componente: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.4 | Número de informes elaborados | Elaborar un (1) Informe de seguimiento trimestral al servicio de atención especializada por agendamiento - punto único | Elaborar informes trimestral de seguimiento al servicio de atención especializada e identificación de oportunidades de mejora. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano | El canal de atención especializada durante el segundo semestre cambio, debido a la implementación de los controles de acceso para atención personalizada en el Supercade CAD. Para ello se está brindando el servicio através de agendamiento para citas virtuales . El informe de activiades se encuentra en la evidencia informe 6740 y de medición del servicio 6748 a noviembre de 2020. Información actualizada a diciembre se encuentra en el repositorio de DRIVE (ruta de acceso evidencia 6919). Ver antecedentes informe POA 6262 | 100
Cuarto Componente: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.5 | Número de informes elaborados | Informe trimestral de Georreferenciación de Expedientes | Realizar informe trimestral de estadísticas y análisis de la información registrada en las herramientas dispuestas para la Georreferenciación de expedientes. | 2020-05-01 | 2020-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano | A noviembre de 2020 se cuenta con los informes a octubre de georeferenciación, se entrega informe con evidencia metodológica de la construcción del informe y evidencias de la consulta en DRIVE de los informes. Se hará conservación documental en el servidor SERVICIO AL CIUDADANO que facilita la conservacilón de los informes por la vigencia y un año más. Evidencia 6760 | 100
Cuarto Componente: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.3 Talento Humano | 4.3. | % de avance de diseño e implementación de la campaña | 1 campaña diseñada e implementada | Diseñar e implementar una campaña interna para fortalecer competencias en: lenguaje claro, conocimiento trámites y servicios, apropiación de protocolos de servicio, ventanilla hacia adentro y hacia afuera en el marco de MIPG. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones | Durante el periodo de octubre-noviembre-diciembre se promocionaron los trámites y servicios con las siguientes acciones: se diseñó avanzó en la implementación de la campaña completa para 1 año y se divulgó la etapa de expectativa de una campaña de sensibilización a los servidores y público externo sobre Lenguaje Claro. | 100
Cuarto Componente: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.3 Talento Humano | 4.3.1 | % de avance en la elaboración del documento de estrategia de sensibilización, comunicación y pedagogía 2020-2024. | Documento con la estrategia de sensibilización, comunicación y pedagogía 2020-2024 de los trámites y servicios de la entidad. | Definir una estrategia de sensibilización, comunicación y pedagogía 2020-2024 que buscan fortalecer el conocimiento de la ciudadanía con respecto a la misionalidad, competencias, trámites y servicios que ofrece la entidad. | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano | A 30 de noviembre se avanzó en la formulación para una estrategia de sensibilizarnos, comunicación y pedagogía 2020-2024 que busca fortalecer el conocimiento de la ciudadanía con respecto a la misionalidad, competencias, trámites y servicios que ofrece la entidad. Se socializó la parte conceptual y antecedentes con las Dirección de Participación y Comunicación y la Oficina de Prensa y Comunicaciones. El 31 de diciembre se contará con el documento de estrategia y responsables para su implementan de acuerdo con la viabilidad de las acciones que se definan para hacer sinergia y lograr un mejor resultado en beneficio de la ciudadanía. (evidencia 6743) | 100
Cuarto Componente: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.3 Talento Humano | 4.3.2 | % de avance de diseño e implementación del programa de cualificación | 100% de diseño e implementación del programa de cualificación en servicio a la ciudadanía | Diseño, implementación de programa de cualificación planteada para el desarrollo y fortalecimiento de competencias laborales en servicio a la ciudadanía. | 2020-01-03 | 2020-12-31 | Dirección de Gestión Humana | Se desarrollaron acciones para cualificar a los servidores de servicio al ciudadano en atención al ciudadano para atender mejor y de manera mas acorde con las necesidades de los usuarios, participando en las actividades de Que dice la SDP en una jornada de lenguaje claro, Aunque se logró acceder a la virtualidad se tiene un largo camino por recorrer para mejorar la coordinación con entidades oferentes del orden distrital y nacional, lograr una mayor participación y aprovechamiento de las actividades. Se realizó el diagnóstico de necesidades de capacitación 2021 con el nivel directivo de cada dependencia para identificar necesidades transversales de la entidad y específicas por dependencia. Se inició la definición de los temas de aprendizaje que pueden trabajarse mediante Comunidades de Aprendizaje para crear Proyectos de Aprendizaje en Equipo (PAE) por subsecretaría con diferentes grados de experticia. | 100
Cuarto Componente: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.4 Normativo y procedimental | 4.4.1 | No. De reportes generados para la verificación de la implementación del sistema de seguimiento a la satisfacción del servicio en tiempo real. | Reportes de verificación de la implementación del sistema de seguimiento a la satisfacción del servicio en tiempo real. | Implementación de un sistema de seguimiento a la satisfacción del servicio en puntos de atención en tiempo real a través de calificadores de servicio. | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano | Para el segundo semestre de acuerdo a la apertura gradual de los puntos de atención se actualizaron los usuarios y funcionamiento en equipos del software asociado a los calificadores ubicados en los puntos de atención. Se realizó informe cuantitativo de registros y un primer nivel de satisfacción, donde se resalta el porcentaje de calificación en Excelente del 74,9% Nivel Bueno 23,6% ver evidencia 6694 | 100
Cuarto Componente: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Número de presentaciones realizadas/Número de presentaciones programadas | Presentaciones realizada a dependencias. | Presentar a las dependencias responsables los resultados del estudio cualitativo de los servicios y/o trámites obtenidos en el 2019 e identificar oportunidades de mejora viables para incluir en el plan de la estrategia de servicio de la entidad de corto, mediano y largo plazo. | 2020-02-03 | 2020-08-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano | Las presentaciones de los estudios cualitativos se realizaron en el trimestre pasado en la mayoría y para el presente trimestre se presentaron resultados de Licencias de Intervención Espacio Público y Estaciones Radioeléctricas. Con las presentaciones se ha tenido la oportunidad de dar a conocer a los servidores la opinión que tienen los ciudadanos del servicio sus fortalezas y debilidades. En la mayoría de los ejercicios se reconoce el talento humano pero se evidencia que hay temas normativos que complejizan la tarea como es el caso de las Estaciones Radioeléctricas con el aumento de demanda de este servicio, Se proyecta a diciembre terminar presentaciones. Evidencia 6744 | 100
Cuarto Componente: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.2 | % de avance en la elaboración del documento de la línea de acción SDP comunica claramente. | Documento para implementar línea de acción "SDP comunica" | Realizar documento con las actividades y responsables para implementación en la SDP de la línea de acción de "SDP comunica claramente" e inventario de documentos para implementar metodologías del Laboratorio de Lenguaje Calro. | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano | El informe de actividades realizadas para el periodo se encuentra en la evidencia 6770. se avanzó en la traducción de documentos de la guía de trámties y servicios, en dos documentos postulados por las dependencias un formato de trámite especial y el documento de polítca de datos personales. Así mismo se entrega la evidencia del taller de lenguaje claro del 04 de noviembre de 2020 | 100
Cuarto Componente: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.3 | Publicación en portal web de la entidad realizada. | Publicación realizada. | Realizar la publicación de documento resumen con los resultados de la caracterización de usuarios y principales resultados del Estudio de Satisfacción 2019. | 2020-02-03 | 2020-04-30 | Dirección de Servicio al Ciudadano | La acción se ejecutó oportunamente, se corrige error el numero de la evidencia anterior: 5229 y correcta 5259, El informe gue publicado en elportal web URL: http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/202004-resumen-caracterizacion-estudio-satisfaccion-2019.pdf. Fue reportado en Informe POA -. Evidencia 5681 paginas 2 y 3. | 100
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.10 | % de avance de la revisión de trámites | 100% de revisión de Información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y/o los procedimientos del SIG , por parte los administradores de trámites de las áreas responsables | 2020-02-01 | 2020-12-01 | Dirección de Planes Maestros y Complementarios | Se actualizo el formato M-FO-022 SOLICITUD PLANES DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO Y_O PLANES DE IMPLANTACIÓN, en el aplicativo SUIT y en la página WEB de la SDP y se realizó la solicitud por intermedio de la dirección de Planeación de la SDP, la actualización en la página de Guía de Tramites y se socializo a los funcionarios de la dirección para su implementación. | 100
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.11 | % de avance de la revisión de trámites | 100% de revisión de Información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y/o los procedimientos del SIG , por parte los administradores de trámites de las áreas responsables | 2020-02-01 | 2020-12-01 | Dirección de Sisbén | Se revisó y actualizó la información de los trámites inscritos en el SUIT. ID:6953 | 100
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.12.1 | % de avance de la revisión normativa y de procedimientos internos del área | 100% de revisión la información normativa y de procedimientos internos del área | Revisar la información normativa y de procedimientos internos del área con el fin de identificar si hay trámites suceptibles de ser inscritos en el SUIT. | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Dirección de Ambiente y Ruralidad | Se evaluo y no se identificaron trámites suceptibles de ser inscritos en el SUIT, debido a los procesos misionales de la Dirección de Ambiente y Ruralidad. | 100
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.12.2 | % de avance de la revisión normativa y de procedimientos internos del área | 100% de revisión la información normativa y de procedimientos internos del área | Revisar la información normativa y de procedimientos internos del área con el fin de identificar si hay trámites suceptibles de ser inscritos en el SUIT. | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana | El avance en las actividades que llevan al avance de los meses de agosto a Diciembre 31 de 2020 se reportan en el mes de enero de 2021, de acuerdo a la programación que se estableció para el generar el avance. | 100
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.12.3 | % de avance de la revisión normativa y de procedimientos internos del área | 100% de revisión la información normativa y de procedimientos internos del área | Revisar la información normativa y de procedimientos internos del área con el fin de identificar si hay trámites suceptibles de ser inscritos en el SUIT. | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Dirección de Legalización y Mejoramiento Integral de Barrios | Avance acumulado del 90% a Noviembre 30 del 2020. Se realizo cargue A-FO-139 ANUNCIO DE INGRESO, MODIFICACIÓN O RETIRO DE DOCUMENTOS SIG, con radicado No 3-2020-17577 de fecha 19 de Octubre del 2020, para la actualización del Procedimiento de Legalización de Barrios con base en la revisión preliminar de las Normas que se han presentado modificación e involucran análisis en los temas de Legalización por la Dirección y los profesionales a cargo de la Legalización de Barrios. Se avanzó de manera importante con una primera reunión el día 29 de octubre del 2020 con el Departamento Administrativo de la función pública, en acompañamiento del liderazgo de la Dirección de Planeación ¿SDP, con la finalidad de avanzar en la revisión y consulta de inscripción del Trámite de Servicios de Legalización de Barrios en SUIT por la Secretaria Distrital de Planeación en el marco del Servicio al Ciudadano y las partes interesadas. Evidencias: 6573- 6574 Cumplimiento del 100% a Diciembre 31 del 2020. Se culmina con la revisión normativa y procedimental al procedimiento M-PD-086- Legalización de Barrios. Se avanzó de manera importante con una segunda reunión el día 04 de Diciembre del 2020 con el Departamento Administrativo de la función pública, Hábitat, Legalización de Barrios- SDP en acompañamiento y liderazgo de la Dirección de Planeación-SDP, con la finalidad de avanzar en la revisión y consulta de inscripción del Trámite de Servicios de Legalización de Barrios en SUIT. Se estima el cargue en la actualización del Procedimiento M-PD-086 Legalización de Barrios con base en los conceptos normativas y de viabilidad de inscribir el procedimiento Legalización de Barrios en SUIT en próximas reuniones con el Departamento Administrativo de la Función Pública. Evidencias: 6583. | 100
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.12.4 | % de avance de la revisión normativa y de procedimientos internos del área | 100% de revisión la información normativa y de procedimientos internos del área | Revisar la información normativa y de procedimientos internos del área con el fin de identificar si hay trámites suceptibles de ser inscritos en el SUIT. | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos | En jornada de trabajo con el funcionario de la Oficina de Planeación German Parra se realizó el ingreso del trámite Estaciones Radioeléctricas al SUIT ya quedo inscrito en el SUIT mediante número 76526, Se recibió acompañamiento del DAFP en la revisión del contenido de la inscripción del trámite al SUIT Se enviaron los respectivos oficios a comunicaciones y servicio al ciudadano para la actualización del contenido de la página web y en la actualización del contenido de los servicios ofertados por la SDP. Adicionalmente se procedió a realizar la revisión de los procedimientos y formatos relacionados con la propuesta para el permiso de estaciones radioeléctricas en el D.C. | 100
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.12.5 | % de avance de la revisión normativa y de procedimientos internos del área | 100% de revisión la información normativa y de procedimientos internos del área | Revisar la información normativa y de procedimientos internos del área con el fin de identificar si hay trámites suceptibles de ser inscritos en el SUIT. | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Dirección de Taller del Espacio Público | Se realizo el analisis de los procedimientos de la Dirección del Taller del Espacio Público y de los 5 procedimientos solamente 2 de ellos (Licencias de Intervención y Ocupación del Espacio Público y Sustituciones de uso del suelo son las que son solicitadas por la ciudadania, los otros procedimientos son internos de la DTEP. | 100
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.12.6 | % de avance de la revisión normativa y de procedimientos internos del área | 100% de revisión la información normativa y de procedimientos internos del área | Revisar la información normativa y de procedimientos internos del área con el fin de identificar si hay trámites suceptibles de ser inscritos en el SUIT. | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Dirección de Norma Urbana | Revisados los procedimientos a cargo de la Dirección de Norma Urbana, no se han identificado trámites susceptibles de ser inscritos en el SUIT. En lo relacionado con "PERMISO DE UBICACIÓN PARA PLANTA MÓVIL DE CONCRETO" mediante radicado 3-2020-14230 de 27/08/2020 se presentó proyecto de decreto en el cual esta función se delega a las Curadurías Urbanas, el mismo se encuentra en revisión por parte de la Subsecretaría de Planeación Territorial y posterior firma de la señora Alcaldesa. En cuanto al "ADOSAMIENTO Y PAREAMIENTO DE EDIFICACIONES EN TIPOLOGÍA AISLADA." el mismo es susceptible de eliminación con ocasión a la expedición del futuro Plan de Ordenamiento Territorial y sus decretos reglamentarios. | 100
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.12.7 | % de avance de la revisión normativa y de procedimientos internos del área | 100% de revisión la información normativa y de procedimientos internos del área | Revisar la información normativa y de procedimientos internos del área con el fin de identificar si hay trámites suceptibles de ser inscritos en el SUIT. | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Dirección de Planes Parciales | ID 1355 PAAC se revisó que los 4 trámites de la DPP se encuentran actualizados en el SUIT y la Guía de Trámites, el 7 de mayo, 1 de septiembre y el 24 de diciembre de 2020 Evidencias 5265, 5914 y 6846 | 100
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.12.8 | % de avance de la revisión normativa y de procedimientos internos del área | 100% de revisión la información normativa y de procedimientos internos del área | Revisar la información normativa y de procedimientos internos del área con el fin de identificar si hay trámites suceptibles de ser inscritos en el SUIT. | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Dirección de Planes Maestros y Complementarios | Se actualizo el formato M-FO-022 SOLICITUD PLANES DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO Y_O PLANES DE IMPLANTACIÓN, en el aplicativo SUIT y en la página WEB de la SDP y se realizó la solicitud por intermedio de la dirección de Planeación de la SDP, la actualización en la página de Guía de Tramites y se socializo a los funcionarios de la dirección para su implementación. | 100
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.2 | % de publicación de la información del SGR | 100% de la Información del Sistema General de Regalías actualizado en la página web de la SDP | Información de Sistema General de Regalías actualizado en la página web de la SDP | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Subsecretaría de Planeación Socieconómica | Respecto a la página WEB de Regalías Bogotá, durante el periodo ha realizado la actualización de manera periódica, la última actualización de los proyectos que se encuentran en ejecución se realizó de acuerdo con la información reportada por cada uno de los ejecutores en la plataforma Gesproy y está al corte del 18 de agosto de 2020, con el estado de cada proyecto con información tal como: avance físico, financiero, valor comprometido y pagado, así como información general como: población beneficiada, alcance y en algunos, la descripción del proyecto. Así mismo, Se han realizado ajustes en cada una de las secciones del portal web Por otro lado, en la sección Fondos se publica de manera mensual un cuadro resumen en el cual se actualiza toda la información relacionada con el avance de cada uno de los proyectos igualmente se ha realizado la publicación de contenidos tales como: Decretos, Resoluciones, Actas y Acuerdos de OCAD, noticias de interés, entre otras. De igual manera se elaboraron cuatro banners para la sección de inicio de la página principal del portal, Uno para invitar a conocer el manual de Buenas prácticas en la implementación del Sistema General de Regalías en la ciudad de Bogotá y uno por cada uno de los Fondos existentes incluyendo en ellos el número de proyectos y el valor la inversión. | 100
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.3 | Número de Seguimientos realizados a la estrategia de racionalización de trámites de la entidad | Tres informes de seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites de la entidad: corte a diciembre 31 de 2019, abril 30 y agosto 31 de 2020. | Realizar tres seguimientos a la estrategia de racionalización de trámites de la entidad en cuanto a los resultados logrados en la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y procedimientos. | 2020-02-03 | 2020-09-16 | Oficina de Control Interno | La OCI realizó seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites de la entidad, según consta en el informe de seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites de la entidad, así: a) con corte a Diciembre 2019, que fue radicado con el número 3-2020-00804 de enero 15 de 2020. b) Con corte a abril 30 de 2020 con el radicado 3-2020-08932 de mayo 13 de 2020 y c) con corte a agosto 31 de 2020 con el radicado 3-2020-15156 de septiembre 11 de 2020. Evidencia: 4984, 6136, 6567 y radicados mencionados | 100
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.4 | % de avance de la revisión de trámites | 100% de revisión de Información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y/o los procedimientos del SIG , por parte los administradores de trámites de las áreas responsables | 2020-02-01 | 2020-12-01 | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | Se ha venido implementando el modelo de operación del Archivo de Manzanas y de la Planoteca de acuerdo al modelo implementado en el Archivo Central para lo cual se evidencian las estadísticas correspondientes. Evidencia 6736 - 6721 | 100
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.5 | % de avance de la revisión de trámites | 100% de revisión de Información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y/o los procedimientos del SIG , por parte los administradores de trámites de las áreas responsables | 2020-02-01 | 2020-12-01 | Dirección de Estratificación | Se revisó la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y/o los procedimientos del SIG | 100
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.6 | % de avance de la revisión de trámites | 100% de revisión de Información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y/o los procedimientos del SIG , por parte los administradores de trámites de las áreas responsables | 2020-02-01 | 2020-12-01 | Dirección de Taller del Espacio Público | Se actualizo la plataforma del SUIT teniendo en cuenta las actualizaciones procedimentales y de formatos realizados por la DTEP al interior de la SDP en los meses de Octubre a Diciembre. ID Evidencia:6925 | 100
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.7 | % de avance de la revisión de trámites | 100% de revisión de Información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y/o los procedimientos del SIG , por parte los administradores de trámites de las áreas responsables | 2020-02-01 | 2020-12-01 | Dirección de Planes Parciales | ID 1355 PAAC se revisó que los 4 trámites de la DPP se encuentran actualizados en el SUIT y la Guía de Trámites, el 7 de mayo, 1 de septiembre y el 24 de diciembre de 2020 Evidencias 5265, 5914 y 6846 | 100
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.8 | % de avance de la revisión de trámites | 100% de revisión de Información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y/o los procedimientos del SIG , por parte los administradores de trámites de las áreas responsables | 2020-02-01 | 2020-12-01 | Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos | El Decreto Único "Por medio del cual se expide el Decreto Único que establece el marco para los procedimientos, las normas urbanísticas, arquitectónicas y técnicas para la localización, instalación, de Estaciones Radioeléctricas utilizadas en la prestación de los servicios públicos de TIC en Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones", se encuentra en revisión por parte Subsecretaría Territorial de Planeación, se está a la espera de las observaciones finales para su remisión a la Secretaria General. | 100
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.9 | % de avance de la revisión de trámites | 100% de revisión de Información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y/o los procedimientos del SIG , por parte los administradores de trámites de las áreas responsables | 2020-02-01 | 2020-12-01 | Dirección de Servicio al Ciudadano | Se ha venido haciendo seguimiento a las estadísticas de servicio de la entidad y en el detalle está pendiente el específico de reporte POA (evidencia 6742, se han adelantado actividades para traducir los documentos publicados en la Guía de trámites y servicios ( ver evidencia 6770) y la actualización de procedimientos como el M-PD-048. Avances reporte SUIT 6776. Se dejan evidencias Diciembre en DRIVE Carpeta Evidencias_actividades_DSC (ruta evidencia 6919) | 100
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | 5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | No. de informes PQRSF realizados/No. De informes mensuales programados | Elaborar doce (12) Informes de seguimiento a PQRSF publicados en portal web. | Realizar informes con la gestión realizada sobre peticiones, quejas, reclamos, sugerencia y felicitaciones - PQRSF recibidos tanto a través de la herramienta Bogotá Te Escucha como por los canales propios de la Entidad. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano | Se tiene proyectado a diciembre 31 gestionar todas las peticiones recibidas por el SISTEMA BOGOTA TE ESCUCHA, el incremento de las solicitudes recibidas por el sistema está el encima del 1000% de las recibidas en enero 223 a 2458 en el mes de octubre, uno de los motivos es la alta demanda de solicitudes relacionadas con el Sistema Bogotá Solidaria base para acceder a los auxilios distritales coordinados por la Secretaría de Hacienda. la Evidencia es el 6707. Los informes han sido publicados en el link: http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/servicio-ciudadano/informes, se | 100
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | 5.3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | avance de actualización del índice de información clasificada y reservada | 1 actualización del "Índice de Información clasificada y Reservada | Actualizar el "Índice de Información clasificada y Reservada" (Art 20. ley 1712) | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | Durante el trimestre se da cumplimiento a la actualización de los registros de información del "índice de información Clasificada y reservada Evidencia 6669 | 100
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | 5.4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Número de piezas diseñadas y divulgadas | Elaborar y divulgar Dos (2) Piezas comunicativas que incluyan subtítulos y/o lenguaje de señas | Diseñar y realizar piezas comunicativas con subtítulos y/o lenguaje de señas para divulgar trámites y servicios de la entidad a través de los diferentes canales de atención de la SDP | 2020-01-03 | 2020-12-30 | Dirección de Servicio al Ciudadano | Para el período de logró que un vídeo de 11 minutos fuera subtitulado a finales de diciembre se espera contar con esta pieza comunicativa con lengua de señas. La Secretaría Distrital de Planeación en el marco de acciones que faciliten la divulgación de trámites y servicios ha incluido en espacios de divulgación de temas estratégicos en los foros de FACEBOOK LIVE de la entidad traducción de lengua de señas. (Evento Alcaldesa despachando desde la SDP - publicado en facebook: https://fb.watch/2kc02_s7fs/ ; Video sobre consulta trámite SISBEN subtitulado consulta facebook https://fb.watch/2kciZ-NbS-/; video de trámites y servicios subtitulado https://drive.google.com/file/d/1XTJfRaWmj7n58yq8P30ZU7XVa_Dz1mS0/view?usp=sharing) | 100
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Número de informes elaborados | Elaborar 3 Informes de Solicitudes de Acceso a la Información en la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página WEB de la Secretaría Distrital de Planeación. | Generar informes trimestrales de Solicitudes de Acceso a la Información registrados en la página web de la SDP | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | Desde el mes de noviembre se encuentra publicado el informe de Solicitudes de Acceso a la Información registrados en la página web de la SDP, correspondiente al 3 trimestre del año, cabe anotar que esta actividad desde el mes de enero de 2021, para el reporte del cuarto trimestre es responsabilidad de la Direcciòn de Servicio al Ciudadano. Evidencia 6937 | 100
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.1 Código de Integridad | 6.1.1 | % de invitaciones realizadas | 100% de invitaciones realizadas | Invitar a los gestores a las capacitaciones programadas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Veeduría, ESAP, et., sobre Código de Integridad | 2020-07-01 | 2020-12-15 | Dirección de Gestión Humana | Se hizo la invitación a los gestores de integridad para participar en a la capacitación programadas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, sobre Código de Integridad, se participó en el concurso Senda de Integridad. | 100
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.1 Código de Integridad | 6.1.10 | Número de Campañas de divulgacion | Una (1) campaña de divulgación | Divulgación del Código de Buen Gobierno y sus instrumentos. | 2020-03-20 | 2020-10-31 | Dirección de Gestión Humana | Se hizo reunión virtual con la Dirección de Planeación donde se revisaron y ajustaron los textos que fueron remitidos a la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones para que adelantara la divulgación del Código de Buen Gobierno y sus instrumentos. ev 5921 de otra parte en reunión virtual con el Comite de Gestión y Desempeño se presentó el avance realizado a la revisión realizada por la Dirección de Planeación para establecer si se elimina el código dado que algunas políticas estan contempladas en MIPG actividad que quedó para 2021, evidencia en el acta de reunión de dicho comité del mes de diciembre que se puede consultar en la Dirección de Planeación | 100
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.1 Código de Integridad | 6.1.11 | Número de Herramientas implementadas | Una (1) herramienta implementada | Implementación herramienta para diagnosticar el nivel de apropiación del Código de Buen Gobierno | 2020-11-02 | 2020-11-30 | Dirección de Gestión Humana | Se revisó que el código de buen gobierno esta contemplado en las dimensiones de MIPG, para lo cual la entidad tiene diferentes cursos que dicta el DASCD y DAFP con lo que se obliga a los servidores a realizarlo y a mejorar sus conocimientos al respecto, ya que se tiene propuesto eliminar el código de Buen Gobierno, se presentó informe al Comité de Gestión y Desempeño en sesión del mes de diciembre, la evidencia se encuentra en el acta de reunión de dicho comité del mes de diciembre que se puede consultar en la Dirección de Planeación. | 100
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.1 Código de Integridad | 6.1.12 | Número de Campañas de divulgacion | Una (1) campaña de divulgación | Campaña para divulgar los comportamientos asociados a cada uno de los valores del codigo de integridad | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Dirección de Gestión Humana | La Oficina de Prensa hizo una campaña para socializar los valores del codigo de integridad desde la cuenta comunicacionesinternas@sdp.gov.co los dias: 25 de junio(todos los valores), 30 de Julio (Honestidad), 02 de julio (Respeto), 16 de julio(compromiso), así mismo crearón un minisitio en la intanet para que se puedan consultar tanto los valores como el Código de Integridad en la siguienhte dirección: http://portalinterno.sdp.gov.co/portal/page/portal/Departamos/PoliticasYreglamentacion Tambien, se emitieron por correo interno piezas comunicativas lusivas al código y por participación en el concurso Senda de Integridad dependencias los dias 20,21,24,27y 28 de agosto, 3,4 7,8, 10,14,15,16,17,18,21,22 de septiembre, 7,9,14,15,16,19,20,23,29 y 30 de octubre,24 de noviembre y 3 de diciembre de 2020 | 100
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.1 Código de Integridad | 6.1.13 | Número de Informes elaborados | Un (1) informe elaborado | Elaboración del informe anual de la gestión y resultados alcanzados | 2020-03-01 | 2020-12-01 | Dirección de Gestión Humana | Se consolida la información a través de los reportes del POA trimestrales, se presentó informe en sesión de diciembre del comité de gestión y desempeño, la evidencia se encuentra en el acta de reunión de dicho comité del mes de diciembre que se puede consultar en la Dirección de Planeación | 100
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.1 Código de Integridad | 6.1.14 | Número de Presentaciónes realizadas | Una (1) presentación | Presentación por parte de la Subsecretaría de Gestión Corporativa del informe anual de gestión y resultados alcanzados | 2020-03-01 | 2020-12-01 | Dirección de Gestión Humana | Se solicitó la adecuación el espacio en la página web para publicar la información correspondiente, la cual se publicará una vez se consolide por parte de la Dirección de Gestión Humana evidencia ID 6942 | 100
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.1 Código de Integridad | 6.1.15 | % de informacion publicada | 100% de informacion publicada en la pagina web | Publicar Información de talento humano en el sitio web. Información sobre acuerdos de gestión de gerentes públicos y/o directivos | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Dirección de Gestión Humana | Se adecuó el espacio en la página web para publicar la información correspondiente | 100
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.1 Código de Integridad | 6.1.16 | % de informacion publicada | 100% de informacion publicada en la pagina web | Publicar Información de talento humano en el sitio web sobre evaluacion de desempeño | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Dirección de Gestión Humana | Se solicitó la adecuación el espacio en la página web para publicar la información correspondiente,la cual se publicará una vez se consolide por parte de la Dirección de Gestión Humana evidencia ID 6942 | 100
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.1 Capacitaciones | 6.1.17 | % de capacitaciones realizadas | 100% de capacitaciones realizadas | Realizar Capacitación a los niveles. Directivo, Asesor, Técnico, Asistencial Misional, Asistencial Apoyo | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Dirección de Gestión Humana | Se capacitan servidores sobre temas variados como integridad, MIPG, etc. con base en la oferta de DASCD, DAFP, Planeación Nacional, ESAP, entre otros, aunque se logró acceder a la virtualidad se tiene un largo camino por recorrer para mejorar la coordinación con entidades oferentes del orden distrital y nacional para lograr una mayor participación y aprovechamiento de las actividades. Se realizó el diagnóstico de necesidades de capacitación 2021 con el nivel directivo de cada dependencia para identificar necesidades transversales de la entidad y específicas por dependencia. | 100
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.1 Trámites | 6.1.18 | Número de trámites Revisados | un (1) Trámite revisado | Revisar la información del trámite relacionado con el permiso para localizar e instalar estaciones radioelectricas, para determinar si se debe Incribir en el SUIT. | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos | El trámite ya se encuentra inscrito en SUIT. Se puede verificar la informacion en la pagina web de la entidad y en el SUIT siguiente link: http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=76527 | 100
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.1 Trámites | 6.1.19 | Porcentaje de actualizaciones realizadas | Realizar Actualizaciones mensuales por cada trámite, servicio y OPAS en el aplicativo SUIT. | Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites, servicios y OPAS en el aplicativo SUIT. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Dirección de Planes Maestros y Complementarios | Se realizó el seguimiento y actualización mensual en el SUIT y el PAAC de cada uno de los procedimientos inscritos, de la información a 31 de diciembre, y se registró en el aplicativo SIIP el seguimiento al Plan de Acción Anticorrupción de Atención al Ciudad, evidencias ID 6815, 6816, 6817, 6818. | 100
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.1 Código de Integridad | 6.1.2 | Número de campañas realizadas | 12 campañas dirigidas a la ciudadanía para la prevención de la corrupción en la prestación de los Servicios de la SDP | Publicar un banner en la página web de la SDP recordando la gratuidad de los trámites y servicios ofrecidos, así como la importancia de denunciar todo tipo de actos de corrupción observada en la prestación de los mismos. Dicho banner habilitará una encue | 2020-05-01 | 2020-12-30 | Oficina de Control Disciplinario Interno | Desde el mes de septiembre se encuentra publicado en la página web de la entidad el banner diseñado para que los ciudadanos conozcan la gratuidad de los tramites ofrecidos por la entidad y puedan realizan la encueta de servicio. el beneficio es generar confianza y credibilidad al ciudadano para acceder a la administración con el pleno convencimiento de que la labor de los funcionarios siempre esta encaminada a prestar un servicio publico en pro de la comunidad. | 100
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.1 Trámites | 6.1.20 | Porcentaje de actualizaciones realizadas | Realizar Actualizaciones mensuales por cada trámite, servicio y OPAS en el aplicativo SUIT. | Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites, servicios y OPAS en el aplicativo SUIT. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Dirección de Planes Parciales | Se realizó reporte gestión de datos de operación para formatos integrados en el trámite de los Instrumentos de Planes Parciales, subidos en aplicativo SUIT en el marco de la racionalización de datos, para los meses de: * El 7 de mayo se actualizó en el SUIT los meses de enero, febrero marzo y abril Evidencias 5248, 5249, 5250, 5353 y 5254 * El 1 de septiembre se actualizó en el SUIT los meses de: mayo, junio, julio, agosto y septiembre Evidencias 5902, 5903, 5904, 5905, 5914, 6884. * El 17 de diciembre se actualizó en el SUIT los meses de octubre y noviembre Evidencias 3835, 6836, 6845 y 6846 * El 5 de enero de 2021 se actualizó el mes de diciembre de 2020 Evidencia 6883 | 100
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.1 Trámites | 6.1.21 | Porcentaje de actualizaciones realizadas | Realizar Actualizaciones mensuales por cada trámite, servicio y OPAS en el aplicativo SUIT. | Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites, servicios y OPAS en el aplicativo SUIT. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Dirección de Taller del Espacio Público | Se diligenció los datos de operación de los trámites de la DTEP en la plataforma del SUIT al interior de la SDP en los meses de Oct-Dicl. ID Evidencia:6925 | 100
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.1 Trámites | 6.1.22 | Porcentaje de actualizaciones realizadas | Realizar Actualizaciones mensuales por cada trámite, servicio y OPAS en el aplicativo SUIT. | Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites, servicios y OPAS en el aplicativo SUIT. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos | En jornada de trabajo se realizó el ingreso del trámite de Estaciones Radioeléctricas al SUIT, quedando inscrito bajo el número 76526. Se realizó acompañamiento del DAFP en la revisión del contenido de la inscripción del trámite SUIT. Se enviaron los respectivos oficios a comunicaciones y servicio al ciudadano para la actualización del contenido de la página web y en la actualización del contenido de los servicios ofertados por la SDP. Adicionalmente se procedió a realizar la revisión de los procedimientos y formatos relacionados con la propuesta para el permiso de estaciones radioeléctricas en el D.C. | 100
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.1 Trámites | 6.1.23 | Porcentaje de actualizaciones realizadas | Realizar Actualizaciones mensuales por cada trámite, servicio y OPAS en el aplicativo SUIT. | Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites, servicios y OPAS en el aplicativo SUIT. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana | Para el último trimestre de noviembre a diciembre no hubo adopciones de Formulación de Planes parciales de Renovación Urbana, por lo que tampoco hubo reporte del mismo en SUIT | 100
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.1 Trámites | 6.1.24 | % de avance de la revisión de trámites | 100% de revisión de Información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS | Revisar y/o actualizar la información de los trámites y/o otros procedimientos administrativos - OPAS en el SUIT y la Guía Distrital de Trámites y Servicios. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana | El avance en las actividades que llevan al avance de los meses de agosto a Diciembre 31 de 2020 se reportan en el mes de enero de 2021, de acuerdo a la programación que se estableció para el generar el avance. | 100
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.1 Trámites | 6.1.25 | Porcentaje de actualizaciones realizadas. | Realizar Actualizaciones mensuales por cada trámite, servicio y OPAS en el aplicativo SUIT. | Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites, servicios y OPAS en el aplicativo SUIT. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano | Se ha venido haciendo seguimiento a las estadísticas de servicio de la entidad y en el detalle está pendiente el específico de reporte POA (evidencia 6742, se han adelantado actividades para traducir los documentos publicados en la Guía de trámites y servicios ( ver evidencia 6770) y la actualización de procedimientos como el M-PD-048. Avances reporte SUIT 6776. Se dejan evidencias Diciembre en DRIVE Carpeta Evidencias_actividades_DSC (ruta evidencia 6919) | 100
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.1 Trámites | 6.1.26 | Porcentaje de actualizaciones realizadas. | Realizar Actualizaciones mensuales por cada trámite, servicio y OPAS en el aplicativo SUIT. | Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites, servicios y OPAS en el aplicativo SUIT. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | Se actualiza la información requerida en el aplicativo SUIT con la información hasta el mes de Diciembre de 2020. Evidencia 6930 | 100
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.1 Trámites | 6.1.27 | Porcentaje de actualizaciones realizadas. | Realizar Actualizaciones mensuales por cada trámite, servicio y OPAS en el aplicativo SUIT. | Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites, servicios y OPAS en el aplicativo SUIT. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Dirección de Estratificación | Se hizo la gestión de diligenciamiento de la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites, servicios y OPAS, en el aplicativo SUIT. | 100
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.1 Trámites | 6.1.28 | Porcentaje de actualizaciones realizadas | Realizar Actualizaciones mensuales por cada trámite, servicio y OPAS en el aplicativo SUIT. | Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites, servicios y OPAS en el aplicativo SUIT. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Dirección de Sisbén | Se actualizaron los datos de operación en relación a los trámites y OPAS registrados en el SUIT. | 100
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.1 Código de Integridad | 6.1.3 | Número de presentaciones | Una (1) presentación | Presentación del informe de gestión del 2019 y resultados alcanzados en el periodo por parte de la Subsecretaría de Gestión Corporativa | 2020-01-01 | 2020-02-28 | Dirección de Gestión Humana | Se presentó el informe a la Subsecretaria de Gestión Corporativa evidencia ID 5261 | 100
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.1 Código de Integridad | 6.1.4 | Número de resolucion de designación | Una (1) resolución de designación | Nombramiento de los gestores por cada Subsecretaría conforme la normatividad | 2020-10-01 | 2020-10-31 | Dirección de Gestión Humana | Se presentó el informe al comité de gestión y desempeño donde se informó que la única subsecretaría que había presentado designación de gestor había sido la SGC, la evidencia se encuentra en el acta de dicho comité del mes de diciembre en la Dirección de Planeación se remitió correo a Dirección de Planeación para que se contemple para la siguiente vigencia en el PAAC 2021 evidencia ID 6943 | 90
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.1 Código de Integridad | 6.1.5 | Número de Invitación a capacitación | Una (1) invitación a capacitación | Invitación a capacitación a los gestores de integridad de la entidad | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Dirección de Gestión Humana | Se hizo la invitación a los gestores de integridad para participar en a la capacitación programadas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, sobre Código de Integridad, estaá pendiente que la Subsecretaria de planeación de la Inversión delegue al servidor o servidora como gestor(a) de integridad evidencia 5258. Esta actividad se programó hasta el 31 de diciembre de 2020 por cuanto depende de las invitaciones que haga la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y cuando se les consultó no habían realizado el cronograma de actividades 2021 | 100
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.1 Código de Integridad | 6.1.6 | Acto administrativo revisado | Un (1) acto administrativo revisado | Revisión de la Resolución 402 de 2019 "por el cual se adoptan el Código de Buen Gobierno de la SDP" | 2020-01-20 | 2020-02-29 | Dirección de Gestión Humana | Se hizo la revisión y en reunión con la Dirección de Planeación donde se revisó el Código de Buen Gobierno y se pudo establecer que, en razón a que MIPG tiene unas dimensiones asociadas al CBG que se deben alinear para que se articulen en acciones que ejecuta la entidad en su quehacer diario para y se evidencie su cumplimiento a cabalidad. evidencias ID 5261, 5619, 5620 y 5630 | 100
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.1 Código de Integridad | 6.1.7 | Número de Encuestas de Apropiación realizadas | Una (1) encuesta realizada | Medición de la apropiación de los valores del Código de Integridad mediante la realización de preguntas tipo encuesta por Lime Survey o el que sea definido | 2020-09-01 | 2020-12-01 | Dirección de Gestión Humana | Se presentó el informe al comité de gestión y desempeño donde se presentó el resultado a la aplicación de la encuesta realizada por Lime survey, la evidencia se encuentra en el acta de dicho comité del mes de diciembre que se encuentra en la Dirección de Planeación. | 100
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.1 Código de Integridad | 6.1.8 | Número de Campañas divulgadas | Una (1) campaña de divulgación | Fortalecimiento de la apropiación de los valores del Código de Integridad mediante una campaña de divulgación (vídeos, piezas comunicativas, etc.) | 2020-03-01 | 2020-12-01 | Dirección de Gestión Humana | La Oficina de Prensa hizo una campaña para socializar los valores del codigo de integridad desde la cuenta comunicacionesinternas@sdp.gov.co los dias: 25 de junio(todos los valores), 30 de Julio (Honestidad), 02 de julio (Respeto), 16 de julio(compromiso), así mismo crearón un minisitio en la intanet para que se puedan consultar tanto los valores como el Código de Integridad en la siguienhte dirección: http://portalinterno.sdp.gov.co/portal/page/portal/Departamos/PoliticasYreglamentacion Tambien, se emitieron por correo interno piezas comunicativas lusivas al código y por participación en el concurso Senda de Integridad dependencias los dias 20,21,24,27y 28 de agosto, 3,4 7,8, 10,14,15,16,17,18,21,22 de septiembre, 7,9,14,15,16,19,20,23,29 y 30 de octubre,24 de noviembre y 3 de diciembre de 2020 | 100
[9 empty] | % CUMPLIMIENTO TOTAL PAAC 2020 | 99.878

## estrategia racionalizagosto2020
Reporte de seguimiento estrategia de racionalización en el PAAC con corte a 31 de diciembre del 2020. (Fuente SIPG).
Componente | Subcomponente | No. Actividad | indicador | meta_producto | actividad | fecha_programada1 | fecha_programada2 | Area Responsable | Seguimiento con corte a agosto 31 de 2020 | Avance %
Segundo componente: Estrategia de Racionalización de Trámites | 2.1 Racionalización de Trámites | 2.1.1 | % de presencia en el "SuperCADE Manitas" con los tramites del SISBEN | Hacer presencia con los trámites SISBEN en el nuevo punto de atención de la red CADE "SuperCADE Manitas" con el fin de ampliar la cobertura a la ciudadanía. | La Secretaria Distrital de Planeación, hará presencia con este trámite en el nuevo punto de atención de la red CADE "SuperCADE Manitas" con el fin de ampliar la cobertura a la ciudadanía. | 2020-02-03 | 2020-11-30 | Dirección de Sisbén | El Punto de atención de Sisbén de la SDP ubicado en el SuperCade Manitas entró en operación el 27 de octubre de 2020, dando inicio a la atención a la ciudadanía desde esa misma fecha, con 2 módulos de atención, dos informadores a cargo y un tercer informador brindado orientación previa a la ciudadanía. http://www.sdp.gov.co/noticias/planeacion-distrital-hace-presencia-supercade-manitas-tramites-sisben-1 | 100
Segundo componente: Estrategia de Racionalización de Trámites | 2.1 Racionalización de Trámites | 2.1.2 | 100% de racionalización realizada | Acción de racionalización realizada | Disminución de tiempos de servicio, Servicio integral y profesional al ciudadano del trámite "Consulta de documentación urbanística" , teniendo en cuenta el cambio de modelo de prestación de servicio, iniciado en el Archivo Central. | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | Se implemento el modelo de prestación de servicios en el Archivo de Manzanas y Planoteca de acuerdo a lo establecido en los protocolos. Se anexan las estadísticas de atención. Evidencia 6736 | 100

## Hoja3
Datos
Componente | Cuenta de No. Actividad | Suma de Avance %
Cuarto Componente: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 16 | 1600 | 100
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | 6 | 600 | 100
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | 23 | 2300 | 100
Segundo componente: Estrategia de Racionalización de Trámites | 2 | 200 | 100
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 27 | 2690 | 99.6296
Tercer componente: Rendición de Cuentas | 8 | 800 | 100
Total general | 82 | 8190 | 99.878
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | 100
Segundo componente: Estrategia de Racionalización de Trámites | 100
Tercer componente: Rendición de Cuentas | 100
Cuarto Componente: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 100
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | 100
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 99.6296
Total general | 99.878
Dirección de Ambiente y Ruralidad | 100 | 100 |  | 1
Dirección de Estratificación | 100 | 200 |  | 2
Dirección de Gestión Humana | 99.375 | 1590 |  | 16
Dirección de Legalización y Mejoramiento Integral de Barrios | 100 | 100 |  | 1
Dirección de Norma Urbana | 100 | 100 |  | 1
Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación | 100 | 400 |  | 4
Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana | 100 | 300 |  | 3
Dirección de Planeación | 100 | 800 |  | 8
Dirección de Planes Maestros y Complementarios | 100 | 300 |  | 3
Dirección de Planes Parciales | 100 | 300 |  | 3
Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | 100 | 500 |  | 5
Dirección de Servicio al Ciudadano | 100 | 1700 |  | 17
Dirección de Sisbén | 100 | 300 |  | 3
Dirección de Taller del Espacio Público | 100 | 300 |  | 3
Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos | 100 | 400 |  | 4
Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones | 100 | 200 |  | 2
Oficina de Control Disciplinario Interno | 100 | 100 |  | 1
Oficina de Control Interno | 100 | 400 |  | 4
Subsecretaría de Planeación Socieconómica | 100 | 100 |  | 1

## Hoja6
Datos
Area Responsable | Cuenta de Actividad | Suma de Avance %
Dirección de Ambiente y Ruralidad | 1 | 100
Dirección de Estratificación | 2 | 200
Dirección de Gestión Humana | 16 | 1590
Dirección de Legalización y Mejoramiento Integral de Barrios | 1 | 100
Dirección de Norma Urbana | 1 | 100
Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación | 4 | 400
Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana | 3 | 300
Dirección de Planeación | 8 | 800
Dirección de Planes Maestros y Complementarios | 3 | 300
Dirección de Planes Parciales | 3 | 300
Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | 5 | 500
Dirección de Servicio al Ciudadano | 17 | 1700
Dirección de Sisbén | 3 | 300
Dirección de Taller del Espacio Público | 3 | 300
Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos | 4 | 400
Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones | 2 | 200
Oficina de Control Disciplinario Interno | 1 | 100
Oficina de Control Interno | 4 | 400
Subsecretaría de Planeación Socieconómica | 1 | 100
Total general | 82 | 8190