## 1. Acciones PAAC 2019
Acciones Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2020
Componente | Subcomponente | No. Actividad | Indicador | Meta_producto | Actividad | Fecha Programada para iniciar la actividad | Fecha Programada para finalizar la actividad | Área Responsable de la SDP
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | 1.1 Política de Administración de Riesgos | 1.1.1 | Número de actualizaciones realizadas | Una (1 ) actualización realizada | Realizar actualización de la política de riesgos. | 2020-02-03 | 2020-12-15 | Dirección de Planeación
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | 1.1 Política de Administración de Riesgos | 1.1.2 | Número de Divulgaciones realizadas | Una (1 ) Divulgación realizada | Realizar divulgación la política de riesgos. | 2020-02-03 | 2020-06-30 | Dirección de Planeación
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Número de Mapas de riesgo consolidado | Consolidar 1 mapa de riesgos de corrupción | Consolidar y publicar el mapa de riesgos de corrupción 2020 | 2020-01-15 | 2020-01-31 | Dirección de Planeación
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | 1.3 Consulta y Divulgación | 1.3.2 | Número de Divulgaciones realizadas | Una (1 ) Divulgación realizada | Divulgar el PAAC, mapa de riesgos y la política de riesgos. | 2020-03-15 | 2020-06-30 | Dirección de Planeación
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | 1.4 Monitoreo o Revisión | 1.4.1 | Número de monitoreos realizados | Tres (3) Monitoreos al Mapa de Riesgos de cada dependencia de la Secretaría Distrital de Planeación realizado. | Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos por procesos y estratégico de acuerdo con lo establecido en la política de riesgos. (segunda línea de defensa). | 2020-02-03 | 2020-12-15 | Dirección de Planeación
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | 1.5 Seguimiento | 1.5.1 | Número de Seguimientos realizados al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad | Tres (3) informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad: corte a diciembre 31 de 2019, abril 30 y agosto 31 de 2020. | Realizar seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad. | 2020-01-04 | 2020-09-16 | Oficina de Control Interno
Segundo componente: Estrategia de Racionalización de Trámites | 2.1 Racionalización de Trámites | 2.1.1 | % de presencia en el "SuperCADE Manitas" con los tramites del SISBEN | Hacer presencia con los trámites SISBEN en el nuevo punto de atención de la red CADE "SuperCADE Manitas" con el fin de ampliar la cobertura a la ciudadanía. | La Secretaria Distrital de Planeación, hará presencia con este trámite en el nuevo punto de atención de la red CADE "SuperCADE Manitas" con el fin de ampliar la cobertura a la ciudadanía. | 2020-02-03 | 2020-06-30 | Dirección de Sisbén
Segundo componente: Estrategia de Racionalización de Trámites | 2.1 Racionalización de Trámites | 2.1.2 | 100% de racionalizacion realizada | Accion de racionalizacion realizada | Disminución de tiempos de servicio, Servicio integral y profesional al ciudadano del trámite "Consulta de documentación urbanística" , teniendo en cuenta el cambio de modelo de prestación de servicio, iniciado en el Archivo Central. | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental
Tercer componente: Rendición de Cuentas | 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Número de publicaciones realizadas | Realizar 3 publicaciones, una por trimestre, de la información de gestión de la entidad | Publicar la información de la gestión de la entidad en la página web, en la seccion de Planeación | 2020-02-04 | 2020-11-30 | Dirección de Planeación
Tercer componente: Rendición de Cuentas | 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.2 | % de información publicada | 100% de la Información de los procesos de participación publicada | Publicar permanentemente la información de convocatoria y resultados de los procesos de participación ciudadana en la página web | 2020-01-15 | 2020-11-30 | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
Tercer componente: Rendición de Cuentas | 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Número de documentos actualizados | (1) documento de la estrategia de Rendición de cuentas del sector planeación de la administración distrital actualizado | Actualizar el documento de la estrategia de rendición de cuentas del sector Planeación de la Administración Distrital (Definir (i) canales y metodologías que se emplearán para desarrollar las actividades de rendición de cuentas, (ii) mecanismos de capacitación | 2020-02-03 | 2020-04-01 | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
Tercer componente: Rendición de Cuentas | 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.2 | Número de diálogos ciudadanos realizados | Realizar un (1) diálogo ciudadano de Rendición de cuentas del sector planeación de la administración distrital | Diseñar e implementar estrategia de rendición de cuentas. | 2020-10-01 | 2020-12-30 | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación /Dirección de Planeación
Tercer componente: Rendición de Cuentas | 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.3 | Número de parrillas de contenidos creadas | Crear una (1) Parrilla de Contenidos compartida con la Alcaldía Mayor de Bogotá | Crear una parrilla de contenidos con la información más relevante y de importancia para la ciudadanía y compartirla con la Alcaldía Mayor de Bogotá para que sea publicada en las redes sociales oficiales del Distrito | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones
Tercer componente: Rendición de Cuentas | 3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.1 | % de ejecución de apoyo logístico, administrativo y metodológico al CTPD | 100% de Apoyo logístico, administrativo y metodológico al CTPD | Brindar apoyo logístico, administrativo y metodológico al CTPD. | 2020-01-02 | 2020-12-30 | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
Tercer componente: Rendición de Cuentas | 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.1 | Número de Seguimientos realizados a la implementación y avances de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad | Tres (3) informes de seguimiento a la implementación y avances de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad: corte a diciembre 31 de 2019, abril 30 y agosto 31 de 2020. | Realizar tres seguimientos a la implementación y avances de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad. | 2020-10-01 | 2020-09-16 | Oficina de Control Interno
Cuarto Componente: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Número de Seguimientos realizados a la prestación de la atención en la entidad. | Dos (2) informes de seguimiento a la prestación de la atención en la entidad. | Realizar informes de seguimiento a la prestación de la atención en la entidad | 2020-02-28 | 2020-12-31 | Oficina de Control Interno
Cuarto Componente: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.2 | Número de matrices de seguimiento elaboradas | 1 Matriz de seguimiento al Plan de Acción de la Política e Servicio al Ciudadano | Realizar el seguimiento a las actividades del Plan de Acciòn de la Política de Servicio al Ciudadano para la SDP de acuerdo con el modelo de seguimiento y medición a la calidad del servicio de la Secretaría General. | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Dirección de servicio al Ciudadano
Cuarto Componente: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.3 | % de avance en la revisión y actualización documentos SIG | 100% de Documentos programados para revisión y actualización en el Sistema de la entidad de la dirección de servicio al ciudadano | Revisión y actualización de documentos SIG de la Dirección de Servicio al Ciudadano programados para la vigencia, teniendo en cuenta directrices del proceso M-CA-003 y actualizaciones normativas | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Dirección de servicio al Ciudadano
Cuarto Componente: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.4 | Documento de Estrategia de Servicio a la Ciudadanía SDP 2021-2024 | Un(1) documento | Definir la Estrategia de Servicio a la Ciudadanía para el cuatrenio 2021 - 2024 en el marco del Conpes Distrital 03 de 2019 y Política de Desarrollo Institucional MIPG de Servicio al Ciudadano e indicadores de seguimiento. | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Dirección de servicio al Ciudadano
Cuarto Componente: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | No. De Acciones Implementadas Fortalecer Canal Telefónico/No. De acciones programadas para canal telefónico | Acciones implementadas | Definir e implementar acciones para la mejora del servicio del canal telefónico que incluya fortalecimiento del agendamiento de la atención especializada de la SDP. | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Dirección de servicio al Ciudadano
Cuarto Componente: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.2 | Número de informes realizados | Dos (2) Informes con resultados y análisis de la satisfacción de atención especializada. | Realizar y socializar 2 informes sobre la satisfacción del servicio en la atención presencial especializada, de acuerdo con los lineamientos de la Guía E-IN-014. | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Dirección de servicio al Ciudadano
Cuarto Componente: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.3 | Número de documentos elaborados | Elaborar Un (1) Documento con la relación de actividades realizadas y resultados o productos obtenidos. | Realizar gestión de alianzas estratégicas con Entidades del Orden Distrital y/o Nacional para el fortalecimiento de los canales de atención de la SDP. | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Dirección de servicio al Ciudadano
Cuarto Componente: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.4 | Número de informes elaborados | Elaborar un (1) Informe de seguimiento trimestral al servicio de atención especializada por agendamiento - punto único | Elaborar informes trimestral de seguimiento al servicio de atención especializada e identificación de oportunidades de mejora. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano
Cuarto Componente: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.5 | Número de informes elaborados | Informe trimestral de Georreferenciación de Expedientes | Realizar informe trimestral de estadísticas y análisis de la información registrada en las herramientas dispuestas para la Georreferenciación de expedientes. | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano
Cuarto Componente: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.3 Talento Humano | 4.3.1 | % de avance en la elaboración del documento de estrategia de sensibilización, comunicación y pedagogía 2020-2024. | Documento con la estrategia de sensibilización, comunicación y pedagogía 2020-2024 de los trámites y servicios de la entidad. | Definir una estrategia de sensibilización, comunicación y pedagogía 2020-2024 que buscan fortalecer el conocimiento de la ciudadanía con respecto a la misionalidad, competencias, trámites y servicios que ofrece la entidad. | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano
Cuarto Componente: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.3 Talento Humano | 4.3.2 | % de avance de diseño e implementación del programa de cualificación | 100% de diseño e implementación del programa de cualificación en servicio a la ciudadanía | Diseño, implementación de programa de cualificación planteada para el desarrollo y fortalecimiento de competencias laborales en servicio a la ciudadanía. | 2020-01-03 | 2020-12-31 | Dirección de Gestión Humana
Cuarto Componente: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.3 Talento Humano | 4.3. | % de avance de diseño e implementación de la campaña | 1 campaña diseñada e implementada | Diseñar e implementar una campaña interna para fortalecer competencias en: lenguaje claro, conocimiento trámites y servicios, apropiación de protocolos de servicio, ventanilla hacia adentro y hacia afuera en el marco de MIPG. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones
Cuarto Componente: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.4 Normativo y procedimental | 4.4.1 | No. De reportes geneados para la verificación de la implementación del sistema de seguimiento a la satisfacción del servicio en tiempo real. | Reportes de verificación de la implementación del sistema de seguimiento a la satisfacción del servicio en tiempo real. | Implementación de un sistema de seguimiento a la satisfacción del servicio en puntos de atención en tiempo real a través de calificadores de servciio. | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano
Cuarto Componente: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Número de presentaciones realizadas/Número de presentaciones programadas | Presentaciones realizada a dependencias. | Presentar a las dependencias responsables los resultados del estudio cualitativo de los servicios y/o trámites obtenidos en el 2019 e identificar oportunidades de mejora viables para incluir en el plan de la estrategia de servicio de la entidad de corto, mediano y largo plazo. | 2020-02-03 | 2020-08-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano
Cuarto Componente: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.2 | % de avance en la elaboración del documento de la línea de acción SDP comunica claramente. | Documento para implementar línea de acción "SDP comunica" | Realizar documento con las actividades y responsables para implementación en la SDP de la línea de acción de "SDP comunica claramente" e inventario de documentos para implementar metodologías del Laboratorio de Lenguaje Calro. | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano
Cuarto Componente: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.3 | Publicación en portal web de la entidad realizada. | Publicación realizada. | Realizar la publicación de documento resumen con los resultados de la caracterización de usuarios y principales resultados del Estudio de Satisfacción 2019. | 2020-02-03 | 2020-04-30 | Dirección de Servicio al Ciudadano
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Número de seguimientos realizados | Realizar 2 seguimientos de la información pubicada en la página web en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Realizar revisión semestral del cumplimiento de la Ley de Transparencia de la informacion publicada en la página web de la SDP. | 2020-02-03 | 2020-10-31 | Dirección de Planeación
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.2 | % de publicación de la información del SGR | 100% de la Información del Sistema General de Regalías actualizado en la página web de la SDP | Información de Sistema General de Regalías actualizado en la página web de la SDP | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Subsecretaría de Planeación Socieconómica
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.3 | Número de Seguimientos realizados a la estrategia de racionalización de trámites de la entidad | Tres informes de seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites de la entidad: corte a diciembre 31 de 2019, abril 30 y agosto 31 de 2020. | Realizar tres seguimientos a la estrategia de racionalización de trámites de la entidad en cuanto a los resultados logrados en la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y procedimientos. | 2020-02-03 | 2020-09-16 | Oficina de Control Interno
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.4 | % de avance de la revisión de trámites | 100% de revisión de Información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y/o los procedimientos del SIG , por parte los administradores de trámites de las áreas responsables | 2020-02-01 | 2020-02-01 | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.5 | % de avance de la revisión de trámites | 100% de revisión de Información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y/o los procedimientos del SIG , por parte los administradores de trámites de las áreas responsables | 2020-02-01 | 2020-02-01 | Dirección de Estratificación
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.6 | % de avance de la revisión de trámites | 100% de revisión de Información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y/o los procedimientos del SIG , por parte los administradores de trámites de las áreas responsables | 2020-02-01 | 2020-02-01 | Dirección de Taller del Espacio Público
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.7 | % de avance de la revisión de trámites | 100% de revisión de Información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y/o los procedimientos del SIG , por parte los administradores de trámites de las áreas responsables | 2020-02-01 | 2020-02-01 | Dirección de Planes Parciales
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.8 | % de avance de la revisión de trámites | 100% de revisión de Información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y/o los procedimientos del SIG , por parte los administradores de trámites de las áreas responsables | 2020-02-01 | 2020-02-01 | Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.9 | % de avance de la revisión de trámites | 100% de revisión de Información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y/o los procedimientos del SIG , por parte los administradores de trámites de las áreas responsables | 2020-02-01 | 2020-02-01 | Dirección de Servicio al Ciudadano
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.10 | % de avance de la revisión de trámites | 100% de revisión de Información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y/o los procedimientos del SIG , por parte los administradores de trámites de las áreas responsables | 2020-02-01 | 2020-02-01 | Dirección de Planes Maestros y Complementarios
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.11 | % de avance de la revisión de trámites | 100% de revisión de Información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y/o los procedimientos del SIG , por parte los administradores de trámites de las áreas responsables | 2020-02-01 | 2020-02-01 | Dirección de Sisbén
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.12 | % de avance de la revisión normativa y de procedimientos internos del área | 100% de revisión la información normativa y de procedimientos internos del área | Revisar la información normativa y de procedimientos internos del área con el fin de identificar si hay trámites suceptibles de ser inscritos en el SUIT. | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Direcciónes de la Subsecretaria de Planeacion Territorial
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | 5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | No. de informes PQRSF realizados/No. De informes mensuales programados | Elaborar doce (12) Informes de seguimiento a PQRSF publicados en portal web. | Realizar informes con la gestión realizada sobre peticiones, quejas, reclamos, sugerencia y felicitaciones - PQRSF recibidos tanto a través de la herramienta Bogotá Te Escucha como por los canales propios de la Entidad. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | 5.3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | avance de actualización del índice de información clasificada y reservada | 1 actualización del "Índice de Información clasificada y Reservada | Actualizar el "Índice de Información clasificada y Reservada" (Art 20. ley 1712) | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | 5.4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Número de piezas diseñadas y divulgadas | Elaborar y divulgar Dos (2) Piezas comunicativas que incluyan subtítulos y/o lenguaje de señas | Diseñar y realizar piezas comunicativas con subtítulos y/o lenguaje de señas para divulgar trámites y servicios de la entidad a través de los diferentes canales de atención de la SDP | 2020-01-03 | 2020-12-30 | Dirección de Servicio al Ciudadano
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Número de informes elaborados | Elaborar 3 Informes de Solicitudes de Acceso a la Información en la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página WEB de la Secretaría Distrital de Planeación. | Generar informes trimestrales de Solicitudes de Acceso a la Información registrados en la página web de la SDP | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | Código de Integridad | 6.1.1 | % de invitaciones realizadas | 100% de invitaciones realizadas | Invitar a los gestores a las capacitaciones programadas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Veeduría, ESAP, et., sobre Código de Integridad | 2020-07-01 | 2020-12-15 | Dirección de Gestión Humana
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | Código de Integridad | 6.1.2 | Número de campañas realizadas | 12 campañas dirigidas a la ciudadanía para la prevención de la corrupción en la prestación de los Servicios de la SDP | Realizar una campaña mensual, recordando a los ciudadanos la gratuidad de los trámites ante la SDP, con entrega de volantes informativos y la práctica de encuestas de percepción, para corroborar la gratuidad de los servicios recibidos y la calidad de los | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Oficina de Control Disciplinario Interno
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | Código de Integridad | 6.1.3 | Número de presentaciones | Una (1) presentación | Presentación del informe de gestión del 2019 y resultados alcanzados en el periodo por parte de la Subsecretaría de Gestión Corporativa | 2020-01-01 | 2020-02-28 | Dirección de Gestión Humana
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | Código de Integridad | 6.1.4 | Número de resolucion de designación | Una (1) resolución de designación | Nombramiento de los gestores por cada Subsecretaría conforme la normatividad | 2020-10-01 | 2020-10-31 | Dirección de Gestión Humana
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | Código de Integridad | 6.1.5 | Número de Invitación a capacitación | Una (1) invitación a capacitación | Invitación a capacitación a los gestores de integridad de la entidad | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Dirección de Gestión Humana
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | Código de Integridad | 6.1.6 | Acto administrativo revisado | Un (1) acto administrativo revisado | Revisión de la Resolución 402 de 2019 "por el cual se adoptan el Código de Buen Gobierno de la SDP" | 2020-01-20 | 2020-02-29 | Dirección de Gestión Humana
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | Código de Integridad | 6.1.7 | Número de Encuestas de Apropiación realizadas | Una (1) encuesta realizada | Medición de la apropiación de los valores del Código de Integridad mediante la realización de preguntas tipo encuesta por Lime Survey o el que sea definido | 2020-09-01 | 2020-12-01 | Dirección de Gestión Humana
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | Código de Integridad | 6.1.8 | Número de Campañas divulgadas | Una (1) campaña de divulgación | Fortalecimiento de la apropiación de los valores del Código de Integridad mediante una campaña de divulgación (vídeos, piezas comunicativas, etc.) | 2020-03-01 | 2020-12-01 | Dirección de Gestión Humana
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | Código de Integridad | 6.1.10 | Número de Campañas de divulgacion | Una (1) campaña de divulgación | Divulgación del Código de Buen Gobierno y sus instrumentos. | 2020-03-20 | 2020-10-31 | Dirección de Gestión Humana
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | Código de Integridad | 6.1.11 | Número de Herramientas implementadas | Una (1) herramienta implementada | Implementación herramienta para diagnosticar el nivel de apropiación del Código de Buen Gobierno | 2020-11-02 | 2020-11-30 | Dirección de Gestión Humana
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | Código de Integridad | 6.1.12 | Número de Campañas de divulgacion | Una (1) campaña de divulgación | Campaña para divulgar los comportamientos asociados a cada uno de los valores del codigo de integridad | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Dirección de Gestión Humana
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | Código de Integridad | 6.1.13 | Número de Informes elaborados | Un (1) informe elaborado | Elaboración del informe anual de la gestión y resultados alcanzados | 2020-03-01 | 2020-12-01 | Dirección de Gestión Humana
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | Código de Integridad | 6.1.14 | Número de Presentaciónes realizadas | Una (1) presentación | Presentación por parte de la Subsecretaría de Gestión Corporativa del informe anual de gestión y resultados alcanzados | 2020-12-01 | 2020-12-01 | Dirección de Gestión Humana
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | Código de Integridad | 6.1.15 | % de informacion publicada | 100% de informacion publicada en la pagina web | Publicar Información de talento humano en el sitio web. Información sobre acuerdos de gestión de gerentes públicos y/o directivos | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Dirección de Gestión Humana
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | Código de Integridad | 6.1.16 | % de informacion publicada | 100% de informacion publicada en la pagina web | Publicar Información de talento humano en el sitio web sobre evaluacion de desempeño | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Dirección de Gestión Humana
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | Capacitaciones | 6.1.17 | % de capacitaciones realizadas | 100% de capacitaciones realizadas | Realizar Capacitación a los niveles. Directivo, Asesor, Técnico, Asistencial Misional, Asistencial Apoyo | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Dirección de Gestión Humana
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | Trámites | 6.1.18 | Número de trámites Revisados | un (1) Trámite revisado | Revisar la información del trámite relacionado con el permiso para localizar e instalar estaciones radioelectricas, para determinar si se debe Incribir en el SUIT. | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | Trámites | 6.1.19 | Porcentaje de actualizaciones realizadas | Realizar Actualizaciones mensuales por cada trámite, servicio y OPAS en el aplicativo SUIT. | Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites, servicios y OPAS en el aplicativo SUIT. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Dirección de Planes Maestros y Complementarios
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | Trámites | 6.1.20 | Porcentaje de actualizaciones realizadas | Realizar Actualizaciones mensuales por cada trámite, servicio y OPAS en el aplicativo SUIT. | Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites, servicios y OPAS en el aplicativo SUIT. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Dirección de Planes Parciales
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | Trámites | 6.1.21 | Porcentaje de actualizaciones realizadas | Realizar Actualizaciones mensuales por cada trámite, servicio y OPAS en el aplicativo SUIT. | Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites, servicios y OPAS en el aplicativo SUIT. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Dirección de Taller del Espacio Público
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | Trámites | 6.1.22 | Porcentaje de actualizaciones realizadas | Realizar Actualizaciones mensuales por cada trámite, servicio y OPAS en el aplicativo SUIT. | Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites, servicios y OPAS en el aplicativo SUIT. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | Trámites | 6.1.23 | Porcentaje de actualizaciones realizadas | Realizar Actualizaciones mensuales por cada trámite, servicio y OPAS en el aplicativo SUIT. | Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites, servicios y OPAS en el aplicativo SUIT. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | Trámites | 6.1.24 | % de avance de la revisión de trámites | 100% de revisión de Información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS | Revisar y/o actualizar la información de los trámites y/o otros procedimientos administrativos - OPAS en el SUIT y la Guía Distrital de Trámites y Servicios. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana
Note on B18: La entidad puede formular acciones que fortalezcan el nivel de importancia e institucionalidad del tema de servicio al ciudadano a su interior, reforzando el compromiso de la Alta Dirección, la existencia de una institucionalidad formal para la gestión del servicio al ciudadano, la formulación de planes de acción y asignación de recursos.
Note on B36: La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos. Los sujetos obligados deben publicar una información mínima en los sitios web oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley en su artículo 9º y por la Estrategia de Gobierno en Línea
Note on B38: ====== ID#AAAAEIGP7TI German Ricardo Parra Tique (2020-01-23 21:33:59) La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos. Los sujetos obligados deben publicar una información mínima en los sitios web oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley en su artículo 9º y por la Estrategia de Gobierno en Línea45.
Note on B39: ====== ID#AAAAEIGP7S0 German Ricardo Parra Tique (2020-01-23 21:33:59) La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos. Los sujetos obligados deben publicar una información mínima en los sitios web oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley en su artículo 9º y por la Estrategia de Gobierno en Línea45.
Note on B40: ====== ID#AAAAEIGP7TM German Ricardo Parra Tique (2020-01-23 21:33:59) La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos. Los sujetos obligados deben publicar una información mínima en los sitios web oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley en su artículo 9º y por la Estrategia de Gobierno en Línea45.
Note on B41: ====== ID#AAAAEIGP7TA German Ricardo Parra Tique (2020-01-23 21:33:59) La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos. Los sujetos obligados deben publicar una información mínima en los sitios web oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley en su artículo 9º y por la Estrategia de Gobierno en Línea45.
Note on B42: ====== ID#AAAAEIGP7TQ German Ricardo Parra Tique (2020-01-23 21:33:59) La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos. Los sujetos obligados deben publicar una información mínima en los sitios web oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley en su artículo 9º y por la Estrategia de Gobierno en Línea45.
Note on B43: ====== ID#AAAAEIGP7TE German Ricardo Parra Tique (2020-01-23 21:33:59) La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos. Los sujetos obligados deben publicar una información mínima en los sitios web oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley en su artículo 9º y por la Estrategia de Gobierno en Línea45.
Note on B46: La transparencia pasiva se refiere a la obligación de responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley. Para este propósito se debe garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano establecidos en el Cuarto Componente.