## Hoja1
PLAN DE ACCIÓN DE PARTICIPACIÓN 2022
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PLANEACIÓN
Item | Actividad | Objetivo | Tipo de Actividad | Fecha Inicial | Fecha Final | Tipo de Canal de Comunicación | Grupo de Interés Beneficiado | Dependencia Responsable de realizar la actividad
1 | Acompañamiento a la implementación del Plan de Acción 2022 del CTPD | Brindar elementos técnicos para garantizar la ejecución del plan de acción del CTPD, conforme a la misión de la instancia de participación. | Participación Ciudadana | 2022-01-25 | 2022-12-30 | Presencial y virtual cuando aplique. | Organizaciones Sociales, instancias de participación, sectores sociales, ciudadanía no organizada, gremios, academia | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
2 | Seguimiento al convenio de apoyo y contratación de uno nuevo | Contar con un convenio para el apoyo técnico y metodológico al CTPD y su continuidad | Participación Ciudadana | 2022-01-25 | 2022-04-01 | Presencial y virtual cuando aplique. | Organizaciones Sociales, instancias de participación, sectores sociales, ciudadanía no organizada, gremios, academia | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
3 | Manejo del correo electrónico oficial del CTPD | Brindar garantías de transparencia en los flujos de información | Participación Ciudadana | 2022-01-25 | 2022-12-30 | Presencial y virtual cuando aplique. | Organizaciones Sociales, instancias de participación, sectores sociales, ciudadanía no organizada, gremios, academia | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
4 | Elaboración de actas y relatorías de las actividades y espacios del CTPD | Documentar los procesos inherentes a la instancia de participación conforme a las normas . | Participación Ciudadana | 2022-01-25 | 2022-12-30 | Presencial y virtual cuando aplique. | Organizaciones Sociales, instancias de participación, sectores sociales, ciudadanía no organizada, gremios, academia | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
5 | Identificación de actores (Mapeo de actores) para la planeación participativa para las Unidades de Planeamiento Local UPL/Actuaciones Estratégicas/POT en general /estrategias, instrumentos y políticas SDP | implementar la estrategia del modelo colaborativo de participación en los procesos de reglamentación de las UPL/AUE y demás instrumentos de planeación, de cara a la implementación de la planeación participativa en los territorios. | Participación Ciudadana | 2022-02-10 | 2022-04-20 | Presencial y virtual cuando aplique. | Organizaciones Sociales, instancias de participación, sectores sociales, ciudadanía no organizada, gremios, academia | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
6 | Planeación, programación y realización de actividades para la planeación participativa de Unidades de Planeamiento Local UPL/Actuaciones Estratégicas/POT en general /estrategias, instrumentos y políticas SDP | implementar la estrategia del modelo colaborativo de participación en los procesos de reglamentación de las UPL/AUE y demás instrumentos de planeación, de cara a la implementación de la planeación participativa en los territorios. | Participación Ciudadana | 2022-02-10 | 2022-12-30 | Presencial y virtual cuando aplique. | Organizaciones Sociales, instancias de participación, sectores sociales, ciudadanía no organizada, gremios, academia | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
7 | Acompañamiento formulación e implementación Sistema Territorial de Participación | Construir colaborativamente este espacio de participación. | Participación Ciudadana | 2022-02-10 | 2022-12-30 | Presencial y virtual cuando aplique. | Organizaciones Sociales, instancias de participación, sectores sociales, ciudadanía no organizada, gremios, academia | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
8 | Definición de procesos, procedimientos, metodologías y estrategias de participación para POT y demás estrategias, instrumentos y políticas de la SDP | Implementar el modelo colaborativo de participación para la planeación en los instrumentos de planeación. | Participación Ciudadana | 2022-02-10 | 2022-06-30 | Presencial y virtual cuando aplique. | Organizaciones Sociales, instancias de participación, sectores sociales, ciudadanía no organizada, gremios, academia | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
9 | Definición de la agenda de participación 2022 | Determinar los espacios de participación a fortalecer según las necesidades de los diferentes instrumentos de planeación. | Participación Ciudadana | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Presencial y virtual cuando aplique. | Organizaciones Sociales, instancias de participación, sectores sociales, ciudadanía no organizada, gremios, academia | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
10 | Aprobación de agenda por parte del comité directivo | Legalizar el proceso participativo en los diferentes instrumentos de planeción de la SDP. | Participación Ciudadana | 2022-03-01 | 2022-03-15 | Presencial y virtual cuando aplique. | Organizaciones Sociales, instancias de participación, sectores sociales, ciudadanía no organizada, gremios, academia | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
11 | Publicación en pagina web de la agenda de participación | Cumplir con las normas de transparencia de la información, en el marco del desarrollo de los principios del modelo colaborativo de participación para la planeación | Participación Ciudadana | 2022-03-15 | 2022-12-31 | Presencial y virtual cuando aplique. | Organizaciones Sociales, instancias de participación, sectores sociales, ciudadanía no organizada, gremios, academia | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
12 | Creación de documento soporte de la estrategia de participación | consolidar la caja de herramientas del modelo colaborativo de participación para la planeación, de la SDP | Participación Ciudadana | 2022-03-16 | 2022-03-30 | Presencial y virtual cuando aplique. | Organizaciones Sociales, instancias de participación, sectores sociales, ciudadanía no organizada, gremios, academia | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
13 | Inicio de la estrategia de participación | Implementar la agenda de participación según las necesidades de los instrumentos de planeación en los territoios | Participación Ciudadana | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Presencial y virtual cuando aplique. | Organizaciones Sociales, instancias de participación, sectores sociales, ciudadanía no organizada, gremios, academia | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
14 | Seguimiento de las actividades de la estrategia de participación | Realizar acciones de monitoreo y seguimiento como parte del ciclo de planeación del componente participativo en los instrumentos de planeación. | Participación Ciudadana | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Presencial y virtual cuando aplique. | Organizaciones Sociales, instancias de participación, sectores sociales, ciudadanía no organizada, gremios, academia | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
15 | Evaluación de la estrategia de participación | Realizar acciones de monitoreo y seguimiento como parte del ciclo de planeación del componente participativo en los instrumentos de planeación. | Participación Ciudadana | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Presencial y virtual cuando aplique. | Organizaciones Sociales, instancias de participación, sectores sociales, ciudadanía no organizada, gremios, academia | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
16 | Política Pública de Ruralidad | Acompañar el proceso participativo en el marco de la formulación de la PP de Ruralidad, de acuerdo con la metodología CONPES. | Participación Ciudadana | 2022-02-11 | 2022-12-30 | Presencial y virtual cuando aplique. | Organizaciones Sociales, instancias de participación, sectores sociales, ciudadanía no organizada, gremios, academia | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
17 | Socialización del Plan de Política Pública LGBTI | Acompañar el proceso participativo en el marco de la socialización del Plan de Acción de la PPLGBTI. | Participación Ciudadana | 2022-02-12 | 2022-03-12 | Presencial y virtual cuando aplique. | Organizaciones Sociales, instancias de participación, sectores sociales, ciudadanía no organizada, gremios, academia | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
18 | Política Pública de de Ingreso mínimo garantizado | Acompañar el proceso participativo en el marco de la formulación de la PP de IMG, de acuerdo con la metodología CONPES. | Participación Ciudadana | 2022-02-15 | 2022-12-31 | Presencial y virtual cuando aplique. | Organizaciones Sociales, instancias de participación, sectores sociales, ciudadanía no organizada, gremios, academia | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
19 | Política Pública de ODS | Acompañar el proceso participativo en el marco de la formulación de la PP de ODS, de acuerdo con la metodología CONPES. | Participación Ciudadana | 2022-02-15 | 2022-12-31 | Presencial y virtual cuando aplique. | Organizaciones Sociales, instancias de participación, sectores sociales, ciudadanía no organizada, gremios, academia | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
20 | Política Pública de Ciencia y Tecnoloía | Acompañar el proceso participativo en el marco de la formulación de la PP de Ciencia y Tecnología, de acuerdo con la metodología CONPES. | Participación Ciudadana | 2022-02-15 | 2022-12-31 | Presencial y virtual cuando aplique. | Organizaciones Sociales, instancias de participación, sectores sociales, ciudadanía no organizada, gremios, academia | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
21 | Política Pública de Ecourbanismo | Acompañar el proceso participativo en el marco de la formulación de la PP de Ecourbanismo, de acuerdo con la metodología CONPES. | Participación Ciudadana | 2022-02-15 | 2022-12-31 | Presencial y virtual cuando aplique. | Organizaciones Sociales, instancias de participación, sectores sociales, ciudadanía no organizada, gremios, academia | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
22 | Construcción de la caja de herramientas del modelo colaborativo de la SDP | Promover la participación ciudadana en el ciclo de las políticas públicas y otros instrumentos de planeación a través de herramientas colaborativas, en el marco del Modelo Colaborativo de Participación para la Planeación. | Participación Ciudadana | 2022-02-01 | 31/06/2022 | Presencial y virtual cuando aplique. | Organizaciones Sociales, instancias de participación, sectores sociales, ciudadanía no organizada, gremios, academia | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
23 | Incorporación del enfoque colaborativo en los procesos y procedimientos | Adecuar el sistema de Gestión de la SDP al Modelo Colaborativo de Participación para la Planeación. | Participación Ciudadana | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Presencial y virtual cuando aplique. | Organizaciones Sociales, instancias de participación, sectores sociales, ciudadanía no organizada, gremios, academia | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
24 | Dcumento conceptual del modelo colaborativo | Orientar los procesos de participación de la SDP, a partir de un documento base del MCPP | Participación Ciudadana | 2022-02-01 | 31/04/2022 | Presencial y virtual cuando aplique. | Organizaciones Sociales, instancias de participación, sectores sociales, ciudadanía no organizada, gremios, academia | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
25 | Elaboración documento estrategia de rendición de cuentas de la SDP 2022. | Orientar los procesos de rendición de cuentas permanentes de la SDP, de acuerdo con la estrategia anual | Rendición de Cuentas | 2022-02-01 | 2022-03-31 | Presencial y virtual cuando aplique. | Organizaciones Sociales, instancias de participación, sectores sociales, ciudadanía no organizada, gremios, academia | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
26 | Seguimiento e implementación plan de acción directiva 005 de 2020 (directrices Gobierno Abierto Bogotá). | Consolidar el modelo de Gobierno Abierto de Bogotá, en su Pilar de Colaboración, según las directrices de la Directiva 005 | Rendición de Cuentas | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Presencial y virtual cuando aplique. | Organizaciones Sociales, instancias de participación, sectores sociales, ciudadanía no organizada, gremios, academia | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
27 | Puesta en marcha de la iniciativa agendas abiertas con todas las actividades relacionadas con procesos participativos de la entidad. | Consolidar las estrategias de la Directiva 005 en materia de transparencia y participación. | Rendición de Cuentas | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Presencial y virtual cuando aplique. | Organizaciones Sociales, instancias de participación, sectores sociales, ciudadanía no organizada, gremios, academia | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
28 | Realización de una audiencia pública de rendición de cuentas informe de gestión. | Garantizar el derecho de participación en los ejercicios de rendición de cuentas de la SDP | Rendición de Cuentas | 2022-02-07 | 2022-03-28 | Presencial y virtual cuando aplique. | Organizaciones Sociales, instancias de participación, sectores sociales, ciudadanía no organizada, gremios, academia | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
29 | Realización de tres diálogos ciudadanos. | Promover la participación ciudadana en torno a la rendición de cuentas de la gestión de la SDP. | Rendición de Cuentas | 2022-03-01 | 2022-12-23 | Presencial y virtual cuando aplique. | Organizaciones Sociales, instancias de participación, sectores sociales, ciudadanía no organizada, gremios, academia | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
30 | Puesta en marcha de la iniciativa la SDP te cuenta en 90 segundos (campaña extrena). | Promover la participación ciudadana en torno a la rendición de cuentas de la gestión de la SDP. | Rendición de Cuentas | 2022-02-14 | 2022-12-23 | Presencial y virtual cuando aplique. | Organizaciones Sociales, instancias de participación, sectores sociales, ciudadanía no organizada, gremios, academia | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
31 | Puesta en marcha campaña SDP Cuentas Claras es (campaña interna). | Promover la participación ciudadana en torno a la rendición de cuentas de la gestión de la SDP. | Rendición de Cuentas | 2022-11-01 | 2022-12-01 | Presencial y virtual cuando aplique. | Organizaciones Sociales, instancias de participación, sectores sociales, ciudadanía no organizada, gremios, academia | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
32 | Lanzamiento formulario de participación ciudadada y rendición de cuentas. | Contar con herramientas que fortalezcan la participación ciudadana y la transparencia en torno a la gestión de la SDP. | Rendición de Cuentas | 2022-03-01 | 2022-12-15 | Presencial y virtual cuando aplique. | Organizaciones Sociales, instancias de participación, sectores sociales, ciudadanía no organizada, gremios, academia | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
33 | Espacios de participación en instrumentos de planeación para afrodescendientes. | Garantizar el derecho de participación en la formulación de los instruementos de planeación a los grupos étnicos de Bogotá, según acuerdos en el PDD | Participación Ciudadana | 2022-04-01 | 2022-12-15 | Presencial y virtual cuando aplique. | Organizaciones Sociales, instancias de participación, sectores sociales, ciudadanía no organizada, gremios, academia | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
34 | Espacios de participación en instrumentos de planeación para palenqueros. | Garantizar el derecho de participación en la formulación de los instruementos de planeación a los grupos étnicos de Bogotá, según acuerdos en el PDD | Participación Ciudadana | 2022-02-28 | 2022-12-15 | Presencial y virtual cuando aplique. | Organizaciones Sociales, instancias de participación, sectores sociales, ciudadanía no organizada, gremios, academia | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
35 | Espacios de participación en instrumentos de planeación para raizales. | Garantizar el derecho de participación en la formulación de los instruementos de planeación a los grupos étnicos de Bogotá, según acuerdos en el PDD | Participación Ciudadana | 2022-02-28 | 2022-05-13 | Presencial y virtual cuando aplique. | Organizaciones Sociales, instancias de participación, sectores sociales, ciudadanía no organizada, gremios, academia | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
36 | Espacios de participación en instrumentos de planeación para gitanos. | Garantizar el derecho de participación en la formulación de los instruementos de planeación a los grupos étnicos de Bogotá, según acuerdos en el PDD | Participación Ciudadana | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Presencial y virtual cuando aplique. | Organizaciones Sociales, instancias de participación, sectores sociales, ciudadanía no organizada, gremios, academia | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
37 | Espacios de encuentro con mujeres para lograr su incidencia en los instrumentos de planeación. | Garantizar el derecho de participación del sector mujeres en los instrumentos de planeación de la SDP. | Participación Ciudadana | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Presencial y virtual cuando aplique. | Organizaciones Sociales, instancias de participación, sectores sociales, ciudadanía no organizada, gremios, academia | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación