## GENERAL (hidden)
PLAN DE TRABAJO IMPLEMENTACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG2
|  | CRONOGRAMA 2017 | CRONOGRAMA 2018 | [10 empty] | CRONOGRAMA 2019 | [11 empty] | PRODUCTO | RESPONSABLE
DETALLE DE ACTIVIDADES | INSTRUMENTO ACTUAL |  | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
INSTITUCIONALIDAD
Articulación del comité coordinador del SIG y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, incluir funciones específicas página 14 ,15 Y 17 | Resolución SIG XXX | [24 empty] | Actualización resolución SIG | Adriana- Juan | bar: OCTUBRE to DICIEMBRE
Revisión de la línea base de MIPG- Verificación de ítems, variables o productos que no tiene la SDP. Elaboración de autodiagnósticos | [25 empty] | Cuadro de verificación | Lucy | bar: OCTUBRE to DICIEMBRE
Capacitación a enlaces y profesionales sobre MIPG |  | Capacitación en el marco de actualización de riesgos- Taller MIPG a directivos y taller a enlaces Julio a diciembre | [23 empty] | 31 sesiones realizadas por el Departamento administrativo de la función pública y de la Secretaría General | bar: OCTUBRE to DICIEMBRE
Sensibilización institucional sobre MIPG | [25 empty] | Desafío del saber: Carrera de observación 18 de Octubre, concurso y concierto MIPG 23 de octubre | bar: OCTUBRE to NOVIEMBRE
Definición y reunión de líderes de política SDP | [25 empty] | Presentación reunión noviembre 7 de 2011 | bar: OCTUBRE to NOVIEMBRE
Campaña de comunicaciones generalidades MIPG | [25 empty] | correo 22 de octubre de 2018-Generalidades MIPG
DIMENSION TALENTO HUMANO
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano
Matriz de Gestión Estratégica del Talento Humano-GETH | L
plan de acción de la Gestión Estratégica del Talento Humano | L | [24 empty] | Formalización del A-LE- 423 Plan estratégico de Talento humano
Ruta de la felicidad
seguridad y salud en el trabajo-promoción y prevención de la salud | Plan de salud y seguridad ocupacional
clima organizacional | programa de intervención de clima laboral
bienestar | Plan de bienestar e incentivos
teletrabajo | programa de teletrabajo
inducción y reinducción | Programa de inducción y reinducción
Ruta del crecimiento
Capacitación | Plan institucional de capacitación
Acuerdos de gestión | Acuerdos de gestión
Programa de vinculación o promoción de servidores por mérito | L | [24 empty] | Formalización del A-LE-424 Plan de previsión de recursos humanos
Ruta del servicio- Ruta de la calidad
Evaluación del desempeño | Evaluación de desempeño
Retiro
Ruta del Análisis de costos
Caracterización de servidores | L
Plan de Vacantes | L | [24 empty] | Se consolidó la matriz del plan anual de vacantes
Caracterización de los empleos | L
Política de Integridad
Código de integridad | Código de ética | [24 empty] | Adopción del código de integridad a través de la resolución 1263 de 30 de agosto de 2018, "Por la cual se adopta el Código de Integridad del Servicio Público de la Secretaría Distrital de Planeación y se dictan otras disposiciones". Supresión del comité de ética. capacitación a gestores de integridad. Lanzamiento de la película "así sí... así no". Piezas de socialización de cada uno de los valores | Dirección de Gestión Humana Dirección de Planeación | bar: OCTUBRE to DICIEMBRE
Conflictos de interés de servidores públicos | L
DIMENSION PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Política Planeación Institucional
Plan Estratégico Institucional (articulación con el PDD, misión, visión, contexto estratégico, objetivos estratégicos, metas, indicadores, productos, responsables) | Plan Estratégico Institucional
Identificación del contexto estratégico | Contexto estratégico | [24 empty] | Actualización del contexto estratégico de la entidad
Plan de acción anual | Plan de acción anual | [24 empty] | Articulación del planes de acción decerto 612 de 2018
Caracterización de usuarios y partes interesadas | L |  |  |  |  | Revisión de productos y servicios | [20 empty] | Germán | bar: OCTUBRE to DICIEMBRE
Política de riesgos | Política de riesgos
Mapas de riesgos que incluya riesgos de corrupción | Mapas de riesgos
Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía
Política Gestión presupuestal
Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC | Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC
Plan Anual de Adquisiciones -PAA | Plan Anual de Adquisiciones -PAA
DIMENSION GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
Política Fortalecimiento Organizacional y simplificación de Procesos
Estructura orgánica | Estructura orgánica | bar: OCTUBRE to DICIEMBRE
Mapa de procesos | Mapa de procesos | bar: OCTUBRE to DICIEMBRE
Gestión de recursos físicos | Proceso de administración de recursos físicos | bar: OCTUBRE to DICIEMBRE
Política Gobierno digital | Actualización resolución de gobierno digital SDP | [24 empty] | Expedición de la resolución 1771 del 7 de Diciembre de 2018
Arquitectura empresarial
Servicios ciudadanos digitales
Información: datos abiertos
Sistemas de información: | Sistemas de información:
Servicios tecnológicos:
Seguridad de la información Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, la política, los objetivos, procesos y procedimientos de seguridad | [21 empty] | Revisión de riesgos de seguridad digital
Política de seguridad digital: Conpes 3854 de 2016
modelo de gestión de riesgos de seguridad digital
Establecer mecanismos de participación activa y permanente de las múltiples partes interesadas en la gestión del riesgo de seguridad digital
Política Defensa Jurídica
Comité de Conciliación | Comité de Conciliación
Protocolo gestión de comités de conciliación | L
Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado | SIPROJ
archivo de gestión centralizado de sus procesos judiciales
Adelantar actividades para la prevención del daño antijurídico. | procedimientos de defensa judicial
Política Mejora Normativa
Política Servicio al Ciudadano
Ventanilla Única | Ventanilla Única
Sistema de PQRS | Sistema PQRS
Política Racionalización de trámites
Portafolio de oferta institucional (trámites y otrosprocedimientos administrativos) identificado y difundido | Publicación SUIT
Estrategia de racionalización de trámites formulada e implementada | K
Priorización participativa de trámites y otros procedimientos administrativos de cara al ciudadano, a racionalizar durante la vigencia | L
Resultados de la racionalización cuantificados y difundidos | K
Formularios descargables, diligenciables y transaccionales | L
Certificaciones y constancias en línea | Certificaciones y constancias en línea
Política paritcipación ciudadana en la gestión pública
diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad
estrategias de: 1) Participación articulada con el direccionamiento estratégico y planeación institucional y 2) la de Rendición de Cuentas en el PAAC | estrategias de: 1) Participación articulada con el direccionamiento estratégico y planeación institucional y 2) la de Rendición de Cuentas en el PAAC
Estrategia de rendición de cuentas en el PAAC | Estrategia de rendición de cuentas en el PAAC
política ambiental y objetivos ambientales | política ambiental y objetivos ambientales-PIGA
DIMENSION EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
Indicadores de planes, programas y proyectos
Lineamientos para seguimiento a resultados | Indicadores formulados
Gestión del riesgo | Politica, instructivos de riesgo y seguimientos
Evaluar la percepción de los grupos de valor | Encuestas de satisfacción
seguimiento al PDD | Seguimiento trimestral a PDD- SEGPLAN
DIMENSION DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Identificar y gestionar la información externa
Identificar las fuentes de información externa
administración de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias
Identificar y gestionar la información y comunicación interna | Estrategia de comunicación interna y externa
Política Gestión documental
formulación de la política archivística
Plan Institucional de Archivos – PINAR | Plan Instititucional de archivos A-LE-388
Tablas de Retención y Transferencias Documentales | TRD
Implementación de un Programa de Gestión Documental (PGD) | Programa deGestión Documental PGD A-LE-355
Tablas de Valoración Documental | TVD
Conservación de Documentos”
Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción -resolución 3564 de 2015 del Ministerio de las Tecnologías de la Información | Publicación en la web a través del menú de trasnparencia
DIMENSION GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
Política Gestión del conocimiento y la innovación
Generación y producción del conocimiento | Equipos de trabajo Proyectode aprendizaje en equipo
Herramientas para uso y apropiación | Desarrollo del curso virtual SIG La wikijurídica
Analítica institucional
Cultura de compartir y difundir | Que dice la SDP Escuela de pensamiento
DIMENSION GESTIÓN DE CONTROL INTERNO
Política Control Interno
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | [25 empty] | Creación del comité de coordinación de control interno Expedición d ela resolución 396 de 2018
Gestión del riesgo |  | Talleres de actualización de metodología de riesgos
Auditoría interna

## 2017 (hidden)
DIMENSIÓN | POLÍTICA | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLE | PRODUCTO | EVIDENCIA
GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO |  | Talleres nueva metodología de gestión de riesgos: actualización del contesto estratégico, actualización de objetivos de proceso, actualización de riesgos y mejoramiento de controles |  |  | Dirección de Planeación
|  | Capacitación a Directivos sobre MIPG |  |  | Dirección de Planeación
|  | Capacitación a enlaces sobre MIPG |  |  | Dirección de Planeación

## 2018 (hidden)
DIMENSIÓN | POLÍTICA | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLE | PRODUCTO | EVIDENCIA
INSTITUCIONALIDAD |  | Definición y reunión de líderes de política SDP | 2018-10-15 | 2018-12-15 | Dirección de Planeación | Presentación reunión noviembre 7 de 2019 | Listado de asistencia
|  | Armonización coordinador del SIG y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2018-10-15 | 2018-12-15 | Dirección de Planeación | Proyecto de resolución
|  | Revisión de la línea base de MIPG- Verificación de ítems, variables o productos que no tiene la SDP. Elaboración de autodiagnósticos | 2018-06-15 | 2018-12-31 | Dirección de Planeación
|  | Capacitación a enlaces y profesionales sobre MIPG | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Dirección de Planeación | Durante la vigencia 2018 se han realizado treinta y un (31) sesiones para sensibilizar a los funcionarios en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, dictados por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, la Escuela Superior de Administración Pública, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá en convenio con el DAFP en el marco del Convenio 360 de 2017 y las sesiones citadas por la Dirección de Planeación y la Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital de Planeación. | Informe MIPG
|  | Campaña de comunicaciones generalidades MIPG | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Dirección de Planeación | Correo 22 de octubre de 2018-Generalidades MIPG En la intranet se publicó una presentación del ABC MIPG, el 19 de octubre de 2018 donde se relacionaron las generalidades del Modelo y los aspectos más relevantes para cada una de las 7 dimensiones del Modelo | Presentación en intranet
|  | Sensibilización institucional sobre MIPG | 2018-10-23 | 2018-10-23 | Dirección de Planeación | Comité directivo en donde se presenta la organización interna del SIG en el marco de MIPG Jornada del 23 de Octubre-Desafío del saber donde 454 funcionarios asistieron al evento | Listado de asistencia
TALENTO HUMANO | TALENTO HUMANO | Elaboración del plan estratégico de talento humano | 2018-07-05 | 2018-07-30 | Dirección de Gestión Humana | Formalización del A-LE- 423 Plan estratégico de Talento humano | Plan Estratégico del Talento Humano publicado en SIPA
|  | Formalización del A-LE-424 Plan de previsión de recursos humanos | 2018-07-05 | 2018-07-30 | Dirección de Gestión Humana | Formalización del A-LE-424 Plan de previsión de recursos humanos | Plan de Previsión de recursos publicado en SIPA
|  | Consolidación del plan anual de vacantes |  |  | Dirección de Gestión Humana | Se consolidó la matriz del plan anual de vacantes
| INTEGRIDAD | Adopción del código de integridad |  | 2018-08-30 | Dirección de Gestión Humana Dirección de Planeación | Adopción del código de integridad a través de la resolución 1263 de 30 de agosto de 2018, "Por la cual se adopta el Código de Integridad del Servicio Público de la Secretaría Distrital de Planeación y se dictan otras disposiciones". Supresión del comité de ética. capacitación a gestores de integridad. Lanzamiento de la película "así sí... así no". Piezas de socialización de cada uno de los valores | Resolución 1263 de 30 de agosto de 2018
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Adopción del proceso de gestión del cambio | 2018-09-06 | 2018-10-09 | Dirección de Planeación | Se documentó el procedimiento E-PD-025 PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CAMBIO | Procedimiento E-PD-025 publicado en SIPA
|  | Articulación del planes de acción Decreto 612 de 2018 | 2018-04-04 | 2018-07-31 | Dirección de Recursos Físicos y gestión Documental, Dirección de Planeación, dirección de Sistemas, Dirección de Gestión Humana | Publicación del plan de acción actualizado | Página web SDP
|  | Actualización del contexto estratégico de la entidad |  | 2019-01-31 | Todos los áreas de la SDP | ACTA DE MEJORAMIENTO 116 DE 30 DE MAYO DE 2018 Versión 10 del plan estratégico | Reporte SIIP, PAAC 2019
| INTEGRIDAD | Formulación e implementación del PAAC | 2018-12-01 | 2019-01-31 | Direccion de Planeacion(Coordina) Todas las áreas de la SDP | PAAC 2018 publicado en la pagina web | Página web SDP
| GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | Elaboración del PAA |  | 2019-01-16 | Dirección de Gestión Contractual | PAA 2018 publicado en la pagina web | http://www.sdp.gov.co/transparencia/contratacion/publicacion-del-plan-anual-de-adquisiciones
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Revisión del marco conceptual de gestión del conocimiento
|  | Desarrollo del curso virtual SIG | 2018-04-30 | 2018-09-16 | Dirección de Planeación | Plataforma Tecnológica a través de la cual se desarrolló el Curso Virtual del SIG | Reportes de participación de la plataforma virtual
|  | Desarrollo de la wikijurídica | 2017-01-01 | 2018-01-31 | Subsecretaría Jurídica | Wikijurídica: Herramienta de gestión y consulta de información relacionada con la gestión de la Subsecretaría Jurídica sobre temas que impactan a la SDP | http://conocimiento.sdp.gov.co:8080/SDP/index.php/P%C3%A1gina_principal
Propuesta para la elaboración de un proceso de gestión del conocimiento
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS
| GOBIERNO DIGITAL | Actualización resolución de gobierno digital SDP |  |  |  | Expedición de la resolución 1771 del 7 de Diciembre de 2018
| SEGURIDAD DIGITAL | Revisión de riesgos de seguridad digital |  |  |  |  | Adriana
DEFENSA JURÍDICA
MEJORA NORMATIVA
| SERVICIO AL CIUDADANO | Revisión de productos y servicios | 2018-12-03 | 2019-03-15 | Direccion de Planeacion consolida | Matriz de productos SDP | SIPA
| RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Estrategia de Racionalizacion | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Dirección del Taller del Espacio Público Dirección de Planeación y Subsecretaria de Planeación Territorial | Automatización / virtualización del trámite "Licencias de intervención y ocupación del espacio público" Automatización del trámite "Concepto de uso del suelo", respuestas tipo. | Página web SDP
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Elaoración del documento estrategia de participación ciudadana de la SDP | 2019-01-15 | 2019-03-10 | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación | (1) documento de la estrategia de Rendición de cuentas del sector planeación de la administración distrital actualizado | Página web SDP
EVALUACIÓN DE RESULTADOS | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Seguimientos trimestrales de metas y retroalimentación a las áreas
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | Publicación de la información |  | 2019-01-31 | Dirección de Planeación (coordina), Enlaces web de la SDP | En cumplimiento de la Ley 1712 se está publicando toda la información requerida. | Página web SDP
| GESTIÓN DOCUMENTAL | Alineación del Subsistema de Gestión Documental y Archivo a MIPG | 2018-01-30 | 2019-04-30 | Dirección de Recursos Físicos y gestión Documental | Sistema Interno de Gestión Documental y Archivos de la entidad, de acuerdo con lo establecido en la planeación estrátegica de la SDP y con el Modelo de Arministración y Archivos definido por MIPG | Acta de comité coordinador del SIG del 18 de diciembre
CONTROL INTERNO | CONTROL INTERNO | Actualización política de riesgos de la entidad | 2018-02-13 | 2018-02-19 | Dirección de Planeación | E-LE-030 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | Acta 39 de 13/02/2018
|  | Actualización de instructivo de riesgos | 2018-04-04 | 2018-04-06 | Dirección de Planeación | E-IN-005 INSTRUCTIVO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO | Acta 63 de 06/04/2018
|  | Seguimiento y monitoreo de riesgos | 2019-01-01 | 2019-04-10 | Todas las áreas de la SDP | Seguimiento a los riesgos | Reporte de SIPG
|  | Creación del comité de coordinación de control interno |  | 2018-03-22 | Oficina de Control Interno | Expedición de la resolución 396 de 2018 "Por la cual se constituye el Comité de Coordinación de Control Interno de la SDP" | Resolución 396 de 2018
|  | Actualización de la Herramiento de gestión de riesgos SIIP | 02//02/2018 | 2019-02-28 | Dirección de Planeación | Aplicación de la herramienta SIPG | Herramienta en producción

## 2019
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIGD - MIPG 2019 SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
DIMENSIÓN | POLÍTICA | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLE | PRODUCTO | EVIDENCIA
INSTITUCIONALIDAD | NO APLICA | Reglamentar el SIG de la SDP en el marco de MIPG | 2018-11-15 | 2019-01-31 | Dirección de Planeación | Resolución "Por la cual se ajusta el Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de Planeación e implementa el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como su marco de referencia y se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Secretaría Distrital de Planeación y se dictan otras disposiciones" | Acto Administrativo
|  | Diseño y Desarrollo Curso virtual MIPG | 2019-01-01 | 2019-05-31 | Dirección de Planeación | Curso Virtual MIPG
TALENTO HUMANO | GESTIÓN ESTRATÉGICA DELTALENTO HUMANO | Mejorar e implementar mecanismos para la transferencia de documentos de servidores que se retiran | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Dirección de Gestión Humana
|  | Mantener actualizada en el PERNO la información de los servidores públicos que ingresan a la entidad | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Dirección de Gestión Humana
|  | Presentar una propuesta para incluir la innovación como criterio de evaluación de los equipos de trabajo Medir el nivel de aprendizaje de los servidores que participan en los Planes de Aprendizaje en Equipo (PAE) que generen una gestión adecuada del conocimiento y la innovación | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Dirección de Gestión Humana
|  | Diseñar, formular, ejecutar y evaluar la eficacia del el Plan Institucional de Capacitación involucrando temas de seguridad de la información | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Dirección de Gestión Humana
|  | Revisar la posiblidad de Implementar un mecanismos o instrumento para intervenir el desempeño de gerentes (o directivos) inferior a lo esperado (igual o inferior a 75%), mediante un plan de mejoramiento. | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Dirección de Gestión Humana
| INTEGRIDAD | Definir los comportamientos de los valores del Código de Integridad por medio de un proceso participativo | 2019-02-01 | 2019-05-31 | Dirección de Gestión Humana
|  | Formular y adoptar el PIC 2019 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Dirección de Gestión Humana | PIC 2019
|  | Definir y construir una herramienta para diagnosticar el nivel de apropiación del Código de Integridad | 2019-02-01 | 2019-05-31 | Dirección de Gestión Humana
|  | Divulgación del Código de Buen Gobierno y sus instrumentos | 2019-02-01 | 2019-11-29 | Dirección de Gestión Humana
|  | Invitar a los gestores a las capacitaciones programadas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Veeduría, ESAP, etc, sobre Código de Integridad | 2019-02-01 | 2019-06-30 | Dirección de Gestión Humana
|  | Implementar herramienta para diagnosticar el nivel de apropiación del Código | 2019-06-01 | 2019-07-31 | Dirección de Gestión Humana
|  | Adoptar el instrumento de declaratoria deconflictos de interés para la SDP | 2019-01-02 | 2019-01-31 | Dirección de Gestión Humana | Se adoptó el A-FO-431 Declaración de conflicto de ineterésmediante acta de mejoramiento 18 del 31 de enero de 2019 | Formato de declaratoria de conflicto de interes
|  | Elaboración del informe semestral de la gestión y resultados alcanzados en el periodo por parte de la Dirección de Gestión Humana | 2019-06-01 | 2019-12-13 | Dirección de Gestión Humana
|  | Seguimiento Comité de Gestión y Desempeño | 2019-03-01 | 2019-12-17 | Dirección de Gestión Humana
|  | Presentación del informe semestral de gestión y resultados alcanzados en el periodo por parte de la Subsecretaría de Gestión Corporativa | 2019-12-01 | 2019-12-17 | Dirección de Gestión Humana
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Consolidar el Plan de Acción de implementación de MIPG | 2018-12-01 | 2019-02-28 | Dirección de Planeación | Plan de acción de MIPG | Plan de acción
|  | Actualización del contexto estratégico de la entidad | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Todos los áreas de la SDP | ACTA DE MEJORAMIENTO 116 DE 30 DE MAYO DE 2018 Versión 10 del plan estratégico | Reporte SIIP, PAAC 2019
| INTEGRIDAD | Consolidación y seguimiento del PAAC | 2018-12-01 | 2019-01-31 | Direccion de Planeacion(Coordina) Todas las áreas de la SDP | PAAC 2019 publicado en la pagina web | Página web SDP
| GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | Elaboración del PAA | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Dirección de Gestión Contractual | PAA 2019 publicado en la pagina web | http://www.sdp.gov.co/transparencia/contratacion/publicacion-del-plan-anual-de-adquisiciones
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
|  | Diseñar una campaña de comunicaciones sobre gestión del conocimiento y la innovación | 2019-03-01 | 2019-03-30 | Dirección de Planeación Dirección de Gestión Humana Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones | Diseñar la campaña de comunicación Solicitar la publicación de documentos de Gestión del Conocimiento Promover el uso y la consulta del Kiosco Virtual
|  | Desarrollar la campaña de comunicaciones sobre gestión del conocimiento y la innovación | 2019-04-01 | 2019-10-31 | Oficina Asesora de Prensa y Cominicación | Piezas gráficas publicadas
|  | Revisar y aprobar la Política y los objetivos de la Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2019-03-01 | 2019-03-15 | Comité Directivo | Política y objetivos de Gestión del Conocimiento
|  | Elaborar el programa de Gestión del Conocimiento | 2019-03-01 | 2019-06-30 | Dirección de Planeación Dirección de Gestión Humana Dirección de Sistemas | Programa de gestión del conocimiento
|  | Realizar reuniones mensuales con los delegados de Gestión del Conocimiento | 2019-03-01 | 2019-12-15 | Dirección de Planeación Dirección de Gestión Humana Dirección de Sistemas | Listas de asistencia
|  | Realizar las actividades de escuela de pensamiento y ¿qué dice la SDP? | 2019-03-01 | 2019-11-30 | Dirección de Gestión Humana, Subsecretarías y Oficinas | Espacios de lecciones aprendidas Innovación
|  | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño un informe semestral de avance de los PAE de cada Subsecretaría | 2019-03-01 | 2019-03-30 | Dirección de Planeación Dirección de Gestión Humana | Presentación
|  | Análisis y unificación del Autodiagnóstico de gestión del conocimiento | 2019-03-01 | 2019-05-31 | Dirección de Planeación Dirección de Gestión Humana Dirección de Sistemas | Líneas de acción Gestión del Conocimiento en la SDP para los siguientes cuatro años 2019-2023
|  | Realizar talleres de gestión del conocimiento y la innovación con los enlaces SIG por Subsecretaría y Oificinas | 2019-03-01 | 2019-05-31 | Dirección de Planeación, Dirección de Gestión Humana | Taller: 2 sesiones de 2 horas / Subsecretaría Convocado por el Enlace principal Capacitación (Conceptos)
|  | Incluir dentro de los Acuerdos de Gestión la programación, monitoreo y evaluación de las actividades y los entregables de la Gestión del Conocimiento y la innovación como dimensión de MIPG | 2019-03-01 | 2019-03-31 | Comité Directivo | Compromiso de asistencia al autodiagnóstico
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | Incluir una pregunta relacionada en el estudio que adelanta la Dirección de servicio al ciudadano sobre cantidad y calidad de bienes servicios | 2019-02-01 | 2019-08-31 | Dirección de Planeación
| GOBIERNO DIGITAL | Revisión de la Política de Protección de Datos Personales | 2019-03-01 | 2019-06-30 | Dirección de Sistemas
|  | Definir plan de acción para la implementación de la Política de Datos Personales | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Dirección de Sistemas
|  | Implementar acciones para la aplicación de la Política de Protección de Datos Personales | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Dirección de Sistemas
| SEGURIDAD DIGITAL | Actualizar del PETI siguiendo los lineamientos de MINTIC | 2019-01-01 | 2019-04-30 | Dirección de Sistemas
|  | Elaborar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital | 2019-05-01 | 2019-07-31 | Dirección de Sistemas
|  | Liderar la inclusión de los riesgos de seguridad digital en el mapa de riesgos de la SDP | 2019-08-01 | 2019-11-30 | Dirección de Sistemas
|  | Actualizar el plan de privacidad y seguridad de la información | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Dirección de Sistemas
|  | Reformular el plan de implementación de controles tomando como referencia el autodiagnóstico del SGSI | 2019-04-01 | 2019-05-31 | Dirección de Sistemas
|  | Apoyar la ejecución del plan de Controles de Seguridad de la Información programado para el 2019 | 2019-05-01 | 2019-05-31 | Dirección de Sistemas
| DEFENSA JURÍDICA | Hacer un control de los términos de las solicitudes de conciliación y verificar que se estudien dentro de los términos estipulados por la norma | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Dirección de Defensa Judicial
|  | Elaborar piezas comunicativas con la colaboración de la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones, informándole a los servidores y contratistas de la entidad, por medio del correo electrónico y departamos, los miembros del comité de conciliación | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Dirección de Defensa Judicial
| MEJORA NORMATIVA | Implementar una plataforma tecnológica que permita la actualización permanente y trazabilidad de los actos jurídicos de relevancia para la entidad | 2019-01-01 | 2019-12-30 | Subsecretaría Jurídica | Plataforma Tecnológica Wikijurídica
|  | Realizar cuatro productos jurídicos que sirvan a la gestión de la Subsecretaría en los lineamientos normativos y criterios jurisprudenciales en la toma de decisiones de la SDP | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Subsecretaría Jurídica | Productos Jurídicos
|  | Implementar 60% de las actividades para la consolidación y normalización de la información territorial de Bogotá - Cundinamarca | 2019-07-01 | 2019-11-30 | Dirección de Trámites Administrativos y Dirección de Análisis y Conceptos Jurídicos | Información Jurídico Urbanística
| SERVICIO AL CIUDADANO | Realizar un estudio cualitativo para caracterizar el segmento objetivo de 10 trámites y/o servicios de la entidad, así como identificar el ciclo de servicio respectivo y oportunidades de mejora | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano
|  | Diseñar e implementar un modelo de evaluación de la satisfacción al ciudadano a través de diferentes mecanismos | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano
|  | Diseñar una estrategia de transferencia de conocimiento con el fin de fortalecer el conocimiento de los servidores de los puntos de atención sobre los trámites y servicios de la entidad a través de jornadas de cualificación | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano/Dirección de Gestión Humana
|  | Revisión de los mecanismos de identificacion de las peticiones incompletas y las acciones implementadas por las dependencias | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano/Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental
|  | Realizar el diagnóstico de la aplicación de la norma técnica NTC 6047 de los puntos propios de la SDP (Mezzanine y Archivo Central de Predios) | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano/Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental
|  | Realizar un plan de trabajo y con su respectivo cronograma para implementar las acciones para la Atención incluyente y accesibilidad en los puntos propios de la SDP | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano/Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental/Dirección de Equidad y Políticas Poblacionales/Oficina Asesora de Prensa
|  | Diseño e implementacion de un plan de trabajo institucional para la actualización y mejoras del Sistema de Información de Norma Urbana - SINU POT | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Dirección de Información Cartografía y Estadística - Sistemas, Servicio al Ciudadano y todas las dependencias responsables de la administración y actualización de información Geográfica.
|  | Implementar un punto de radicación presencial adicional en un punto propio de la SDP. | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Direcciones de REcursos Físicos y Gestión Documental y Dirección de Servicio al Ciudadano
|  | Diseñar e implementar un plan de trabajo con cada uno de los canales dispuestos por la Subecretaría Distrital de Servicio al Ciudadano de la Alcaldía de la Mayor de Bogotá que fortalezca la participación de la la SDP con el fin de mejorar y aumentar la satisfacción del ciudadano | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Dirección de Servicio al ciudadano
|  | Diseño y ejecución de un programa para el desarrollo y fortalecimiento de competencias laborales para el servicio a la ciudadanía | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Dirección de Servicio al ciudadano, Dirección de Gestión Humana y Dirección de Planeación
|  | Evaluación de los servicios actuales e identificar la viabilidad de aumentar más servicios en jornadas adicionales | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano y Dirección de Planeación
|  | Revisión de productos y servicios de la SDP | 2018-12-03 | 2019-03-15 | Direccion de Planeacion consolida | Matriz de productos SDP | SIPA
| RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Elaborar un informe consolidado de los trámites de la SDP en donde se detalle la frecuencia y volumen de atención y cruzar con las PQRS | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Direccion de Planeacion
|  | Elaborar una propuesta de los trámites que son susceptibles de que sean realizados por medios electrónicos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Direccion de Planeacion
|  | Formulación y seguimiento de la Estrategia de Racionalizacion | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Dirección del Taller del Espacio Público Dirección de Planeación y Subsecretaria de Planeación Territorial | Automatización / virtualización del trámite "Licencias de intervención y ocupación del espacio público" Automatización del trámite "Concepto de uso del suelo", respuestas tipo. | Página web SDP
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Elaboración e implementación de la estrategia de participación ciudadana de la SDP | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación | (1) documento de la estrategia de Rendición de cuentas del sector planeación de la administración distrital actualizado | Página web SDP
EVALUACIÓN DE RESULTADOS | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Presentación trimestral del avance de metas PDD | 2019-03-15 | 2019-12-31 | Dirección de Planeación
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | Elaborar el documento de caracterización de usuarios y partes interesadas | 2019-01-01 | 2019-08-31 | Dirección de Planeación
|  | Publicación y verificación permanente de la información en la página web | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Dirección de Planeación (coordina), Enlaces web de la SDP | En cumplimiento de la Ley 1712 se está publicando toda la información requerida. | Página web SDP
| GESTIÓN DOCUMENTAL | Actualización de tablas de retención documental para ser presentadas ante el Consejo Distrital de Archivos | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Dirección de Recursos Físicos y gestión Documental
|  | Diseñar el Reglamento de Archivo de la SDP | 2019-01-01 | 2019-03-30 | Dirección de Recursos Físicos y gestión Documental
|  | Actualizar los instructivos del proceso de Gestión Documental de la entidad | 2019-01-01 | 2019-03-30 | Dirección de Recursos Físicos y gestión Documental
|  | Actualizar los formatos del proceso de Gestión Documental de la entidad | 2019-01-01 | 2019-03-30 | Dirección de Recursos Físicos y gestión Documental
|  | Ajustar el documento Sistema Integrado de Conservación en sus dos planes específicos | 2019-01-01 | 2019-03-30 | Dirección de Recursos Físicos y gestión Documental
|  | Realizar la planificación operativa de los servicios documentales prestados por la entidad | 2019-01-01 | 2019-03-30 | Dirección de Recursos Físicos y gestión Documental
CONTROL INTERNO | CONTROL INTERNO
|  | Adelantar una sesión de trabajo bajo la orientación de una instancia conocedora de los asuntos de corrupción, tales como: Transparencia por Colombia, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, etc, en aras de identificar mecanismos para alertar sobre la probabilidad de riesgo de fraude o corrupción en las áreas auditadas. | 2019-03-01 | 2019-10-31 | Oficina de Control Interno | Capacitación realizada | Presentación Listas de asistencia
|  | Analizar 10 evaluaciones de las llevadas a cabo por la primera y segunda línea de defensa y sobre las cuales se cuente con informes publicados por ellos en la Web. | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Oficina de Control Interno | Un informe de seguimiento y análisis | Informe de Auditoría
|  | Incluir en dos de las auditorías, un espacio para analizar el manejo de la información y los mecanismos de comunicación interna y externa del proceso auditado. | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Oficina de Control Interno | Dos auditorías en las que se analiza el manejo de la información y los mecanismos de comunicación interna y externa del proceso auditado | Informes de Auditoría
|  | Seguimiento y monitoreo de riesgos | 2019-01-01 | 2019-04-10 | Todas las áreas de la SDP | Seguimiento a los riesgos | Reporte de SIPG
|  | Actualización de la Herramiento de gestión de riesgos SIIP | 02//02/2018 | 2019-02-28 | Dirección de Planeación | Aplicación de la herramienta SIPG | Herramienta en producción
Febrero 28 de 2019