1

PLAN ESTRATÉGICO 2016-2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

## CONTENIDO

2

INTRODUCCIÓN	3

CONTEXTO INSTITUCIONAL	5

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	7

MISIÓN SDP 		8

VISIÓN	8

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	8

MAPA DE PROCESOS	23

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 		24

PROYECTOS DE INVERSIÓN	25

ANEXO. CONTEXTO ESTRATÉGICO SDP	29

# INTRODUCCIÓN

3

La Secretaría Distrital de Planeación comprometida con la ciudadanía y con la principal apuesta del Plan de Desarrollo «Bogotá Mejor para todos», orientada a propiciar el desarrollo pleno del potencial de los habitantes de la ciudad para alcanzar la felicidad de todos en su condición de individuos, miembros de una familia y de la sociedad, ha revisado, actualizado y consolidado su plataforma estratégica en el marco de su rol misional con el fin de aportar al cumplimiento de este objetivo.

Esta Plataforma Estratégica se constituye en la carta de navegación que direcciona la gestión de la Entidad y con la cual contribuye a los procesos de planeación territorial, económica, social y ambiental, conjuntamente con los demás sectores. De la misma manera a la articulación de las políticas públicas en el Distrito Capital, así como la búsqueda del bienestar de todos, en un territorio equitativo, sostenible, competitivo e integrado con la región.

Este ejercicio institucional se realizó a partir de un análisis colectivo de los objetivos y metas que busca la Entidad, así como su situación actual, teniendo en cuenta las políticas distritales y sectoriales, sus funciones, talento humano, recursos disponibles, cultura y clima organizacional, entre otros factores, con el fin de visualizar las acciones futuras y alcanzar satisfactoriamente lo que se propone.

Para ello, la Dirección de Planeación, brindó orientaciones metodológicas y acompañamiento a las dependencias de la Secretaría Distrital de Planeación en la formulación del Diagnóstico elaborado a partir de las dificultades que se presentan para el cumplimiento del objetivo del proceso al cual se vincula cada una de las subsecretarías, direcciones y oficinas, el reconocimiento de la Misión, la identificación de la Visión, la formulación de Objetivos Estratégicos, metas e indicadores. Las propuestas generadas desde las diferentes dependencias y sus equipos de trabajo, frente a estos componentes, fueron socializadas, ajustadas y validadas en una jornada de trabajo con la totalidad del equipo directivo de la Entidad, las cuales se consolidan en el presente documento «Plan Estratégico».

Los principales énfasis de esta plataforma estratégica están orientados a la formulación del nuevo plan de ordenamiento territorial, el cual tendrá una visión de ciudad partiendo del equilibrio entre renovación y desarrollo urbano, sostenibilidad ambiental y articulación con la región; liderar y articular el ciclo de política pública para optimizar la toma de decisiones; 4 proveer y gestionar información oficial del distrito capital como insumo para la formulación de política pública, focalización del gasto público y seguimiento y control del desarrollo urbano y rural y el fortalecimiento de la gestión administrativa, para hacer de la SDP una Entidad eficiente, transparente y orientada al servicio de los ciudadanos.

En términos de contenido, el presente documento presenta un contexto y una estructura organizacional, la definición de la Misión, Visión, y los Objetivos Estratégicos, así como el Mapa de Procesos, la Política y los Objetivos del Sistema Integrado de Gestión y por último los proyectos de inversión.

# CONTEXTO INSTITUCIONAL

En 1933 se creó el Departamento de Urbanismo, primera entidad encargada de planear Bogotá, de plantear la legislación 5 y todo lo relacionado con lo urbanístico de la ciudad. Posteriormente, se expidió el Decreto Ley 3133 de 1968 con el cual se modificó la denominación a Departamento Administrativo de Planeación.

Desde entonces, la entidad sufrió diferentes reformas en su estructura orgánica y administrativa y sus funciones. En el 2006, con el Acuerdo No. 257 se reestructuró la organización sectorial administrativa del Distrito, se creó el sector de Planeación y dentro de éste se transformó el Departamento Administrativo de Planeación Distrital por la actual Secretaría Distrital de Planeación -SDP-, en cabeza de este sector, como un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas y la planeación territorial, económica, social y ambiental del Distrito Capital, conjuntamente con los demás sectores.

Sus principales funciones son las siguientes:

- Formular, orientar y coordinar las políticas de planeación del desarrollo territorial, económico, social y cultural, garantizando el equilibrio ambiental del Distrito Capital.

- Coordinar la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas del Distrito Capital y de los planes de desarrollo local.

- Coordinar la elaboración, reglamentación, ejecución y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial.

- Adelantar las funciones de regulación del uso del suelo, de conformidad con la normativa que expida el Concejo Distrital y en concordancia con la normatividad nacional.

- Recopilar, proveer y consolidar la información, las estadísticas, los modelos y los indicadores económicos, sociales, culturales, ambientales, territoriales, de productividad y de competitividad, para la toma de decisiones de la Administración Distrital y que permita la promoción nacional e internacional del Distrito Capital.

- Asesorar a la Administración Distrital en la formulación de planes, y proponer criterios de priorización de recursos para la asignación del gasto público a las localidades.

- Liderar conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Económico, la articulación del Distrito Capital con el ámbito regional para la formulación de políticas y planes de desarrollo conjuntos, procurando un equilibrio entre los aspectos económicos, sociales y de medio ambiente inherentes a la región. 	6

- Coordinar la articulación del Distrito Capital con el ámbito regional para la formulación de políticas y planes de desarrollo conjuntos.

- Coordinar la formulación, ejecución y seguimiento de operaciones estratégicas de la ciudad.

- Coordinar la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas y planes de desarrollo urbano y rural del Distrito Capital.

- Formular y orientar la política de ciencia, tecnología e innovación del Distrito Capital, en coordinación con los Sectores de Desarrollo Económico y Educación.

- Formular y orientar las políticas públicas en equidad e igualdad de oportunidades para los habitantes del Distrito Capital y en especial para las mujeres y las poblaciones que han sido discriminadas por razón de edad, etnia, género y discapacidad visual, auditiva o motora, en coordinación con las entidades distritales competentes y las organizaciones que representan a dichas poblaciones en el Distrito Capital.

- Coordinar y articular la cooperación nacional e internacional que gestionen los organismos y entidades del Distrito Capital.

- Formular, orientar y coordinar el diseño y la implementación de los instrumentos de focalización para la asignación de servicios sociales básicos y para la administración del Sisbén.

# ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Mediante Decreto 16 de 2013 se adopta la estructura interna de la Secretaría Distrital de Planeación así:

# MISIÓN SDP 	8

Diseñar y liderar la planeación territorial, económica social y ambiental, y la articulación de las políticas públicas en el

D.C. en búsqueda del bienestar de todos, en un territorio equitativo, sostenible, competitivo e integrado con la región

# VISIÓN

A 2020 la SDP será reconocida a nivel nacional e internacional como una entidad técnica que produce conocimiento, incide en la toma de decisiones, diseña y lidera la planeación integral, y articula las políticas públicas para el desarrollo del Distrito Capital en una perspectiva de mediano y largo plazo.

# OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Liderar y coordinar el proceso de formulación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación,con el fin de incidir en los ejercicios de retroalimentación de la política pública mediante la definición de rutas de acción para la oportuna adopción de los instrumentos de planeación, la consolidación y la difusión de información pertinente y relevante como insumo para la toma de decisiones de la Administración Distrital y la definición de la agenda de evaluaciones y su metodología general.

| METAS | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | PRODUCTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaborar 25 reportes de seguimiento de los instrumentos de planeación | Reportes de seguimiento de los instrumentos de planeación. | # de reportes de seguimiento de los instrumentos de planeación elaborados. | Instrumentos de planeación con seguimiento. |
| Consolidar 5 documentos de política pública para ser presentados ante el CONPES D.C. | Documentos de política pública presentados ante el CONPES D.C. | Número de Documentos presentados ante el CONPES D.C. | Documentos que cumplen con las fases de formulación para ser presentados ante el CONPES D.C. para su aprobación. |
| Presentar 3 agendas de evaluación de políticas públicas a consideración del Conpes Bogotá | Número de agendas de evaluación de políticas públicas presentadas a consideración del Conpes Bogotá | Agendas de evaluación de políticas públicas presentadas a consideración del Conpes Bogotá | Agendas de evaluación de políticas públicas presentadas |

- Generar espacios de información pertinente, clara y oportuna para garantizar la participación de la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación de los instrumentos y procesos de planeación y posicionar a la SDP como referente distrital en sus procesos misionales mediante estrategias de participación y comunicación.

| METAS | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | PRODUCTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaborar 4 agendas de estrategias de participación. | Número de agendas de estrategia de participación elaboradas | # de agendas de estrategia de participación elaboradas | Agendas de participación |
| Implementar el 100% de las estrategias de participación previstas en la agenda, sobre la base de los instrumentos que se hayan establecido | Porcentaje de implementación de estrategias de participación | (# de estrategias de participación implementadas / # de estrategias de participación previstas) * 100 | Estrategias de participación |
| Desarrollar 1 estrategia de comunicación interna y externa | Estrategia de comunicación interna y externa implementada | Número de categorías desarrolladas de la estrategia de comunicación interna y externa / Número de categorías programadas | Estrategias de comunicación interna y externa |

- Formular y viabilizar un modelo de ordenamiento territorial sostenible del Distrito Capital para la búsqueda del bienestar de sus habitantes mediante la definición de estrategias e instrumentos que faciliten su implementación.

| METAS | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | PRODUCTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Formular el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C., para ser adoptado | Número de fases para la formulación y adopción del POT | # de fases establecidas por la normativa ejecutadas | Plan de Ordenamiento Territorial adoptado (Fases: formulación, concertación y adopción). |
| Viabilizar 1.550 hectáreas netas urbanizables | Número de hectáreas netas viabilizadas | # de hectáreas netas viabilizadas | Planes de regularización Planes de implantación y manejo Planes parciales de desarrollo Planes de renovación urbana Planes directores Licencias de intervención y ocupación del espacio público Legalización de barrios Regularización de barrios Reservas viales |
| Reglamentar 6.000 hectáreas brutas | Número de hectáreas brutas reglamentadas | # de hectáreas brutas reglamentadas | Planes zonales Incorporaciones al tratamiento de renovación urbana Unidades de Planeamiento Zonal Otras normas de carácter general |
| Implementar un modelo de desarrollo rural sostenible | Número de fases del modelo de desarrollo rural sostenible implementadas | Sumatoria (avance porcentual de las actividades/Número de actividades programadas) + Magnitud de avance de la meta reportado al cierre de la vigencia anterior | -Modelo de desarrollo rural sostenible -Sistema de Información para el seguimiento al Desarrollo Rural del D. C. |

10

- Liderar y articular el ciclo de política pública para optimizar la toma de decisiones a través del desarrollo y

aplicación de herramientas actualizadas. 	11

| METAS | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | PRODUCTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 políticas públicas distritales que cuentan con información basada en criterios de calidad para la toma de decisiones en la gestión del ciclo de política pública | Número de políticas públicas distritales que cuentan con información basada en criterios de calidad. | # de políticas públicas que cuentan con información de calidad | Políticas públicas con información de calidad |
| Implementar el 100% del sistema de seguimiento y evaluación de políticas públicas | Porcentaje del sistema de seguimiento y evaluación de las políticas públicas distritales implementado | (# Fases implementadas / # de fases propuestas) * 100 | Sistema de seguimiento y evaluación de políticas públicas. Modelo de datos poblacionales. |
| 100% de los sectores asesorados técnicamente en la aplicación de instrumentos para la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. | Sectores asesorados técnicamente en la aplicación de instrumentos para la formulación seguimiento y evaluación de las políticas públicas. | (Número de sectores asesorados técnicamente / total de sectores del distrito capital) * 100 | Sectores asesorados Instrumentos metodológicos del ciclo de política pública |
| Formular 4 iniciativas de integración regional | Número de iniciativas de integración regional formuladas | # de iniciativas de integración regional | Proyectos de alcance regional, mecanismos de coordinación, espacios de institucionalidad contemplados, etc.) |

- Liderar la estrategia de integración regional para avanzar hacia la articulación metropolitana, regional y subregional.

| META | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | PRODUCTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementar una (1) estrategia de integración regional, hacia un modelo sostenible del territorio | Nivel de implementación de la estrategia de integración regional | # actividades realizadas / # de actividades propuestas | Estrategia de integración regional implementada |
| Diseñar 1 estrategia de intervención integral sobre las cuencas hídricas | Diseño de la estrategia de intervención integral sobre las cuencas hídricas | # Fases formuladas / # de fases propuestas | Documento estrategia de intervención integral sobre las cuencas hídricas. |

- Coordinar la selección, formulación, presentación y seguimiento de los proyectos del Distrito financiados con los recursos del Sistema General de Regalías para aumentar el número de proyectos aprobados que atiendan las necesidades de la ciudad y la región.

| META | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | PRODUCTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Aumentar a 80 % el número de proyectos presentados por el Distrito aprobados por OCAD. | Porcentaje de proyectos presentados por el Distrito aprobados por OCAD. | (Número de proyectos aprobados durante la vigencia/ Número de proyectos presentados durante la vigencia) *100 | Proyectos de ciudad región aprobados. |

- Diseñar, desarrollar y divulgar estudios de ciudad y región con el fin de generar conocimiento que le aporte a la toma de decisiones sobre la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas mediante métodos de investigación cuantitativos y cualitativos, trabajos multidisciplinarios e intersectoriales.

| META | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | PRODUCTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizar 12 estudios de ciudad que generen conocimiento para la toma decisiones en la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas. | Número de estudios de ciudad elaborados y difundidos. | # de estudios de ciudad elaborados y difundidos | Estudios Boletines Modelos econométricos y de evaluación de impacto Encuesta Multipropósito Observatorios |
| Implementar 100% Plan Estadístico Distrital | Porcentaje del Plan Estadístico Distrital implementado | (# Número de fases del plan estadístico desarrolladas / # Número de fases del plan estadístico programadas)*100 | Plan estadístico Indicadores e índices de ciudad |

1

- Optimizar el flujo de producción, sistematización, administración y divulgación de información gráfica y alfanumérica para aportar en la toma de decisiones, orientar el gasto público, brindar información a la ciudadanía, facilitar la formulación, gestión, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

| META | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | PRODUCTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementar 1 metodología IV para las encuestas Sisbén | Nivel de avance en la implementación de las encuestas Sisbén metodología IV | Número de encuestas aplicadas con la nueva metodología Sisbén IV / Número de encuestas programadas con la nueva metodología Sisbén IV | Encuestas Sisbén aplicadas (metodología IV). Base de datos SISBÉN actualizada |
| Implementar el 100% del sistema de consulta y seguimiento a licencias en Bogotá. | Porcentaje del sistema de consulta y seguimiento a licencias en Bogotá implementado | Sumatoria((avance porcentual de cada actividad * ponderación vertical de cada actividad) * (magnitud programada para la meta en la vigencia)) | Sistema de seguimiento y consulta de licencias de construcción implementada |
| Implementar el 100%el esquema de seguimiento a los instrumentos de financiación | Porcentaje de avance en la implementación del esquema de seguimiento a los instrumentos de financiación | (# Fases implementadas / # de fases propuestas) * 100 | Esquema de seguimiento a instrumentos de financiación |
| Elaborar 5 proyectos de decreto de actualización de estratificación de predios de Bogotá | Actualización de la estratificación de predios de Bogotá. | Número de proyectos de actualización de estratificación de predios de Bogotá elaborados. | Predios con estratificación actualizada |

- Fortalecer el conocimiento en materia legal de asuntos a cargo de la Entidad para disminuir el riesgo de daño 14 antijurídico y preservar el principio de seguridad jurídica mediante la elaboración de estudios doctrinales, jurídicos y jurisprudenciales y la identificación y recopilación de actos administrativos de relevancia para la Entidad.

| META | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | PRODUCTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementar 1 biblioteca jurídica digital. | Nivel de avance en la implementación de la Biblioteca Jurídica Digital | ((Sumatoria avance porcentual de las actividades) /No. Total De actividades*100))*Magnitud programada para la vigencia)+ Avance acumulado de la vigencia anterior | Biblioteca Jurídica digital |
| Implementar 1 plataforma tecnológica que permita la actualización permanente y trazabilidad de los actos jurídicos de relevancia para la entidad | Nivel de avance en la implementación de la Plataforma tecnológica de actos administrativos | ((Sumatoria del avance porcentual de las actividades/No. Total De actividades*100)*Magnitud programada para la vigencia)+ Avance acumulado de la vigencia anterior | Plataforma tecnológica de actos jurídicos. |

- Fortalecer la gestión administrativa para contribuir al cumplimiento de las metas institucionales mediante la mejora continua de los procesos y la prestación de servicios de manera integral y efectiva con un recurso humano  comprometido.

| META | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | PRODUCTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementar 100% el Sistema Integrado de Gestión orientado a la mejora continua, que garantice su sostenibilidad. | Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y Sostenibilidad SIG-MIPG de la SDP | (# de actividades del plan ejecutadas/ # de actividades programadas) * 100 | Cumplimiento de actividades de adecuación y sostenibilidad del SIG-MIPG |
| Aumentar en 5 puntos porcentuales el nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a los productos y servicios de la SDP | Variación del nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a los productos y servicios de la SDP (línea base 2016 medición y análisis de la percepción ciudadana del servicio de estratificación y otros relacionados Top two box 54.9%) | (Resultado de la última medición que determina el nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a los productos y servicios de la SDP - Línea base 2016) | Informe de la medición del nivel de satisfacción de usuarios |
| Aumentar en 10 puntos porcentuales la percepción favorable del clima laboral en la SDP | Incremento en la percepción del clima laboral en la SDP | (Resultados de medición percepción favorable del clima laboral SDP- Resultados 2014 de medición percepción favorable del clima labora SDP ) / Resultados 2014 de medición percepción favorable del clima laboral SDP | Informe de la medición de clima laboral en la SDP |
| Implementar el 100% de 6 componentes documentales que articulen la administración, custodia y consulta de la información institucional, con enfoque en las nuevas tecnologías | Avance de la implementación de los 6 componentes documentales | Sumatoria ((% componente n) x (% actividad np) x (% avance de la actividad np)) n= 1 hasta n componentes p= 1 hasta p actividades del componente | Componentes implementados |
| Implementar 1 plan de sostenibilidad de la plataforma tecnológica de la SDP | Porcentaje de implementación del Plan de sostenibilidad de la plataforma tecnológica de la SDP | Total de actividades implementadas / total de actividades programadas del plan de sostenibilidad de la plataforma tecnológica de la SDP) | Plan de sostenibilidad de la plataforma tecnológica de la SDP implementado |

- Asegurar la efectividad del Sistema de Control Interno para la consecución de los objetivos institucionales mediante el fortalecimiento de los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación.

| META | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | PRODUCTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizar 1 autoevaluación anual sobre la eficacia y efectividad de los elementos de control que soportan el cumplimiento del objetivo de cada proceso. | Diagnóstico anual de la Autoevaluación sobre la eficacia y la efectividad de los elementos de Control de cada Proceso. | Diagnóstico anual de la Autoevaluación sobre la eficacia y la efectividad de los elementos de Control del Proceso. | Diagnóstico anual de la Autoevaluación sobre la eficacia y la efectividad de los elementos de Control del Proceso. |
| Implementar anualmente 1 plan de acción que fortalezca los elementos de control interno que presentan deficiencias o deban ser mejorados como producto de la autoevaluación adelantada | Plan de acción anual para la sostenibilidad del Sistema de Control Interno del proceso Implementado. | Plan de acción anual para la sostenibilidad del Sistema de Control Interno del proceso Implementado | Plan de acción anual para la sostenibilidad del Sistema de Control Interno del proceso Implementado |
| Efectuar evaluación independiente a la efectividad de los planes de acción formulados, en el marco del diagnóstico anual realizado por cada uno de los procesos | Evaluación anual independiente realizada al plan de acción | Evaluación independiente anual | Evaluación anual |

17

- Fortalecer la conducta de los servidores públicos de la SDP para el cumplimiento de sus funciones, conforme a la Constitución y la Ley, mediante campañas de comunicación que promuevan su comportamiento en el marco de los principios de la administración pública.

| META | INDICADORES | INDICADORES | PRODUCTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementar 1 estrategia pedagógica preventiva para promover el conocimiento y aplicación de los principios de la administración pública | Porcentaje de avance en la ejecución de la estrategia pedagógica | Número de actividades ejecutadas/ número de actividades programadas * 100 | Estrategia pedagógica preventiva para el conocimiento y aplicación de los principios de la administración pública |

# MAPA DE PROCESOS

18

# POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 	19

La Secretaría Distrital de Planeación diseña y lidera la planeación territorial, económica, social y ambiental, y la articulación y coordinación de las políticas públicas en el D. C. en búsqueda del bienestar de todos, con el fin de lograr la satisfacción de sus usuarios y partes interesadas, promoviendo un ambiente de responsabilidad social y participación, con recurso humano comprometido, consolidando así una cultura de calidad, evaluación y control, mejoramiento continuo y de sostenibilidad de nuestro Sistema Integrado de Gestión.

Objetivos del SIG:

| Subsistema | Objetivos SIG |
| --- | --- |
| Gestión Ambiental | Promover la sostenibilidad ambiental, el uso adecuado de los recursos, la movilidad sostenible y la gestión adecuada de los impactos ambientales significativos identificados, previniendo la contaminación dentro de la operación de la entidad. |
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Adelantar estrategias y actividades tendientes a elevar la productividad, a través del mejoramiento de las condiciones de salud y trabajo en pro de disminuir porcentualmente el impacto de los factores de riesgo, de manera que contribuya con la salud y seguridad de los servidores públicos y de terceras personas que se vean involucradas en el desarrollo de las actividades propias de la entidad |
| En Seguridad de la Información | Proteger la información que se gestiona en la totalidad de su ciclo de vida y los medios que permiten dicho ciclo, permitiendo así su integridad, confidencialidad y disponibilidad |
| En Gestión Documental | Facilitar el acceso a la información como un activo institucional y un derecho de la comunidad, por medio de la administración, custodia, conservación y preservación de la memoria y el patrimonio documental. |
| En Control Interno | Promover la cultura de autocontrol, autogestión y autorregulación |
| En Gestión de Calidad | Orientar la gestión de la entidad hacia una cultura de calidad y mejoramiento continuo mediante la sostenibilidad del Sistema de Gestión de Calidad |
| En Responsabilidad Social | Promover y divulgar buenas prácticas de responsabilidad social |

* Nota: La política de calidad para el subsistema de Gestión de Calidad se encuentra integrada en la Política del SIG

# PROYECTOS DE INVERSIÓN

Con el fin de atender los compromisos que le competen a la Entidad frente al Plan de Desarrollo «Bogotá Mejor para 	20 Todos», la Secretaría Distrital de Planeación formuló los siguientes proyectos de inversión.

| Pilar / Eje | Programa | Proyecto Estratégico | Proyecto de Inversión SDP |
| --- | --- | --- | --- |
| Pilar No. 1 Igualdad de calidad de vida | 03 Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente | 105 Distrito Diverso | 989. Fortalecimiento de la Política Pública de LGBTI |
| Eje No. 4 Nuevo ordenamiento territorial | 26 Información relevante e integral para la planeación territorial | 159 Actualización e integración de instrumentos de información para análisis como insumo para la creación de política pública, focalización del gasto público y seguimiento y control del desarrollo urbano y rural | 984. Producción y análisis de información para la creación de política pública, focalización del gasto público y seguimiento del desarrollo urbano |
|  | 27 Proyectos urbanos integrales con visión de ciudad | 160 Desarrollo de modelo territorial con visión integral de ciudad | 994. Gestión del modelo de ordenamiento territorial |
| Eje No. 6 Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética | 41 Desarrollo rural sostenible | 178 Integración para el desarrollo rural sostenible | 995. Modelo integral para el desarrollo sostenible de la ruralidad del D.C. |
| Eje No. 7 Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | 986. Gestión integral y fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Planeación |
|  | 44 Gobierno y ciudadanía digital | 193 Sistemas de información para una política pública eficiente | 7504. Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de las instrumentos del Plan de Desarrollo |
|  |  |  | 990. Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas en el Distrito Capital |
|  | 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional | 197 Gobernanza regional | 991. Estrategia de articulación y cooperación entre Bogotá y la Región |

Estos proyectos tienen los siguientes objetivos y metas de inversión para el cuatrienio:

| Proyecto de Inversión | Objetivo General | Meta 2016-2020 |
| --- | --- | --- |
| 989 - Fortalecimiento de la política pública LGBTI | Fortalecer al Distrito Capital en conceptos y herramientas metodológicas para avanzar en la garantía de los derechos de las personas de los sectores LGBTI, liderando la coordinación de acciones entre los sectores de la Administración Distrital. | Realizar 8 investigaciones que desarrollen metodologías para la incorporación del enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género |
|  |  | Desarrollar 5 fases de una campaña de cambio cultural para la transformación de imaginarios y representaciones sociales discriminatorias hacia las personas de los sectores LGBTI |
| 984 - Producción y análisis de información para la creación de política pública, focalización del gasto público y seguimiento del desarrollo urbano | Recopilar, actualizar y producir información estratégica de ciudad, con el fin de proporcionar información confiable y oportuna como insumo para la toma de decisiones en el Distrito Capital. | Actualizar 1 base de datos Sisbén mediante la aplicación de encuestas en las modalidades de barrido y demanda |
|  |  | Realizar 6 investigaciones relacionadas con el impacto social y financiero de la estratificación en Bogotá |
|  |  | Implementar el 100 por ciento del plan estadístico distrital |
|  |  | Implementar 1 estrategia de servicio a la ciudadanía en la SDP |
|  |  | Implementar el 100 por ciento del esquema de seguimiento a los instrumentos de financiación |
|  |  | Implementar el 100 por ciento del sistema de consulta y seguimiento a las licencias en Bogotá |
|  |  | Elaborar 5 proyectos de decreto de actualización de la estratificación socioeconómica de la ciudad |

| Proyecto de Inversión | Objetivo General | Meta 2016-2020 |
| --- | --- | --- |
| 994 - Gestión del Modelo de Ordenamiento Territorial | Formular los lineamientos y las reglamentaciones urbanísticas que viabilicen el desarrollo de suelo para la generación de vivienda y otros usos, con los soportes urbanos adecuados que permitan concretar el modelo de ordenamiento del Distrito | Ejecutar 3 fases para la formulación, concertación y adopción del plan de ordenamiento territorial de Bogotá D. C. |
|  |  | Reglamentar 5.000 hectáreas brutas de suelo mediante condiciones normativas de carácter general |
|  |  | Viabilizar 850 hectáreas netas urbanizables de suelo para espacio público, vías, equipamientos, vivienda y otros usos, mediante la generación de condiciones normativas en el marco de las decisiones urbanísticas y actuaciones administrativas |
| 995 - Modelo integral para el desarrollo sostenible de la ruralidad del D. C. | Diseñar e implementar un modelo integral de desarrollo sostenible para la ruralidad del D. C. y sus bordes urbano rurales, en donde se consoliden y articulen los procesos de planeación y seguimiento de las intervenciones en este territorio | Implementar 4 fases del nuevo modelo de desarrollo rural sostenible |
|  |  | Realizar 100 por ciento de seguimiento al plan de acción de la política de ecourbanismo distrital con especial énfasis en la ruralidad y sus bordes urbano rurales |
| 986 - Gestión integral y fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Planeación | Diseñar y ejecutar las estrategias que permitan la mejora continua en todos los procesos de la entidad, la instalación y desarrollo de capacidades y la dotación institucional (física y tecnológica) a partir de la implementación, seguimiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión para el cumplimiento de los objetivos institucionales | Realizar el 100% de las actividades de apoyo para la implementación del SIG |
|  |  | Realizar el 100% de las acciones programadas para la implementación de TIC en la SDP. |
|  |  | Atender el 100 por ciento de las necesidades de adquisiciones, adecuaciones y mantenimiento de la infraestructura física y de bienes de la entidad |
|  |  | Implementar 5 planes de acción de comunicaciones como apoyo para el desarrollo de las estrategias de comunicación interna y externa de la SDP |
|  |  | Implementar 1 programa institucional de mejora del clima laboral y la cultura organizacional de la Entidad |
|  |  | Desarrollar 100% de las actividades documentales que contribuyan a la administración, custodia, acceso y consulta de la información institucional. |

22

| Proyecto de Inversión | Objetivo General | Meta 2016-2020 |
| --- | --- | --- |
| 7504 Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de las instrumentos del Plan de Desarrollo | Fortalecer el sistema de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo con el fin de obtener información oportuna y de calidad que permita a la Administración Distrital la toma de decisiones y la entrega de resultados a la ciudadanía en general y entidades. | Implementar 100% del sistema de seguimiento a la inversión y a sus esquemas de ejecución |
|  |  | Implementar 3 agendas donde se establezca un diálogo directo entre ciudadanía y la SDP, en el marco de sus instrumentos y procesos de planeación |
|  |  | Garantizar 100% del apoyo metodológico, administrativo y logístico para el funcionamiento del CTPD, teniendo en cuenta su plan de acción y las competencias de la SDP. |
| 990 - Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas en el Distrito Capital | Fortalecer el ciclo de política pública en el Distrito Capital a través del sistema de seguimiento y evaluación de la política pública y del Sistema de Información Poblacional, que permitan contar con información oportuna y de calidad que mejore la toma de decisiones de la Administración Distrital | Realizar el 100 por ciento del sistema de seguimiento y evaluación de las políticas públicas Distritales |
|  |  | Realizar 10 estudios que permitan contar con información de calidad para la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas |
|  |  | Realizar el 100 por ciento del modelo de datos poblacionales como insumo del sistema de información poblacional del Distrito |
| 991 - Estrategia de articulación y cooperación entre Bogotá y la región | Consolidar una estrategia de articulación y de cooperación entre Bogotá y la región a través del fortalecimiento, armonización y análisis técnico de los mecanismos e instrumentos de planeación y gestión, que permitan la realización de intervenciones sobre el territorio, consolidando un modelo de ciudad - región funcional, sostenible e innovadora. | Formular 1 estrategia de intervención sobre las cuencas hídricas |
|  |  | Formular 3 lineamientos para operaciones estratégicas con impacto regional |
|  |  | Implementar 4 iniciativas de asistencia técnica de cooperación regional |
|  |  | Elaborar 12 estudios y/o modelaciones sobre la dinámica urbana y regional |
|  |  | Formular 1 lineamiento intersectorial para la ejecución de una operación estratégica asociada a la innovación |

23

# ANEXO. CONTEXTO ESTRATÉGICO SDP

24

25

Instrumentos de planeación: Plan de Desarrollo, Plan Plurianual de Inversiones, Plan Operativo Anual de Inversiones, Banco Distrital de Programas y Proyectos,  Conpes Bogotá, Confis y el Plan de Acción del Plan de Desarrollo.