## Plan_Acción_MIPG_2020
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN BAJO EL REFERENTE MIPG 2020 - VERSIÓN 1
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Aprobado en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 31/03/2020
[11 empty] | 119 | 65
No DIMENSIÓN | DIMENSIÓN | No POLITICA | POLÍTICA | PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | META PLAN OPERATIVO ANUAL | TIPO DE META | ACTIVIDAD | FECHA INCIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE | CLASIFICACIÓN EN SIPG | FUENTE
1 | TALENTO HUMANO | 1 | GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | A-CA-005 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO | (A-CA-005) Realizar 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad de SIG en la vigencia 2020 | GESTIÓN | Realizar la revisión documental correspondiente al proceso | 2020-01-02 | 2020-12-01 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA | ¦MIPG¦
1 | TALENTO HUMANO | 1 | GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | A-CA-005 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO | (A-CA-005) Realizar 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad de SIG en la vigencia 2020 | GESTIÓN | Desarrollar las actividades para la implementación de la política de la gestión Estratégica del Talento Humano | 2020-01-02 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA | ¦MIPG¦
1 | TALENTO HUMANO | 1 | GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | A-CA-005 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO | (A-CA-005) Realizar 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad de SIG en la vigencia 2020 | GESTIÓN | Realizar Capacitación a los niveles. Directivo, Asesor, Técnico, Asistencial Misional, Asistencial Apoyo | 2020-02-03 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA |  | PAAC 2020
1 | TALENTO HUMANO | 2 | INTEGRIDAD | A-CA-005 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO | (A-CA-005) Realizar 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad de SIG en la vigencia 2020 | GESTIÓN | Presentación del informe de gestión del 2019 y resultados alcanzados en el periodo por parte de la Subsecretaría de Gestión Corporativa | 2020-01-01 | 2020-02-28 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA |  | PAAC 2020
1 | TALENTO HUMANO | 2 | INTEGRIDAD | A-CA-005 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO | (A-CA-005) Realizar 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad de SIG en la vigencia 2020 | GESTIÓN | Desarrollar las actividades para la apropiación del código de Integridad | 2020-01-02 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA | ¦MIPG¦PAAC¦
1 | TALENTO HUMANO | 2 | INTEGRIDAD | A-CA-005 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO | (A-CA-005) Realizar 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad de SIG en la vigencia 2020 | GESTIÓN | Revisión de la Resolución 402 de 2019 "por el cual se adoptan el Código de Buen Gobierno de la SDP" | 2020-01-20 | 2020-02-29 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA |  | PAAC 2020
1 | TALENTO HUMANO | 2 | INTEGRIDAD | A-CA-005 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO | (A-CA-005) Realizar 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad de SIG en la vigencia 2020 | GESTIÓN | Campaña para divulgar los comportamientos asociados a cada uno de los valores del codigo de integridad | 2020-02-01 | 2020-12-31 | OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES |  | PAAC 2020
1 | TALENTO HUMANO | 2 | INTEGRIDAD | A-CA-005 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO | (A-CA-005) Realizar 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad de SIG en la vigencia 2020 | GESTIÓN | Publicar Información de talento humano en el sitio web. Información sobre acuerdos de gestión de gerentes públicos y/o directivos | 2020-02-03 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA |  | PAAC 2020
1 | TALENTO HUMANO | 2 | INTEGRIDAD | A-CA-005 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO | (A-CA-005) Realizar 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad de SIG en la vigencia 2020 | GESTIÓN | Publicar Información de talento humano en el sitio web sobre evaluacion de desempeño | 2020-02-03 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA |  | PAAC 2020
1 | TALENTO HUMANO | 2 | INTEGRIDAD | A-CA-005 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO | (A-CA-005) Realizar 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad de SIG en la vigencia 2020 | GESTIÓN | Fortalecimiento de la apropiación de los valores del Código de Integridad mediante una campaña de divulgación (vídeos, piezas comunicativas, etc.) | 2020-03-01 | 2020-12-01 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA |  | PAAC 2020
1 | TALENTO HUMANO | 2 | INTEGRIDAD | A-CA-005 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO | (A-CA-005) Realizar 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad de SIG en la vigencia 2020 | GESTIÓN | Elaboración del informe anual de la gestión y resultados alcanzados | 2020-03-01 | 2020-12-01 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA |  | PAAC 2020
1 | TALENTO HUMANO | 2 | INTEGRIDAD | A-CA-005 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO | (A-CA-005) Realizar 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad de SIG en la vigencia 2020 | GESTIÓN | Divulgación del Código de Buen Gobierno y sus instrumentos. | 2020-03-20 | 2020-10-31 | OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES |  | PAAC 2020
1 | TALENTO HUMANO | 2 | INTEGRIDAD | A-CA-005 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO | (A-CA-005) Realizar 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad de SIG en la vigencia 2020 | GESTIÓN | Invitar a los gestores a las capacitaciones programadas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Veeduría, ESAP, et., sobre Código de Integridad | 2020-07-01 | 2020-12-15 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA |  | PAAC 2020
1 | TALENTO HUMANO | 2 | INTEGRIDAD | A-CA-005 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO | (A-CA-005) Realizar 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad de SIG en la vigencia 2020 | GESTIÓN | Medición de la apropiación de los valores del Código de Integridad mediante la realización de preguntas tipo encuesta por Lime Survey o el que sea definido | 2020-09-01 | 2020-12-01 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA |  | PAAC 2020
1 | TALENTO HUMANO | 2 | INTEGRIDAD | A-CA-005 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO | (A-CA-005) Realizar 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad de SIG en la vigencia 2020 | GESTIÓN | Nombramiento de los gestores por cada Subsecretaría conforme la normatividad | 2020-10-01 | 2020-10-31 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA |  | PAAC 2020
1 | TALENTO HUMANO | 2 | INTEGRIDAD | A-CA-005 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO | (A-CA-005) Realizar 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad de SIG en la vigencia 2020 | GESTIÓN | Implementación herramienta para diagnosticar el nivel de apropiación del Código de Buen Gobierno | 2020-11-02 | 2020-11-30 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA |  | PAAC 2020
1 | TALENTO HUMANO | 2 | INTEGRIDAD | A-CA-005 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO | (A-CA-005) Realizar 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad de SIG en la vigencia 2020 | GESTIÓN | Presentación por parte de la Subsecretaría de Gestión Corporativa del informe anual de gestión y resultados alcanzados | 2020-12-01 | 2020-12-01 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA |  | PAAC 2020
1 | TALENTO HUMANO | 2 | INTEGRIDAD | S-CA-003 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Implementar 1 Estrategia pedagógica preventiva para promover el conocimiento y aplicación de los principios de la administración pública | GESTIÓN | Realizar una campaña mensual, recordando a los ciudadanos la gratuidad de los trámites ante la SDP, con entrega de volantes informativos y la práctica de encuestas de percepción, para corroborar la gratuidad de los servicios recibidos y la calidad de los mismos. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | ¦PAAC¦
2 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | 2 | INTEGRIDAD | E-CA-001 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Implementar 100 % el Sistema Integrado de Gestión orientado a la mejora continua, que garantice su sostenibilidad. | GESTIÓN | Consolidación y seguimiento del PAAC 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN |  | POA 2020
2 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | 3 | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | E-CA-001 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Implementar 100 % el Sistema Integrado de Gestión orientado a la mejora continua, que garantice su sostenibilidad. | ESTRATÉGICA | Elaborar un plan de acción para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión II contemplando el Sistema Integrado de Gestión para la vigencia 2020 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | ¦MIPG¦ | POA 2020
2 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | 3 | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | E-CA-001 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Realizar 100 % de actividades de apoyo para la implementación del SIG | GESTIÓN | Desarrollar el ejercicio de direccionamiento estrategico de la SDP (plataforma estratégica) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | ¦MIPG¦ | POA 2020
2 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | 3 | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | E-CA-001 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Implementar 100 % el Sistema Integrado de Gestión orientado a la mejora continua, que garantice su sostenibilidad. | ESTRATÉGICA | Realizar la revisión técnica, metodológica y documental para la actualización de los documentos del SIG de los procesos de la entidad | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | ¦MIPG¦
2 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | 3 | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | E-CA-001 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Implementar 100 % el Sistema Integrado de Gestión orientado a la mejora continua, que garantice su sostenibilidad. | ESTRATÉGICA | Implementar las actividades programadas para las vigencia 2020 del Plan de Trabajo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | ¦MIPG¦ | POA 2020
2 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | 3 | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | M-CA-002 COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN | Liderar la formulación de 21 Planes de Desarrollo (1 Plan de Desarrollo Distrital y 20 Planes de Desarrollo Locales) | GESTIÓN | Emitir lineamientos metodológicos para el proceso de elaboración del PDD | 2020-01-01 | 2020-01-01 | DIRECCIÓN DE PLANES DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO LOCAL |  | POA 2020
2 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | 3 | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | M-CA-002 COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN | Liderar la formulación de 21 Planes de Desarrollo (1 Plan de Desarrollo Distrital y 20 Planes de Desarrollo Locales) | GESTIÓN | Prestar asistencia técnica y de información a los sectores para el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Distrital | 2020-01-01 | 2020-07-31 | DIRECCIÓN DE PLANES DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO LOCAL |  | POA 2020
2 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | 3 | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | M-CA-002 COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN | Asesorar 100 % de los sectores administrativos y localidades en el seguimiento, ejecución y monitoreo de los PDD y PDL | GESTIÓN | Brindar asesoría técnica a los sectores respecto a metas y demás solicitudes en el marco del PDD | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE PLANES DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO LOCAL |  | POA 2020
2 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | 3 | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | M-CA-002 COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN | Apoyar 100 % de la elaboración del Plan de Desarrollo Distrital | INVERSIÓN | Realizar el proceso de recoleccion de información previa, necesaria para la elaboración del Plan de Desarrollo Distrital | 2020-01-02 | 2020-04-30 | DIRECCIÓN DE PLANES DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO LOCAL |  | POA 2020
2 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | 3 | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | M-CA-002 COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN | Apoyar 100 % de la elaboración del Plan de Desarrollo Distrital | INVERSIÓN | Realizar la consolidación de la información analizada y organizarla en el documento preliminar del PDD. | 2020-01-02 | 2020-06-30 | DIRECCIÓN DE PLANES DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO LOCAL |  | POA 2020
2 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | 3 | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | M-CA-002 COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN | Asesorar 100 % de los sectores administrativos y localidades en el seguimiento, ejecución y monitoreo de los PDD y PDL | GESTIÓN | Elaborar lineamientos metodológicos para la rendición de cuentas de los planes de desarrollo distrital y local. | 2020-11-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE PLANES DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO LOCAL |  | POA 2020
2 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | 4 | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | A-CA-006 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Realizar el 100 % de las actividades que permitan el fortalecimiento de la gestión contractual en la SDP (2020) | GESTIÓN | Elaboración del Plan Anual de Adquicisiones PAA 2020 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL |  | PLAN MIPG 2019
2 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | 4 | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | A-CA-006 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Realizar el 100 % de las actividades que permitan el fortalecimiento de la gestión contractual en la SDP (2020) | GESTIÓN | Elaborar cuatro (4) informes de seguimiento al cumplimiento de las fechas de incio de trámite de los procesos de contratación, de conformidad con lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones | 2020-03-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL |  | POA 2020
2 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | 4 | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | A-CA-001 GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS | Elaborar 100 % de los informes financieros requeridos para la toma de decisiones, seguimiento y control con oportunidad. Para el periodo 2020. | GESTIÓN | Consolidar la información y tramitar la aprobación del Programa anual mensualizado de caja (PAC) de la entidad al igual que realizar las reprogramaciones a que haya lugar. | 2020-01-01 | 2020-01-31 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA |  | POA 2020
2 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | 4 | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | A-CA-001 GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS | Elaborar 100 % de los informes financieros requeridos para la toma de decisiones, seguimiento y control con oportunidad. Para el periodo 2020. | GESTIÓN | Definir los criterios financieros y efectuar las evaluaciones de los procesos contratuales al igual que dar respuesta a las observaciones allegadas por los proponentes. | 2020-01-01 | 2020-01-31 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA |  | POA 2020
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 5 | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | M-CA-001 PLANEACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN DE SUS INSTRUMENTOS | (M-CA-001) Realizar el 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad del SIG. 2020 | GESTIÓN | Adelantar las acciones que contribuyan a la sostenibilidad del SIG asociadas al proceso, en los aspectos de: revisión y/o actualización de la documentación, actualización y/o seguimiento del mapa de riesgos y formulación y/o seguimiento de los planes de mejoramiento. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y RURALIDAD | ¦MIPG¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 5 | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Implementar el 100 % de las actividades que contribuyen a la sostenibilidad SIG - MIPG | GESTIÓN | Realizar la revisión documental correspondiente al proceso | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE ESTRATIFICACIÓN | ¦MIPG¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 5 | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Implementar el 100 % de las actividades que contribuyen a la sostenibilidad SIG - MIPG | GESTIÓN | Realizar la revisión documental correspondiente al proceso | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS MACRO | ¦MIPG¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 5 | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Implementar el 100 % de las actividades que contribuyen a la sostenibilidad SIG - MIPG | GESTIÓN | Realizar la revisión documental correspondiente al proceso | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, CARTOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA | ¦MIPG¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 5 | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | M-CA-001 PLANEACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN DE SUS INSTRUMENTOS | (M-CA-001) Realizar el 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad del SIG. 2020 | GESTIÓN | Adelantar las acciones que contribuyan a la sostenibilidad del SIG asociadas al proceso, en los aspectos de: revisión y/o actualización de la documentación, actualización y/o seguimiento del mapa de riesgos; revisión de expedientes de tramites especiales y formulación y/o seguimiento de los planes de mejoramiento. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE LEGALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS | ¦MIPG¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 5 | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | M-CA-001 PLANEACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN DE SUS INSTRUMENTOS | (M-CA-001) Realizar el 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad del SIG. 2020 | GESTIÓN | Adelantar las acciones que contribuyan a la sostenibilidad del SIG asociadas al proceso, en los aspectos de: revisión y/o actualización de la documentación, actualización y/o seguimiento del mapa de riesgos; revisión de expedientes de tramites especiales y formulación y/o seguimiento de los planes de mejoramiento. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE NORMA URBANA | ¦MIPG¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 5 | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | M-CA-001 PLANEACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN DE SUS INSTRUMENTOS | (M-CA-001) Realizar el 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad del SIG. 2020 | GESTIÓN | Adelantar las acciones que contribuyan a la sostenibilidad del SIG asociadas al proceso, en los aspectos de: revisión y/o actualización de la documentación, actualización y/o seguimiento del mapa de riesgos; revisión de expedientes de tramites especiales y formulación y/o seguimiento de los planes de mejoramiento. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y RENOVACIÓN URBANA | ¦MIPG¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 5 | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | M-CA-001 PLANEACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN DE SUS INSTRUMENTOS | (M-CA-001) Realizar el 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad del SIG. 2020 | GESTIÓN | Adelantar las acciones que contribuyan a la sostenibilidad del SIG asociadas al proceso, en los aspectos de: revisión y/o actualización de la documentación, actualización y/o seguimiento del mapa de riesgos; revisión de expedientes de tramites especiales y formulación y/o seguimiento de los planes de mejoramiento. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE PLANES MAESTROS Y COMPLEMENTARIOS | ¦MIPG¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 5 | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | M-CA-001 PLANEACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN DE SUS INSTRUMENTOS | (M-CA-001) Realizar el 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad del SIG. 2020 | GESTIÓN | Adelantar las acciones que contribuyan a la sostenibilidad del SIG asociadas al proceso, en los aspectos de: revisión y/o actualización de la documentación, actualización y/o seguimiento del mapa de riesgos; revisión de expedientes de tramites especiales y formulación y/o seguimiento de los planes de mejoramiento. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE PLANES PARCIALES | ¦MIPG¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 5 | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Implementar el 100 % de las actividades que contribuyen a la sostenibilidad SIG - MIPG | GESTIÓN | Realizar la revisión documental correspondiente al proceso | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO | ¦MIPG¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 5 | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Implementar el 100 % de las actividades que contribuyen a la sostenibilidad SIG - MIPG | GESTIÓN | Realizar la revisión documental correspondiente al proceso | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE SISBÉN | ¦MIPG¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 5 | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | M-CA-001 PLANEACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN DE SUS INSTRUMENTOS | (M-CA-001) Realizar el 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad del SIG. 2020 | GESTIÓN | Adelantar las acciones que contribuyan a la sostenibilidad del SIG asociadas al proceso, en los aspectos de: revisión y/o actualización de la documentación, actualización y/o seguimiento del mapa de riesgos; revisión de expedientes de tramites especiales y formulación y/o seguimiento de los planes de mejoramiento. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE VÍAS, TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS | ¦MIPG¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 5 | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | M-CA-001 PLANEACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN DE SUS INSTRUMENTOS | (M-CA-001) Realizar el 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad del SIG. 2020 | GESTIÓN | Adelantar las acciones que contribuyan a la sostenibilidad del SIG asociadas al proceso, en los aspectos de: revisión y/o actualización de la documentación, actualización y/o seguimiento del mapa de riesgos; revisión de expedientes de tramites especiales y formulación y/o seguimiento de los planes de mejoramiento. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DEL TALLER DEL ESPACIO PÚBLICO | ¦MIPG¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 5 | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | S-CA-001 EVALUACIÓN Y CONTROL | Evaluación y Control 100 Porcentaje Realizar el 100% de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad del SIG. | GESTIÓN | Realizar la revisión documental correspondiente a cada proceso. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  | POA 2020
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 5 | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | M-CA-001 PLANEACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN DE SUS INSTRUMENTOS | (M-CA-001) Realizar el 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad del SIG. 2020 | GESTIÓN | Adelantar las acciones que contribuyan a la sostenibilidad del SIG asociadas al proceso, en los aspectos de: revisión y/o actualización de la documentación, actualización y/o seguimiento del mapa de riesgos y formulación y/o seguimiento de los planes de mejoramiento. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL | ¦MIPG¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 6 | GOBIERNO DIGITAL | A-CA-007 SOPORTE TECNOLÓGICO | Meta 7: Realizar el 100 % de las actividades programadas en 2020 para la implementación de la Política de Gobierno Digtital | GESTIÓN | Realizar seguimiento a la ejecución del PETI e implementar los ajustes en caso de requerirse, siguiendo los lineamientos de MINTIC | 2020-04-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE SISTEMAS | ¦MIPG¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 7 | SEGURIDAD DIGITAL | A-CA-007 SOPORTE TECNOLÓGICO | Meta 7: Realizar el 100 % de las actividades programadas en 2020 para la implementación de la Política de Gobierno Digtital | GESTIÓN | Participar en la implementación de las políticas de Gobierno y Seguridad Digital que hacen parte de la dimensión Gestión en Valores para Resultados del Sistema Integrado de Gestión - SIG | 2020-03-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE SISTEMAS | ¦MIPG¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 7 | SEGURIDAD DIGITAL | A-CA-007 SOPORTE TECNOLÓGICO | Meta 7: Realizar el 100 % de las actividades programadas en 2020 para la implementación de la Política de Gobierno Digtital | GESTIÓN | Realizar seguimiento a la ejecución del plan de acción del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI e implementar ajustes en caso de requerirse. | 2020-03-03 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE SISTEMAS | ¦MIPG¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 7 | SEGURIDAD DIGITAL | A-CA-007 SOPORTE TECNOLÓGICO | Meta 7: Realizar el 100 % de las actividades programadas en 2020 para la implementación de la Política de Gobierno Digtital | GESTIÓN | Formular y hacer el seguimiento al Plan de Implementación de Controles de Seguridad 2020 en concordancia con la Declaración de Aplicabilidad del SGSI en la SDP. | 2020-03-03 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE SISTEMAS | ¦MIPG¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 7 | SEGURIDAD DIGITAL | A-CA-007 SOPORTE TECNOLÓGICO | Meta 7: Realizar el 100 % de las actividades programadas en 2020 para la implementación de la Política de Gobierno Digtital | GESTIÓN | Apoyar la ejecución del Plan de Implementación de Controles de Seguridad 2020. | 2020-06-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE SISTEMAS | ¦MIPG¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 8 | DEFENSA JURÍDICA | A-CA-003 SOPORTE LEGAL | Mantener 83 Por ciento Nivel de éxito procesal | GESTIÓN | Realizar el seguimiento y análisis del comportamiento de los fallos de las autoridades judiciales y su relación con los asuntos de la Secretaría. | 2020-01-10 | 2020-12-19 | DIRECCIÓN DE DEFENSA JUDICIAL |  | POA 2020
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 8 | DEFENSA JURÍDICA | A-CA-003 SOPORTE LEGAL | Mantener 83 Por ciento Nivel de éxito procesal | GESTIÓN | Hacer un control de los términos de las solicitudes de conciliación y verificar que se estudien dentro de los términos estipulados en la norma | 2020-01-10 | 2020-12-19 | DIRECCIÓN DE DEFENSA JUDICIAL | ¦MIPG¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 9 | MEJORA NORMATIVA | A-CA-003 SOPORTE LEGAL | Fortalecer 100 Por ciento Conocimiento a la gestión jurídico administrativa de la SDP | GESTIÓN | Actualizar el Normograma urbanístico y socialización en las herramientas con que cuenta la SDP si hay lugar ello | 2020-01-01 | 2020-12-30 | SUBSECRETARÍA JURÍDICA |  | POA 2020
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 9 | MEJORA NORMATIVA | A-CA-003 SOPORTE LEGAL | Fortalecer 100 Por ciento Conocimiento a la gestión jurídico administrativa de la SDP | GESTIÓN | Revisar los lineamientos emitidos por la Subsecretaría Jurídica, actualización si procede y socialización en las herramientas tecnológicas con que cuenta la SDP | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SUBSECRETARÍA JURÍDICA | ¦MIPG¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 10 | SERVICIO AL CIUDADANO | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Ejecutar 100 % de las acciones del Componente: Servicio a la Ciudadanía del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía- PAAC durante la vigencia 2020 | GESTIÓN | Realizar un diagnóstico con las dependencias y los servidores de puntos de atención para verificar las necesidades de infraestructura, software, capacitación que faciliten la implementación de los protocolos de atención preferencial y diferencial. | 2020-01-01 | 2020-07-31 | DIRECCIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO | ¦MIPG¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 10 | SERVICIO AL CIUDADANO | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Ejecutar 100 % de las acciones del Componente: Servicio a la Ciudadanía del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía- PAAC durante la vigencia 2020 | GESTIÓN | Realizar informes trimestrales de la satisfacción del servicio recibido en los puntos de atención dispuestos para el canal presencial de la entidad, de acuerdo con los lineamientos de la Guía E-IN-014. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO | ¦MIPG¦PAAC¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 10 | SERVICIO AL CIUDADANO | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Ejecutar 100 % de las acciones del Componente: Servicio a la Ciudadanía del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía- PAAC durante la vigencia 2020 | GESTIÓN | Realizar en coordinación con la Dirección Recursos Físicos y Gestión Documental el autodiagnóstico de la norma 6047 para los puntos de atención: Archivo Central de Predios y Punto Único de Atención 2o piso Supercade CAD Mezzanine. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO | ¦MIPG¦PAAC¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 10 | SERVICIO AL CIUDADANO | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Ejecutar 100 % de las acciones del Componente: Servicio a la Ciudadanía del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía- PAAC durante la vigencia 2020 | GESTIÓN | Realizar alianzas estratégicas con Entidades del Orden Distrital y/o Nacional para el fortalecimiento de los canales de atención de la SDP. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO | ¦MIPG¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 10 | SERVICIO AL CIUDADANO | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Implementar 1 estrategia de servicio a la ciudadanía en la SDP | INVERSIÓN | Definir e implementar acciones para la mejora del servicio del canal telefónico que incluya fortalecimiento del agendamiento de la atención especializada de la SDP. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO | ¦MIPG¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 10 | SERVICIO AL CIUDADANO | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Implementar 1 estrategia de servicio a la ciudadanía en la SDP | GESTIÓN | Definir una estrategia de implementación en la SDP de lenguaje claro que incluya sensibilización a los servidores e inventario de documentos de la entidad para aplicar la metodologia de laboratorio de lenguaje claro 2021-2023 | 2020-02-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO | ¦PAAC¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 10 | SERVICIO AL CIUDADANO | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Implementar 1 estrategia de servicio a la ciudadanía en la SDP | INVERSIÓN | Atender las peticiones ciudadanas sobre trámites y servicios de la Entidad de competencia de la dirección de Servicio al Ciudadano, aplicando: la política Distrital de Servicio al ciudadano, protocolos y procedimientos. | 2020-03-01 | 2020-08-31 | DIRECCIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO | ¦MIPG¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 10 | SERVICIO AL CIUDADANO | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Implementar 1 estrategia de servicio a la ciudadanía en la SDP | INVERSIÓN | Desarrollar jornadas de cualificación (Art. 8 Decreto 197/2014) para el desarrollo y fortalecimiento de competencias laborales en servicio a la ciudadanía. | 2020-04-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO | ¦MIPG¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 10 | SERVICIO AL CIUDADANO | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Ejecutar 100 % de las acciones del Componente: Servicio a la Ciudadanía del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía- PAAC durante la vigencia 2020 | GESTIÓN | Hacer un inventario de los aplicativos con que cuenta la entidad para consulta de información para la toma de decisiones, que incluya ruta de acceso y formato de salida de información. | 2020-04-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO | ¦MIPG¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 10 | SERVICIO AL CIUDADANO | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Ejecutar 100 % de las acciones del Componente: Servicio a la Ciudadanía del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía- PAAC durante la vigencia 2020 | GESTIÓN | Revisar en las dependencias el procedimiento frente a las peticiones incompletas, analizar y con esta información unificar el procedimiento en las herramientas dispuestas por la entidad. | 2020-04-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO | ¦MIPG¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 10 | SERVICIO AL CIUDADANO | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Ejecutar 100 % de las acciones del Componente: Servicio a la Ciudadanía del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía- PAAC durante la vigencia 2020 | GESTIÓN | Definir y gestionar los mecanismos de aplicación de la política de datos personales de la SDP en los canales de atención donde se registren los datos del ciudadano. | 2020-05-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO | ¦MIPG¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 10 | SERVICIO AL CIUDADANO | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Ejecutar 100 % de las acciones del Componente: Servicio a la Ciudadanía del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía- PAAC durante la vigencia 2020 | GESTIÓN | Realizar un documento que incluya una propuesta de plan de trabajo para mejorar la accesibilidad a los servicios en los puntos de atención propios de la entidad con acciones de corto, mediano y largo plazo y los requerimientos para su implementación. | 2020-08-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO | ¦MIPG¦PAAC¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 11 | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Implementar el 100 % de las actividades que contribuyen a la sostenibilidad SIG - MIPG | GESTIÓN | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y/o los procedimientos del SIG , por parte los administradores de trámites de las áreas responsables | 2020-02-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE ESTRATIFICACIÓN |  | PAAC 2020
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 11 | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | M-CA-001 PLANEACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN DE SUS INSTRUMENTOS | (M-CA-001) Realizar el 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad del SIG. 2020 | GESTIÓN | Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites, servicios y OPAS en el aplicativo SUIT. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y RENOVACIÓN URBANA | ¦PAAC¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 11 | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | M-CA-001 PLANEACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN DE SUS INSTRUMENTOS | (M-CA-001) Realizar el 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad del SIG. 2020 | GESTIÓN | Revisar y/o actualizar la información de los trámites y/o otros procedimientos administrativos - OPAS en el SUIT y la Guía Distrital de Trámites y Servicios. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y RENOVACIÓN URBANA | ¦PAAC¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 11 | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | E-CA-001 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Implementar 100 % el Sistema Integrado de Gestión orientado a la mejora continua, que garantice su sostenibilidad. | ESTRATÉGICA | Realizar una capacitación a los administradores de trámites SUIT en la SDP. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | ¦PAAC¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 11 | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | E-CA-001 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | (E-CA-001) Realizar el 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad del SIG | GESTIÓN | Formulación y seguimiento de la Estrategia de Racionalización | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN |  | PAAC 2020
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 11 | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | M-CA-001 PLANEACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN DE SUS INSTRUMENTOS | (M-CA-001) Realizar el 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad del SIG. 2020 | GESTIÓN | Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites, servicios y OPAS en el aplicativo SUIT. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE PLANES MAESTROS Y COMPLEMENTARIOS | ¦PAAC¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 11 | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | M-CA-001 PLANEACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN DE SUS INSTRUMENTOS | (M-CA-001) Realizar el 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad del SIG. 2020 | GESTIÓN | Revisar y/o actualizar la información de los trámites y/o otros procedimientos administrativos - OPAS en el SUIT y la Guía Distrital de Trámites y Servicios. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE PLANES MAESTROS Y COMPLEMENTARIOS | ¦PAAC¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 11 | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | M-CA-001 PLANEACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN DE SUS INSTRUMENTOS | (M-CA-001) Realizar el 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad del SIG. 2020 | GESTIÓN | Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites, servicios y OPAS en el aplicativo SUIT. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE PLANES PARCIALES | ¦PAAC¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 11 | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | M-CA-001 PLANEACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN DE SUS INSTRUMENTOS | (M-CA-001) Realizar el 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad del SIG. 2020 | GESTIÓN | Revisar y/o actualizar la información de los trámites y/o otros procedimientos administrativos - OPAS en el SUIT y la Guía Distrital de Trámites y Servicios. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE PLANES PARCIALES | ¦PAAC¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 11 | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | A-CA-002 GESTIÓN DOCUMENTAL | Realizar el 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad del SIG | GESTIÓN | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y/o los procedimientos del SIG , por parte los administradores de trámites de las áreas responsables | 2020-02-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL |  | PAAC 2020
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 11 | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Implementar el 100 % de las actividades que contribuyen a la sostenibilidad SIG - MIPG | GESTIÓN | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y/o los procedimientos del SIG , por parte los administradores de trámites de las áreas responsables | 2020-02-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO |  | PAAC 2020
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 11 | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Ejecutar 100 % de las acciones del Componente: Servicio a la Ciudadanía del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía- PAAC durante la vigencia 2020 | GESTIÓN | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y/o los procedimientos del SIG , por parte los administradores de trámites de las áreas responsables | 2020-02-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE SISBÉN |  | PAAC 2020
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 11 | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | M-CA-001 PLANEACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN DE SUS INSTRUMENTOS | (M-CA-001) Realizar el 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad del SIG. 2020 | GESTIÓN | Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites, servicios y OPAS en el aplicativo SUIT. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE VÍAS, TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS | ¦PAAC¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 11 | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | M-CA-001 PLANEACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN DE SUS INSTRUMENTOS | (M-CA-001) Realizar el 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad del SIG. 2020 | GESTIÓN | Revisar y/o actualizar la información de los trámites y/o otros procedimientos administrativos - OPAS en el SUIT y la Guía Distrital de Trámites y Servicios. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE VÍAS, TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS | ¦PAAC¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 11 | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | M-CA-001 PLANEACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN DE SUS INSTRUMENTOS | (M-CA-001) Realizar el 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad del SIG. 2020 | GESTIÓN | Revisar la información del trámite relacionado con el permiso para localizar e instalar estaciones radioelectricas, para determinar si se debe Incribir en el SUIT. | 2020-02-03 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE VÍAS, TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS |  | PAAC 2020
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 11 | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | M-CA-001 PLANEACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN DE SUS INSTRUMENTOS | (M-CA-001) Realizar el 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad del SIG. 2020 | GESTIÓN | Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites, servicios y OPAS en el aplicativo SUIT. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DEL TALLER DEL ESPACIO PÚBLICO | ¦PAAC¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 11 | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | M-CA-001 PLANEACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN DE SUS INSTRUMENTOS | (M-CA-001) Realizar el 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad del SIG. 2020 | GESTIÓN | Revisar y/o actualizar la información de los trámites y/o otros procedimientos administrativos - OPAS en el SUIT y la Guía Distrital de Trámites y Servicios. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DEL TALLER DEL ESPACIO PÚBLICO | ¦PAAC¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | E-CA-003 PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN | (E-CA-003) realizar 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad del SIG | GESTIÓN | Mantener actualizado el calendario de eventos de participación en la Página web de la SDP | 2020-01-01 | 2020-06-30 | DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PLANEACIÓN |  | POA 2020
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | E-CA-003 PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN | (E-CA-003) realizar 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad del SIG | GESTIÓN | Realizar reuniones de diálogo con la ciudadanía para la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial | 2020-01-01 | 2020-06-30 | DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PLANEACIÓN |  | POA 2020
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | E-CA-003 PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN | Atender 100 % de las solicitudes de las 15 entidades para el acompañamiento técnico y metodológico al componente de participación ciudadana en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas distritales | GESTIÓN | Revisar los documentos de estrategias de participación propuestos por las entidades para la participación ciudadana en las fases del ciclo de la política | 2020-01-01 | 2020-06-30 | DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PLANEACIÓN |  | POA 2020
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | E-CA-003 PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN | Atender 100 % de las solicitudes de las 15 entidades para el acompañamiento técnico y metodológico al componente de participación ciudadana en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas distritales | GESTIÓN | Presentar y orientar a las entidades en la aplicación de los lineamientos de participación ciudadana en las fases del ciclo de la política | 2020-01-01 | 2020-06-30 | DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PLANEACIÓN |  | POA 2020
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | E-CA-003 PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN | Atender 100 % de las solicitudes de las 15 entidades para el acompañamiento técnico y metodológico al componente de participación ciudadana en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas distritales | GESTIÓN | Emitir un concepto de viabilidad a la estrategia de participación ciudadana en las diferentes fases de la política pública presentada por la entidad | 2020-01-01 | 2020-06-30 | DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PLANEACIÓN |  | POA 2020
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | E-CA-003 PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN | Atender 100 % de las solicitudes de las 15 entidades para el acompañamiento técnico y metodológico al componente de participación ciudadana en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas distritales | GESTIÓN | Hacer seguimiento a la implementación de las estrategias de participación en política pública adelantadas por las entidades a cargo | 2020-01-01 | 2020-06-30 | DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PLANEACIÓN |  | POA 2020
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | E-CA-003 PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN | Elaborar 4 agendas de estrategias de participación. | GESTIÓN | Diseñar e implementar Estrategia de Rendicón de Cuentas del sector planeación | 2020-10-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PLANEACIÓN |  | PAAC 2020
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | E-CA-003 PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN | (E-CA-003) realizar 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad del SIG | GESTIÓN | Implementar una campaña de comunicación externa para posicionar los trámites y servicios que presta a la ciudadanía la SDP | 2020-03-01 | 2020-12-31 | OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIÓNES | ¦PAAC¦PAAC¦
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 19 | COMPONENTE AMBIENTAL | E-CA-001 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Realizar 100 % de actividades de apoyo para la implementación del SIG | INVERSIÓN | Desarrollar las actividades programadas del PIGA | 01-01-2020 | 31-12-2020 | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | POA 2020
4 | EVALUACIÓN DE RESULTADOS | 13 | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | M-CA-002 COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN | Elaborar 3 Informes de gestión de competencia de la Dirección de Integración Regional | GESTIÓN | Elaborar un informe anual que presente un balance de la gestión de Bogotá, adelantada bajo el escenario de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (ASOCAPITALES). | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN REGIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL |  | POA 2020
4 | EVALUACIÓN DE RESULTADOS | 13 | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | M-CA-002 COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN | Elaborar 3 Informes de gestión de competencia de la Dirección de Integración Regional | GESTIÓN | Elaborar un informe que de cuenta de las acciones a adelantar por el Distrito, en el desarrollo de la estrategia de integración regional con base en acuerdos suscritos. | 2020-03-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN REGIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL |  | POA 2020
4 | EVALUACIÓN DE RESULTADOS | 13 | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | E-CA-001 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Realizar el seguimiento al 100 % planes y proyectos de inversión de la Entidad | GESTIÓN | Elaborar los informes sobre los avances y resultados de la gestión de la SDP | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN |  | POA 2020
4 | EVALUACIÓN DE RESULTADOS | 13 | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | M-CA-002 COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN | Elaborar 21 informes de seguimiento de los instrumentos de planeación (PDD y PDL) | GESTIÓN | Elaboración de informes de avance de los Planes de Desarrollo Local | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE PLANES DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO LOCAL |  | POA 2020
4 | EVALUACIÓN DE RESULTADOS | 13 | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | M-CA-002 COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN | Elaborar 21 informes de seguimiento de los instrumentos de planeación (PDD y PDL) | GESTIÓN | Elaboración del informe del programa de ejecución de obras del POT | 2020-07-01 | 2020-09-30 | DIRECCIÓN DE PLANES DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO LOCAL |  | POA 2020
4 | EVALUACIÓN DE RESULTADOS | 13 | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | M-CA-002 COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN | Elaborar 21 informes de seguimiento de los instrumentos de planeación (PDD y PDL) | GESTIÓN | Elaboración del informe de resultados del PDD frente al cumplimiento de los ODS | 2020-07-01 | 2020-09-30 | DIRECCIÓN DE PLANES DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO LOCAL |  | POA 2020
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 14 | GESTIÓN DOCUMENTAL | A-CA-002 GESTIÓN DOCUMENTAL | Desarrollar 100 porciento de las actividades documentales que contribuyan a la administración, custodia, acceso y consulta de la información institucional. | INVERSIÓN | Actualizar las TRD con el fin de que sean presentadas para su convalidación ante el Consejo Distrital de Archivos | 2020-01-01 | 2020-06-30 | DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 14 | GESTIÓN DOCUMENTAL | A-CA-002 GESTIÓN DOCUMENTAL | Realizar el 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad del SIG | GESTIÓN | Participar en las actividades definidas en el marco del Sistema Integrado de Gestión | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 14 | GESTIÓN DOCUMENTAL | A-CA-002 GESTIÓN DOCUMENTAL | Realizar el 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad del SIG | GESTIÓN | Revisar y actualizar en caso de ser necesario los documentos del proceso de Gestión Documental | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 14 | GESTIÓN DOCUMENTAL | A-CA-002 GESTIÓN DOCUMENTAL | Desarrollar 100 porciento de las actividades documentales que contribuyan a la administración, custodia, acceso y consulta de la información institucional. | INVERSIÓN | Ejecutar el Plan de Intervención del Fondo Documental Acumulado del Archivo Central | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 14 | GESTIÓN DOCUMENTAL | A-CA-002 GESTIÓN DOCUMENTAL | Realizar el 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad del SIG | GESTIÓN | Realizar la formulación y seguimiento de los planes de mejoramiento propios del proceso | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 14 | GESTIÓN DOCUMENTAL | A-CA-002 GESTIÓN DOCUMENTAL | Atender oportunamente el 100 % De las solicitudes de servicios documentales presentadas por los usuarios | GESTIÓN | Diseñar, aplicar, tabular y elaborar informe de las encuestas de satisfacción para clientes externos. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 14 | GESTIÓN DOCUMENTAL | A-CA-002 GESTIÓN DOCUMENTAL | Implementar el 100 % de 6 componentes documentales que articulen la administración, custodia y consulta de la información institucional, con enfoque en las nuevas tecnologías | ESTRATÉGICA | Actualizar las TRD con el fin de que sean presentadas para su convalidación ante el Consejo Distrital de Archivos | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 14 | GESTIÓN DOCUMENTAL | A-CA-002 GESTIÓN DOCUMENTAL | Atender oportunamente el 100 % De las solicitudes de servicios documentales presentadas por los usuarios | GESTIÓN | Recibir transferencias primarias de acuerdo al plan de transferencias documentales | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 14 | GESTIÓN DOCUMENTAL | A-CA-002 GESTIÓN DOCUMENTAL | Implementar el 100 % de 6 componentes documentales que articulen la administración, custodia y consulta de la información institucional, con enfoque en las nuevas tecnologías | ESTRATÉGICA | Verificar el nivel de adherencia en los criterios definidos por la entidad para la implementación de las TRD | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 14 | GESTIÓN DOCUMENTAL | A-CA-002 GESTIÓN DOCUMENTAL | Implementar el 100 % de 6 componentes documentales que articulen la administración, custodia y consulta de la información institucional, con enfoque en las nuevas tecnologías | ESTRATÉGICA | Desarrollar el programa de cualificación documental según lo programado. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 14 | GESTIÓN DOCUMENTAL | A-CA-002 GESTIÓN DOCUMENTAL | Implementar el 100 % de 6 componentes documentales que articulen la administración, custodia y consulta de la información institucional, con enfoque en las nuevas tecnologías | ESTRATÉGICA | Implementar el plan de conservación de documentos, incluído en el SIC | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 14 | GESTIÓN DOCUMENTAL | A-CA-002 GESTIÓN DOCUMENTAL | Implementar el 100 % de 6 componentes documentales que articulen la administración, custodia y consulta de la información institucional, con enfoque en las nuevas tecnologías | ESTRATÉGICA | Revisar y actualizar en caso de ser necesario los documentos del proceso de Gestión Documental | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 14 | GESTIÓN DOCUMENTAL | A-CA-002 GESTIÓN DOCUMENTAL | Desarrollar 100 porciento de las actividades documentales que contribuyan a la administración, custodia, acceso y consulta de la información institucional. | INVERSIÓN | Hacer control y seguimiento al plan de trabajo de la intervención archivística, organización documental, y digitalización e indexación documental. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 14 | GESTIÓN DOCUMENTAL | A-CA-002 GESTIÓN DOCUMENTAL | Implementar el 100 % de 6 componentes documentales que articulen la administración, custodia y consulta de la información institucional, con enfoque en las nuevas tecnologías | ESTRATÉGICA | Ajustar y publicar Tablas de control de acceso de los documentos | 2020-07-01 | 2020-11-30 | DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 14 | GESTIÓN DOCUMENTAL | A-CA-002 GESTIÓN DOCUMENTAL | Implementar el 100 % de 6 componentes documentales que articulen la administración, custodia y consulta de la información institucional, con enfoque en las nuevas tecnologías | ESTRATÉGICA | Ajustar y publicar los bancos terminológicos de tipos, series y sub-series documentales. | 2020-07-01 | 2020-11-30 | DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 14 | GESTIÓN DOCUMENTAL | A-CA-002 GESTIÓN DOCUMENTAL | Realizar el 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad del SIG | GESTIÓN | actualización del "Índice de Información clasificada y Reservada | 2020-10-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL | ¦PAAC¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 15 | TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | A-CA-001 GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS | (A-CA-001)Realizar 100 % de las actividades que contribuyen a la sostenibilidad del SIG durante el 2020 | GESTIÓN | Mantener actualizada la información en la página web en cumplimiento de la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA | ¦PAAC¦GEL¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 15 | TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | E-CA-003 PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN | (E-CA-003) realizar 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad del SIG | GESTIÓN | Publicar actualizaciones periódicas en la sección de gestión: participación y comunicación para la planeación en la página web de la Secretaría Distrital de Planeación | 2020-01-01 | 2020-06-30 | DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PLANEACIÓN |  | POA 2020
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 15 | TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | E-CA-001 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Implementar 100 % el Sistema Integrado de Gestión orientado a la mejora continua, que garantice su sostenibilidad. | ESTRATÉGICA | Consolidar y publicar el mapa de riesgos de corrupción 2020 de la SDP | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | ¦PAAC¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 15 | TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | A-CA-002 GESTIÓN DOCUMENTAL | Realizar el 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad del SIG | GESTIÓN | Elaborar 3 Informes de Solicitudes de Acceso a la Información en la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página WEB de la Secretaría Distrital de Planeación. | 2020-04-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL | ¦PAAC¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 15 | TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | E-CA-003 PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN | (E-CA-003) realizar 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad del SIG | GESTIÓN | Realizar seguimiento a la eficiencia de los canales de comunicación (pagina web y redes sociales) dispuestos por la entidad para la estrategia de Gobierno Digital ( antes GEL) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIÓNES | ¦GEL¦ | POA 2020
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 15 | TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | E-CA-003 PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN | Implementar 5 planes de acción como apoyo para el desarrollo de las estrategias de comunicación interna y externa de la SDP | INVERSIÓN | Divulgación de información misional de la SDP a través de las redes sociales, radio, prensa y TV | 2020-01-01 | 2020-12-31 | OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIÓNES |  | POA 2020
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 15 | TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | E-CA-003 PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN | Implementar 5 planes de acción como apoyo para el desarrollo de las estrategias de comunicación interna y externa de la SDP | INVERSIÓN | Diseño y elaboración de piezas de comunicación con contenido misional como apoyo a las estrategias de comunicación externa e interna de la Entidad. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIÓNES |  | POA 2020
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 15 | TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | E-CA-003 PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN | Implementar 5 planes de acción como apoyo para el desarrollo de las estrategias de comunicación interna y externa de la SDP | INVERSIÓN | Monitoreo a medios de comunicación (Radio, prensa, televisión, internet y redes) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIÓNES |  | POA 2020
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 15 | TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | E-CA-003 PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN | Obtener un promedio mayor al 70 Porciento de registros producidos por la SDP que tengan valoración positiva o neutral en medios de comunicación masiva | GESTIÓN | Diseño y ejecución de las actividades programadas en el marco de la estrategia de comunicación externa de la SDP | 2020-01-02 | 2020-12-31 | OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIÓNES |  | POA 2020
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Realizar 7 investigaciones relacionadas con el impacto social y financiero de la estratificación en Bogotá | INVERSIÓN | Definir los componentes de los estudios de impacto social y financiero de la estratificación. | 2020-01-01 | 2020-02-29 | DIRECCIÓN DE ESTRATIFICACIÓN | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Realizar 7 investigaciones relacionadas con el impacto social y financiero de la estratificación en Bogotá | INVERSIÓN | Gestionar las contrataciones para recolectar y organizar la información insumo de la construcción de las investigaciones relacionadas con el impacto social y financiero de la estratificación de Bogotá. | 2020-01-01 | 2020-06-30 | DIRECCIÓN DE ESTRATIFICACIÓN | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Realizar 7 investigaciones relacionadas con el impacto social y financiero de la estratificación en Bogotá | INVERSIÓN | Procesar y analizar la información aportada por cada una de las contrataciones realizadas. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE ESTRATIFICACIÓN | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Realizar 7 investigaciones relacionadas con el impacto social y financiero de la estratificación en Bogotá | INVERSIÓN | Realizar la difusión de los resultados obtenidos en el marco de los estudios de impacto social y financiero de la estratificación. | 2020-03-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE ESTRATIFICACIÓN | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Realizar 7 investigaciones relacionadas con el impacto social y financiero de la estratificación en Bogotá | INVERSIÓN | Estructurar y consolidar los estudios. | 2020-07-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE ESTRATIFICACIÓN | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Realizar 13 Estudios estadísticos para analizar la dinámica territorial de la ciudad y contribuir a la toma de decisiones. | INVERSIÓN | Proceso precontractual y contractual para la elaboración de los documentos relacionados con las proyecciones poblacionales en el marco del convenio con el DANE y el compendio de indicadores de ciudad. | 2020-01-01 | 2020-02-29 | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS MACRO | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | HACER 1 ENCUESTA MULTIPROPÓSITO para recolectar información socio- económica de los hogares de Bogotá y la región | INVERSIÓN | Gestionar el convenio con el DANE para el desarrollo de la EM2020 y el proceso de licitación de la correspondiente interventoria - proceso precontractual. | 2020-01-01 | 2020-03-31 | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS MACRO | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Cumplir al 100 % con las actividades programadas para la vigencia en el desarrollo de 1 simulador para modelar la ocupación de la ciudad. | GESTIÓN | "Desarrollar segunda y ultima fase de Entrenamientos: * Entrenar en el uso del modelo de estructura urbana. * Entrenar en el uso del modelo de equilibrio general * Entrenar en el uso de modelos de evaluación de impacto" | 2020-01-01 | 2020-05-31 | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS MACRO | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Cumplir al 100 % con las actividades programadas para la vigencia en el desarrollo de 1 simulador para modelar la ocupación de la ciudad. | GESTIÓN | "Desarrollar segunda fase de la Estructura de Software del sistema de modelamiento - * Desarrollar el sistema de integración de datos espacio-temporales. * Desarrollar la interfaz y aplicación para visualización en la WEB. * Desarrollar el módulo de transmisión de datos. * Evaluar la calidad de los datos. * Entrenamiento en el prototipo" | 2020-01-01 | 2020-11-30 | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS MACRO | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Cumplir al 100 % con las actividades programadas para la vigencia en el desarrollo de 1 simulador para modelar la ocupación de la ciudad. | GESTIÓN | Desarrollar segunda y ultima fase del Sistema de Modelamiento: * Desarrollar el modelo conceptual del Sistema de modelamiento. * Realizar libro de investigación del "simulador para modelar la ocupación de la ciudad - Región". | 2020-03-01 | 2020-07-31 | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS MACRO | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Realizar 13 Estudios estadísticos para analizar la dinámica territorial de la ciudad y contribuir a la toma de decisiones. | INVERSIÓN | Elaborar documento relacionado con las proyecciones poblacionales en el marco del convenio con el DANE. | 2020-03-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS MACRO | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Gestionar 100 % los requerimientos de información internos y externos de la Dirección de Estudios Macro | GESTIÓN | Elaborar documentos de seguimiento a las dinámicas de la Ciudad y la región. | 2020-03-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS MACRO | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Gestionar 100 % los requerimientos de información internos y externos de la Dirección de Estudios Macro | GESTIÓN | Gestionar la información y elaborar un documento de seguimiento y evaluación del ahorro en los consumos de agua potable y energía eléctrica en Bogotá. | 2020-03-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS MACRO | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Realizar 13 Estudios estadísticos para analizar la dinámica territorial de la ciudad y contribuir a la toma de decisiones. | INVERSIÓN | Elaborar documento relacionado con el compendio de indicadores de ciudad | 2020-03-02 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS MACRO | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Cumplir al 100 % con las actividades programadas para la vigencia en el desarrollo de 1 simulador para modelar la ocupación de la ciudad. | GESTIÓN | Desarrollar segunda y ultima fase del Modelo LUTI - Realizar tres publicaciones (dos artículos publicables y un capitulo de libro) del modelo LUTI. | 2020-04-01 | 2020-04-30 | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS MACRO | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Cumplir al 100 % con las actividades programadas para la vigencia en el desarrollo de 1 simulador para modelar la ocupación de la ciudad. | GESTIÓN | Desarrollar segunda y ultima fase del Modelo de transporte - Realizar tres publicaciones (dos artículos publicables y un capitulo de libro) del modelo de transporte | 2020-04-01 | 2020-04-30 | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS MACRO | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Cumplir al 100 % con las actividades programadas para la vigencia en el desarrollo de 1 simulador para modelar la ocupación de la ciudad. | GESTIÓN | Desarrollar segunda y ultima fase del Modelo de Estructura Urbana - Realizar cuatro publicaciones del modelo de estructura urbana ( un artículo A1, dos capítulos libro de investigación B, un working paper) | 2020-04-01 | 2020-04-30 | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS MACRO | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Cumplir al 100 % con las actividades programadas para la vigencia en el desarrollo de 1 simulador para modelar la ocupación de la ciudad. | GESTIÓN | Desarrollar segunda y ultima fase del Modelo de Equilibrio General Computable Espacial - Realizar cuatro artículos del modelo de equilibrio general (un artículo A1, dos capítulos libro de investigación B, un working paper) | 2020-04-01 | 2020-04-30 | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS MACRO | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | HACER 1 ENCUESTA MULTIPROPÓSITO para recolectar información socio- económica de los hogares de Bogotá y la región | INVERSIÓN | Gestionar el convenio con el DANE para el desarrollo de la EM2020 y el proceso de licitación de la correspondiente interventoria - proceso contractual | 2020-04-01 | 2020-06-30 | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS MACRO | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Cumplir al 100 % con las actividades programadas para la vigencia en el desarrollo de 1 simulador para modelar la ocupación de la ciudad. | GESTIÓN | Desarrollar segunda y ultima fase de Métodos de evaluación de impacto - Realizar dos artículos con evaluaciones de impacto | 2020-04-02 | 2020-04-23 | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS MACRO | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Cumplir al 100 % con las actividades programadas para la vigencia en el desarrollo de 1 simulador para modelar la ocupación de la ciudad. | GESTIÓN | "Desarrollar segunda y ultima fase de los Documentos técnico de investigación - * Desarrollar un Documento Técnico de Investigación en el que se implemente el modelo equilibrio general * Desarrollar un Documento Técnico de Investigación en el que se implemente el modelo de estructura urbana * Desarrollar un Documento Técnico de Investigación en el que se implemente el modelo LUTI * Desarrollar un Documento Técnico de Investigación en el que se implemente el modelo de transporte" | 2020-06-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS MACRO | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | HACER 1 ENCUESTA MULTIPROPÓSITO para recolectar información socio- económica de los hogares de Bogotá y la región | INVERSIÓN | Seguimiento a la ejecución del convenio con el DANE y el contrato de interventoria. | 2020-07-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS MACRO | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Cumplir 100 % de actividades programadas en el calendario estadístico para disponer de información estadística actualizada para la toma de decisiones en el Distrito Capital y la región | GESTIÓN | Realizar la recopilación de la información y actualización de los informes estadísticos exigidos por las normas vigentes | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, CARTOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Cumplir 100 % de actividades programadas en el calendario estadístico para disponer de información estadística actualizada para la toma de decisiones en el Distrito Capital y la región | GESTIÓN | Efectuar el procesamiento, actualización y publicación periódica del Inventario Estadístico | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, CARTOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Cumplir 100 % de actividades programadas en el calendario estadístico para disponer de información estadística actualizada para la toma de decisiones en el Distrito Capital y la región | GESTIÓN | Efectuar el procesamiento de Bases de datos y actualización de sus visores tales como (Registro Local de Obras y visores de Cámara de Comercio) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, CARTOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Implementar 100 % del Plan Estadístico Distrital | INVERSIÓN | Actualizar los inventarios de oferta y demanda de operaciones estadísticas. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, CARTOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Implementar 100 % del Plan Estadístico Distrital | INVERSIÓN | Acompañar a los sectores para brindar lineamientos de producción estadística para el cumplimiento de compromisos del Plan de Acción (Primer Año) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, CARTOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Implementar 100 % del Plan Estadístico Distrital | INVERSIÓN | Elaborar los lineamientos metodológicos para la aplicación de estándares estadísticos en procesos de producción estadística. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, CARTOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Implementar 100 % del Plan Estadístico Distrital | INVERSIÓN | Realizar el seguimiento a la implementación del Plan Estadístico Distrital en todos los sectores para el primer año de formulación | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, CARTOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Implementar 100 % del Plan Estadístico Distrital | INVERSIÓN | Realizar la actualización y mantenimiento de los aplicativos tecnológicos para la actualización de inventarios del Plan Estadístico Distrital y herramientas de difusión. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, CARTOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Actualizar 1 BDGC para medir el avance de actualización de entidades geográficas (objetos geográficos y tablas) mediante la gestión (recolectar, procesar, sistematizar, estandarizar y analizar) | GESTIÓN | Incorporar la información en la BDGC y disponerla para consulta por parte de los usuarios que acceden a la misma | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, CARTOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Actualizar 1 BDGC para medir el avance de actualización de entidades geográficas (objetos geográficos y tablas) mediante la gestión (recolectar, procesar, sistematizar, estandarizar y analizar) | GESTIÓN | Preparar la información geográfica de acuerdo con el modelo de datos de la BDGC | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, CARTOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Actualizar 1 base de datos Sisbén mediante la aplicación de encuestas en las modalidades de barrido y demanda | INVERSIÓN | Aplicar las encuestas Sisbén de acuerdo con la modalidad (barrido-demanda). | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE SISBÉN | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Actualizar 1 base de datos Sisbén mediante la aplicación de encuestas en las modalidades de barrido y demanda | INVERSIÓN | Supervisar los operativos de aplicación de encuestas Sisbén. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE SISBÉN | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Actualizar 1 base de datos Sisbén mediante la aplicación de encuestas en las modalidades de barrido y demanda | INVERSIÓN | Consolidar las nuevas encuestas SISBÉN en la base histórica de encuestados. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE SISBÉN | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Actualizar 1 base de datos Sisbén mediante la aplicación de encuestas en las modalidades de barrido y demanda | INVERSIÓN | Registrar las novedades relacionadas con la base de datos del Sisbén | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE SISBÉN | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Elaborar 1 Documento de análisis y caracterización de la información Sisbén. | GESTIÓN | Realizar la descripción del componente demográfico de la base de datos Sisbén | 2020-07-01 | 2020-09-30 | DIRECCIÓN DE SISBÉN | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Elaborar 1 Documento de análisis y caracterización de la información Sisbén. | GESTIÓN | Realizar la caracterización de las condiciones socioeconómicas de los hogares de la base de datos Sisbén. | 2020-07-01 | 2020-09-30 | DIRECCIÓN DE SISBÉN | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Elaborar 1 Documento de análisis y caracterización de la información Sisbén. | GESTIÓN | Realizar la descripción de las condiciones de las unidades de vivienda. | 2020-08-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE SISBÉN | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Elaborar 1 Documento de análisis y caracterización de la información Sisbén. | GESTIÓN | Elaborar el documento de análisis sobre los temas relacionados con la encuesta Sisbén | 2020-08-01 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE SISBÉN | ¦MIPG¦
5 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | M-CA-003 PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Actualizar 1 BDGC para medir el avance de actualización de entidades geográficas (objetos geográficos y tablas) mediante la gestión (recolectar, procesar, sistematizar, estandarizar y analizar) | GESTIÓN | Gestionar la información geográfica con el fin de actualizar las entidades geográficas dispuestas en la BDGC, así como la incorporación de nueva información | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ESTRATEGICOS | ¦MIPG¦
6 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 17 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | A-CA-005 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO | (A-CA-005) Realizar 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad de SIG en la vigencia 2020 | GESTIÓN | Desarrollar el cronograma de actividades de la política de gestión de conocimiento y la innovación | 2020-01-02 | 2020-12-31 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA | ¦MIPG¦
6 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 17 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | A-CA-005 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO | (A-CA-005) Realizar 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad de SIG en la vigencia 2020 | GESTIÓN | Análisis y unificación del Autodiagnóstico de gestión del conocimiento | 2020-02-15 | 2020-06-30 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA DIRECCIÓN DE SISTEMAS |  | Actividad para aprobación Politica de Gestión del Conocimiento y la Innovación.
6 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 17 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | A-CA-005 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO | (A-CA-005) Realizar 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad de SIG en la vigencia 2020 | GESTIÓN | Elaborar el programa de Gestión del Conocimiento | 2020-07-01 | 2020-11-29 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA DIRECCIÓN DE SISTEMAS |  | Actividad para aprobación Politica de Gestión del Conocimiento y la Innovación.
6 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 17 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | A-CA-005 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO | (A-CA-005) Realizar 100 % de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad de SIG en la vigencia 2020 | GESTIÓN | Implementar la campaña de comunicaciones sobre gestión del conocimiento y la innovación | 2020-03-01 | 2020-07-31 | OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIÓNES |  | Actividad para aprobación Politica de Gestión del Conocimiento y la Innovación.
7 | CONTROL INTERNO | 18 | CONTROL INTERNO | S-CA-001 EVALUACIÓN Y CONTROL | Efectuar 1 evaluación independiente a la efectividad de los planes de acción formulados, en el marco del diagnóstico anual realizado por cada uno de los procesos | ESTRATÉGICA | Realizar la evaluación independiente a los planes de acción de las áreas. | 2020-01-02 | 2020-01-31 | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  | POA 2020
7 | CONTROL INTERNO | 18 | CONTROL INTERNO | S-CA-001 EVALUACIÓN Y CONTROL | Efectuar 1 evaluación independiente a la efectividad de los planes de acción formulados, en el marco del diagnóstico anual realizado por cada uno de los procesos | ESTRATÉGICA | Presentar el informe de la evaluación independiente a los planes de acción de las áreas. | 2020-01-02 | 2020-01-31 | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  | POA 2020
7 | CONTROL INTERNO | 18 | CONTROL INTERNO | S-CA-001 EVALUACIÓN Y CONTROL | Evaluación y Control 100 Porcentaje Ejecutar el 100% del Plan Anual de Auditoría - PAA | GESTIÓN | Realizar tres seguimientos a la implementación y avances de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad. | 2020-01-02 | 2020-09-15 | OFICINA DE CONTROL INTERNO | ¦PAAC¦
7 | CONTROL INTERNO | 18 | CONTROL INTERNO | S-CA-001 EVALUACIÓN Y CONTROL | Evaluación y Control 100 Porcentaje Ejecutar el 100% del Plan Anual de Auditoría - PAA | GESTIÓN | Realizar seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad. | 2020-01-02 | 2020-09-15 | OFICINA DE CONTROL INTERNO | ¦PAAC¦
7 | CONTROL INTERNO | 18 | CONTROL INTERNO | S-CA-001 EVALUACIÓN Y CONTROL | Evaluación y Control 100 Porcentaje Ejecutar el 100% del Plan Anual de Auditoría - PAA | GESTIÓN | Realizar tres seguimientos a la estrategia de racionalización de trámites de la entidad en cuanto a los resultados logrados en la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y procedimientos. | 2020-01-02 | 2020-09-15 | OFICINA DE CONTROL INTERNO | ¦PAAC¦
7 | CONTROL INTERNO | 18 | CONTROL INTERNO | S-CA-001 EVALUACIÓN Y CONTROL | Evaluación y Control 100 Porcentaje Ejecutar el 100% del Plan Anual de Auditoría - PAA | GESTIÓN | Realizar informes de seguimiento a la prestación de la atención en la entidad. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | OFICINA DE CONTROL INTERNO | ¦PAAC¦
7 | CONTROL INTERNO | 18 | CONTROL INTERNO | S-CA-001 EVALUACIÓN Y CONTROL | Implementar anualmente 1 plan de acción que fortalezca los elementos de control interno que presentan deficiencias o deban ser mejorados como producto de la autoevaluación adelantada | ESTRATÉGICA | Hacer seguimiento al ambiente de control | 2020-01-02 | 2020-12-31 | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  | POA 2020
7 | CONTROL INTERNO | 18 | CONTROL INTERNO | S-CA-001 EVALUACIÓN Y CONTROL | Realizar 1 autoevaluación anual sobre la eficacia y efectividad de los elementos de control que soportan el cumplimiento del objetivo de cada proceso. | ESTRATÉGICA | Analizar los controles de los procesos en los informes de las auditorías de proceso | 2020-01-02 | 2020-12-31 | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  | POA 2020
7 | CONTROL INTERNO | 18 | CONTROL INTERNO | S-CA-001 EVALUACIÓN Y CONTROL | Realizar 1 autoevaluación anual sobre la eficacia y efectividad de los elementos de control que soportan el cumplimiento del objetivo de cada proceso. | ESTRATÉGICA | Analizar los controles de la entidad en los informes de seguimiento OCI a la gestión del riesgo | 2020-01-02 | 2020-12-31 | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  | POA 2020