## Diciembre -MIPG
PLAN MIPG 2019 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - SEGUIMIENTO DICIEMBRE 31 DE 2019
DIMENSIÓN | POLÍTICA | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLE | ESTADO | AVANCE 31/12/2019 | SEGUIMIENTO 31/12/2019
INSTITUCIONALIDAD | NO APLICA | Reglamentar el SIG de la SDP en el marco de MIPG | 2018-11-15 | 2019-01-31 | Dirección de Planeación | CUMPLIDA | 1 | Resolución No. 0137 del 01 de febrero de 2019 "Por la cual se ajusta el Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de Planeación e implementa el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como su marco de referencia y se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Secretaría Distrital de Planeación y se dictan otras disposiciones" | 0
INSTITUCIONALIDAD | NO APLICA | Diseño y Desarrollo Curso virtual MIPG | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Dirección de Planeación | CUMPLIDA | 1 | La Dirección de Planeación desarrolló un espacio virtual a través del cual se dieron a conocer lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Planeación y Gestión - MIPG en la Secretaría Distrital de Planeación – SDP, el cual incluyó 8 lecciones, que corresponden a una introductoria y a las siete dimensiones del MIPG. La plataforma virtual estuvo disponible durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, para la participación de todos los servidores de la entidad. | 0.5
TALENTO HUMANO | GESTIÓN ESTRATÉGICA DELTALENTO HUMANO | Mejorar e implementar mecanismos para la transferencia de documentos de servidores que se retiran | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Dirección de Gestión Humana | CUMPLIDA | 1 | Se recibieron planes de contingencia de las áreas que tienen empleos en la convocatoria 820, donde informan que el mecanismo mas utilizado es la transferencia de conocimiento a través de reuniones periódicas, de otra parte, para los retirados se utiliza el formato A-FO 191 entrega de puesto de trabajo donde se informa entre otras el estado de los trámites a cargo del servidor y A-FO 128 en el cual se hace exigible que cada jefe de área haga una solicitud a la Dirección de Sistemas para que se haga un back up de los archivos que maneja el servidor. La primera actividad se ejecuta cuando hay una convocatoria para proveer cargos en vacancia definitiva y las otras dos cuando hay retiro de personal, también se está modificando el formato 191 para incluir actividades específicas sobre la transferencia de conocimiento. | 1
TALENTO HUMANO | GESTIÓN ESTRATÉGICA DELTALENTO HUMANO | Mantener actualizada en el PERNO la información de los servidores públicos que ingresan a la entidad | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Dirección de Gestión Humana | CUMPLIDA | 1 | Se hace el cargue correspondiente en PERNO según lo reportado por el personal encargado del tema, esta actividad es permanente por la frecuente movilidad de los servidores de carrera administrativa
TALENTO HUMANO | GESTIÓN ESTRATÉGICA DELTALENTO HUMANO | Presentar una propuesta para incluir la innovación como criterio de evaluación de los equipos de trabajo Medir el nivel de aprendizaje de los servidores que participan en los Planes de Aprendizaje en Equipo (PAE) que generen una gestión adecuada del conocimiento y la innovación | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Dirección de Gestión Humana | CUMPLIDA | 1 | Se hizo la invitación a todos los asistentes al comité de Planeación y Gestión para que formularan un PAE conforme lo establece la Resolución del PIC 2019, se hicieron 12 reuniones para un total de 27 horas en las que participaron 69 servidores, se inició un PAE con todos los participantes al curso de gestión de conocimiento con el fin de estudiar el libro de ICONTEC
TALENTO HUMANO | GESTIÓN ESTRATÉGICA DELTALENTO HUMANO | Diseñar, formular, ejecutar y evaluar la eficacia del el Plan Institucional de Capacitación involucrando temas de seguridad de la información | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Dirección de Gestión Humana | CUMPLIDA | 1 | Se formuló, ejecutó y evaluó el PIC 2019 (radicado 3 -2019-26591) con base en las necesidades de capacitación de las áreas.
TALENTO HUMANO | GESTIÓN ESTRATÉGICA DELTALENTO HUMANO | Revisar la posiblidad de Implementar un mecanismos o instrumento para intervenir el desempeño de gerentes (o directivos) inferior a lo esperado (igual o inferior a 75%), mediante un plan de mejoramiento. | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Dirección de Gestión Humana | CUMPLIDA | 1 | Se revisaron los resultados de los gerentes públicos y ningún tuvo un desempeño igual o inferior a 75%, por lo que se obvia el plan de mejoramiento
TALENTO HUMANO | INTEGRIDAD | Definir los comportamientos de los valores del Código de Integridad por medio de un proceso participativo | 2019-02-01 | 2019-05-31 | Dirección de Gestión Humana | CUMPLIDA | 1 | Después de la convocatoria con los gestores de integridad como representantes de cada Subsecretaría para revisar los comportamientos se definió que cada uno iba a hacer una propuesta, las cuales fueron materializadas por la Oficina de Prensa y Comunicaciones y se diseñó una pieza comunicativa que se publicó en la intranet http://portalinterno.sdp.gov.co/portal/page/portal/Departamos y en http://portal.dapd.gov.co/portal/page/portal/Departamos/PoliticasYreglamentacion/cartilla_codigo_integridad_sdp_1.pdf donde se publicó el código de integridad consolidado evidencia 3779
TALENTO HUMANO | INTEGRIDAD | Formular y adoptar el PIC 2019 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Dirección de Gestión Humana | CUMPLIDA | 1 | Se adoptó el Plan Institucional de Capacitación mediante Resolución 0081 de 18 de enero de 2019
TALENTO HUMANO | INTEGRIDAD | Definir y construir una herramienta para diagnosticar el nivel de apropiación del Código de Integridad | 2019-02-01 | 2019-05-31 | Dirección de Gestión Humana | CUMPLIDA | 1 | Se hizo reunión con los gestores para ejecutar las actividades definidas en el PAAC, en lo relacionado con Definir y construir una herramienta para diagnosticar el nivel de apropiación del código de integridad, para lo cual se dejaron dos propuestas: Google forms y Lime Survey y por las facilidades se decidió hacerlo a través de limesurvey se hizo un piloto con los gestores y los directores de planeación y gestión humana y el 30 de agosto la Dirección de Gestión Humana remitió la encuesta a todos los servidores para su aplicación. Esta encuesta estará activa hasta el 13 de septiembre y después se hará el respectivo análisis de los datos evidencia 3780
TALENTO HUMANO | INTEGRIDAD | Divulgación del Código de Buen Gobierno y sus instrumentos | 2019-02-01 | 2019-11-29 | Dirección de Gestión Humana | CUMPLIDA | 1 | La Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones realizó una campaña para difundir el Código de Buen Gobierno, además creó un espacio en la intranet en la pestaña Políticas y Reglamentación donde se publicó el código, también se encuentra en SIPA SIG. Ev. 3857: La Dirección de Planeación solicitó ante la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones una solicitud para realizar la campaña de divulgación del Código de Buen Gobierno: 3-2019-11450 del 22 de mayo de 2019. Ev. 3856: Divulgación del Código de Buen Gobierno y sus instrumentos (Reunión 13/08/2019)
TALENTO HUMANO | INTEGRIDAD | Invitar a los gestores a las capacitaciones programadas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Veeduría, ESAP, etc., sobre Código de Integridad | 2019-02-01 | 2019-06-30 | Dirección de Gestión Humana | CUMPLIDA | 1 | Se revisan y estudian las ofertas relacionadas con el Código de Integridad que tienen otras entidades, como un gestor tenía pendiente capacitarse, se inscribió y pasó el curso que hizo la Alcaldía Mayor, estamos cumpliendo con solicitar a los gestores que se capaciten a través de los diferentes medios con que se hacen las capacitaciones como capacitación virtual (MIPG) y presencial con la Secretaría General evidencia 3778
TALENTO HUMANO | INTEGRIDAD | Implementar herramienta para diagnosticar el nivel de apropiación del Código | 2019-06-01 | 2019-07-31 | Dirección de Gestión Humana | CUMPLIDA | 1 | El 30 de agosto de 2019 se remitió por el correo de dir.gestionhumana@sdp.gov.co la encuesta que sirve como herramienta para diagnosticar el nivel de apropiación del Código de Integridad (Id evidencia SIIP: 3854)
TALENTO HUMANO | INTEGRIDAD | Adoptar el instrumento de declaratoria de conflictos de interés para la SDP | 2019-01-02 | 2019-01-31 | Dirección de Gestión Humana | CUMPLIDA | 1 | Se adoptó el A-FO-431 Declaración de conflicto de interés mediante acta de mejoramiento 18 del 31 de enero de 2019
TALENTO HUMANO | INTEGRIDAD | Elaboración del informe semestral de la gestión y resultados alcanzados en el periodo por parte de la Dirección de Gestión Humana | 2019-06-01 | 2019-12-13 | Dirección de Gestión Humana | CUMPLIDA | 1 | Mediante radicado 3-2019-25172 del 30 de octubre de 2019 se remitió el resultado de la medición realizada en el segundo semestre de 2019 que contenía: - La ficha técnica de la medición archivo en Excel con dos pestañas: Ficha técnica y resultados obtenidos. - Resultado general y análisis del nivel de apropiación del Código de Integridad en dos archivos uno en PDF y otro en Word para que fueran socializados al Comité de Gestión y Desempeño.
TALENTO HUMANO | INTEGRIDAD | Seguimiento Comité de Gestión y Desempeño | 2019-03-01 | 2019-12-17 | Dirección de Gestión Humana | EN DESARROLLO | 0.9 | A partir de las reuniones realizadas con la Dirección de Gestión Humana, la Dirección de Planeación, la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones y los gestores de integridad (id evidencia: 2862, 3040, 3041, 3139 y 3853) Se remitió el resultado de la encuesta de apropiación con No. Radicación: 3-2019-25172. Por agenda del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la presentación de seguimiento al Plan de Gestión de Integridad 2019 quedó para presentarse a comienzos de la vigencia 2020. Actividad que se reprograma para la vigencia 2020.
TALENTO HUMANO | INTEGRIDAD | Presentación del informe semestral de gestión y resultados alcanzados en el periodo por parte de la Subsecretaría de Gestión Corporativa | 2019-12-01 | 2019-12-17 | Dirección de Gestión Humana | CUMPLIDA | 1 | Mediante radicado 3-2019-25172 del 30 de octubre de 2019 se remitió el resultado de la medición realizada en el segundo semestre de 2019 que contenía: - La ficha técnica de la medición archivo en Excel con dos pestañas: Ficha técnica y resultados obtenidos. - Resultado general y análisis del nivel de apropiación del Código de Integridad en dos archivos uno en PDF y otro en Word para que fueran socializados al Comité de Gestión y Desempeño.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Consolidar el Plan de Acción de implementación de MIPG | 2018-12-01 | 2019-02-28 | Dirección de Planeación | CUMPLIDA | 1 | Se cuenta con el Plan de Acción MIPG consolidado
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Actualización del contexto estratégico de la entidad | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Todos los áreas de la SDP | CUMPLIDA | 1 | Se actualizó el E-LE-031 Plan Estratégico versión 14 según Acta # 126 de 24 mayo de 2019.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | INTEGRIDAD | Consolidación y seguimiento del PAAC | 2018-12-01 | 2019-01-31 | Dirección de Planeación(Coordina) Todas las áreas de la SDP | CUMPLIDA | 1 | Se consolidó el Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía con corte agosto 31 de 2019, el cual fue remitido a la Oficina de Control Interno para su respectivo seguimiento mediante radicado 3-2019-20886. Se encuentra publicado en la página web de la entidad en la sección Transparencia / Planeación Políticas / Lineamientos y Manuales / Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | Elaboración del PAA | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Dirección de Gestión Contractual | CUMPLIDA | 1 | PAA 2019 publicado en la pagina web
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Diseñar una campaña de comunicaciones sobre gestión del conocimiento y la innovación | 2019-03-01 | 2019-07-31 | Dirección de Planeación Dirección de Gestión Humana Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones | CUMPLIDA | 1 | Diseñar la campaña de comunicación: se presentó el Brief a OAPC para su adopción. Se solicitó la publicación de documentos de Gestión del Conocimiento a la OAPC Promover el uso y la consulta del Kiosco Virtual mediante la solicitud de publicación de documentos a la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones que tiene la administración de la Intranet. 3045 (30/05/2019): Seguimiento al Plan de Acción de Gestión del Conocimiento y la Innovación. 3208 (26/06/2019): Revisión estrategia de gestión de conocimiento para realizar por parte de la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones 3930 (10/09/2019): Reunión sobre el cronograma de publicación de los piezas gráficas para la campaña de gestión del conocimiento y la innovación.
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Desarrollar la campaña de comunicaciones sobre gestión del conocimiento y la innovación | 2019-04-01 | 2019-10-31 | Oficina Asesora de Prensa y Comunicación | CUMPLIDA | 1 | El 30 de mayo se realizó una reunión de seguimiento a la solicitud de la campaña (id evidencia: 3045). Se realizó reunión con la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones el 26 de junio de 2019 en el que se determinó la forma de materializar la estrategia definida en el brief con el contenido de la campaña de gestión del conocimiento en la SDP. (Evidencia SIIP: 3028). El 10 de septiembre de 2019 se realizó una reunión de seguimiento sobre las actividades desarrollada para desarrollar la campaña de comunicaciones de Gestión del Conocimiento (Evidencia SIIP: 3930), cuya campaña fue solicitada mediante el radicado 3-2019-14908 del 02 de julio de 2019. Actualmente, se encuentran en proceso de conceptualización y diseño las piezas comunicativas, así como el logo símbolo de Gestión del Conocimiento. Se publicó la primera pieza de la campaña el 04 de diciembre de 2019 (Evidencia SIIP: 4741)
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Revisar y aprobar la Política y los objetivos de la Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2019-03-01 | 2019-03-15 | Comité Directivo | CUMPLIDA | 1 | La política de Gestión del Conocimiento y la Innovación fue aprobada en el Comité Directivo del 05/03/2019 y se oficializó en SIPA SIG el 27/06/2019 con el acta de mejoramiento 171 y el código A-LE-435.
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Elaborar el programa de Gestión del Conocimiento | 2019-03-01 | 2019-11-29 | Dirección de Planeación Dirección de Gestión Humana Dirección de Sistemas | EN DESARROLLO | 0.8 | De acuerdo con la capacitación tomada por 14 servidores de carrera administrativa sobre Gestión del Conocimiento para la competitividad y la innovación, enfoque desde la ISO 30401 de 16 horas se revisó la estrategia para implementar dicho conocimiento en la entidad. Se adelantaron las reuniones para estudiar el libro de Icontec y formular un documento que de línea para la formulación de un programa de gestión de conocimiento (id evidencia SIIP: 3198, 3207, 3641, 3622, 3762, 3963, 3929 y 4245). En Google drive está el archivo de excel con las líneas de acción para hacer los aportes pertinentes. El 09 de diciembre de 2019 se definieron líneas de acción (Id evidencia SIIP: 4740).
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Realizar reuniones mensuales con los delegados de Gestión del Conocimiento | 2019-03-01 | 2019-12-15 | Dirección de Planeación Dirección de Gestión Humana Dirección de Sistemas | CUMPLIDA | 1 | Se realizan reuniones para diligenciar el autodiagnóstico como insumo para la formulación del Programa de gestión del conocimiento, de otra partes se participó en un curso dictado por Icontec para la implementación de la Gestión de Conocimiento en la entidad, insumo que será utilizado para la formulación del programa. 2732 (28/03/2019): Dimensión de Gestión del Conocimiento DAFP. 3047 (27/05/2019): Estado Plan de Acción de Gestión del Conocimiento. 3198 (20/06/2019): Reunión Grupo de Gestión del Conocimiento Curso ICONTEC. 3207 (25/06/2019): Percepción y estrategia Curso Gestión del Conocimiento ICONTEC. 3641 (09/07/2019): Equipo de gestión del conocimiento. 3622 (23/07/2019): Objetivo del grupo de Gestión del Conocimiento. 3762 (20/08/2019): Gestión del conocimiento ICONTEC - Capítulo III Competencias. 3963 (27/08/2019): Gestión del conocimiento - Curso ICONTEC. 3929 (10/09/2019): Reunión con los servidores que realizaron el Curso del ICONTEC donde se realizaron aportes al DOFA de Gestión del Conocimiento de la SDP. 4005 (24/09/2019): Presentación de estrategias para desarrollar un story telling sobre dónde estoy, qué hago y para lo que lo hago. 4245 (08/10/2019) : Sesión Curso ICONTEC Gestión del Conocimiento 4303 (22/10/2019): Gestión del conocimiento. 4740 (09/12/2019): Definición de líneas de acción para la siguiente vigencia
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Realizar las actividades de escuela de pensamiento y ¿qué dice la SDP? | 2019-03-01 | 2019-11-30 | Dirección de Gestión Humana, Subsecretarías y Oficinas | CUMPLIDA | 1 | Se han realizado 7 actividades de escuela de pensamiento y 7 de ¿qué dice la SDP? Para un total de 28 horas de capacitación con la participación de 173 servidores radicado 3 -2019-26591
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño un informe semestral de avance de los PAE de cada Subsecretaría | 2019-03-01 | 2019-12-15 | Dirección de Planeación Dirección de Gestión Humana | CUMPLIDA | 1 | Con radicado 3 -2019-26591se remitió informe
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Análisis y unificación del Autodiagnóstico de gestión del conocimiento | 2019-03-01 | 2019-09-30 | Dirección de Planeación Dirección de Gestión Humana Dirección de Sistemas | EN DESARROLLO | 0.9 | Líneas de acción Gestión del Conocimiento en la SDP para los siguientes cuatro años 2019-2023, Se realizan reuniones con cada subsecretaría para diligenciar el autodiagnóstico, para unificarlo y utilizarlo como insumo para el programa de gestión del conocimiento
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Realizar talleres de gestión del conocimiento y la innovación con los enlaces SIG por Subsecretaría y Oficinas | 2019-03-01 | 2019-09-30 | Dirección de Planeación, Dirección de Gestión Humana | CUMPLIDA | 1 | Taller: 2 sesiones de 2 horas / Subsecretaría Convocado por el Enlace principal Capacitación (Conceptos), Se realizan reuniones para diligenciar el autodiagnóstico, de otra parte se participó en un curso dictado por Icontec para la implementación de la Gestión de Conocimiento en la entidad. 1. 10/04/2019, 3769 (20/08/2019), 4004 (19/09/2019): Subsecretaría de Información y Estudios Estratégicos. 2. 19/02/2019) y 2310 (19/03/2019): Subsecretaría de Planeación Territorial. 3. 3046 (29/05/2019), 3209 (28/06/2019), 3627 (25/07/2019), 3956 (26/08/2019): Subsecretaría de Planeación Socioeconómica. 4. 3048 (30/05/2019) y 08/07/2019): Subsecretaría de Planeación de la Inversión. 5. 3067 (04/06/2019) y 3142 (07/06/2019): Subsecretaría Jurídica. 6. 3071 (05/06/2019) y 4509 (20/12/2019) : Subsecretaría de Gestión Corporativa. Se realizó un Seminario Gestión del Conocimiento y la Innovación con la ESAP, el cual fue dictado en las instalación de la SDP: 4304 (21/10/2019) y (28/10/2019)
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Incluir dentro de los Acuerdos de Gestión la programación, monitoreo y evaluación de las actividades y los entregables de la Gestión del Conocimiento y la innovación como dimensión de MIPG | 2019-03-01 | 2019-03-31 | Comité Directivo Dirección de Gestión Humana | CUMPLIDA | 1 | Se propuso en la reunión del comité de Gestión y Desempeño (Comité Directivo de la entidad), y en el Acuerdo de Gestión del Director de Gestión Humana en la Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) la meta Mantener en 92 % la percepción positiva de los servidores de la SDP con los programas y planes que desarrolla la DGH a partir de la línea base obtenida en la encuesta de percepción de febrero de 2017, en la actividad código 284 del POA Desarrollar actividades del plan de capacitación ¿Qué dice la SDP?, PAE, capacitaciones y participar en las actividades de Gestión de Conocimiento e Innovación; evidencia 4802
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | Incluir una pregunta relacionada en el estudio que adelanta la Dirección de servicio al ciudadano sobre cantidad y calidad de bienes servicios | 2019-02-01 | 2019-08-31 | Dirección de Planeación | CUMPLIDA | 1 | La dirección de planeación participó en las reuniones convocadas por la dirección de servicio al ciudadano mediante las cuales se definieron los instrumentos para la aplicación de la percepción ciudadana de los servicios recibidos en los canales de atención de la SDP.
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | GOBIERNO DIGITAL | Revisión de la Política de Protección de Datos Personales | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Dirección de Sistemas | CUMPLIDA | 1 | Se actualizó el documento A-LE-289 Políticas de Protección de Datos Personales, mediante acta de mejoramiento # 320 del 23 de diciembre de 2019, el cual fue socializado al interior de la entidad mediante radicado 3-2019-3017 del 24 de Diciembre de 2019.
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | GOBIERNO DIGITAL | Definir plan de acción para la implementación de la Política de Datos Personales | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Dirección de Sistemas | SIN AVANCE | 0
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | GOBIERNO DIGITAL | Implementar acciones para la aplicación de la Política de Protección de Datos Personales | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Dirección de Sistemas | SIN AVANCE | 0
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | SEGURIDAD DIGITAL | Actualizar del PETI siguiendo los lineamientos de MINTIC | 2019-01-01 | 2019-08-30 | Dirección de Sistemas | CUMPLIDA | 1 | Se realizó el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI 2019-2020 que contiene la proyección de la estrategia TI para 2 años y da cumplimiento a los lineamientos y estructura sugerida por MinTic en su guía técnica publicada en marzo de 2016. El documento fue presentado y aprobado por la Alta Dirección según acta de comité SIG 007 de septiembre 10 de 2019. De igual forma el documento se encuentra publicado en el SIG bajo el código A-LE-015 . Versión 8 acta de mejoramiento 253 de Septiembre 26 de 2019.
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | SEGURIDAD DIGITAL | Elaborar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital | 2019-05-01 | 2019-07-31 | Dirección de Sistemas | CUMPLIDA | 1 | Durante el mes de junio se reviso el documento Plan de Preservación Digital a Largo Plazo desde la perspectiva de Seguridad de la Información y Riesgos. Se actualizaron los siguientes instrumentos en el marco de la actualización de activos de información, que permiten establecer la criticidad en términos confidencialidad, disponibilidad e integridad, para finalmente clasificar y realizar el tratamiento de riesgos para los activos calificados en criticidad Alta: (a) REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN (RAI) (A-FO-209) – Publicación SIG 04/12/2019 (b) GUÍA PARA LA GESTIÓN DE ACTIVOS EN EL MARCO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA SDP (A-IN-016) – Publicación SIG 10/12/2019. (c) REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN (RAI) (A-LE-283) – Publicación SIG 13/12/2019 La Dirección de Planeación actualizó el documento INSTRUCTIVO PARA LA GESTION DEL RIESGO (E-IN-005), en el marco de la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital. Con base en éste documento se elabora el Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | SEGURIDAD DIGITAL | Liderar la inclusión de los riesgos de seguridad digital en el mapa de riesgos de la SDP | 2019-08-01 | 2019-11-30 | Dirección de Sistemas | CUMPLIDA | 1 | En el marco del Grupo Operativo SIG se realizó un taller para iniciar el proceso de actualización de activos de información 2019 y realizar una presentación de inducción metodológica sobre la identificación y tratamiento de los Riesgos Seguridad Digital en la SDP. De igual forma la Dirección de Sistemas lideró la actualización de los instrumentos que atañen a la actualización de activos de información, que se constituyen en el punto de partida para el tratamiento de riesgos digitales.
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | SEGURIDAD DIGITAL | Actualizar el plan de privacidad y seguridad de la información | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Dirección de Sistemas | CUMPLIDA | 1 | Se generó una nueva versión del MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION DE LA SDP - A-LE-373 que refleja la normativa vigente y determina el estado actual de la SDP con respecto al Modelo propuesto por MINTIC. De igual forma se generó el Plan de Acción del MSPI 2019-2020 y se realizó el seguimiento 2019. Los dos instrumentos fueron presentados y aprobados por la Alta Dirección según acta de Comité SIG 012 de octubre 15 de 2019.
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | SEGURIDAD DIGITAL | Reformular el plan de implementación de controles tomando como referencia el autodiagnóstico del SGSI | 2019-04-01 | 2019-05-31 | Dirección de Sistemas | CUMPLIDA | 1 | Se generó una nueva versión del documento de la DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD DEL SGSI EN LA SDP (A-LE-334) que contiene los controles necesarios y la justificación de las inclusiones, ya sea que se implementen o no, y la justificación para las exclusiones de los controles del Anexo-A de la norma ISO27001 versión 2013 . De igual forma se generó el Plan de Implementación de Controles 2019, incluyendo el avance de la implementación a 2018 y se realizó el seguimiento 2019. Los dos instrumentos fueron presentados y aprobados por la Alta Dirección según acta de Comité SIG 014 de diciembre 10 de 2019.
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | SEGURIDAD DIGITAL | Apoyar la ejecución del plan de Controles de Seguridad de la Información programado para el 2019 | 2019-05-01 | 2019-12-31 | Dirección de Sistemas | CUMPLIDA | 1 | A partir del Plan de Implementación de Controles 2019, se realizó el seguimiento 2019 para dar cumplimiento a los compromisos del plan.
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | DEFENSA JURÍDICA | Hacer un control de los términos de las solicitudes de conciliación y verificar que se estudien dentro de los términos estipulados por la norma | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Dirección de Defensa Judicial | CUMPLIDA | 1 | Dentro del periodo comprendido entre el 01/10/19 al 31/12/2019, se recibieron 4 convocatorias a conciliación extrajudicial, las cuales fueron presentadas al Comité de Conciliación en su totalidad, tal y como se puede verificar en la carpeta de las actas del Comité que se lleva su archivo en esta dependencia. Además se informa que: *Una vez lleguen nuevas solicitudes de conciliación se otorgará cumplimiento al término estipulado, y se presentarán para su estudio ante le Comité de Conciliación por parte de la Dirección de Defensa Judicial. *Es importante resaltar que esta tarea es permanente, como quiera que las solicitudes de conciliación son radicadas permanentemente ante la SDP, y no se encuentra baja la potestad de la Dirección de Defensa Judicial establecer o saber el número de conciliaciones a las cuales es convocada la SDP.
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | DEFENSA JURÍDICA | Elaborar piezas comunicativas con la colaboración de la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones, informándole a los servidores y contratistas de la entidad, por medio del correo electrónico y departamos, los miembros del comité de conciliación | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Dirección de Defensa Judicial | CUMPLIDA | 1 | En correo electrónico de 8 de abril de 2019, desde <comunicacionesinternas@sdp.gov.co> se remitió a todos los servidores y contratistas de la entidad los integrantes del Comité de Conciliación de la SDP, así mismo, en la página Departamos se encuentra publicado el enlace "DEBES CONOCER: Comité de Conciliación SDP" en el que se informa a todos los servidores y contratistas de la entidad los integrantes del Comité de Conciliación de la SDP.
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | MEJORA NORMATIVA | Implementar una plataforma tecnológica que permita la actualización permanente y trazabilidad de los actos jurídicos de relevancia para la entidad | 2019-01-01 | 2019-12-30 | Subsecretaría Jurídica | CUMPLIDA | 1 | La herramienta actualmente se encuentra en la etapa de mantenimiento, en donde las áreas pertenecientes a la SSJ alimentan y actualizan periódicamente la WikiTemas con conceptos, actos administrativos y fallos judiciales; de tal manera que los contenidos están disponibles para ser consultados por los servidores de la SDP.
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | MEJORA NORMATIVA | Realizar cuatro productos jurídicos que sirvan a la gestión de la Subsecretaría en los lineamientos normativos y criterios jurisprudenciales en la toma de decisiones de la SDP | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Subsecretaría Jurídica | CUMPLIDA | 1 | A la fecha del corte para el presente seguimiento, la Subsecretaría Jurídica a través de la Dirección de Trámites Administrativos, realizó durante la vigencia 2019, cuatro (4) clínicas jurídicas, dos (2) en el primer semestre y (2) en el segundo semestre, enfocadas principalmente a los recursos de apelación por infracciones urbanísticas, esto con el fin de establecer criterios jurídicos en la solución de los casos sometidos a decisión del Subsecretario Jurídico. La evidencias, son las señaladas en los períodos anteriores.
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | MEJORA NORMATIVA | Implementar 60% de las actividades para la consolidación y normalización de la información territorial de Bogotá - Cundinamarca | 2019-07-01 | 2019-11-30 | Dirección de Trámites Administrativos y Dirección de Análisis y Conceptos Jurídicos | CUMPLIDA | 1 | A la fecha del presente seguimiento, la Subsecretaría Jurídica, a través de la Dirección de Trámites Administrativos adelantó las actividades para la ejecución del proyecto para lo cual elaboró el anteproyecto del plan contractual, así como las modificaciones que se han requerido, se adelantaron las actividades pre y contractuales previstos para el objetivo 1 y respecto de los demás objetivos, las solicitudes de contratación quedaron radicadas en la DGC durante la vigencia 2019. Se han celebrado 2 contratos de apoyo a la supervisión -260 y 299 y la compra de las licencias de Oracle Contrato 227 A. Se radicó la Dirección de Contratación el proceso para la recopilación de la información el cual se publicó en el SECOP II en septiembre. En diciembre se adjudicó la licitación pública y el 18 de diciembre se suscribió el contrato 422 con la firma COLVATEL Se han adelantado los estudios previos para los procesos 1011 y 1012 por parte de la Dirección de Sistemas. Se autorizó por el Comité de contratación el cambio de modalidad del proceso 1011 de licitación pública a contratación directa y se radicó el proceso en la Dirección Contractual bajo el No. 457 del 30 de diciembre de 2019. En relación con el proceso 1012 se radicó en la Dirección contractual el 26 de noviembre de 2019 con el radicado 438. En cuanto al proceso de interventoría como quiera que se modificó la modalidad contractual de la solución de software a contratación directa eventualmente la interventoría seria ejercida por la misma Dirección de Sistemas, lo cual esta pendiente de definir. Si bien en el Gesproy a 11 de diciembre se reporta un avance financiero del 11.55% y físico del 8%( lo saca el sistema automáticamente), se adelantaron en la vigencia 2019 las actividades precontractuales para la ejecución del proyecto, las modificaciones al plan de contratación así como la modificación al plan de pagos y las actividades previstas como quiera que por los estudios previos y los mismos procesos contractuales las fechas previstas inicialmente se fueron modificando conforme las necesidades y una efectiva ejecución. A 31 de diciembre de 2019 se adjudicó el proceso para el cumplimiento del objetivo 1 y se radicaron en la Dirección Contractual los procesos 1011 y 1012 para el cumplimiento de los objetivos 2 y 3. En cuanto al avance financiero es del 36% como se reportará en el sistema en el mes de enero de 2020, por lo anterior se dio cumplimiento al 100 % del proyecto conforme lo previsto y las modificaciones que sufrido la ejecución del mismo. Adicionalmente, en el desarrollo de la ejecución de las actividades para el cumplimento de los objetivos del proyecto se identificó la necesidad de ampliar el universo del proyecto y tramitar ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión-OCAD Región Centro Oriente la autorización de vigencias futuras para recibo de bienes y servicios del proyecto, lo cual fue autorizado por el OCAD mediante acta Nº 12 del 25 de noviembre de 2019 y el Acuerdo 096 de 2019 OCAD para el bienio 2020-2021. Se estima que las actividades realizadas corresponden al 100% de lo programado para la vigencia 2019. Evidencia: 3292 / 4188/4616/4619
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | SERVICIO AL CIUDADANO | Realizar un estudio cualitativo para caracterizar el segmento objetivo de 10 trámites y/o servicios de la entidad, así como identificar el ciclo de servicio respectivo y oportunidades de mejora | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano | CUMPLIDA | 1 | A través del Contrato de Consultoría 340 de 2019, se han venido avanzando en las actividades para realizar el estudio cualitativo de 9 servicios y dos sesiones con servidores . La entidad ha recibido los productos 1 y 2 entregó las versiones inicial y revisada de las guías para los 9 servicios seleccionados, se remitieron a las dependencias responsables para su revisión. Evidencia 3914, 4105 y 4112
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | SERVICIO AL CIUDADANO | Diseñar e implementar un modelo de evaluación de la satisfacción al ciudadano a través de diferentes mecanismos | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano | CUMPLIDA | 1 | Durante la vigencia 2019 se concretó un sistema de medición de la satisfacción. A) Consultoría Externa: Estudio de satisfacción de los diferentes canales de atención. se realizó el estudio de satisfacción se realizaron dos mediciones de satisfacción los resultados entregados por el estudio de consultoría se pueden consultar en las evidencias 4764 y 4767. B) Implementación de un sistema de calificación en 62 puntos de atención con el fin de tener datos de satisfacción en tiempo real, a través del contrato 381 de 2019 se adquirieron los equipos de calificación, software para la administración y seguimiento con la posibilidad de generación de reportes para realizar estadísticas. Evidencia 4745 C) Aplicación de encuestas de acuerdo con la Guía del Sistema Integrado de Gestión E-IN-014 aplicadas en el punto único 2o Piso del Supercade para la atención especializada por agendamiento. Evidencia 4773. Con toda esta estrategia la Dirección de Servicio al Ciudadano espera contar con información pertinente para realizar acciones conjuntas con las diferentes dependencias responsables de los servicios.
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | SERVICIO AL CIUDADANO | Diseñar una estrategia de transferencia de conocimiento con el fin de fortalecer el conocimiento de los servidores de los puntos de atención sobre los trámites y servicios de la entidad a través de jornadas de cualificación | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano/Dirección de Gestión Humana | CUMPLIDA | 1 | Para el período se llevaron a cabo jornadas de cualificación como son: a) Tips de los protocolos para los informadores de puntos de atención de sisbén, call center sisbén y punto único de atención del Convenio 274 de 2019 b) Participación en el equipo de Gestión de Conocimiento de la entidad; c) En la dirección de Servicio al Ciudadano se diseñaron instructivos que facilitan la orientación al ciudadano y la gestión de la atención de peticiones de la entidad. Instructivo atención personalizada en la Red Cade M-IN-179 - en los puntos de atención de norma urbanística, uso del suelo, estratificación y planoteca) d) Retroalimentación de la Secretaría General - Dirección Distrital de Calidad del Servicio proceso de cualificación 2019. e) Cualificación para el manejo del aplicativo para el seguimiento del servicio estuvo a cargo de la empresa Ingetronik Ingeniería Electrónica S.A.S. Evidencia. 4779
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | SERVICIO AL CIUDADANO | Revisión de los mecanismos de identificación de las peticiones incompletas y las acciones implementadas por las dependencias | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano/Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | EN DESARROLLO | 0.7 | La entidad debe fortalecer el seguimiento de las respuestas incompletas, se hizo requerimiento para la revisión del Manual de Gestión de Peticiones Ciudadanas de la Secretaría General por parte de la Dirección de Planeación proceso 1549518 para su divulgación al interior de la entidad e integrarlo al Sistema Integrado de Gestión (Evidencia 4780)
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | SERVICIO AL CIUDADANO | Realizar el diagnóstico de la aplicación de la norma técnica NTC 6047 de los puntos propios de la SDP (Mezzanine y Archivo Central de Predios) | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano/Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | EN DESARROLLO | 0.6 | La Dirección de Servicio al Ciudadano con el apoyo técnico de la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental realizó el estudio técnico par la señalización, el proceso contractual 465 del Plan de Adquisiciones 2019 no se gestionó debido a que hubo priorización de recursos para otro proceso contractual. Los avances dejaron las especificaciones técnicas que se requieren gestionar en la vigencia 2020. Así mismo en la dirección de servicio al ciudadano se asignó para la vigencia 2020 a una servidora para que inicie a realizar el autodiagnóstico se entrega como evidencia la información remitida a la profesional para realizar las actividades por punto de atención priorizados por la dirección. 4782
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | SERVICIO AL CIUDADANO | Realizar un plan de trabajo y con su respectivo cronograma para implementar las acciones para la Atención incluyente y accesibilidad en los puntos propios de la SDP | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano/Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental/Dirección de Equidad y Políticas Poblacionales/Oficina Asesora de Prensa | EN DESARROLLO | 0.6 | Se gestionó con la dirección de Políticas Poblacionales el uso de la campaña del año 2018 sobre atención diferencial, así mismo quedo pendiente concretar la alianza para un proceso de cualificación con un taller de sensibilización para la atención preferencial y diferencial. Para el POA del año 2020 se dará continuidad en acciones relacionadas con este componente. (4783)
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | SERVICIO AL CIUDADANO | Diseño e implementación de un plan de trabajo institucional para la actualización y mejoras del Sistema de Información de Norma Urbana - SINU POT | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Dirección de Información Cartografía y Estadística - Sistemas, Servicio al Ciudadano y todas las dependencias responsables de la administración y actualización de información Geográfica. | CUMPLIDA | 1 | La dirección de Sistemas lideró un proceso de actualización del SINUPOT en lo relacionado con la herramienta SINUPOT (lanzamiento el 20 de diciembre de 2019) La Dirección de Servicio al Ciudadano avanza en un prototipo y una metodología para la mejora del proyecto de respuesta tipo que se tiene asociado al SINUPOT en el ambiente de pruebas, el prototipo de coberturas y la ruta a seguir para la construcción de respuesta tipo sobre la norma urbanística, requiere un trabajo que debe continuar en el 2020. (evidencias 4787 y 4784 respectivamente)
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | SERVICIO AL CIUDADANO | Implementar un punto de radicación presencial adicional en un punto propio de la SDP. | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Direcciones de Recursos Físicos y Gestión Documental y Dirección de Servicio al Ciudadano | EN DESARROLLO | 0.9 | A través Del proceso SDP se volvió a sacar el proceso SDP-MIN-008-2019(2), el cual fue adjudicado a la firma SISTETRONICS contrato 269 de 2019. Los equipos computador, impresora y escáner fueron entregados a satisfacción de la entidad y está en este momento en curso la formalización de entrega a Almacén. (evidencia 4141)
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | SERVICIO AL CIUDADANO | Diseñar e implementar un plan de trabajo con cada uno de los canales dispuestos por la Subsecretaría Distrital de Servicio al Ciudadano de la Alcaldía de la Mayor de Bogotá que fortalezca la participación de la SDP con el fin de mejorar y aumentar la satisfacción del ciudadano | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Dirección de Servicio al ciudadano | CUMPLIDA | 1 | 1. Con la línea 195 se cuenta con el apoyo técnico y de informadores para el agendamiento y coordinación. 2. Con el desarrollo del Convenio 274 de 2019 con el IDIPRON se ha podido desarrollar las actividades de atención de los trámites y servicios SISBEN y otros trámites, en registro de sisbén el acumulado de este convenio es: Número de trámites realizado 249.076 Número usuarios 245.563, 3. Se recibieron lineamientos y materiales de apoyo para la mejora de la orientación al servicio como son: Guía de Lenguaje Claro (radicado 1-2019-72680), Circular 007 de 2019 en la que se informa de unos nuevos manuales: Manual para la gestión de las peticiones ciudadanas; Guía para la Georreferenciación de peticiones ciudadanas, Manual del usuario funcionario (aplicativo Bogotá Te escucha). Se hicieron los anuncios para inclusión en los documentos del SIG con los procesos 1549549,1549540,1549481
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | SERVICIO AL CIUDADANO | Diseño y ejecución de un programa para el desarrollo y fortalecimiento de competencias laborales para el servicio a la ciudadanía | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Dirección de Servicio al ciudadano, Dirección de Gestión Humana y Dirección de Planeación | CUMPLIDA | 1 | Durante el trimestre se combinaron acciones de cualificación y gestión del conocimiento que contribuyen al fortalecimiento de competencias de los servidores de puntos de atención, así mismo se realizó dentro de los talleres de cualificación dos grupos focales con servidores públicos para identificar la visión de los servidores sobre el servicio e identificar las necesidades de cualificación para el año 2020. (evidencia 4779 y 4731)
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | SERVICIO AL CIUDADANO | Evaluación de los servicios actuales e identificar la viabilidad de aumentar más servicios en jornadas adicionales | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano y Dirección de Planeación | CUMPLIDA | 1 | Para el cierre de esta vigencia se tiene consolidado el punto único de atención, las cifras de atención están en 4491 personas que requirieron el servicio por agendamiento y 3350 fueron usuarios efectivas del servicio. SE hace monitoreo a estadísticas y atención ( Evidencia 4657), el mayor porcentaje de atención lo brinda la dirección de Norma Urbana con un 25%. Así mismo se cuenta con la consolidación del modelo de servicio en el Archivo Central aspectos que han sido evaluados positivamente por los usuarios y servicios que para consolidarse deben implementarse algunas acciones de mejora que se identifican con los estudios de satisfacción realizados en la vigencia.
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | SERVICIO AL CIUDADANO | Revisión de productos y servicios de la SDP | 2018-12-03 | 2019-03-15 | Dirección de Planeación consolida | CUMPLIDA | 1 | En el segundo trimestre de 2019, se revisó y consolidó la información en la Matriz de Productos y Servicios que contiene la caracterización de usuarios y partes interesadas de la SDP.
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Elaborar un informe consolidado de los trámites de la SDP en donde se detalle la frecuencia y volumen de atención y cruzar con las PQRS | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Dirección de Planeación | CUMPLIDA | 1 | Se vienen diligenciando por parte de las áreas a cargo de trámites, a través del aplicativo SUIT, la gestión de datos de operación. Los tramites mas consultados se relacionan con Concepto de norma urbanística, Concepto de uso del suelo, Certificado de riesgo de predios y SISBEN. ID SIIP 4240 Se consolido los datos del SDQS de acuerdo al reporte los SDQS, los temas más consultados entre 01 de enero y 31 de junio de 2019, se relacionan con SISBEN, Normatividad urbanística y Uso de Suelo. ID SIIP 4240 De otra parte, para el mes de mayo los Subtemas de trámites más consultados de acuerdo al informe de Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones y Peticiones que consolida la Dirección de Servicio al Ciudadano, se relacionan con SISBEN, Normatividad urbanística, POT, Uso de Suelo. De igual manera para el mes de junio los temas más consultados se relacionaron con SISBEN, Normatividad urbanística, POT y Uso de Suelo. Los informes se pueden consultar en el siguiente enlace: http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/servicio-ciudadano/informes.
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Elaborar una propuesta de los trámites que son susceptibles de que sean realizados por medios electrónicos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Dirección de Planeación | CUMPLIDA | 1 | La gestión de datos de operación de los tramites registrados en SUIT hace parte de una actividad del PAAC, el Consolidado Promedio de esta actividad registra un avance del 100 %. En concordancia con la acción, se elaboró una matriz con los tramites de la SDP susceptibles de ser racionalizados, la cual se remitió con el radicado 3-2020-00228.
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Formulación y seguimiento de la Estrategia de Racionalización | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Dirección del Taller del Espacio Público Dirección de Planeación y Subsecretaria de Planeación Territorial | CUMPLIDA | 1 | La Dirección de Planeación envió el consolidado de seguimiento a la estrategia de racionalización con corte a 31 de agosto de 2019. Los informes se encuentran publicados en la página web de la entidad en el siguiente enlace: http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/planeacion/39_seguimiento_a_la_estrategia_de_racionalizacion_de_tramites_corte_agosto_31_de_2019.pdf De igual manera la OCI ha realizado seguimientos a la estrategia de racionalización de trámites de la entidad, según consta en el informe de seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites de la entidad, así: a) con corte a Diciembre 2018, que fue radicado con el número 3-2019-00550 de enero 14 de 2019, b) con corte a abril 30 de 2019 radicado con el número 3-2019-10567 de mayo 13 de 2019. Evidencia: 2875, 3774
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Elaboración e implementación de la estrategia de participación ciudadana de la SDP | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación | CUMPLIDA | 1 | Desde la Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación se construyó el documento E-IN-063 Estrategia de rendición de cuentas de la Secretaría Distrital de Planeación, el cual se plantea con el fin de generar información de calidad con lenguaje claro sobre los procesos y resultados de la gestión de la SDP, propiciando escenarios de diálogo en donde la ciudadanía retroalimente la gestión pública y promoviendo la participación ciudadana para construir canales de comunicación doble vía con los diferentes actores sociales.
EVALUACIÓN DE RESULTADOS | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Presentación trimestral del avance de metas PDD | 2019-03-15 | 2019-12-31 | Dirección de Planeación | CUMPLIDA | 1 | Se realizó presentación con corte diciembre 31 de 2018 del avance de metas PDD. Durante el 2019, primer trimestre Acta # 2 de abril 30 de 2019, segundo trimestre Acta # 9 de 30 de julio de 2019. Tercer trimestre de 2019.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | Elaborar el documento de caracterización de usuarios y partes interesadas | 2019-01-01 | 2019-08-31 | Dirección de Planeación | CUMPLIDA | 1 | En el segundo trimestre de 2019, Se elaboró, revisó y consolidó la información en la Matriz de Productos y Servicios que contiene la caracterización de usuarios y partes interesadas de la SDP.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | Publicación y verificación permanente de la información en la página web | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Dirección de Planeación (coordina), Enlaces web de la SDP | CUMPLIDA | 1 | Se realizó revisión en la página web en cumplimiento de la ley de transparencia, así como el diligenciamiento de la información de la SDP en el Sistema de Información para el Registro, Seguimiento, Monitoreo y Generación del Índice de Cumplimiento (ITA) de los Sujetos Obligados en la Ley 1712 de 2014, de la Procuraduría General de la Nación SIIP ID 3791 y ID 3792
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL | Actualización de tablas de retención documental para ser presentadas ante el Consejo Distrital de Archivos | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Dirección de Recursos Físicos y gestión Documental | CUMPLIDA | 1 | En sesión virtual del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, realizada entre los días 25 y 26 de septiembre se aprobaron las Tablas de Retención Documental actualizadas, por lo que con radicado 2-2019-66122, se radican estos instrumentos para su convalidación ante el Consejo Distrital de Archivos.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL | Diseñar el Reglamento de Archivo de la SDP | 2019-01-01 | 2019-03-30 | Dirección de Recursos Físicos y gestión Documental | CUMPLIDA | 1 | Se publicó el A-IN-434 Reglamento de Archivo mediante Acta de Mejoramiento 39 de 22 de febrero de 2019. En la actualidad se cuenta con la Versión 3. Acta de Mejoramiento 237 de septiembre 10 de 2019, de acuerdo a la necesidad de complementar acciones derivadas de su implementación.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL | Actualizar los instructivos del proceso de Gestión Documental de la entidad | 2019-01-01 | 2019-03-30 | Dirección de Recursos Físicos y gestión Documental | CUMPLIDA | 1 | Como resultado de la planificación operativa de los servicios documentales de la entidad, se revisaron los documentos relacionados y se realizaron los ajustes a los que lo requerían. Este trabajo fue presentado y aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 17 de septiembre de 2019.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL | Actualizar los formatos del proceso de Gestión Documental de la entidad | 2019-01-01 | 2019-03-30 | Dirección de Recursos Físicos y gestión Documental | CUMPLIDA | 1 | Como resultado de la planificación operativa de los servicios documentales de la entidad, se revisaron los documentos relacionados y se realizaron los ajustes a los que lo requerían. Este trabajo fue presentado y aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 17 de septiembre de 2019.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL | Ajustar el documento Sistema Integrado de Conservación en sus dos planes específicos | 2019-01-01 | 2019-03-30 | Dirección de Recursos Físicos y gestión Documental | CUMPLIDA | 1 | 1. De acuerdo al cumplimiento de la estrategia IGA + 10 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, se levantó y determinó el Nivel de Madurez del SIC de la entidad. 2. El A-LE-438 Plan de Preservación Digital a largo plazo, fue publicado de acuerdo a Versión 2. Acta de Mejoramiento 240 de septiembre 16 de 2019 3.Se publicó el A-LE-442 Plan De Conservación Documental Versión 1. Acta de mejoramiento 243 de 17 de septiembre de 2019 4, Se actualizó el A-LE-333 Sistema Integrado de Conservación a largo plazo de acuerdo a Versión 5. acta de mejoramiento 241 del 16 SEPTIEMBRE de 2019
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL | Realizar la planificación operativa de los servicios documentales prestados por la entidad | 2019-01-01 | 2019-03-30 | Dirección de Recursos Físicos y gestión Documental | CUMPLIDA | 1 | 1. Se desarrolló la caracterización de los servicios documentales en formato dispuesto por la entidad, el cual fue enviado a la Dirección de Planeación, el pasado 15 de marzo de 2019 2. Se realizó la planificación operativa de los servicios documentales de la entidad, como resultado se revisaron los documentos relacionados y se realizaron los ajustes a los que lo requerían. Este trabajo fue presentado y aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 17 de septiembre de 2019.
CONTROL INTERNO | CONTROL INTERNO | Adelantar una sesión de trabajo relacionada con fraude y/o riesgos. | 2019-03-01 | 2019-10-31 | Oficina de Control Interno | CUMPLIDA | 1 | Se hicieron consultas a fin de determinar la instancia con la cual se haría la sesión de trabajo, no obstante las instancias consultadas tienen enfoque hacia el fraude bancario y en seguridad social o manifestaron no contar con personal disponible para atender la sesión de trabajo prevista. Por tal razón la Oficina de Control Interno autogestionó la sesión, la cual se adelantó el 04 de octubre de 2019. Evidencia 4247.
CONTROL INTERNO | CONTROL INTERNO | Analizar 10 evaluaciones de las llevadas a cabo por la primera y segunda línea de defensa y sobre las cuales se cuente con informes publicados por ellos en la Web. Actividad retirada en sesión del 30/07/2019 Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Oficina de Control Interno | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA
CONTROL INTERNO | CONTROL INTERNO | Incluir en dos de las auditorías, un espacio para analizar el manejo de la información y los mecanismos de comunicación interna y externa del proceso auditado. | 2019-03-01 | 2019-07-31 | Oficina de Control Interno | CUMPLIDA | 1 | En las dos auditorías del Sistema de Gestión de Calidad realizadas en lo corrido de 2019, se incorporó el análisis del cumplimiento de los requisitos relacionados con el numeral de comunicación. Los resultados fueron remitidos mediante radicado 3-2019-07620 de abril 03 de 2019 y 3-2019-12581 Junio 07 de 2019. El análisis también se incluyó en la auditoría al proceso de Participación y Comunicación, cuyo informe se emitió con el radicado 3-2019-08472 de abril 12 de 2019.
CONTROL INTERNO | CONTROL INTERNO | Seguimiento y monitoreo de riesgos | 2019-01-01 | 2019-04-10 | Todas las áreas de la SDP | CUMPLIDA | 1 | Se realizó el monitorio a los Riesgos tanto Estratégico como por Procesos, incluidos los de corrupción, no se reporta materialización de riesgos de corrupción en ninguno de los procesos revisados, se presume que los controles son efectivos, Se reporta materialización de un riesgo operativo del proceso de gestión documental. El seguimiento se realizó a través del aplicativo SIIP ID 3919 Adicionalmente se recibió información con los siguientes radicados: 3-2019-20539, 3-2019-20590, 3-2019-20613, 3-2019-20667, 3-2019-20284, 3-2019-20306, 3-2019-20197. Mediante radicado 3-2019-04218 de febrero 22 de 2019 se presentó el seguimiento a la Gestión de los Riesgos de la entidad.
CONTROL INTERNO | CONTROL INTERNO | Actualización de la Herramienta de gestión de riesgos SIIP | 2018-02-02 | 2019-12-31 | Dirección de Planeación | CUMPLIDA | 1 | Se finalizó la construcción del módulo para la gestión del riesgo en el Sistema de Información para la Planeación y Gestión SIPG, se realizó jornada de capacitación a los enlaces y se indicó que su operación será a partir del mes de enero de 2020 con la correspondiente actualización de riesgos .
71.4
Corte: Dciembre 31 de 2019
[6 empty] | 75 | 100
[6 empty] | 71.4 | 95.2 | Avance