## informe_completo
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2018 SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN (Versión: Propuesta Preliminar)
| Componente | Subcomponente | No. Actividad | Indicador | Meta Producto | Actividad | Fecha Programada | Area Responsable
1 | Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | Política de Administración de Riesgos | 1.1 | 1 Taller de socialización realizado | 1 taller de socialización de la política de riesgos y de la guía de administración del riesgo realizado | Realizar 1 taller de socialización de la política de riesgos y de la guía de administración del riesgo | 2018-10-31 | Dirección de Planeación
2 | Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | Política de Administración de Riesgos | 1.2 | N.A. | Nueva versión del Instructivo "E-IN-005 Administración del Riesgo" | Actualizar (ajustar) el Instructivo "E-IN-005 Administración del Riesgo" teniendo en cuenta la "Guía para la Gestión del Riesgo 2015" / Decreto 124 del 26 enero de 2016 | 2018-03-30 | Dirección de Planeación
3 | Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | Política de Administración de Riesgos | 1.3 | N.A. | Nueva versión de la "Política de administración del Riesgo" | "Revisar el documento "" E-LE-030 Política de administración del Riesgo"" teniendo en cuenta la "Guía para la Gestión del Riesgo 2015"" / Decreto 124 26 enero de 2016" | 2018-03-30 | Dirección de Planeación
4 | Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | N.A. | Revizar el 100% de los controles de riesgos de corrupción asociados a manipulacion de información | Revisión de controles de riesgos de corrupción asociados a manipulación de información. | 2018-12-31 | Dirección de Planeación
5 | Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | Consulta y Divulgación | 3.1 | N.A. | Mapa de Riesgos publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de Planeación. | Publicar el "Mapa de Riesgos de corrupción 2018" de la Secretaría Distrital de Planeación en la Página WEB de la Entidad. | 2018-01-31 | Dirección de Planeación
6 | Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | Consulta y Divulgación | 3.2 | N.A. | Wallpaper, mensajes y notas en la pagina web | Divulgación y socialización el PAAC, el mapa de riesgos y la política de riesgos | 2018-06-06 | Dirección de Planeación
7 | Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | Monitoreo o Revisión | 4.1 | N.A. | Informes de Seguimiento al Mapa de Riesgos de cada dependencia de la Secretaría Distrital de Planeación. | Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos Procesos e institucional de acuerdo con lo establecido en la política de riesgos. | 2018-12-31 | Dirección de Planeación
8 | Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | Monitoreo o Revisión | 4.2 | Seguimiento realizado. | Realizar monitoreo y/o revisión al Mapa de Riesgos de corrupción del proceso de Evaluación y Control. | Documentos de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. | 2018-12-31 | Oficina de Control Interno
9 | Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | Seguimiento | 5.1 | Informes realizados. | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción institucional en las fechas establecidas en la estrategia PAAC. | Informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad. | 2018-09-14 | Oficina de Control Interno
10 | Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | Seguimiento | 5.2 | Informe realizado. | Realizar el informe de valoración de los controles de los riesgos de la entidad, en cumplimiento del Programa anual de auditoría 2018. | Informes de auditoría que incluyen la valoración de los controles de riesgos de la entidad. | 2018-11-30 | Oficina de Control Interno
11 | Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | Seguimiento | 5.3 | Informe realizado. | Realizar dos informes de seguimiento a la política de administración del Riesgo. | Informes de seguimiento al cumplimiento la Poítica de Administración del Riesgo. | 2018-12-31 | Oficina de Control Interno
12 | Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | Seguimiento | 5.4 | Informe realizado. | Realizar el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, en cumplimiento del Programa anual de Auditoría 2018. | Informes de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional. | 2018-11-30 | Oficina de Control Interno
13 | Segundo componente: Estrategia de Racionalización de Trámites | Racionalizacion de Trámites | 1.1 | 100% deTramites a racionalizar acompañados | Acompañar el 100% de trámites a racionalizar. | Acompañar el proceso de racionalización del 100% de trámites a racionalizar. | 2018-12-31 | Dirección de Planeación
14 | Segundo componente: Estrategia de Racionalización de Trámites | Racionalizacion de Trámites | 1.2 | N.A. | 6 trámites racionalizados en el SUIT | Racionalizar 6 trámites de los 21 trámites inscritos en la plataforma “SUIT” | 2018-12-31 | Dirección de Planeación
15 | Tercer componente: Rendición de Cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | N.A. | Programar el 100% de las actividades de participación en la agenda de participación 2018 de la página web de la SDP | Mantener actualizada la a agenda de participación 2018 de la Página web de la SDP. | 2018-12-31 | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
16 | Tercer componente: Rendición de Cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.2 | N.A. | Realizar diez (10) actualizaciones de la sección de participación de página web de la SDP. | Publicar actualizaciones periódicas de los procesos de participación en la sección de gestión: participación y comunicación para la planeación en los siguientes links: escenarios de participación, agenda participativa y multimedia, de la página web de la Secretaría Distrital de Planeación. | 2018-12-31 | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
17 | Tercer componente: Rendición de Cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | N.A. | Realizar ciento diez (110) reuniones con el objetivo de discutir la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial | Realizar reuniones de diálogo con la ciudadanía para la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial | 2018-12-31 | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
18 | Tercer componente: Rendición de Cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.2 | N.A. | Realizar un (1) documento de la estrategia de Rendición de cuentas del sector planeación de la administración distrital | Realiazar 1 documento de la estrategia de rendición de cuentas del sector Planeación de la Administración Distrital (Definir (i) canales y metodologías que se emplearán para desarrollar las actividades de rendición de cuentas, (ii) mecanismos de capacitación para los grupos de valor, que incluya la capacitación para el control social, (iii) recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán, (iv) cronograma de ejecución de las actividades, (v) roles y responsabilidades de las diferentes dependencias, (vi) etapas y mecanismos de seguimiento a la implementación y evaluación de la estrategia, (vii) campañas de comunicación (interna y externa). | 2018-03-10 | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
19 | Tercer componente: Rendición de Cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.3 | N.A. | Realizar un (1) diálogo ciudadano de Rendición de cuentas del sector planeación de la administración distrital | Realizar diálogo ciudadano de Rendición de cuentas del sector Planeación de la Administración Distrital (divulgar PAAC) | 2018-03-30 | Dirección de Planeación
20 | Tercer componente: Rendición de Cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.4 | N.A. | 1 Campaña Implementada | Implementación de 1 campaña de comunicación externa para posicionar los trámites y servicios que presta a la ciudadanía la SDP | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones
21 | Tercer componente: Rendición de Cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | N.A. | Listado de actividades de apoyo al CPTD desarrolladas y documentadas. | Apoyo logístico al CPTD | 2018-12-31 | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
22 | Tercer componente: Rendición de Cuentas | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | N.A. | Informes de Rendición de Cuentas presentados al Comité Coordinador del SIG | Presentar informe de Rendición de cuentas en el Comité Coordinador del SIG | 2018-06-30 | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
23 | Tercer componente: Rendición de Cuentas | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.2 | N.A. | Informes de Rendición de Cuentas presentados al Comité Coordinador del SIG | Presentar informe de Rendición de cuentas en el Comité Coordinador del SIG | 2018-06-30 | Dirección de Planeación
24 | Tercer componente: Rendición de Cuentas | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.3 | N.A. | Informe de Resultado de la medición de Satisfacción de la ciudadanía al Comité Coordinador del SIG. | Socializar el informe de la medición de Satisfacción de la ciudadanía vigencia 2017 al Comité Coordinador del SIG de la SDP. | 2018-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano
25 | Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | N.A. | Plan de acción para mejorar la atención a los ciudadanos y ciudadadanas teniendo en cuenta las recomendaciones del estudio de satisfacción 2017. | Realizar e implementar el Plan de acción. | 2018-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano
26 | Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.2 | N.A. | Conversatorios de expertos. | Realizar dos conversatorios, sobre temas de interés a la Direccion de Servicio al Ciudadano,de acuerdo con el alcance institucional y el resultado del sondeo a los servidores y servidoras de la DSC. | 2018-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano / Dirección de Gestión Humana
27 | Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía | Fortalecimiento de los Canales de Atención | 2.1 | N.A. | Aumentar la cantidad de buzones en los puntos de atención presencial, para la recepción de quejas, reclamos y felicitaciones. | Gestionar la adquisición y ubicación de tres buzones en puntos de atención presencial de mayor impacto. | 2018-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano
28 | Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía | Fortalecimiento de los Canales de Atención | 2.2 | N.A. | 1 Accion de mejoramiento implementada para mantener la atención a través del canal telefónico de la SDP | Gestión interinstucional para fortalecer el canal telefónico de la SDP | 2018-12-31 | Dirección de Sistemas
29 | Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía | Fortalecimiento de los Canales de Atención | 2.3 | N.A. | Creación de la aplicación para la captura de información correspondiente a respuestas emitidas por la Entidad. | Implementación y realización de pruebas funcionales de una aplicación para la geolocalización automática de las respuestas emitidas por la Dirección de Servicio al Ciudadano. | 2018-04-01 | Dirección de Servicio al Ciudadano
30 | Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía | Fortalecimiento de los Canales de Atención | 2.4 | N.A. | 1 Solución de Solución de Software para la captura de la información correspondiente a respuestas emitidas por la Dirección de Servicio al ciudadano y la DICE. | Liberar en ambiente de producción la solución de software para la captura de la información correspondiente a respuestas emitidas por la Dirección de Servicio al ciudadano y la DICE, y su consulta alfanumérica y geográfica | 2018-12-31 | Dirección de Sistemas
31 | Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía | Fortalecimiento de los Canales de Atención | 2.5 | N.A. | Puesta en funcionamento de la aplicación para la captura de la información correspondiente a respuestas emitidas por la Entidad. | Una vez puesta en operación, socializar a los servidores de la entidad la puesta en marcha y utilización del nuevo aplicativo. | 2018-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano / Dirección de Sistemas
32 | Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía | Fortalecimiento de los Canales de Atención | 2.6 | N.A. | Adquisición de Buzones | Adquisición de Buzones adicionales de quejas y reclamos visibles en puntos | 2018-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano / Dirección de Sistemas
33 | Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía | Talento Humano | 3.1 | N.A. | Jornadas de cualificación para los servidores de la Entidad , respecto Servicio al Ciudadano y/o Prevención de la Corrupción. | Realizar 1 alianza estratégica con otras entidades o dependencias para realizar jornadas de cualificación en servicio al ciudadano y/o prevención de la corrupción. | 2018-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano
34 | Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía | Talento Humano | 3.2 | N.A. | 1 Campaña Implementada | Implementación de 1 campaña de comunicación interna para apropiación del Protocolo de Servicio al Ciudadano. | 2018-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano
35 | Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía | Talento Humano | 3.3 | N.A. | 1 Documento con la relación de acciones dirigidas a la ciudadanía para la prevención de la corrupción en la prestación de los Servicios de la SDP | Elaboración de un documento que relacione acciones puntuales en diferentes canales para la prevención de la corrupción en la prestación de los servicios SDP | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones
36 | Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía | Talento Humano | 3.4 | N.A. | 1 campaña interna implementada. | Diseño e implementación de 1 campaña de comunicación interna para apropiación del Protocolo de Servicio al Ciudadano. | 2018-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano / Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones
37 | Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía | Normativa y Procedimental | 4.1 | N.A. | 1 documento con el manual de servio a la ciudadania con protocolos ajustado al ciclo de servicio. | Revision y ajuste del manual de servicio a la ciudadania que sirvan de guia para mejorar la atencion. | 2018-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano
38 | Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía | Normativa y Procedimental | 4.2 | N.A. | Actualizar la carta de trato digno al usuario | Realizar la actualizacion la carta de trato digno al usuario | 2018-06-06 | Dirección de Servicio al Ciudadano
39 | Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía | Normativa y Procedimental | 4.3 | N.A. | Dos documentos ajustados en el marco de la Guía de lenguaje Claro en la Entidad. | Realizar laboratorios de simplicidad a dos formatos de respuesta de la SDP. | 2018-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano
40 | Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía | Normativa y Procedimental | 4.4 | N.A. | Informe mensual de las respuestas georeferenciaciadas . | Entrega del informe mensual con análisis estadísticos de la territorialización de las solicitudes que ingresan a la Dirección de Servicio al ciudadano y que se relacionan básicamente con uso de suelo y otros temas del territorio. | 2018-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano
41 | Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía | Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | N.A. | Aplicativo Cargado en la Página WEB de la SDP | Desarrollo e implementación de un aplicativo para la consulta de trámites SISBEN a través de la página WEB de la Secretaría Distrital de Planeación | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones / Dirección de Sistemas
42 | Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía | Relacionamiento con el ciudadano | 5.2 | N.A. | 12 campañas dirigidas a la ciudadanía para la prevención de la corrupción en la prestación de los Servicios de la SDP | Realizar una campaña mensual, recordando a los ciudadanos la gratuidad de los trámites ante la SDP, con entrega de volantes informativos y la práctica de encuestas de percepción, para corroborar la gratuidad de los servicios recibidos y la calidad de los mismos. | 2018-12-31 | Oficina de Control Disciplinario Interno
43 | Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía | Relacionamiento con el ciudadano | 5.3 | N.A. | Caracterización de usuarios o partes interesadas publicada | Publicar la caracterización de usuarios o partes interesadas | 2018-03-30 | Dirección de Servicio al Ciudadano
44 | Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía | Relacionamiento con el ciudadano | 5.4 | N.A. | 2 acciones dirigidas a la ciudadanía para la prevención de la corrupción en la prestación de los Servicios de la SDP | Desarrollar acciones puntuales en diferentes canales para la prevención de la corrupción en la prestación de los servicios SDP | 2017-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano
45 | Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía | Relacionamiento con el ciudadano | 5.5 | N.A. | Informe de Seguimiento a las llamadas contestadas desde la línea 195 provenientes de las opciones 2 y 3 del conmutador de la SDP . | Realizar un informe trimestal que describa la calidad de la atención en el canal telefónico, con las estadisticas reportadas, registro de llamadas incognito a la Línea 195 mediante formato establecido, y grabación de llamadas. | 2018-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano
46 | Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía | Relacionamiento con el ciudadano | 5.6 | N.A. | 1 campaña de divulgación de trámites y servicios implementada | Diseño e implementación de 1 campaña para dar a conocer los trámites y servicio de la Entidad a los Ciudadanos y Ciudadanas. | 2018-12-31 | Dirección de Servicio al Ciudadano / Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones
47 | Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Número de actualizaciones de información de datos abiertos | 1 actualización de la de información de datos abiertos para su publicación en la Web | Reportar la actualización de información de datos abiertos para su publicación en la Web | 2018-12-31 | Dirección de Sistemas
48 | Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | Lineamientos de Transparencia Activa | 1.2 |  | Revisión semestral de la información en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Realizar 2 revisiones de la información en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2017-12-31 | Dirección de Planeación
49 | Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | Lineamientos de Transparencia Activa | 1.3 | N.A. | Informacion de Sistema General de Regalias actualizado en la pagina web de la SDP | Actualizacion de la informacion de Sistema General de Regalias en la página web de la SDP | 2018-12-31 | Subsecretaría de Planeación Socieconómica
50 | Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Número de acciones reportadas | 1 Acción de mejoramiento de herramientas tecnológicas en los puntos de atención | Realizar la gestión de herramientas tecnológicas para fortalecer los puntos de Atención de la Red CADE | 2018-10-31 | Dirección de Sistemas
51 | Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | 1 Actualización | 1 actualización del "Índice de Información clasificada y Reservada | Reportar la actualización del "Índice de Información clasificada y Reservada" (Art 20. ley 1712) | 2018-12-31 | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental / Subsecretaría Jurídica
52 | Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 |  | Producción de infografías con subtìtulos y/o lenguaje de señas | Realizar la producción de infografías con subtìtulos y/o lenguaje de señas | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Prensa y comunicaciones
53 | Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | Criterio diferencial de accesibilidad | 4.2 | Número de fases implementadas/número de fases programadas * 100 | 100% de implementación de la pagina web sobre la plataforma govimentum | Liberación sobre ambiente de producción de la nuevo portal web de la SDP sobre la plataforma govimentum | 2018-12-31 | Dirección de Sistemas
54 | Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | informe de "Solicitudes de Acceso a la Información | Publicación del "Informe de Solicitudes de Acceso a la Información" en la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública" de la página WEB de la Secretaría Distrital de Planeación. | Generar informes trimestrales de "Solicitudes de Acceso a la Información | 2017-12-31 | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental / Subsecretaría Jurídica
55 | Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | Racionalizacion de Trámites | 1.1 | 100% de Administradores del SUIT capacitados | Capacitar al 100% de administradores de tramites SUIT | Realizar capacitación al 100% de administradores de trámites SUIT | 2018-12-31 | Dirección de Planeación
56 | Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | Racionalizacion de Trámites | 1.2 | Reinducciones realizadas | Reinducciones realizadas por los administradores de trámites en la Guía de Trámites y en el SUIT | Realizar un taller para formular trámites en línea | 2018-12-31 | Dirección de Planeación
57 | Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | Racionalizacion de Trámites | 1.3 | N.A. | Parrilla de Contenidos compartida con la Alcaldía Mayor de Bogotá | Crear una parrilla de contenidos con la información más relevante y de importancia para la ciudadanía y compartirla con la Alcaldia Mayor de Bogotá para que sea publicada en las redes sociales oficiales del Distrito | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Prensa y comunicaciones
58 | Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | Talento Humano - Código de Integridad de la Secretaría Distrital de Planeación | 1.4 | N.A. | 1 código de integridad adoptado | Formular el Código de Integridad de la Secretaría Distrital de Planeación | 2018-11-15 | Dirección de Planeación / Dirección de Gestión Humana